Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие  культуры  и  туризма  в  муниципальном  образовании городской  округ  город Пыть-Ях  на 2016-2020  годы»

(полное наименование программы)

за  1 квартал  2016 года

- Сведения о ходе реализации программных мероприятий за отчетный период, в том числе о результатах реализации мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах невыполнения программных мероприятий:

|  | Местный бюджет | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Иные источники | Всего по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 148 902,88 | 12 701,7 | 12,2 | 8 197,5 | 169 814,28 |
| Кассовый расход | 24 014,9 | 2 380,0 | 0,0 | 648,5 | 27 043,4 |
| % исполнения | 16,1 | 18,7 | 0 | 7,9 | 15,9 |

Заключено дополнительное соглашение № 1 от 11.01.2016 года «О  предоставлении   субсидии  из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры бюджету муниципального  образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  на софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работников муниципальных  учреждений культуры» на 2016 год предметом, которого является предоставление субсидии из бюджета ХМАО-Югры в размере 10 545 500 рублей, за счет бюджета муниципального образования в размере (5%) 555 000 рублей на повышение оплаты труда работников МАУК «ЦБС», МАУК «КДЦ», МАУК «КЭМ».

Исполнение – 22,6%.

Заключено Соглашение №41 от 16.03.2016 года  «О сотрудничестве в сфере реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» на общую сумму 2 299 800 рублей, из них федеральный бюджет: 12 200 рублей; бюджет АО:  1 944 600 рублей; бюджет г. Пыть-Ях 343 000 рублей (субсидия из бюджета АО выделена на модернизацию муниципальных библиотек и на обновление материально-технической базы муниципальной детской школы искусств; иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета - на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования).

Исполнение - 0%.

-	о наличии, объемах и состоянии объектов незавершенного строительства:

Информация о  ходе Реконструкции ГДК "Россия»: Работы на объекте ведутся в рамках контракта с ООО "Застройщик" на завершение работ по реконструкции. Конъюнктурный обзор:  монтаж кровли  нового здания-88%, сан. технические работы- 90%, обшивка стен - 98%, электромонтажные работы -90%, чистовая отделка 3 этажа -100%, чистовая отделка 2 этажа -95%.  Монтаж металлических каркасов входных групп № 2 - 3 -100%, № 4 - 100%. Устройство крылец центрального входа -85%, актового зала - 85%, спортивного зала -50%, банкетно-дискотечного зала -50%, фойе центрального входа - 50%. Устройство вентилируемого фасада здания - 85%. Внутренние сети теплоснабжения -95%. Монтаж оборудования теплового узла -95%.

Готовность объекта в целом -83%.  Работы ведутся в соответствии с сетевым графиком выполнения работ. Проводятся конкурсные процедуры по закупке оборудования. Ожидаемый срок ввода объекта 2 квартал 2016г.

- Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| - N п/п | Наименование показателей результатов | План на 2016 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение библиотечного фона на 1000 жителей (экз.) | 3 041 | 2 992 | 98,4% | Источником информации является форма федерального статистического наблюдения 6-НК (свод). Количество библиотечного фонда зависит от количества поступления новой литературы и количества списанной литературы | За 1 кв. 2016 приобретено 2 992 экземпляра книг |
| 2 | Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах, (%) | 100 | 100 | 100% | Источником информации является форма федерального статистического наблюдения 6-НК (свод). Все вновь поступившие наименования книг размещаются в электронном каталоге. | Показатель определяется по итогам года |
| 3 | Увеличение посещаемости музеев муниципального образования (на 1 жителя в год) (%) | 0,15 | 0,03 | 20% | Источниками информации является данные формы федерального статистического наблюдения 8-НК (свод) (формула: 1 252 посещений / 41 000 жителей города = 0,03%) | За 1 кв. 2016г. МАУК «КЭМ» посетило 1 252 человека |
| 4 | Рост количества выставочных проектов, организованных в муниципальном образовании, по отношению к 2011 году, (%) | 62 | - | - | Источниками информации является данные формы федерального статистического наблюдения 8-НК (годовая). В 2011 году общее количество выставок составило 8 ед., к 2018году запланирован рост на 87% (15 выставок). | Показатель определяется по итогам года. План на год - 13 выставок, за 1 кв. 2016 выполнено – 6 выставок |
| 5 | Увеличение доли архивных фондов, включая аудио и видео, переведенных в электронную форму, от общего объема, хранящихся в архивах (%) | 14,3 | - | - | Показатель позволяет определить % формирования цифрового контента на основе ретроспективной информации и представление его в режиме свободного доступа в сети Интернет. (формула: количество оцифрованных фондов / общее количество фондов * 100) | Показатель определяется по итогам года |
| 6 | Увеличение количества пользователей архивной информацией (чел.) | 14 000 | 3 500 | 25% | Значение показателя определяется фактическим количеством пользователей, обратившихся в архив города | В архив города обратилось 3 500 человек |
| 7 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (%, по отношению к предыдущему году) | 1,2 | - | - | Источник информации перечень целевых показателей деятельности муниципальных учреждений культурно-досуговой деятельности, утвержденный распоряжением администрации города от 17.05.2013 №1107-ра «дорожная карта». | Показатель определяется по итогам года |
| 8 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, (%) | 13 | 7,04 | 54% | Показатель позволяет определить динамику числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых отделом культуры и искусству администрации города и учреждениями дополнительного образования детей в детских школах искусств. Источником информации являются данные мониторинга, проводимого ежемесячно. (формула: 533 ребенка, привлеченных к участию в творческих мероприятиях / на 7 563общее количество детей от 4 до 17 лет, проживающих на территории города * 100=7,04%) | В течении года все учащиеся ДШИ привлекаются к участию в мероприятиях |
| 9 | Объем платных туристских услуг, оказанных населению (тыс. рублей) | 100 | 20 | 20% | Значение показателя определяется фактическим объемом оказанных услуг по данным формы федерального статистического наблюдения № 8-НК, раздел 9. | Прибыль от продажи билетов за 1 кв. 2016г. составила 20,0 тыс. руб. |
| 10 | Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования (%) | 83 | - | - | Учреждения предоставляют результаты анкетирования населения о качестве предоставляемых услуг. Данная информация размещается на официальном сайте администрации города. | Показатель определяется 1 раз в полгода |
| 11 | Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате вХМАО–Югре, (%) | 82,4 | - | - | Определяется отношением среднемесячных заработных плат работников учреждений культуры и среднемесячной заработной платы в автономном округе. Показатель установлен распоряжением администрации города от 17.05.2013 №1107-ра «дорожная карта». | Показатель определяется по итогам года |
| 12 | Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры, (% роста к предыдущему году) | 1,5 | - | - | Показатель характеризует суммарное ежегодное увеличение посещаемости гражданами всех типов учреждений культуры города. | Показатель определяется по итогам года |
| 13 | Приобретение и установка комплекта кинооборудования (ед.) | 1 | - | - | Договор от 29.12.2015 №179/5-3 «О предоставлении средств на финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 100 тыс. человек» с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. | Планируемый срок 2 квартал 2016г. |
| 14 | Пошив концертных костюмов (ед.) | 15 | - | - | Договор от 18.01.2016 №16 на оказание благотворительной помощи ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания – Пыть-Ях» МАУК «КДЦ» | Планируемый срок 2 квартал 2016г. |
| 15 | Сдача в эксплуатацию ГДК «Россия» после реконструкции (ед.) | 1 | - | - | - | Планируемый срок сдачи объекта 2 полугодие 2016. готовность объекта составляет 83% |
| Средний процент достижения показателей |  |  |  | 21,2% |  |  |

Начальник  отдела   Т.В. Токарева

317,4% / 15 показателей = 21,2%