## Лист 1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"
за 03 месяца 2016г.
№№ | Наименование | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации
| подпрограмм, мероприятий | всего | бюджет федеральный | бюджет АО | бюджет МО | другие источники | всего | бюджет федеральный | бюджет АО | бюджет МО | другие источники | всего | бюджет федеральный | бюджет АО | бюджет МО | другие источники | мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Подпрограмма 1. Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела.
1.1 | Развитие библиотечного дела (1,2) | 1882.9 | 12.2 | 668.3 | 1202.4 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | Заключено Соглашение № 41 от 16.03.2016 "О сотрудничестве в сфере реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа–Югры" планируемый срок исполнения с апреля месяца. Планируемый объем работ: Приобретение планшетного книжного сканера формата А3; Приобретение расходных материалов (термо-этикетка для принтера штрих-кода, красящая лента для печати штрих-кода); Тех. сопровождение АБИС ИРБИС; Приобретение библиографических записей в уже имеющихся фондах; Приобретение АРМ (2 ед.) с установленной операционной системой, пакетом программного обеспечения; Увеличение библиотечного фонда МАУК "ЦБС" на 2992 экз.; Оформление подписки на периодические издания; Обеспечение доступа населения к полнотекстовым базам данных ЭБС; Обеспечение доступа населения к справочно- правовым системам Гарант. Произведены расходы: Обеспечение доступа к сети Интернет 3-х библиотек г. Пыть-Яха. Исполнение 1,05%
1.2 | Развитие музейного дела (3, 4) | 70.5 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируемые расходы: Приобретение экспонатов (комплект народного костюма) на 40,5т.р.; проведение мероприятия «Вороний день» на 30,0т.р. Исполнение 0%
1.3 | Развитие архивного дела (5, 6) | 211.6 | 0 | 211.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируемые расходы: оплата услуг по обслуживанию Веб сайта отдела; продление договора по программе VIPNET; обновление компьютерного парка; приобретение цветного принтера. Исполнение 0%
| Итого по подпрограмме 1 | 2165 | 12.2 | 879.9 | 1272.9 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | Исполнение 0,9%
Подпрограмма 2. Профессиональное искусство и самодеятельное художественное творчество
2.1 | Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, народной культуры и самодеятельного (любительского) художественного творчества (7) МАУК"КДЦ" | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируемые расходы: Всероссийские, международные, окружные, региональные и пр. фестивали-конкурсы на территории ХМАО – Югры и России; вокальный конкурс "Голоса России" Исполнение 0%
| Итого по подпрограмме 2 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение 0%
Подпрограмма 3. Реализация творческого потенциала жителей г. Пыть-Яха
3.1 | Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (8) МБОУ ДО "ДШИ" | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены мероприятия: проезд в г. Нефтеюганск на открытый городской конкурс "Камерата" на 1000руб.; участие в конкурсе-фестивале "Уральские самоцветы", в г.Н. Тура на 17 000 руб. и 8000руб - кассовое исполнение будет в апреле Исполнение 0%
| Итого по подпрограмме 3 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение 0%
Подпрограмма 4. Продвижение туристских возможностей автономного округа на российском и международном рынках
4.1 | Участие в конференциях, совещаниях, форумах, выставках, ярмарках, фестивалях, экспедициях, слетах, конкурсах, семинарах, информационных кампаниях, ознакомительных поездках и прочих мероприятиях, направленных на развитие внутреннего, въездного и этнографического туризма (9) МАУК "Краеведческий экмузей" | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируемые расходы: проживание, транспортные расходы, суточные Исполнение 0%
| Итого по подпрограмме 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение 0%
Подпрограмма 5. Обеспечение исполнения мероприятий муниципальных программы
5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (10,11) МАУК «ЦБС» | 37358.2 | 0 | 5339.5 | 31898.7 | 120 | 7449.9 | 0 | 1146 | 6256.5 | 47.4 | 7449.9 | 0 | 1146 | 6256.5 | 47.4 | Зваключено соглашение №1 от 11.01.2016 "О предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры бюджету муниципального образования ХМАО-Югры на софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры на 2016 год" доведена субсидия в размере 10 545 500,00 рублей (из них 5 339 500,00 руб. - МАУК "ЦБС"). Произведены расходы на содержание здания и начисление заработной платы за январь - март месяц.
5.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (10, 11) МАУК «Краеведческий экомузей» | 9264.4 | 0 | 613.9 | 8550.5 | 100 | 1517.6 | 0 | 134 | 1363.6 | 20 | 1517.6 | 0 | 134 | 1363.6 | 20 | Заключено соглашение №1 от 11.01.2016 "О предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры бюджету муниципального образования ХМАО-Югры на софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры на 2016 год" доведена субсидия в размере 10 545 500,00 рублей (из них 613 900,00 руб. - МАУК "Краеведческий экомузей"). Произведены расходы на содержание здания и начисление заработной платы за январь - март месяц. | 133121.4
5.3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (10, 11) МБОУ ДО «ДШИ» | 52242.5 | 0 | 0 | 50742.5 | 1500 | 8178.6 | 0 | 0 | 7866.9 | 311.7 | 8178.7 | 0 | 0 | 7867 | 311.7 | Произведены расходы по договорам на содержание здания и начисление заработной платы за январь - март месяц. Средства на реализацию Указа Президента РФ №597 от 07.05.2012г. Исполнение 15,6%
5.4 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений МАУК «КДЦ» | 47949.3 | 0 | 4592.1 | 41929.7 | 1427.5 | 6882.7 | 0 | 1100 | 5513.3 | 269.4 | 6882.7 | 0 | 1100 | 5513.3 | 269.4 | Заключено соглашение №1 от 11.01.2016 "О предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры бюджету муниципального образования ХМАО-Югры на софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры на 2016 год" доведена субсидия в размере 10 545 500,00 руб. (из них 4 592 100,0 руб. - МАУК "КДЦ"). Произведены расходы на содержание здания и начисление заработной платы за январь - март месяц.
5.5 | Расходы на ведение централизованного бухгалтерского и налогового учета и обслуживания учреждений культуры и искусства. МКУ «Центр бухгалтерского и комплексного обслуживания муниципальных учреждений» | 13723.38 | 0 | 0 | 13723.38 | 0 | 2994.7 | 0 | 0 | 2994.7 | 0 | 2994.7 | 0 | 0 | 2994.7 | 0 | Произведены расходы по договорам на содержание здания и начисление заработной платы за январь - март месяц. Исполнение 22,9%
| Итого по подпрограмме 5 | 160537.78 | 0 | 10545.5 | 146844.78 | 3147.5 | 27023.5 | 0 | 2380 | 23995 | 648.5 | 27023.6 | 0 | 2380 | 23995.1 | 648.5 | Исполнение 22,9%
Подпрограмма 6. Развитие отраслевой инфраструктуры
6.1 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры МБОУ ДО "ДШИ"/МАУК "КДЦ" | 6551.5 | 0 | 1276.3 | 225.2 | 5050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено Соглашение № 41 от 16.03.2016 "О сотрудничестве в сфере реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа–Югры" на сумму 1 501,5 т.р. на обновление МТБ. Планируемые расходы: приобретение музыкальных инструментов; приобретение оборудования; подключение и обслуживание ИАС "Авирс". Благотворительная помощь: ОАО «ЮТЭК – Пыть-Ях» 50, 00 т.р. для приобретения тканей на пошив концертных костюмов вокальному коллективу «Улыбка». Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии – 5 000, 00 т.р. на финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов в кинозале «Кедр». Исполнение 0%
6.2 | Строительство и реконструкция объектов муниципальных учреждений культуры МКУ "УКС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 6 | 6551.5 | 0 | 1276.3 | 225.2 | 5050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение 0%
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 169814.28 | 12.2 | 12701.7 | 148902.88 | 8197.5 | 27043.3 | 0 | 2380 | 24014.8 | 648.5 | 27043.4 | 0 | 2380 | 24014.9 | 648.5 | Исполнение 15,9%
| В том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение 28,8%
| МКУ "УКС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение 28,8%
| Прочие расходы | 169814.28 | 12.2 | 12701.7 | 148902.88 | 8197.5 | 27043.3 | 0 | 2380 | 24014.8 | 648.5 | 27043.4 | 0 | 2380 | 24014.9 | 648.5 | Исполнение 98,5%
| В том числе: отдел по культуре и искусству | 9064.9 | 12.2 | 1944.6 | 2058.1 | 5050 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | Исполнение 0,5%
| отдел по делам архивов | 211.6 | 0 | 211.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение 0%
| МКУ "ЦБ и КОМУ" | 13723.38 | 0 | 0 | 13723.38 | 0 | 2994.7 | 0 | 0 | 2994.7 | 0 | 2994.7 | 0 | 0 | 2994.7 | 0 | Исполнение 22,9%
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений: МАУК "ЦБС", МАУК "КЭМ", МАУК "КДЦ, МБОУ ДО "ДШИ" | 146814.4 | 0 | 10545.5 | 133121.4 | 3147.5 | 24028.8 | 0 | 2380 | 21000.3 | 648.5 | 24028.9 | 0 | 2380 | 21000.4 | 648.5 | Исполнение 16,4%
| МАУК «ЦБС» | 37358.2 | 0 | 5339.5 | 31898.7 | 120 | 7449.9 | 0 | 1146 | 6256.5 | 47.4 | 7449.9 | 0 | 1146 | 6256.5 | 47.4 | Исполнение %
| МАУК «Краеведческий экомузей» | 9264.4 | 0 | 613.9 | 8550.5 | 100 | 1517.6 | 0 | 134 | 1363.6 | 20 | 1517.6 | 0 | 134 | 1363.6 | 20 | Исполнение %
| МБОУ ДО «ДШИ» | 52242.5 | 0 | 0 | 50742.5 | 1500 | 8178.6 | 0 | 0 | 7866.9 | 311.7 | 8178.7 | 0 | 0 | 7867 | 311.7 | Исполнение 15,6%
| МАУК «КДЦ» | 47949.3 | 0 | 4592.1 | 41929.7 | 1427.5 | 6882.7 | 0 | 1100 | 5513.3 | 269.4 | 6882.7 | 0 | 1100 | 5513.3 | 269.4 | Исполнение %
И.о. начальника отдела по культуре и искусству |  |  |  | Н.С. Рыжова
(подпись)
Исполнитель: Корнилова Р.Н., тел.: 42-11-88