## Лист3
Таблица 1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы" за январь - июнь 2017
№ п/п | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Испол-нение % | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | ФБ | ОБ | МБ | другие источники | всего | ФБ | ОБ | МБ | другие источники | всего | ФБ | ОБ | МБ | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ПОДПРОГРАММА 1. Содействие трудоустройству граждан
1. | Организация трудоустройства незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан (показатель 1,2,3,4,5,6) | 914.1 |  | 914.1 |  |  | 930.6 |  | 930.6 |  |  | 156 |  | 156 |  |  | 16.7634 | Заключено соглашение от 05.02.2015 №1 о совместной деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 2015 - 2020 гг. между КУ ХМАО- Югры "Пыть - Яхский центр занятости населения" и МБУ Центр профилактики "Современник". По состоянию на 01.07.2017 заключен 21 договор по организации временного трудоустройства 323 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на сумму 452,2 тыс.руб. Трудоустроено141 человек. 1 договор с МБОУ СОШ №1 на сумму 22,272 тыс.руб. на организацию и проведение общественнх работ, трудоустроен 1 человек. 2 договора на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет: с МБУ Центр профилактики "Современник" на сумму 47,727 тыс.руб. , трудоустроен 1 человек, с МКУ ЦБ и КОМУ на сумму79,55 тыс.руб., трудоустроен 1 человек.
1 договор об организации проведения оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан с МБОУ СОШ №1 от 30.01.2017 №15 на сумму 22,27 тыс.руб.-1 человек. Трудоустроен 1 человек. Исполнение 100%. Заключен договор о создании дополнительного рабочего места для трудоустройства незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей с МДОАУ д/с "Елочка" от 24.05.2017 № 53 на сумму 50,0 тыс.руб.-1 человек. Трудоустроен 1 человек. Заключен договор об организации временного трудоустройства граждан пенсионного возраста с МКУ "ЦБиКОМУ" от 19.05.2017 № 51 на сумму 16,54 тыс. руб. - 1 человек.Трудоустроен 1 человек. Компенсация расходов работодателя по оплате труда производится с апреля 2017 года, по мере заключения договоров.
| Итого по подпрограмме 1 | 914.1 |  | 914.1 |  |  | 930.6 |  | 930.6 |  |  | 156 |  | 156 |  |  | 16.7634 | Освоение по подпрограмме 1 составило 16,8%
ПОДПРОГРАММА 2. Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях
2.1. | Совершенствование механизма управления охраной труда в муниципальном образовании | 5772.1 |  | 1731.1 | 4041 |  | 5772.1 |  | 1731.1 | 4041 |  | 2671.5 |  | 537.3 | 2134.2 |  | 46.283 | 2.1.1. На осуществление государственных полномочий по управлению охраной труда запланировано 1 731,1 тыс.руб., средства окружного бюджета. По состоянию на 01.07.2017 профинансировано - 770,0 тыс. руб., кассовый расход 537,3 тыс. руб.: - заработная плата и начисление на заработную плату январь - май 422,0 тыс.руб. - услуги связи - 9,0 тыс.руб. - договор от 22.02.2017 №278192/Ur/2017на сумму 28,00 тыс.руб. с Ассоциацией "Эталон" - регистрационный взнос за участие во Всероссийской неделе охраны труда - исполнение 100%. Командировочные расходы - 43,5 тыс.руб. М/к от 22.03.2017 №25 с ИП Браткова Е.В. на сумму 15,0 тыс.руб.- поставка букетов - исполнение 100%. М/к от 21.03.2017 №23 МУП Пыть - Яхторгсервис на сумму 19,8 тыс.руб. - организация питания участников конкурса - исполнение 100%.
2.1.1. | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | 1731.1 |  | 1731.1 |  |  | 1731.1 |  | 1731.1 |  |  | 537.3 |  | 537.3 |  |  | 31.0381
2.1.2. | Обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание отдела по труду и социальным вопросам) | 4041 |  |  | 4041 |  | 4041 |  |  | 4041 |  | 2134.2 |  |  | 2134.2 |  | 52.8137
2.1.2. Произведены выплаты на содержание работников отдела (заработная плата, отпускные).
2.2. | Организация обучения в области охраны труда руководителей и специалистов, из числа работников муниципальных учреждений (показатель 7) | 566.7 |  |  | 566.7 |  | 530.1 |  |  | 530.1 |  | 268.7 |  |  | 268.7 |  | 50.6885 | По состоянию на 30.06.2017 заключено 25 договоров на сумму 545,8 тыс.руб. на обучение 99 руководителей и специалистов по охране труда, обучено 53 человека.
2.3. | Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях (показатель 8) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | В 2017 году финансирование на мероприятие программы не предусмотрено.
2.4. | Организация и проведение смотров-конкурсов по охране труда (показатель 9) | 95 |  |  | 95 |  | 95 |  |  | 95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Утверждено распоряжение админисрации города от 27.02.2017 №367-ра "О смотре-конкурсе на звание "Лучший специалист по охране труда м.о. г.о. г. Пыть-Ях 2017 года". Конкурс проведен 30.05.2017 (протокол заседания рабочей группы при Межведомственной комиссии по охране труда от 01.06.2017 №3-рг)., от 27.02.2017 №368-ра "О проведении смотра-конкурса по охране труда" "Лучший кабинет (уголок) по охране труда". Итоги конкурса подведены 25.05.2017 (протокол заседания рабочей группы при Межведомственной комиссии по охране труда от 25.05.2017 №2-рг).
2.5. | Пропаганда безопасных условий и охраны труда (показатель 10,11) | 72.6 |  |  | 72.6 |  | 72.6 |  |  | 72.6 |  | 72.6 |  |  | 72.6 |  | 100 | Заключен договор с ИП Ромашко Ж.В. на изготовление и размещение 4 баннеров на сумму 42,0 тыс.руб. Исполнение 100%. Размещено 2 баннера по охране труда. Заключен договор с МАУ ТРК Пыть - Яхинформ от 03.04.2017 №33 на оказание информационных услуг на сумму 30,6 тыс.руб., исполнение 100%. В СМИ Размещено 42 ед.материалов по охране труда.
Итого по подпрограмме 2: |  | 6506.4 |  | 1731.1 | 4775.3 |  | 6469.8 |  | 1731.1 | 4738.7 |  | 3012.8 |  | 537.3 | 2475.5 |  | 46.5671 | Освоение по подпрограмме 2 составило 46,6 %.
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 7420.5 |  | 2645.2 | 4775.3 |  | 7400.4 |  | 2661.7 | 4738.7 |  | 3168.8 |  | 693.3 | 2475.5 |  | 42.8193 | Всего освоение по программе составило 42,8 %.
Руководитель программы: _________________________________________________Слепухова И.А.
Исполнитель: Аулова Л.Б. 46 05 80