Приложение

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы»

за январь-июнь 2017 года

1. Сведения:

* о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники),
* о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения; о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения,

представлены в таблице 1 приложения к настоящей пояснительной записке.

* необходимость корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):

В соответствии со справкой об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов №040/02/86 от 22.06.2017 внесены изменения в муниципальную программу «Содействие занятости населения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016 -2020 годы»: увеличено финансирование мероприятие Подпрограммы 1 «Содействие трудоустройству граждан» на 16,5 тыс.рублей (средства окружного бюджета).

На основании решения рабочей группы при Межведомственной комиссии по охране труда от 01.06.2017 №3-рг перераспределены денежные средства в сумме 0,6 тыс.рублей (средства местного бюджета) по мероприятиям Подпрограммы 2 «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях».

С учетом внесенных изменений объем финансирования по Программе на 2017 год составил 7437,0 тыс. рублей. Всего запланированный объем финансирования по Программе увеличен на 16,5 тыс. рублей и составил 35 143,3 тыс. рублей.

Кроме того, в связи с увеличением финансирования и на основании заключенных договоров о совместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан между КУ ХМАО – Югры «Пыть – Яхский центр занятости населения» и муниципальными учреждениями города, внесены изменения в целевые показатели Программы.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателей  результатов | План  2017 год | Факт  за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недости-жения показателя |
| 1 | Количество несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время | 334 | 141 | 42,2 | Определяется по числу несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет, ежегодно трудоустраиваемых на временные работы, по данным мониторинга, проводимого КУ ХМАО – Югры «Пыть – Яхский центр занятости». | \*\* |
| 2 | Доля несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время | 16 | 6,8 | 42,5 | Рассчитывается по формуле: Кт/Ко\*100= Кдкп (%), где  Кт – фактическое количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время;  Ко – численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обратившихся в ЦЗН для трудоустройства на временные работы на начало реализации программы;  Кдкп – коэффициент достижения конечного показателя.  141/2082\*100 = 6,8 | \*\* |
| 3 | Количество выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет, прошедших стажировку в муниципальных учреждениях | 3 | 2 | 66,7 | Определяется по числу выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет, ежегодно проходящих стажировку в муниципальных учреждениях города | \*\* |
| 4 | Количество лиц, занятых на общественных работах | 3\* | 1 | 33,3 | Определяется по числу граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные рабочие места, создаваемые для проведения общественных работ, по данным мониторинга, проводимого КУ ХМАО – Югры «Пыть – Яхский центр занятости» | \*\* |
| 5 | Количество незанятых инвалидов, трудоустроенных на вновь созданные специальные рабочие места | 2\* | 0 | 0 | РМ= ИНВ, где:  РМ – количество организованных постоянных специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, определяемое на основании данных мониторинга, проводимого КУ ХМАО – Югры «Пыть – Яхский центр занятости»;  ИНВ – численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на созданные для них рабочие места в рамках реализации Программы. | Заявок от работодателей не поступало. |
| 6 | Количество незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, трудоустроенных на вновь созданные дополнительные постоянные рабочие места | 1 | 1 | 100 | РМ= НР, где  **-** РМ – количество организованных дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, определяемое на основании данных мониторинга, проводимого КУ ХМАО – Югры «Пыть – Яхский центр занятости»;  - НР – численность незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, трудоустроенных на созданные для них рабочие места в рамках реализации Программы. |  |
| 7 | Количество обученных в области охраны труда руководителей и специалистов, из числа работников муниципальных учреждений | 108 | 52 | 48,1 | Отражает сведения о количестве руководителей и специалистов муниципальных учреждений, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда. |  |
| 8 | Количество рабочих мест в муниципальных учреждениях, на которых проведена специальная оценка условий труда | 0 | 0 | 0 | Отражает сведения о количестве рабочих мест в муниципальных учреждениях, на которых проведена специальная оценка условий труда. | Финансирование не предусмотрено. |
| 9 | Количество конкурсов по охране труда (в том числе ежегодное тестирование) | 2 | 2 | 100 | Отражают сведения о количестве фактически организованных и проведенных мероприятиях по улучшению условий и охраны труда в муниципальном образовании и пропаганде безопасных условий и охраны труда» |  |
| 10 | Количество изготовленных и размещенных баннеров по охране труда | 4 | 2 | 50 |
| 11 | Количество публикаций в СМИ | 64 | 42 | 65,6 |
| Средний процент достижения показателей | | х | х | 54,8 | х | х |

\* - при наличии финансирования.

\*\* - по итогам года.

1. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Руководитель программы: Слепухова И.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.) (подпись)

Исполнитель:

Главный специалист отдела

по труду и социальным вопросам

Аулова Л.ариса Борисовна

8 (3463) 46-05-80