Структура аналитической записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Экологическая безопасность города Пыть-Ях»

за январь-март 2024 года

1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом:

Информация о достижении конкретных целевых показателей муниципальной программы приведена в таблице (п. 4). До конца 2024 года достижение показателей составит 100 %.

2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков:

Структурные элементы, реализация которых осуществляется с нарушением отсутствуют.

3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.

Риски, которые влияют либо могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы не выявлены.

4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План 2024 год | Фактически за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1 Сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Объём произведенных измерений для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, шт. | «МП» | 10 | 0 | 0,00 | (/)*100 = 0 по состоянию на 01.04.2024 | 4 кв. 2024 года |
| 1,2 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок и объектов размещения отходов, выведенных из эксплуатации, ед. | «ГП» «МП» | 4 | 0 | 0 | (/)*100 = 0 по состоянию на 01.04.2024 | 2-3 кв. 204 года |
| 1,3 | Площадь территории, очищенной от свалок, га | «МП» | 6 | 0 | 0 | (/)*100 = 0 по состоянию на 01.04.2024 | 2-3 кв. 204 года |
| 1,4 | Объема вывезенного мусора, м3 | «МП» | 600 | 0 | 0 | (/)*100 = 0 по состоянию на 01.04.2024 | 2-3 кв. 204 года |
| 1,5 | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км. | «НП» «ГП» «МП» | 0,2 | 0 | 0 | (/)*100 = 0 по состоянию на 01.04.2024 | 2-3 кв. 204 года |
| 1,6 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (с нарастающим итогом), тыс. чел. | «НП» «МП» | 0,152 | 0 | 0 | (/)*100% = 0 по состоянию на 01.04.2024 | 2-3 кв. 204 года |
| 1,7 | Количество контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности (бесхозные), шт. | «МП» | 48 | 48,00 | 100,00 | (48/48)*100=100 по состоянию на 01.04.2024 | на реализацию показателя заключаются муниципальные контракты |
| 1,8 | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общего количества населения города | «МП» | 51,9 | 0 | 0 | (/ ) *100% =0 % жителей приняли участие в акции по стоянию на 01.04.2024, средняя годовая численность города Пыть-Яха составляет 40,569 тыс. человек | 2-3 кв. 204 года |
| Цель 2 Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обработка территорий, наиболее посещаемых населением, специальными средствами от клещей, грызунов и насекомых, га | «МП» | 2132,4 | 0 | 0 | (/)*100 = 0 по состоянию на 01.04.2024 |  |

5. Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год:

Информация предоставляется по итогам года.

6. Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом:

Информация предоставляется по итогам года.

7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу:

- изменения по состоянию на 01.04.2024 не вносились

Исполнитель:

Начальник отдела по транспорту, дорогам и

благоустройству Управление ЖКК, транспорту и дорогам

Николаева Татьяна Юрьевна 8 (3463) 46-86-14