# Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 16.02.2017 № 37-па

# Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе»

за 2020 год

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники),

Информация приведена в таблице №1.

- о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения:

Профилактика рецидивных преступлений:

В адрес администрации города Пыть-Яха поступают письма из исправительных учреждений РФ с информацией об освобождении граждан и просьбами об оказании помощи в предоставлении жилья и трудоустройства. Поступающая информация обрабатывается, в исправительные учреждения направляется ответ с рекомендациями для осужденных. Также данные об освободившихся граждан направляются в БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Пыть-Ях для работы с осужденными. А также в Пыть-Яхский центр занятости населения для оказания содействия в трудоустройстве.

Постановка спектаклей, организация и проведение турниров, соревнований, выставок и других мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков:

Во всех учреждениях города на протяжении 2020 года проводилась работа, направленная на формирование общественной нетерпимости к распространению и потреблению наркотических и психотропных веществ, профилактику противоправных деяний среди несовершеннолетних наркопотребителей.

За 2020 год субъектами профилактики ежедневно проводилась профилактическая работа по информированию о вреде употребления наркотических и психотропных веществ. При проведении антинаркотических информационно-пропагандистских профилактических мероприятий используются различные формы работы, такие как: спортивные состязания, культурно-развлекательные, конкурсы тематических рисунков, плакатов, проводятся викторины, профилактические беседы, раздача информационных буклетов с разъяснением особой опасности и тяжелых последствий немедицинского потребления указанных средств, занятия с элементами тренинга, демонстрация фильмов, видеороликов о пагубном влиянии на человеческий организм наркотических средств и одурманивающих веществ. Информация о вреде употребления наркотических и психотропных веществ размещена на официальных сайтах образовательных организаций, учреждений культуры и спорта, на сайте «Мы молодые» МБУ Центра профилактики употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи «Современник». За текущий период 2020 года субъектами профилактики проведено 403 (АППГ 393) мероприятия. Количество подростков и молодежи в возрасте от 11 до 35 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, составило 13 901 (АППГ 13584) человек.

Организация и проведение семинаров, совещаний, конференций, реализация антинаркотических проектов с субъектами профилактики наркомании, в том числе с участием общественности:

Работа Антинаркотической комиссии осуществляется в соответствии с планом работы на 2020 год, утверждённым главой администрации города Пыть-Яха. За истекший период 2020 года проведено 3 заседания комиссии с участием общественности.

Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков среди детей и молодежи:

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры, департамента здравоохранения ХМАО-Югры от 16.09.2020 № 1340/1298 «О проведении в 2020-2021 учебном году социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактических медицинских осмотров обучающихся» утвержден приказ департамента образования и молодежной политики администрации города Пыть-Ях от 18.09.2020 № 203 «О проведении в 2020-2021 учебном году социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях».

Из общего числа обучающихся, подлежащих социально-психологическому тестированию – 1919 человек, не прошли тестирование – 80 человек, в том числе по причине болезни – 13 человек, другие причины – 67 человек. Обучающиеся, отнесенные к группе риска (ГР) – 14 человек. С родителями несовершеннолетних (законными представителями) попавшими в группу риска проводится дальнейшая профилактическая работа, с целью прохождения медицинских осмотров.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

# Целевые показатели муниципальной программы

# Таблица 2

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2020 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.1 (обратный показатель) | 1306 | 1363 | 95,8 | Рассчитывается как отношение числа зарегистрированных преступлений (543) на 100 тыс. человек населения (39 831) | Недостижения значения показателя обусловлено значительным ростом преступлений, связанных с дистанционными мошенничествами, а также увеличением количества возбужденных уголовных дел из незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел за 2019 г. |
| 2 | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения) | 333,9 | 225,9 | 147,8 | Показатель рассчитан как количество лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания, соотнесенных с численностью населения по формуле: Z=A*100000/численность населения (39 831), где Z – общая распространенность наркомании в расчете на 100 тысяч человек А – число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания (90) |  |
| Средний процент достижения показателей |  |  |  | 121,8 |  |  |

- Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам 2020 года:

Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам 2020 года муниципальной программой не предусмотрены

4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам 2020 года:

В 2020 году заключены соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры №08 от 16.01.2020 г. на обеспечение функционирования и развития система видеонаблюдения в сфере общественного порядка из бюджета округа 396,5 т.р. из бюджета города 169,9. По состоянию на 31 декабря 2020 года реализовано 100 % денежных средств. № 25 от 16.01.2020 г. на создание условий для деятельности народных дружин на сумму 129,9 т.р., из них 90,9 – бюджет автономного округа, 39 т.р. бюджет муниципального образования. По состоянию на 31 декабря 2020 года реализовано 100 % денежных средств.

5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2020 г.:

Меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства программой не предусмотрены.