Приложение № 1

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 08.06.2015 № 178-па

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ

город Пыть-Ях в 2014-2020 годах»

(полное наименование программы)

за 2015 год

1. Сведения:

- о ходе реализации программных мероприятий за отчетный период, в том числе о результатах реализации мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах невыполнения программных мероприятий:

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации города от 01.11.2013 № 286-па.

Бюджет Программы на период 2014-2020 г. составляет 74 279,4 тыс. рублей, в т. ч. 71 603,7 тыс. рублей - средства бюджета автономного округа, 2 675,7 тыс. рублей - средства бюджета города Пыть-Яха.

По состоянию на 01.01.2016 г. агропромышленный комплекс муниципального образования городской округ город Пыть-Ях представляют:

-    6 личных подсобных хозяйств (2014 год – 8, закрыли свое хозяйство ЛПХ Мальцева Е.В., Киданюк Ф.Ф., в связи с ликвидацией хозяйства);

-    7 крестьянско-фермерских хозяйств (2014 год-7);

-    2 индивидуальных предпринимателя (2014 год-2).

За 2015 год производство мяса в живом весе составило 232,83  тонн, что превышает объем 2014  года в 1,6 раза, производство молока – 513,17 тонн, что превышает объем 2014  года более, чем в 1,8 раза, поголовье крупного рогатого составило 206 голов, поголовье свиней – 1 073 головы.

Плановый объем субсидий на осуществление данных функций в 2015 году составляет 38 645,3 тыс. рублей, из которых по состоянию на 01.01.2016 года освоены (перечислены субсидии) 38 645,3 тыс. рублей или 100%.

Плановый объем субсидий на 2015 год на государственную поддержку животноводства составил 25 238,4тыс. рублей, освоение 100 %.

Получателями субсидий данной поддержки  стали:

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Колещатов В. Д.;

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Захаров Д. А.;

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Захаров М.Д.;

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Курячий В.Г.;

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Захаренко А. А.;

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Лебедева Е.Л.;

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Матвеева С.В.

Плановый объем субсидий на 2015 год на государственную поддержку развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных  хозяйств) составил 13 008,1тыс. рублей, освоение 100 %.

Получателями субсидий данной поддержки  стали:

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Колещатов В. Д.;

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Лебедева Е.Л.

Плановый объем субсидий на 2015 год на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья животных, содержащихся у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство составил 158,4  тыс. рублей, освоение 100 %.

Плановый объем субсидий на 2015 год на государственную поддержку на обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных составил 240,4 тыс. рублей, освоение 100%.

- о ходе размещения заказов (в том числе о сложившейся экономии) и выполнении заключенных муниципальных контрактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов):

Заключение муниципальных контрактов не предусмотрено. С главами КФХ заключены соглашения о предоставлении органами местного самоуправлений муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры субсидии по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке  и переработке дикоросов в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 - 2020 годах».

Выплаты субсидий производятся своевременно, освоение -100%.

-	о наличии, объемах и состоянии объектов незавершенного строительства;

-	о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):        Нет необходимости.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2015 год | Факт 2015 год | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах (в живом весе) тонн | 232,8 | 232,8 | 100,0 | (28,5 тн.- мясо КРС, 143,5 тн.- мясо свиней, 44,1 тн..– мясо птицы, 10,3 тн. – мясо кролика, 6,4 тн. – мясо баранины) - данные предоставляются ежемесячно главами КФХ в справках-расчетах на получение субсидии с подтверждающими документами |  |
| 2 | Производство молока в хозяйствах, тонн | 513,2 | 513,2 | 100,0 | данные предоставляются ежемесячно главами КФХ в справках-расчетах на получение субсидии с подтверждающими документами |  |
| 3 | Количество отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных бродячих животных (единиц) | 333 | 332 | 99,7 | договор подписан с ИП Салимгереевым А.Ш. |  |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
|  | Уровень обеспеченности собственной продукцией населения города Пыть-Яха от норматива потребления продукции,% (норматив 70,0 кг мяса, 320 кг молока. 41,120 тыс. населения по состоянию на 01.10.2015 г.): |  |  |  |  |  |
| 1 | мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) | 8,1 | 8,1 | 100,0 | 8,1= 232,8/(70*41120/1000)* 1000 |  |
| 2 | молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) | 3,9 | 3,9 | 100,0 | 3,9= 513,2/(320*41120/1000)*100 |  |
| 3 | Маточное поголовье коз в личных подсобных хозяйствах | 44 | 44 | 100,0 | 44 головы –проведение инвентаризации ЛПХ с 1-15 июля 2015 года |  |
| 4 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | 7 | 7 | 100,0 | С администрацией города заключили соглашение на получение субсидий 7 глав КФХ |  |
| 5 | Создание дополнительных рабочих мест малыми формами хозяйствования | 2 | 2 | 100,0 | 2 дополнительных рабочих места создано главой КФХ Колещатовым В.Д. |  |
| 6 | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам | 4,3 | 4,3 | 100,0 | КФХ Лебедева - 4,286 га (свидетельство о гос. Регистрации от10.04.2015 №86-АБ 889390 |  |
| 7 | Количество хозяйствующих субъектов в заготовке и переработке дикоросов | 1 | 1 | 100,0 |  |  |
| 8 | Количество рабочих мест в заготовке и переработке дикоросов | 1 | 1 | 100,0 |  |  |
| 9 | Отсутствие жалоб населения о нападениях безнадзорных и бродячих животных | 0 | 0 | 100 |  |  |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х | 100,0 | х | х |

* - показатель рассчитывается по итогам года.

3. Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях – информация предоставляется по итогам года.

В результате реализации программных мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в  муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах» в сравнении с 2014 годом увеличился уровень обеспеченности собственной продукцией населения города Пыть-Яха:

мясо и мясопродукты  на 59 % (8,1% -2015 год/5,1% -2014 год);

молоко и молокопродукты  на 50 % (3,9% -2015 год /2,6%-2014 год).

Руководитель   программы:  ____________________________

(Ф.И.О.)            (подпись)