Приложение №2 к протоколу проектного комитета администрации города Пыть-Яха №1 от 24.01.2023г.

Вопрос 1.  О результатах реализации региональных проектов, основанных на национальных проектах Российской Федерации на территории города Пыть-Яха за 2022 год.

В 2022 году на территории города Пыть-Яха в рамках 6 национальных проектов реализуются 18 региональных проектов (РП), осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 7 муниципальных программ.

По итогам 2022 года по сравнению с 2021 годом отмечается положительная динамика по уровню кассового исполнения – рост с 98,9% до 99,4% и достижения показателей национальных проектов - рост с 88,9% до 100,0%.

На 2023 год по региональным проектам планируется к освоению 97,4 млн руб. за счет всех бюджетов и достижение 24-х показателей.

|  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % |
| Финансирование РП, млн. руб. | 518,2 | 512,5 | 98,9 | 284,6 | 282,9 | 99,4 | 97,4 | Х | Х |
| Показатели | 18 | 16 | 88,9 | 23 | 23 | 100,0 | 24 | Х | Х |

Кассовое исполнение региональных проектов в 2022 году.

В 2022 году финансирование, предусмотренное в сумме 284,64 млн руб., освоено на 99,4% за счет всех источников финансирования:

млн. рублей

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| Всего, в том числе: | 284,64 | 282,88 | 99,4 |
| - за счет средств федерального бюджета | 76,74 | 76,40 | 99,6 |
| - за счет средств окружного бюджета | 123,96 | 122,95 | 99,2 |
| - за счет средств местного бюджета | 83,94 | 83,52 | 99,5 |

Достижение показателей в 2022 году.

23 показателя, установленные национальными проектами для достижения в 2022 году, достигнуты в полном объеме.

События национальных проектов.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется посредством 2-х региональных проектов:

- РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»: заключены и исполнены в полном объеме 4 договора на общую сумму, 304,6 тыс. руб.

- РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»: заключено и исполнено в полном объеме 56 договоров на общую сумму 3 395,4 тыс. рублей.

Финансирование национального проекта в 2022 году составило 3,7 млн. рублей (100% к плану).

Также, в рамках национального проекта предусмотрено достижение двух показателей, которые достигнуты в полном объеме:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни гос. имущества и перечни мун. имущества, в общем кол-ве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, % | 60,00 | 77,00 | 128,33 | Перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП составляет 13 объектов недвижимости, из них 10 объектов переданы СМСП по договорам аренды. |
| Увеличение кол-ва объектов имущества в перечнях гос. и мун. имущества в субъектах, % | 10,00 | 18,20 | 182,00 | Кол-во объектов увеличилось на 2 и составляет 13 объектов (на 01.01.2022 - 11 ед.) |

Национальный проект «Культура» в 2022 году реализовывался посредствам 2-х региональных проектов: «Творческие люди» и «Культурная среда». Финансирование не предусмотрено.

В рамках регионального проекта: «Творческие люди» предусмотрено достижение одного показателя, который достигнут на 100%:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, единиц | 10,00 | 10,00 | 100,00 |

Национальный проект «Демография» реализуется посредствам 3-х региональных проектов.

Общий объем финансирования на 2022 год предусмотренный в размере 723,5 тыс. рублей, исполнен на 95,0%. Финансирование осуществлялось по 1-му из 3-х региональных проектов национального проекта «Демография»:

тыс. рублей.

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| НП «Демография», в т.ч.: | 723,5 | 687,1 | 95,0 |
| 1. РП «Спорт – норма жизни» | 723,5 | 687,1 | 95,0 |
| 2. РП «Старшее поколение» | Финансирование не предусмотрено |  |  |
| 3. РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |  |  |  |

РП «Спорт – норма жизни»:

- 175,3 тыс. рублей: проведено 10 мероприятий ГТО (приобретение кубков, грамот, памятных призов, а также организационные мероприятия)

- 113,8 тыс. рублей: в рамках договора с ООО «Сказка» приобретена спортивная форма для Центра ГТО.

- 398,0 тыс. рублей: МБУ «СШОР» приобретен инвентарь и оборудование.

По состоянию на 1 января 2023 года, целевые показатели национального проекта достигнуты в полном объеме:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| РП «Спорт-норма жизни» |  |  |  |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 56,50 | 59,80 | 105,84 |
| РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |  |  |  |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, месяц | 0,20 | 0,03 | Достигнут полностью (обратный показатель) |

Национальный проект «Экология» включает реализацию двух региональных проектов «Сохранение уникальных водных объектов», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

Региональным проектом «Комплексная система обращения твердыми коммунальными отходами», на приобретение контейнеров предусмотренное финансирование в размере 6 426,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение на 01.01.2023 составляет 100%.

тыс. рублей

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| НП «Экология», в т.ч.: | 6 426,9 | 6 420,7 | 100,00 |
| 1. РП «Комплексная система обращения твердыми коммунальными отходами» | 6 426,9 | 6 420,7 | 100,00 |
| 2. РП «Сохранение уникальных водных объектов» | Финансирование не предусмотрено |  |  |

В рамках муниципального контракта с ООО «АЙ-Трэйд» осуществлена закупка и поставка 395 контейнеров. Контейнеры установлены в микрорайонах города.

Региональным проектом «Сохранение уникальных водных объектов» декомпозировано достижение 2-х целевых показателей, которые достигнуты в полном объеме:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов, км | 0,20 | 0,20 | 100,00 |
| Кол-во населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел. (нарастающим итогом) | 0,09 | 0,27 | 293,48 |

В отчетном периоде проведено 2 субботника. Очищено от бытового мусора в границах населенных пунктов 200 м береговой линии, вывезено 18 м3 мусора, участие приняли 270 горожан.

Национальный проект «Образование» реализуется посредствам 5-ти региональных проектов.

Общий объем финансирования, предусмотренный на 2022 год в размере 51 560,0 тыс. рублей исполнен на 99,8%. Финансирование осуществлялось в 3-х из 5-и региональных проектов национального проекта «Образование»:

тыс. рублей

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| НП «Образование», в т.ч.: | 51 560,0 | 51 462,1 | 99,8 |
| 1. РП «Успех каждого ребенка» | 45 826,7 | 45 737,2 | 99,8 |
| 2. РП «Социальная активность» | 5 359,4 | 5 351,2 | 99,8 |
| 3. РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 374,0 | 373,8 | 100,0 |
| 3. РП «Цифровая образовательная среда» | Финансирование не предусмотрено |  |  |
| 4. РП «Современная школа» |  |  |  |

- РП «Успех каждого ребенка». Финансирование, предусмотренное в сумме 45 826,7 тыс. рублей (местный бюджет) направлено на обеспечение деятельности образовательных учреждений в рамках муниципальных заданий и на проведение мероприятий в рамках проекта.

На 01.01.2023 г. израсходовано 45 737,2 тыс. рублей (местный бюджет) на обеспечение деятельности образовательных учреждений (заработная плата работников, субсидия на выполнение муниципального задания учреждений, выплата по уровню оплаты труда работников в целях реализации Указов Президента РФ от 01.06.2012 № 761, оплата проезда работников к отпуску).

2.    РП «Социальная активность». Финансирование, предусмотренное в сумме 5 359,4 тыс. рублей (местный бюджет) по состоянию на 01.01.2023г израсходовано на 99,8% (5 351,2 тыс. рублей) на проведение мероприятий в области молодежной политики и волонтерства: акции, митинги, интеллектуальные игры, форумы и др. (ПМГМОО «Активист», Ресурсный центр по развитию добровольчества).

3.          РП «Патриотическое воспитание в Российской Федерации». Финансирование, предусмотренное в сумме 373,9 тыс. рублей израсходовано на заработную плату советникам директоров по патриотическому воспитанию (МБОУ СОШ №4 и прогимназия «Созвездие»).

Достижение показателей национального проекта «Образование» на 1 января 2023 года:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РП «Современная школа» |  |  |  |  |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент. | 0,47 | 1,60 | 340,43 | 331 педагог прошел обучение. |
| РП «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), % | 86,90 | 89,70 | 103,22 | Дополнительным образованием охвачено 6 935 чел. в возрасте 5 - 18 лет. |
| Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-клуб, процент. | 10,30 | 22,70 | 220,39 | В технопарке «Кванториум» в центре IT-клуба занимались 1 354 человека. |
| Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент. | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 997 учеников приняли участие в открытых онлайн-уроках «Проектория». |
| Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица. | 1,00 | 1,00 | 100,00 | Доля детей, обеспеченных ПФДО составляет 25% |
| Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, % | 25,00 | 25,00 | 100,00 |  |
| РП «Социальная активность» |  |  |  |  |
| Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 0,005 | 0,00927 | 198,54 | В добровольческую деятельность вовлечено 9 927 человек. |
| РП «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |
| Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент. | 0,86 | 0,86 | 100,00 | Необходимо количество школ города (3 школы на г. Пыть-Ях) получили специальное оборудование. |
| Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент. | 0,26 | 1,88 | 723,08 | 4 301 обучающийся зарегистрирован на информационно-коммуникационной общеобразовательной платформе «Сферум» |
| Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент. | 0,26 | 1,45 | 557,69 | 250 педагогов зарегистрировано в ФГИС «Моя школа» (76% от общего кол-ва педагогов города, 1,45% по округу) |
| Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент. | 0,20 | 2,26 | 1130,00 | Все общеобразовательные организации зарегистрированы в ФГИС «Моя школа» (Значение пок-ля по ХМАО-Югре – 100%, из них доля Пыть-Яха – 2,26%) |

Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется посредствам 4 региональных проектов.

Общий объем финансирования, предусмотренный на 2022 год в размере 222 230,3 тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2023 года исполнен на 99,3%. Финансирование осуществлялось в 2-х из 4-х региональных проектов:

тыс. рублей

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| НП «Жилье и городская среда», в т.ч.: | 222 230,3 | 220 607,5 | 99,3 |
| 1. РП «Формирование комфортной городской среды» | 23 447,1 | 23 447,1 | 100,0 |
| 2. РП «Чистая вода» | 198 783,2 | 197 160,4 | 99,2 |
| 3. РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Финансирование не предусмотрено |  |  |
| 4. РП «Жилье» |  |  |  |

- РП «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство общественной территории сквера «Вдохновение» в 4 микрорайоне «Молодежный» в городе Пыть-Яхе, завершено.

Также в 2022 году полностью завершены работы по благоустройству общественной территории сквера «Сиверко» во 2 микрорайоне «Нефтяников» в городе Пыть-Яхе (показатель 2021 года).

- РП «Чистая вода». 23.12.2022 объект «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» введен в эксплуатацию. (разрешение на ввод в эксплуатацию от 23.12.2022 №86-15-9-2022).

Достижение показателей национального проекта «Жилье и городская среда» на 1 января 2023 года:

| Наименование показателей | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем ввода жилья, млн. метров | 0,001 | 0,05758 | В 6 раз | Введено в эксплуатацию 5758,25 кв.м. (45 домов ИЖС) |
| Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %. | 20,00 | 20,09 | 100,44 | Число граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды составило 6236 человек. |
| Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные программы формирования современной городской среды, единиц | 1,00 | 1,00 | 100,00 | Общественная территория - сквер «Вдохновение», мкр. № 4 «Молодежный» в г. Пыть-Ях принята 04.10.2022 |
| Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м. | 0,002 | 0,00257 | 128,50 | Расселено 2 568,4 кв.м. аварийного жилищного фонда. |