Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие образования в городе Пыть-Яхе»

за январь-июнь 2019 года

1.	Сведения:

-	о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения:

|  | Федеральный бюджет | Окружной бюджет | Местный бюджет | Иные источники | Всего по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 0 | 1 232 784,0 | 399 146,5 | 86 634,4 | 1 718 564,9 |
| Уточненный план | 0 | 1 247 660,2 | 395 856,8 | 79 661,5 | 1 721 411,4 |
| Кассовый расход | 0 | 653 242,0 | 177 890,6 | 51 840,2 | 882 645,2 |
| % исполнения от уточненного плана | 0 | 52 | 45 | 66 | 51 |

-	о результатах реализации программных мероприятий, осуществление которых запланировано без финансирования, и причинах их невыполнения: отсутствуют

-	о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):

изменения в муниципальную программу «Развитие образования в городе Пыть-Яхе», утвержденной постановлением администрации города Пыть-Яха от 25.12.2018 № 474-па, вносятся по мере внесения изменений в Решение Думы города от 14.12.2018 №210 «О бюджете города Пыть-Яха на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

2.	Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| - № п/п | Наименование показателей результатов | План на 2019 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1* | Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента в образовании и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. | 35 | 14 | 25,9% | Рассчитывается по формуле: ЧОпк / ЧОп * 100, где: ЧОпк - численность административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших целевую подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента в образовании и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (дополнительная информация образовательных организаций общего образования); Чоп - численность административно-управленческого и педагогического персонала (без внешних совместителей) общеобразовательных организаций (периодическая отчетность, форма N ОО-1). 14/54=25,9% | Обучение проводится в течении года. |
| 2 | Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования | 0 | 0 |  | Рассчитывается по формуле: БНО / БАО * 100, где: БНО - средства бюджета муниципального образования, запланированные на предоставление услуг в сфере образования негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим); БАО - средства бюджета муниципального образования, выделяемые на выполнение услуг (работ), потенциально возможных к передаче. | Частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ отсутствуют |
| 3* | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | 72 | - | - | Рассчитывается по формуле: ДОП5до18 - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования; Ч5до18 - количество услуг дополнительного образования, оказанных детям в возрасте от 5 до 18 лет; Д5до18 - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (демографические данные); Ккоэф - 1,68 корректирующий коэффициент, учитывающий среднее количество услуг дополнительного образования, приходящихся на 1 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет. | Показатель формируется по итогам учебного года |
| 4* | Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования. | 85,7 | - | - | Рассчитывается по формуле: Чп(0-3) / (Чп(0-3) + Чэ(0-3)) * 100%, где: Чп(0-3) - численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году (данные мониторинга численности детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) содержанию (присмотру и уходу)); Чэ(0-3) - численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (данные федеральной системы показателей электронной очереди по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные организации). | Показатель формируется по итогам учебного года |
| 5* | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | 100 | 4,8% | 4,8% | Рассчитывается по формуле: Д6-17 - доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (в том числе прошедших оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления); Чдозд6-17 - численность детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (дополнительные сведения); Чдобщ6-17 - общая численность детей в возрасте от 5 до 17 лет (демографические данные). | Показатель формируется по итогам года 370/7737*100 = 4,8% |
| 6* | Численности обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в т.ч. волонтерских и добровольческих (чел.) (накопительным итогом). | 1 850 | - | - | Рассчитывается по формуле: X1 - численность обучающихся, вовлеченных в проводимые мероприятия (раздел 4 формы ФСН 1-Молодежь); X2 - численность членов объединений (раздел 4 формы ФСН 1-Молодежь). Показатель 12. Численность населения, работающего в качестве волонтеров. Fволонтер - население в возрасте 15 лет и старше, работающее в качестве волонтеров (всего) | Показатель формируется по итогам года |
| 7 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена | 1,23 | - | - | Рассчитывается по формуле: ki - количество участников (выпускников текущего года) образовательной организации, имеющих активный результат (далее - участники) по соответствующему предмету, xi - средний тестовый балл участников по соответствующему предмету. Таким образом, средний балл образовательной организации рассчитывается следующим образом: xрус.яз - средний балл участников по русскому языку, xмат.баз - средний балл участников по базовой математике, xмат.проф - средний балл участников по профильной математике, kрус.яз - количество участников по русскому языку, kматбаз - количество участников по базовой математике, kмат.проф - количество участников по профильной математике. При этом средний балл по базовой математике переведен из 5-балльной в 100-балльную систему в соответствии со следующей формулой: xмат.баз(100) - средний балл участников по базовой математике по 100-балльной шкале, xмат.баз(5) - средний балл участников по базовой математике по 5-балльной шкале. | Показатель формируется по итогам года |
| 8* | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) | 776 | 756 | 97,4% | Рассчитывается по формуле: (Чмест / (ЧД1-6 - ЧД5-6оу)) * 1000, где: Чмест - численность мест в дошкольных образовательных организациях (периодическая отчетность, форма N 85-К); ЧД1-6 - численность населения в возрасте 1 - 6 лет (демографические данные населения в возрасте 1 - 6 лет); ЧД5-6оу - численность обучающихся в общеобразовательных организациях в возрасте 5 - 6 лет (периодическая отчетность, форма N ОО-1). | 3 124 / (4166-33) * 1 000 = 756 |
| 9* | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений (%) | 33,3 |  |  | Рассчитывается по формуле: Двм = До / Дм * 100, где: Двм - доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений; До - количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений (сумма граф 7 и 8 раздела 4 формы ФСН 1-Молодежь); Дм - общая численность молодежи Югры в возрасте от 14 до 30 лет (Демография). | Показатель формируется по итогам года |
| 10 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования(%) | 0 | 0 | 100% | Рассчитывается по формуле: ЧОоа,к / ЧОо * 100, где: ЧОоа,к - численность образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (периодическая отчетность, форма N ОО-2); ЧОо - численность образовательных организаций, реализующих программы общего образования (периодическая отчетность, форма N ОО-2). | В городе отсутствуют общеобразовательные организации, находящиеся в аварийном состоянии и требующие капитального ремонта |
| 11* | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций (%) | 89,3 | 87,5 | 98% | Рассчитывается по формуле: (ЧОоуосо / ЧОоу) * 100, где: ЧОоуосо - численность государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения (дополнительные сведения); ЧОоу - численность государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций (периодическая отчетность, форма N ОО-1) | Показатель формируется по итогам года после сдачи статистической отчетности |
| 12 | Численность населения, работающего в качестве волонтеров (чел.) | 75,0 | 75 | 100% | Численность населения, работающего в качестве волонтеров. Fволонтер - население в возрасте 15 лет и старше, работающее в качестве волонтеров (всего) |  |
| 13 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования % | 78,1 | 74,1 | 94,9% | рассчитывается по формуле: где: У2 - численность обучающихся, занимающихся во вторую смену (форма N ОО-1, раздел 2.9, строки 01 - 03, графа 4); У3 - численность обучающихся, занимающихся в третью смену (форма N ОО-1, раздел 2.9, строки 01 - 03, графа 5); У - численность обучающихся (всего) (форма N ОО-1, раздел 2.9, строки 01 - 03, графы 3 - 5). | Численность обучающихся всего – 5 557 чел.; Численность обучающихся во 2-ю смену – 1 436 чел.; 74,1% = 5 557 - (1 436 + 0) / 5 557 В настоящее время ведется строительство здания общеобразовательного учреждения школа-сад на 550 мест, а также планируется строительство школы на 1000 мест. После ввода в эксплуатацию вышеуказанных зданий вопрос 2-й смены будет решен. |
| Средний процент достижения по 8 показателям 74,43% |  |  |  |  |  |  |

* - показатель рассчитывается по итогам года

- Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

- Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы, по итогам года:

- Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по итогам года