## Лист3
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Профилактива правонарушений в городе Пыть-Яхе" за 1 полугодие 2024 года
тыс.рублей
Наименование подпрограмм, структурных элементов | План по программе (с изменениями)* |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия)
| Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе" (всего) | 4088 | 3.1 | 2291.4 | 1793.5 | 0 | 4088 | 3.1 | 2291.4 | 1793.5 | 0 | 1935.92 | 3.1 | 1190.72 | 742.1 | 0
Подпрограмма I. Профилактика правонарушений (всего) | 3843 | 3.1 | 2291.4 | 1548.5 | 0 | 3843 | 3.1 | 2291.4 | 1548.5 | 0 | 1851.02 | 3.1 | 1190.72 | 657.2 | 0
1.1 Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах Пыть-Яха (всего) | 1437 | 0 | 0 | 1437 | 0 | 1437 | 0 | 0 | 1437 | 0 | 585.6 | 0 | 0 | 585.6 | 0 | заключены контракты: на обслуживание городской системы видеонаблюдения с ООО "Техносервисгруп" на сумму 995,06 тыс. руб. оплата произведена на сумму 414,61 тыс.руб.; на поставку оборудовани с ИП Еременко Д.В. На сумму 99,996 тыс.руб. оплата произведена полностью; на ремонт оптоволоконного кабеля м ИП Григорьев Д.С. на сумму 71,00 тыс. руб., оплата произведена полностью.
1.2 Создание условий для деятельности народных дружинников (всего) | 134.8 | 0 | 94.3 | 40.5 | 0 | 134.8 | 0 | 94.3 | 40.5 | 0 | 68.62 | 0 | 48.02 | 20.6 | 0 | Заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры № ДРБ-29-11/2024 от 31.01.2024. По состоянию на 01.07.2024 реализовано на основании распоряжения администрации города Пыть-Яха от 17.06.2024 № 1106-ра «О перечислении денежных средств членам народной дружины города Пыть-Яха» - 68 600 руб., из них бюджет муниципального образования – 20 580 рублей, бюджет автономного округа – 48 020 рублей.
1.3 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии (всего) | 2197.1 | 0 | 2197.1 | 0 | 0 | 2197.1 | 0 | 2197.1 | 0 | 0 | 1142.7 | 0 | 1142.7 | 0 | 0 | Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи
1.4 Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (всего) | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Почтовые расходы, опубликование списков кандидатов в газете
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 Профилактика рецидивных преступлений (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, в том числе в сфере безопасности дорожного движения, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних (всего) | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | Заключены: - контракт № 32 от 12.03.2024 с ООО «РК Медиа Тайм» на изготовление баннера на тему мошенничество- 13 тыс.руб. - контракт № 33 от 12.03.2024 с ООО «РК Медиа Тайм» на изготовление баннера на тему БДД- 13 тыс. руб. - контракт № 34 от 12.03.2024 с ООО «РК Медиа Тайм» на изготовление баннера на тему коррупция-13 тыс.руб. контракт № 47 от 01.04.2024 с ООО «Лучший выбор» на изготовление листовок «Финансовое мошенничество»- 12 тыс.руб.
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма II. Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ (всего) | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 84.9 | 0 | 0 | 84.9 | 0
2.1 Проведение информационной антинаркотической политики (всего) | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 84.9 | 0 | 0 | 84.9 | 0 | Заключены: контракт № 35 от 12.03.2024 с ООО «РК Медиа Тайм» на изготовление баннера на тему АНК - 13 тыс. руб -контракт №40 от 20.03.2024 с ИП Бочкарев Р.В. на изготовление брошюры- 17,5 тыс.руб. - контракт № 41 от 20.03.2024 с ООО «Лучший выбор» на изготовление листовок - 15 тыс.руб. - контракт № 09 от 08.02.2024 с ИП Бурлуцким А.В. на размещение рекламной продукции в лифтах многоквартирных домов - 78,8 тыс.руб, оплата в сумме 39,4 тыс.руб.
Исполнитель Консультант отдела по работе с комиссиями и Советом по противодействию коррупции управления по внутренней политике Вандышева Наталья Олеговна 8 (3463) 46-40-82