## 2020
Приложение 3
Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы «Поддержка занятости населения в городе Пыть - Яхе» (наименование программы)
за 2021 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижения результата | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Год реализации | Значения показателя |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Объем финансирования (тыс. руб.) |  | Оценка эффективности
[5 empty] | план | факт
[8 empty] | план по программе | кассовое исполнение | уровень исполнения финансирования, в % (Фi) |  | уровень достижения показателей в % (Пi) |  | результативность расходования средств (Рi)
[10 empty] | по каждому мероприятию | средняя арифметическая по мероприятиям | по каждому показателю | средняя арифметическая по показателям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Увеличение доли граждан, трудоустроенных на временные рабочие места в организациях муниципального сектора экономики к общему числу временно трудоустроенных граждан, %. | Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | 73.4 | 2021 | 75 | 74.8 | 75 | 2997.4 | 2901.5 | 96.8006 |  | 99.7333 |  | 103.0297
2 | Доля пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в организациях муниципальной формы собственности, к общему числу пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, %. | Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании | 16.6 | 2021 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 8920.9 | 8914.6 | 99.9294 |  | 100 |  | 100.0707
3 | Доля инвалидов, трудоустроенных в организации муниципального сектора экономики, к общему числу трудоустроенных инвалидов (на конец года), % | Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве | 50 | 2021 | 66.6 | 66.6 | 50 | 145.4 | 145.4 | 100 |  | 100 |  | 100
5 | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, человек | Региональный проект «Старшее поколение» | 0 | 2020 | 28 | 28 | 28 | без финансирования |  |  |  | 100 | 100 | #DIV/0!
| ИТОГО: |  | х | х | х | х | х | 12063.7 | 11961.5 | 99.1528 | х | 99.9111 | х | х
| Эффективность программы (%): | [12 empty] | 101.0335
| Эффективность программы (%) | 2019 | 100.7
| Эффективность программы (%) | 2020 | 100
| Эффективность программы (%) | 2021 | 101.0335
| Эффективность программы (%) | 2019-2021 | 100.5778
Л.Б. Аулова 46 05 80
И.С. Черновая 46 40 69