## транспорт 2021
Приложение 11
Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы "Современная транспортная система города Пыть-Яха "
за 2021 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижения результата | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Год реализации | Значения показателя |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Объем финансирования |  | Оценка эффективности
[5 empty] | план | факт
[8 empty] | план по программе | кассовое исполнение | уровень исполнения финансирования, в % (Фi) |  | уровень достижения показателей в % (Пi) |  | результативность расходования средств (Рi)
[10 empty] | по каждому мероприятию | средняя арифметическая по мероприятиям | по каждому показателю | средняя арифметическая по показателям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом во внутригородском сообщении, тыс.чел. | Подпрограмма I «Автомобильный транспорт» | 1317 | 2021 | 1512 | 1512 | 2097 | 66042.1 | 59020.3 | 89.3677 | - | 100 | - | 111.8973
2. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 2.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; 2.2. Улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогами. | 76.5 | 2021 | 77.78 | 77.76 | 77.8 | 65793.418 | 65792.5659 | 99.9987 | - | 99.9743 | - | 99.9756
3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км | 2.3 Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 0 | 2021 | 7.1 | 8.58 | 8.8 | 127698.8 | 118679.8 | 92.9373 | - | 120.8451 | 110.0166 | 118.3772
4 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км* |  | 32.1 | 2021 | 25.6 | 24.1 | 25.6 |  |  |  | - | 106.2241
5 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |  | 58 | 2021 | 67.1 | 69.1 | 67.1 |  |  |  | - | 102.9806
6 | Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100тыс. чел) * | Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения. | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1488.2 | 1372.9 | 92.2524 |  | 100 |  | 108.3983
| Итого: |  | х | х | х | х | х | 261022.518 | 244865.5659 | 93.8101 | х | 103.3303 | х | х
| Эффективность программы (%): | [12 empty] | 110.0834
* | - обратный показатель
| Эффективность программы (%) | 2019 | 97.5
| Эффективность программы (%) | 2020 | 115.7
| Эффективность программы (%) | 2021 | 110.0834
| Эффективность программы (%) | 2019-2021 | 107.7611
Т.Ю. Николаева 46 86 14
И.С. Черновая 46 40 69
[7 empty] | сверка | 20000
[8 empty] | 281022.518 | 244865.5659