## ГО и ЧС 2021
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Пыть-Яха от 06.03.2013 № 35-па (в ред. от 19.06.2014 № 124-па)
Приложение 13
Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе" (наименование программы)
за 2021 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижения результата | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Год реализации | Значения показателя |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Объем финансирования (тыс. руб.) | [9 empty] | Оценка эффективности
[5 empty] | план | факт
[8 empty] | план по программе | кассовое исполнение | федеральный бюджет |  | бюджет автономного округа |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  | уровень исполнения финансирования, в % (Фi) |  | уровень достижения показателей в % (Пi) |  | результативность расходования средств (Рi)
[10 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | по каждому мероприятию | средняя арифметическая по мероприятиям | по каждому показателю | средняя арифметическая по показателям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9а | 10а | 9б | 10б | 9в | 10в | 9г | 10г | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Увеличение количества обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС, чел. | Переподготовка и повышение квалификации специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС | 4 | 2021 | 3 | 3 | 42 | 15 | 15 | [8 empty] | 100 | - | 100 | - | 100
2 | Увеличение количества изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов, шт. | Изготовление, приобретение и распространение памяток, брошюр, плакатов | 3500 | 2021 | 3500 | 3500 | 45500 | 44.1 | 44.1 | [8 empty] | 100 | - | 100 | - | 100
3 | Увеличение количества размещенной в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера, шт. | Размещение в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера | 2 | 2021 | 2 | 2 | 26 | 69.9 | 69.9 | [8 empty] | 100 | - | 100 | - | 100
4 | Доля наружных источников противопожарного водоснабжения находящихся в исправном состоянии на 100 % | Выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту наружных источников противопожарного водоснабжения | 100 | 2021 | 100 | 100 | 100 | 743.7 | 743.7 | [8 empty] | 100 | - | 100 | - | 100
5 | Доля прочищенных и обновленных минерализованных полос и противопожарных разрывов на 100 % | Обустройство и содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов | 100 | 2021 | 100 | 100 | 100 | 955.3 | 955.3 | [8 empty] | 100 | - | 100 | - | 100
6 | Увеличение изготовления и установки информационных знаков по безопасности на водных объектах, шт. | Обеспечение безопасности граждан на водных объектах | 6 | 2021 | 5 | 5 | 66 | 13 | 13 | [8 empty] | 100 | - | 100 | - | 100
7 | Обеспеченность готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых служб и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа на 100 % | Финансовое обеспечение осуществления деятельности МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха", Техническое обслуживание системы оповещения населения, Создание и содержание необходимого материального запаса для системы оповещения населения, Техническое обслуживание системы ТАСЦО | 100 | 2021 | 100 | 100 | 100 | 20733.2 | 20324.4 | [8 empty] | 98.0283 | - | 100 | - | 102.0114
| Итого |  | х | х | х | х | х | 22574.2 | 22165.4 | [8 empty] | 98.1891 | х | 100 | х | х
| Эффективность программы (%): | [20 empty] | 100.2873
Руководитель программы: _______________________Стробыкин Д.Н._
(ФИО, подпись)
Исполнитель:_________________________________Казлаускас А.Р
(ФИО, подпись)
| Эффективность программы (%) | 2019 | 100
| Эффективность программы (%) | 2020 | 100.3
| Эффективность программы (%) | 2021 | 100.2873
| Эффективность программы (%) | 2019-2021 | 100.1958
Г.М. Тастанова 46 - 06 - 20
И.С. Черновая 46 40 69