Информация по исполнению плана мероприятий ("дорожная карта") по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Пыть-Яхе на 2021-2025 годы

по состоянию на 01.07.2021 года

| №№ | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Внесение изменений в постановление администрации города от 22.11.2018 №382-па «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе» в части дополнения мероприятием по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги, направленные на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, проживающих в городе Пыть-Ях, социальную и культурную адаптацию мигрантов путем проведения конкурса | Управление по внутренней политике | До 1 июля 2021 года | Подготовлен проект постановления администрации города о внесении изменений в муниципальную программу. По состоянию на 01.07.2021 года проект проходит процедуру согласования. *Внесение изменений в программу утверждены постановлением администрации города от 16.07.2021 №337-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 22.11.2018 № 382-па «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе» (в ред. от 07.12.2020 № 527-па). Программа дополнена мероприятием 1.16 «Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги, направленные на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, проживающих в городе Пыть-Ях, социальную и культурную адаптацию мигрантов путем проведения конкурса», финансирование не запланировано |
| 2 | Внесение изменений в действующие механизмы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в части дополнения перечня получателей поддержки социальными предпринимателями | Управление по экономике | до 1 декабря 2021 года | Утвержден порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории г.Пыть-Яха, в том числе социальным предпринимателям (постановление администрации г.Пыть-Яха от 12.07.2021 №321-па). В настоящее время ведется работа по проверке поступивших заявок на предоставление субсидий на соответствие условиям и требованиям, для принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии |
| 3 | Поддержка в приоритетном порядке немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги населению в социальной сфере, путем предоставления муниципального имущества на безвозмездной основе во временное владение и (или) пользование, в аренду на льготных условиях | Управление по муниципальному имуществу | Ежегодно, до 31 декабря | Распоряжением администрации города от 19.04.2018 № 693-ра «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций) для его передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям на долгосрочной основе» (с изм. от 07.08.2020 № 1435-ра) утвержден перечень муниципального имущества для предоставления СО НКО. В перечень включено 6 объектов муниципального имущества общей площадью 1 398,7 кв.м. Площадь помещений, фактически предоставленных СОНКО - 100%, увеличение показателя в 3,0 раза по сравнению с АППГ 2020 года (01.07.2020 – 461,4 кв.м.). Из включенных в перечень объектов: - 5 помещений предоставляются на безвозмездной основе (льгота 100%), общей площадью 671,2 кв.м.: Пыть-Яхская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны , труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов- 187,6; Пыть-Яхская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 154,8; Пыть-Яхская местная городская молодежная общественная организация «Активист» - 59,7; АНО Центр социальной помощи «Призвание» - 59,3; Пыть-Ях, промзона Западная, S -209,8 кв.м. АНО "Городской приют для бездомных животных "Шанс" -209,8; - 1 помещение предоставлено по договору аренды (льгота 50%) ЧОУ ДПО «Профф», площадью 727,5 кв.м. https://adm.gov86.org/files/2020/econom/u22.pdf |
| 4 | Расширение механизмов муниципальной поддержки услуг в социальной сфере немуниципальных организаций (компенсация затрат поставщику услуг, муниципальный заказ, создание благоприятного налогового режима, в том числе связанного с налогообложением земельных участков, принадлежащих на праве собственности СОНКО и используемых ими для предоставления гражданам услуг в социальной сфере) | Управление по экономике Отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству, Управление по образованию, управление по муниципальному имуществу | В течение года | В соответствии с постановлением администрации города от 01.11.2013 № 287-па «Об утверждении методики определения размера арендной платы за использование муниципального имущества» (с изм. от 12.02.2019 №32-па) снижен размер (начальный размер) арендной платы, определенный независимым оценщиком, за использование муниципального имущества, передаваемого в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере, на 70%, социально ориентированным некоммерческим организациям – муниципальное имущество предоставляется на безвозмездной основе, по договорам аренды с учётом понижающего коэффициента. Установление льготного налогообложения для СОНКО, социальных предпринимателей по земельному налогу утверждено решением Думы города Пыть-Яха от 22.08.2008 №330 "Об установлении земельного налога на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях" (в ред. от 14.12.2020 № 359). За отчетный период льгота по земельному налогу СОНКО, социальным предпринимателям не предоставлялись. Предусмотрена субсидия в размере 4,0 млн. руб. Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист» на оказание услуг по организации проведения общественно-значимых мероприятий в сфере молодежной политики (100% к аналогичному периоду 2020 года). По состоянию на 01.07.2021 года субсидия освоена в размере 2,1 млн. руб., (АППГ - 100%, январь-июнь 2020г. – 2,1 млн. руб.). Согласно распоряжению администрации города Пыть-Яха от 15.01.2020 №58-ра «О создании ресурсного центра развития и поддержки добровольчества (волонтерства) в городе Пыть-Яхе», создан Ресурсный центр развития и поддержки добровольчества (волонтерства), функции которого возложены на ПМГМОО «Активист». На 2021 год предусмотрена субсидия в размере 1,4 млн. руб. (в 2 раза больше по сравнению с АППГ, 2020г. – 0,7 млн. руб.), по состоянию на 01.07.2021г. финансирование не осуществлялось. В сфере культуры, физической культуры и спорта в отчетном периоде мероприятие не осуществлялось |
| 5 | Установление стоимости одной услуги (работы), которая может быть передана на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Отдел по физической культуре и спорту | до 1 июля 2021 года | В сфере физической культуры и спорта в отчетном периоде мероприятие не осуществлялось |
| 6 | Формирование Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг негосударственными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями | Управление по образованию, Отдел по физической культуре и спорту | до 1 июля 2021 года | Образование: Проект положения об общественном совете по проведению независимой оценки качества оказания услуг негосударственными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями направлен на визирование. Планируемая дата утверждения до 01.10.2021 года. Спорт: В 3 квартале 2021 года будут внесены изменения в постановление администрации города от 18.11.2020 №500-па «Об утверждении положения о независимой системе оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, на территории муниципального образования город Пыть-Ях» в части проведения независимой оценки качества оказания услуг негосударственными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере физической культуры и спорта |
| 7 | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг негосударственными (немуниципальными) организациями, осуществляющими деятельность в сфере образования и молодежной политики | Департамент образования и молодежной политики | до 1 сентября 2021 года | Проведение независимой оценки качества услуг, предоставляемых негосударственными организациями (ПМГМОО «Активист») запланировано на 3 квартал 2021 года |
| 8 | Определение потребности населения в услугах, не оказываемых муниципальными организациями, но востребованных у граждан для возможной передачи таких услуг негосударственным (немуниципальным организациям), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Отдел по физической культуре и спорту | До 1 июля 2021 года | В 1 полугодии 2021 года мероприятие не проводилось |
| 9 | Расширение системы персонифицированного финансирования посредством реализации сертификатов на оказание услуг социальной сферы для отдельных категорий граждан | Управление по образованию, Отдел по физической культуре и спорту | до 30 декабря 2021 года, до 30 декабря 2022 года, до 30 декабря 2023 года, до 30 декабря 2024 года, до 30 декабря 2025 года | Образование: В ХМАО-Югре реализуется программа персонифицированного сертификата на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. Участниками данной программы являются родители (законные представители) ребенка, посещающие частные образовательные организации. В связи с тем, что в городе отсутствуют частные организации, предоставляющие услуги по дошкольному образованию, данная программа не реализуется. Спорт: Мероприятие в сфере физической культуры и спорта будет реализовано после формирования системы персонифицированного финансирования на уровне автономного округа |
| 10 | Обучение сотрудников негосударственных организаций, в том числе социальных предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций управленческим методикам, а также методам осуществления деятельности (оказания услуг) в социальной сфере с применением дистанционных технологий | Управление по образованию, Отдел по физической культуре и спорту, Отдел по культуре и искусству Ресурсный центр поддержки СО НКО на базе МАУК «Культурный центр: библиотека -музей» Ресурсный центр по развитию добровольчества | до 30 декабря 2021 года, до 30 декабря 2022 года, до 30 декабря 2023 года, до 30 декабря 2024 года, до 30 декабря 2025 года | В отчетном периоде Ресурсным центром поддержки СОНКО произведена рассылка о возможности обучения по курсам: - социальное проектирование; - Фонда «Центр гражданских инициатив Югры»; - Фонда Президентских грантов (инициативные граждане: Белоусова О.Б., Шотайло О.К., Невмержицкая А.В.); - «Гос. закупки в НКО» посредством Пермского ресурсного центра поддержки НКО; - «Гос. закупки в НКО» и «Регистрация НКО»; - «Лучшие практики СОНКО в сфере поддержки КМНС». По состоянию на 01.07.2021 года 3 человека (Белоусова О.Б., Шотайло О.К., Тахирова Е.Р.) прошли дистанционно, бесплатно обучение от Фонда «Центр гражданских инициатив Югры» по теме: «Кухня НКО Stepic», получены удостоверения об обучении. Образование, Спорт, Культура: в 1 полугодии 2021 года обучение сотрудников НКО, в том числе социальных предприятий и СОНКО в рамках муниципальных программ не проводилось |
| 11 | Апробация механизмов организации оказания государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта через государственный (муниципальный) социальный заказ на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | Отдел по физической культуре и спорту | до 30 декабря 2021 года, до 30 декабря 2022 года, до 30 декабря 2023 года, до 30 декабря 2024 года | В отчетном периоде мероприятие не проводилось |
| 12 | Организация проведения конференций по вопросам взаимодействия органов муниципальной власти с негосударственными организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере, и иным вопросам, связанным с поддержкой негосударственных организаций | Ресурсный центр поддержки СО НКО на базе МАУК «Культурный центр: библиотека -музей» Управление по внутренней политике, Управление по образованию, Отдел по физической культуре и спорту, Отдел по культуре и искусству Ресурсный центр по развитию добровольчества | до 1 ноября 2021 года, до 1 ноября 2022 года, до 1 ноября 2022 года, до 1 декабря 2024 года | 26.02.2021 в заседании Общественного совета города Пыть-Яха приняли участие: - Благотворительный фонд «Ушастик, живи»; - Автономная некоммерческая организация «Городской приют для бездомных животных «ШАНС». Тема: участие по вопросам основной деятельности данных НКО и оказание им имущественной поддержки. 27.02.2021 на площадке Ресурсного центра поддержки СОНКО прошло собрание на тему «Стратегия развития взаимодействий НКО на территории г. Пыть-Ях». Участники: - Благотворительный фонд «Ушастик, живи» - Благотворительный фонд «Подари мечту» - Местная общественная организация ветеранов локальных конфликтов и вооруженных сил города Пыть-Ях «Побратимы». Внесены предложения, намечены мероприятия. 03.06.2021 участие в выездном заседании рабочей (экспертной) группы по вопросам поддержки доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) социальной сферы в муниципальных образованиях автономного округа в г. Сургут, участники 8 человек. 25-26.06.2021 участие в слёте социальных предпринимателей Уральского федерального округа «СоциоДрайв-2021», г. Ханты-Мансийск, участники слета 10 человек |
| 13 | Формирование системы персонифицированного финансирования в сфере физической культуры и спорта посредством реализации сертификата для отдельных категорий граждан | Отдел по физической культуре и спорту | до 30 декабря 2022 года | Расширение участия негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предприятий, в оказании услуг сферы физической культуры и спорта запланировано к исполнению на 4 квартал 2022 года |
| 14 | Проведение конкурсов на предоставление субсидий и грантов в форме субсидий негосударственным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов и (или) оказание населению услуг социальной сферы с использованием интернет ресурса «Грантгубернатора.рф» | Ресурсный центр поддержки СО НКО на базе МАУК «Культурный центр: библиотека -музей» Управление по внутренней политике | до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года | При поддержке и участии Ресурсного центра поддержки СОНКО поданы 3 заявки на участие в конкурсе на грант губернатора ХМАО-Югры: - Благотворительный фонд «Ушастик, живи» (Тахирова Е.Р.), проект "Я в ПОМОЩЬ" (социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан); - Автономная некоммерческая организация «Центр социальной помощи «Призвание» (Маслак Л.С.), проект "Мой дом" (семья, материнство, отцовство и детство); - Автономная некоммерческая организация «Городской приют для бездомных животных «ШАНС» (Горынцев А.А.), проект "Оснащение городского приюта для бездомных животных" (охрана окружающей среды и защита животных). 11.06.2021 при поддержке Ресурсного центра поддержки СО НКО некоммерческая организация Благотворительный фонд «Подари мечту» выиграл во втором конкурсе Фонда президентских грантов 2021 года с проектом «Дари тепло» (создание городского центра передачи вещей первой необходимости нуждающимся) |

Целевые показатели Плана мероприятий ("дорожной карты")

по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг

в социальной сфере в в городе Пыть-Яхе на 2021-2025 годы

на 01.07.2021

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План 2021 год | Факт первое полугодие 2021 года | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 |
| 1. | Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | процентов | 0,2 | 0,2 | Комитет по финансам |
| 2. | Объем информационной поддержки проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших муниципальную поддержку за счет средств городского бюджета на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | единиц | 40 | 24 | Управление по внутренней политике Ресурсный центр поддержки СО НКО на базе МАУК «Культурный центр: библиотека -музей» |
| 3. | Субсидии, предоставленные из бюджета муниципального образования социально ориентированным некоммерческим организациям (общая сумма финансовой поддержки, направленная на проведение конкурсов среди социально ориентированных некоммерческих организаций), в сферах: | млн. рублей |  |  |  |
|  | развития гражданского общества |  | 2,0 | 1,0 | Управление по внутренней политике |
|  | образования |  | 4,0 | 2,1 | Управление по образованию |
|  |  |  | 1,4 | 0 |  |
| 4 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций | ед | 40 | 40 | Управление по внутренней политике |
| 5 | Удельный вес негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, в соответствии с данными годовой статистической формы 1-ФК | % | 21,4 | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1–ФК показатель рассчитывается в конце года | Отдел по физической культуре и спорту |
| 6 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 0,22 | 0,21 | Управление по экономике По состоянию на 01.07.2021 года количество субъектов МСП, имеющих статус социального предприятия– 3 ед., общее количество субъектов МСП – 1 401ед. |
| 7 | Доля некоммерческих организаций, участвующих в реализации национальных проектов в социальной сфере | % | 2,5 | 2,5 | Управление по образованию Отдел по физической культуре и спорту Отдел по культуре и искусству |