## муниципальная программа
Отчет о ходе реализации муниципальной программы Информационное общество муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы (полное наименование программы)
за первое полугодие 2015 года
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету |  |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1.1. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка совместно с Думой города документации для конкурса по разработке и сопровождению сайтов Администрации и Думы города. Размещена закупка 02.07.2015 г.
1.2. | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Развитие и сопровождение бюджетирования, ориентированного на результат, инфраструктуры электронного правительства и информационных систем в муниципальном образовании | 2248.2 | 0 | 0 | 2248.2 | 0 | 2248.2 | 0 | 0 | 2248.2 | 0 | 975.25 | 0 | 0 | 975.25 | 0 | Техническое сопровождение НПО Криста за январь-май 2015 года.
2.2. | Развитие и сопровождение электронного документооборота в деятельности администрации города | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.06.2015 обьявлен аукцион на модернизацию СЭД3 и модуль взаимодействия СЭД3 и "Дело".
2.3. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органа местного самоуправления | 83.8 | 0 | 0 | 83.8 | 0 | 83.8 | 0 | 0 | 83.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Неисполненные бюджетные обязательства в 2014 году (НПО Криста оказание услуг по сопровождению программных продуктов АС Бюджет МК 0085 от 21.05.2014) | 265 | 0 | 0 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 265 | 0 | Неисполненные бюджетные обязательства в 2014 году по мероприятию 2.1 (НПО Криста оказание услуг по сопровождению программных продуктов АС Бюджет МК 0085 от 21.05.2014)
2.5. | Обеспечение информационной безопасности корпоративной сети органа местного самоуправления | 535.9 | 0 | 0 | 535.9 | 0 | 535.9 | 0 | 0 | 535.9 | 0 | 535.9 | 0 | 0 | 535.9 | 0 | Приобретение ПАК IDECO, мун.контракт 0269542-01 на 436 000 рублей. Приобретение корпоративного антивируса NOD 32, договор 0128/15 на 99 900 рублей.
3.1. | Автоматизация, информационное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Увеличение доли обеспечения программным обеспечением с неисключительными правами | 2548.2 | 0 | 0 | 2548.2 | 0 | 2548.2 | 0 | 0 | 2548.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещено на электронном аукционе 26.06.2015 года. Приобретение лицензионных програмнных продуктов.
3.3. | Увеличение доли модернизации и обеспечения оборудованием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Неисполненные бюджетные обязательства в 2014 году (предоставление Сертификата на право получения услуг по сопровождению программного комплекса для учета земельных отношений SAUMI) | 87.8 | 0 | 0 | 87.8 | 0 | 87.8 | 0 | 0 | 87.8 | 0 | 87.8 | 0 | 0 | 87.8 | 0 | Предоставление Сертификата на право получения услуг по сопровождению программного комплекса для учёта земельных отношений SAMUI) с/фБФ412/01-0009 от 01.12.14г.дог.154 от 12.11.14г.(неисп.об-во 14г.)рег.н-р400162
| Итого: | 6418.9 | 0 | 0 | 6418.9 | 0 | 6418.9 | 0 | 0 | 6418.9 | 0 | 1863.95 | 0 | 0 | 1863.95 | 0
Руководитель программы: __Карауш С.Г._______________ (Ф.И.О.) (подпись) | [9 empty] | 02 июля 2015 года