## исполн. на30.06.2023 Разв.му (hidden)
Таблица № 1
Отчет о ходе реализации целевой программы «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе»
01.09.2023 года
тыс. руб.
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе (постановление администрации города от 01.12.2021 № 533-па, ред. Постановления администрации № 06-па от 12.01.2023, ред. Постановления администрации от 04.05.2023 № 131-па ) |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности муниципального управления»
1.3. | Основное мероприятие «Совершенствование стандартов, механизмов кадровой и антикоррупционной работы» (3) | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Конкурс "Лучший муниципальный служащий" запланирован на сентябрь 2023 года
1.4. | Основное мероприятие «Содействие повышению профессионального уровня муниципальных служащих, управленческих кадров и лиц, включенных в резерв управленческих кадров» (1) | 932 | 0 | 0 | 932 | 0 | 932 | 0 | 0 | 932 |  | 273.8 | 0 | 0 | 273.8 |  | Дополнительное профессиональное образование в 1 полугодии 2023 года получили 37 муниципальных служащих ОМСУ. Заключен договор на обучение 11 чел. (с 04 по 14.09.2023) (стоимость 44 тыс.руб.); до конца года предполагается обучить порядка 15 чел, примерная стоимость
| Всего по подпрограмме 1 | 992 | 0 | 0 | 992 | 0 | 992 | 0 | 0 | 992 | 0 | 273.8 | 0 | 0 | 273.8 | 0
Подпрограмма 2 «Создание условий для развития муниципальной службы в муниципальном образовании город Пыть-Ях»
2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение условий для осуществления деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города» (4,5) | 532354.8 | 0 | 0 | 532354.8 | 0 | 576203.7 | 0 | 0 | 576203.7 | 0 | 364328.1 | 0 | 0 | 364328.1 | 0 | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-июнь 2023 г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных расходов, перечислений налогов | 43848.9
2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 233687.5 | 0 | 0 | 233687.5 | 0 | 240172.1 | 0 | 0 | 240172.1 |  | 151781.7 | 0 | 0 | 151781.7 |  |  | 6484.6
2.1.2. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления городского округа в том числе высшее должностное лицо муниципального образования городской округ город Пыть-Ях | 295173.7 | 0 | 0 | 295173.7 | 0 | 331614.3 | 0 | 0 | 331614.3 |  | 210176.3 | 0 | 0 | 210176.3 |  |  | 36440.6
2.1.3. | Прочие мероприятия органов местного самоуправления городского округа | 2491.8 | 0 | 0 | 2491.8 | 0 | 3415.5 | 0 | 0 | 3415.5 |  | 2100.1 | 0 | 0 | 2100.1 |  |  | 923.7
2.1.4. | Представление к наградам и присвоение почетных званий муниципального образования | 1001.8 | 0 | 0 | 1001.8 | 0 | 1001.8 | 0 | 0 | 1001.8 |  | 270 | 0 | 0 | 270 |  |  | 0
2.2. | Основное мероприятие «Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния» (6) | 5651.8 | 4402.8 | 1249 | 0 | 0 | 6471.4 | 4402.8 | 2010.7 | 57.9 |  | 3692.6 | 2939.2 | 714.6 | 38.8 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-июнь 2023 г. | 819.6
| Всего по подпрограмме 2 | 538006.6 | 4402.8 | 1249 | 532354.8 | 0 | 582675.1 | 4402.8 | 2010.7 | 576261.6 |  | 368020.7 | 2939.2 | 714.6 | 364366.9 |  |  | 44668.5
| Всего по Программе | 538998.6 | 4402.8 | 1249 | 533346.8 | 0 | 583667.1 | 4402.8 | 2010.7 | 577253.6 | 0 | 368294.5 | 2939.2 | 714.6 | 364640.7 | 0 |  | 44668.5
| Начальник отдела муниципальной службы, кадров и наград |  |  | Каримова Я.Ю.
| И.о. директора МКУ "УМТО г.Пыть-Яха" |  |  | Самарская О.Ф.
Примечание: - в графе 2 указываются наименование подпрограмм и мероприятий в последовательности, предусмотренной целевой программой; - в графах 4 - 7 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной целевой программой на соответствующий финан

## исполн. на 31.03.2023 Разв.м (hidden)
Таблица № 1
Отчет о ходе реализации целевой программы «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе»
31.03.2024 года
тыс. руб.
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе (постановление администрации города от 01.12.2021 № 533-па, ред. Постановления администрации № 06-па от 12.01.2023, ред. Постановления администрации от 04.05.2023 № 131-па ) |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности муниципального управления»
1.3. | Основное мероприятие «Совершенствование стандартов, механизмов кадровой и антикоррупционной работы» (3) | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 60 |  |  | 60 |  | 0 |  |  |  |  | Конкурс "Лучший муниципальный служащий" запланирован на сентябрь 2023 года
1.4. | Основное мероприятие «Содействие повышению профессионального уровня муниципальных служащих, управленческих кадров и лиц, включенных в резерв управленческих кадров» (1) | 647 | 0 | 0 | 647 | 0 | 536 |  |  | 536 |  | 157.7 |  |  | 157.7 |  | Дополнительное профессиональное образование в 1 полугодии 2023 года получили 37 муниципальных служащих ОМСУ. Заключен договор на обучение 11 чел. (с 04 по 14.09.2023) (стоимость 44 тыс.руб.); до конца года предполагается обучить порядка 15 чел, примерная стоимость
| Всего по подпрограмме 1 | 692 | 0 | 0 | 692 | 0 | 596 | 0 | 0 | 596 | 0 | 157.7 | 0 | 0 | 157.7 | 0
Подпрограмма 2 «Создание условий для развития муниципальной службы в муниципальном образовании город Пыть-Ях»
2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение условий для осуществления деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города» (4,5) | 606997 | 0 | 0 | 606997 | 0 | 617747.8 | 0 | 0 | 617747.8 | 0 | 150685.7 | 0 | 0 | 150685.7 | 0 | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-июнь 2023 г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных расходов, перечислений налогов | 10750.8
2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 244907.8 | 0 | 0 | 244907.8 | 0 | 258007.7 |  |  | 258007.7 |  | 63509.5 |  |  | 63509.5 |  |  | 13099.9
2.1.2. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления городского округа в том числе высшее должностное лицо муниципального образования городской округ город Пыть-Ях | 357809.1 | 0 | 0 | 357809.1 | 0 | 355275.9 |  |  | 355275.9 |  | 86075.7 |  |  | 86075.7 |  |  | -2533.2
2.1.3. | Прочие мероприятия органов местного самоуправления городского округа | 3323.3 | 0 | 0 | 3323.3 | 0 | 3462.4 |  |  | 3462.4 |  | 1057.5 |  |  | 1057.5 |  |  | 139.1
2.1.4. | Представление к наградам и присвоение почетных званий муниципального образования | 956.8 | 0 | 0 | 956.8 | 0 | 1001.8 |  |  | 1001.8 |  | 43 |  |  | 43 |  |  | 45
2.2. | Основное мероприятие «Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния» (6) | 6562.1 | 4402.8 | 2101.4 | 57.9 | 0 | 6855.6 | 4703.3 | 2152.3 |  |  | 1373 | 900 | 473 |  |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-июнь 2023 г. | 293.5
| Всего по подпрограмме 2 | 613559.1 | 4402.8 | 2101.4 | 607054.9 | 0 | 624603.4 | 4703.3 | 2152.3 | 617747.8 |  | 152058.7 | 900 | 473 | 150685.7 |  |  | 11044.3
| Всего по Программе | 614251.1 | 4402.8 | 2101.4 | 607746.9 | 0 | 625199.4 | 4703.3 | 2152.3 | 618343.8 | 0 | 152216.4 | 900 | 473 | 150843.4 | 0 |  | 10948.3
| Начальник отдела муниципальной службы, кадров и наград |  |  | Каримова Я.Ю.
И.о. директора МКУ "УМТО г.Пыть-Яха"
Примечание: - в графе 2 указываются наименование подпрограмм и мероприятий в последовательности, предусмотренной целевой программой; - в графах 4 - 7 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной целевой программой на соответствующий финан

## исполн. на 30.06.2023 Разв.
Таблица № 1
Отчет о ходе реализации целевой программы «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе»
30.06.2024 года
тыс. руб.
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе (постановление администрации города от 01.12.2021 № 533-па, ред. Постановления администрации № 06-па от 12.01.2023, ред. Постановления администрации от 04.05.2023 № 131-па ) |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности муниципального управления»
1.3. | Основное мероприятие «Совершенствование стандартов, механизмов кадровой и антикоррупционной работы» (3) | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |  |  | 60 |  | 0 |  |  |  |  | Конкурс "Лучший муниципальный служащий" запланирован на сентябрь 2023 года
1.4. | Основное мероприятие «Содействие повышению профессионального уровня муниципальных служащих, управленческих кадров и лиц, включенных в резерв управленческих кадров» (1) | 536 | 0 | 0 | 536 | 0 | 523.5 |  |  | 523.5 |  | 198 |  |  | 198 |  | Дополнительное профессиональное образование в 1 полугодии 2023 года получили 37 муниципальных служащих ОМСУ. Заключен договор на обучение 11 чел. (с 04 по 14.09.2023) (стоимость 44 тыс.руб.); до конца года предполагается обучить порядка 15 чел, примерная стоимость
| Всего по подпрограмме 1 | 596 | 0 | 0 | 596 | 0 | 583.5 | 0 | 0 | 583.5 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0
Подпрограмма 2 «Создание условий для развития муниципальной службы в муниципальном образовании город Пыть-Ях»
2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение условий для осуществления деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города» (4,5) | 606997 | 0 | 0 | 606997 | 0 | 614548.7 | 0 | 2968.4 | 611580.3 | 0 | 319489.3 | 0 | 2968.4 | 316520.9 | 0 | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-июнь 2023 г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных расходов, перечислений налогов | 7551.7
2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 244907.8 | 0 | 0 | 244907.8 | 0 | 258741.3 |  | 290.4 | 258450.9 |  | 129568.1 |  | 290.4 | 129277.7 |  |  | 13833.5
2.1.2. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления городского округа в том числе высшее должностное лицо муниципального образования городской округ город Пыть-Ях | 357809.1 | 0 | 0 | 357809.1 | 0 | 351343.2 |  | 2678 | 348665.2 |  | 187860.7 |  | 2678 | 185182.7 |  |  | -6465.9
2.1.3. | Прочие мероприятия органов местного самоуправления городского округа | 3323.3 | 0 | 0 | 3323.3 | 0 | 3462.4 |  |  | 3462.4 |  | 1746.1 |  |  | 1746.1 |  |  | 139.1
2.1.4. | Представление к наградам и присвоение почетных званий муниципального образования | 956.8 | 0 | 0 | 956.8 | 0 | 1001.8 |  |  | 1001.8 |  | 314.4 |  |  | 314.4 |  |  | 45
2.2. | Основное мероприятие «Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния» (6) | 6562.1 | 4402.8 | 2101.4 | 57.9 | 0 | 6855.6 | 4703.3 | 2152.3 |  |  | 3591 | 2350 | 1241 |  |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-июнь 2023 г. | 293.5
| Всего по подпрограмме 2 | 613559.1 | 4402.8 | 2101.4 | 607054.9 | 0 | 621404.3 | 4703.3 | 5120.7 | 611580.3 |  | 323080.3 | 2350 | 4209.4 | 316520.9 |  |  | 7845.2
| Всего по Программе | 614155.1 | 4402.8 | 2101.4 | 607650.9 | 0 | 621987.8 | 4703.3 | 5120.7 | 612163.8 | 0 | 323278.3 | 2350 | 4209.4 | 316718.9 | 0 |  | 7832.7
| Начальник отдела муниципальной службы, кадров и наград |  |  | Каримова Я.Ю.
И.о. директора МКУ "УМТО г.Пыть-Яха"
Примечание: - в графе 2 указываются наименование подпрограмм и мероприятий в последовательности, предусмотренной целевой программой; - в графах 4 - 7 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной целевой программой на соответствующий финан

## 1кв
Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | План по программе (постановление администрации от 21.12.2023 № 353-па) |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету |  |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия)
| всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе» (всего) | 628 312,7 | 4 703,3 | 2 152,3 | 621 457,1 | 0 | 625199.4 | 4703.3 | 4 820,7 | 618343.8 | 0 | 152216.4 | 900 | 473 | 150843.4 | 0
Направление (подпрограмма) | 1 196,0 | 0 | 0 | 1 196,0 | 0 | 1 196,0 | 0 | 0 | 1 196,0 | 0 | 157.7 | 0 | 0 | 157.7 | 0
1. «Повышение эффективности муниципального управления» (всего)
Структурный элемент муниципальной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности муниципального управления» (всего)
Структурный элемент муниципальной программы | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По итогам года
1.2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие кадровых, антикоррупционных технологий и кадрового состава» (всего)
Структурный элемент муниципальной программы | 536 | 0 | 0 | 536 | 0 | 536 | 0 | 0 | 536 | 0 | 157.7 | 0 | 0 | 157.7 | 0 | В 1 квартале 2024 года дополнительное профессиональное образование получили 23 чел. в ОМСУ
1.3. Комплекс процессных мероприятий «Повышение профессионального уровня муниципальных служащих, управленческих кадров и лиц, включенных в резерв управленческих кадров» (всего)
Структурный элемент муниципальной программы | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По итогам года
1.4. Комплекс процессных мероприятий «Обучение детей из муниципальных классов общеобразовательных организаций» (всего), в том числе:
Направление (подпрограмма) | 627 116,7 | 4 703,3 | 2 152,3 | 620 261,1 | 0 | 624 630,4 | 4 703,3 | 4 820,7 | 615 079,4 | 0 | 152 058,7 | 900 | 473 | 150 685,7 | 0
2. «Обеспечение условий для осуществления деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города (всего)»
Структурный элемент муниципальной программы | 620261.1 | 0 | 0 | 620261.1 | 0 | 617747.8 | 0 | 2 668,4 | 615 079,4 | 0 | 150685.7 | 0 | 0 | 150685.7 | 0 | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-март 2024 г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных расходов, перечислений налогов.
2.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для осуществления деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города» (всего):
Структурный элемент муниципальной программы | 6855.6 | 4703.3 | 2152.3 | 0 | 0 | 6855.6 | 4703.3 | 2152.3 | 0 | 0 | 1373 | 900 | 473 | 0 | 0 | Организация деятельности по обеспечению государственной регистрации актов гражданского состояния.
2.2. Комплекс процессных мероприятий «Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния» (всего)

## полуг.2024
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе»
за полугодие 2024 года
Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | План по программе (постановление администрации от 21.12.2023 № 353-па) |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету |  |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия)
| всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе» (всего) | 628 312,7 | 4 703,3 | 2 152,3 | 621 457,1 | 0 | 628160.8 | 4703.3 | 5120.7 | 618336.8 | 0 | 323278.3 | 2350 | 4209.4 | 316718.9 | 0
Направление (подпрограмма) | 1 196,0 | 0 | 0 | 1 196,0 | 0 | 583.5 | 0 | 0 | 583.5 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0
1. «Повышение эффективности муниципального управления» (всего)
Структурный элемент муниципальной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.1. Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности муниципального управления» (всего)
Структурный элемент муниципальной программы | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По итогам года
1.2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие кадровых, антикоррупционных технологий и кадрового состава» (всего)
Структурный элемент муниципальной программы | 536 | 0 | 0 | 536 | 0 | 523.5 | 0 | 0 | 523.5 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | В 1 полугодии 2024 года дополнительное профессиональное образование получили 32 чел. в ОМСУ
1.3. Комплекс процессных мероприятий «Повышение профессионального уровня муниципальных служащих, управленческих кадров и лиц, включенных в резерв управленческих кадров» (всего)
Структурный элемент муниципальной программы | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | [10 empty] | По итогам года
1.4. Комплекс процессных мероприятий «Обучение детей из муниципальных классов общеобразовательных организаций» (всего), в том числе:
Направление (подпрограмма) | 627 116,7 | 4 703,3 | 2 152,3 | 620 261,1 | 0 | 627577.3 | 4703.3 | 5120.7 | 617753.3 | 0 | 323080.3 | 2350 | 4209.4 | 316520.9 | 0
2. «Обеспечение условий для осуществления деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города (всего)»
Структурный элемент муниципальной программы | 620261.1 | 0 | 0 | 620261.1 | 0 | 620721.7 | 0 | 2968.4 | 617753.3 | 0 | 319489.3 | 0 | 2968.4 | 316520.9 | 0 | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-июнь 2024 г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных расходов, перечислений налогов.
2.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для осуществления деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города» (всего):
Структурный элемент муниципальной программы | 6855.6 | 4703.3 | 2152.3 | 0 | 0 | 6855.6 | 4703.3 | 2152.3 | 0 | 0 | 3591 | 2350 | 1241 | 0 | 0 | Организация деятельности по обеспечению государственной регистрации актов гражданского состояния.
2.2. Комплекс процессных мероприятий «Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния» (всего)
Исп. Касым О.Д.