Структура аналитической записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе»

за январь-июнь 2024 года

1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом;

Основной целью муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе» является   совершенствование муниципального управления в городе Пыть-Яхе.

Для достижения основной цели муниципальной программы требуется решения таких задач, как повышение эффективности муниципального управления, создание условий для развития муниципальной службы в городе Пыть-Яхе.

2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

Структурные элементы муниципальной программы, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков, отсутствуют

3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.

Факторы (риски), влияющие на реализацию муниципальной программы, и, соответственно, меры, направленные на их устранение, отсутствуют.

4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План на 2024 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием | «МП» | 100% (55 чел.) | 58,1% (32 чел.) | 58,1% | На 01.01.2024 включено в План повышения квалификации: в Думе – 3 чел, в СКП – 2 чел., в администрации города 50 чел. В первом полугодии 2024 получили ДПО 29 чел.- в администрации города; 2 - в Думе города, 1 - в СКП Всего 32 чел. 32/55х100=58,1% Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2019 года № 68 «О профессиональном развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации» | План на год 100 % план на июнь 2024 года 45 % факт 58,1 % показатель достигнут |
| 2 | Доля лиц, назначенных на должности из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, от общего количества назначений на вакантные должности | «МП» | 75 % | 77,7% | 102,6% | В первом полугодии 2024 года назначение на должности из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, в Думе города и СКП не осуществлялось, в связи с отсутствием вакансий. На 30.06.2024 назначено на вакантные должности в администрации города всего: 11 чел. Из них:, 1 – чел. на должность с допуском гос.тайне, 1 чел. На должность конкурс по которой не предусмотрен (Хлыстов) (возможно назначение без конкурса) (не учитываются при расчете показателя), по результатам конкурса – 7 чел., без проведения конкурса, в связи с признанием конкурса несостоявшимся, но прошедшими конкурсные испытания – 2 чел; из резерва управленческих кадров – не производилось. Расчет показателя: 7/9х100=77,7% 77/75х100= 102,6 (от 70%). Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2019 года № 68 «О профессиональном развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации» | План на год 75 % план на март 2024 года 37,4% факт 66, 6% показатель достигнут |
| 3 | Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению | «МП» | 95 % | 100 % | 100% | В первом полугодии 2024 года нарушения ограничений, запретов на и требований к служебному поведению в отношении муниципальных служащих не зафиксированы. В отношении 2-х бывших муниципальных служащих проведена проверка соблюдения требований антикоррупционного законодательства после увольнения с муниципальной службы (ст.12 ФЗ № 273), по результатам которой установлено соблюдение требований в отношении 1 мс. В отношении другого установлен факт осуществления функций муниципального (административного) управления в отношении организации, в которую бывший мс трудоустроился, без предварительного согласия комиссии. Ввиду отсутствия подтвержденных фактов и каких-либо признаков, свидетельствующих об использовании бывшим мс своего должностного положения в целях оказания организации необоснованных выгод и преимуществ, и отсутствие коллизии публичных и частных интересов, комиссия дала согласие на трудоустройство бывшего мс в организацию. В Думе города в отношении 1 мс проводится проверка достоверности и полноты представленных сведений о доходах. Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы» | План на год 95 % план на март 2024 года 95 % факт 100% показатель достигнут |
| 4 | Количество совершаемых отделом ЗАГС юридически значимых действий | «МП» | 6000 ед. | 3 635 | 3 635 (61%) | Показатели количества совершенных юридически значимых действий не зависит от качества работы отдела. Показатель зависит от количества обращений и запросов, поступивших в отдел ЗАГС, от методики учета поступающих обращений и запросов. | План на год 6000 ед. план на июнь 2024 года 3000 факт 1888 показатель достигнут |
| Средний процент достижения показателей |  |  | x | x | 80,4% | x | x |

5. Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год: Информация предоставляется по итогам года.

6. Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом: Информация предоставляется по итогам года.

7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу: В отчетном периоде изменения в муниципальную программу не вносились.

Исполнитель: Каримова Я.Ю.