Пояснительная  записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Социальная  поддержка жителей муниципального образования городской округ город  Пыть-Ях на 2016-2020 годы»

(полное наименование программы)

за  1 полугодие 2017 года

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 	о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения  отражены в таблице 1;

- о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения отражены в таблице 1;

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):

1.  На основании Постановления администрации города от 30.05.2017 №140-па «Об установлении размера родительской платы в палаточном лагере, организованном на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения СОШ №6» внесены изменения в муниципальную программу на 2017 год:

- (+) 8,0 тыс.рублей (иные внебюджетные источники)  на мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей» Подпрограммы 1 «Дети Пыть – Яха».

2. В связи с поступлением денежных средств на мероприятие «Единовременная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, а также к юбилейным и памятным датам, гражданам, жителям города Пыть-Яха, из числа участников и инвалидов Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям» от ООО « РН-Юганскнефтегаз», которое осуществляется в соответствии с договором пожертвования денежных средств юридическому лицу – резиденту РФ от 01.04.2015 № 25 внесены изменения в муниципальную программу на 2017 год:

- (+) 30,0 тыс.рублей (средства местного бюджета)  на мероприятие «Единовременная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, а также к юбилейным и памятным датам, гражданам, жителям города Пыть-Яха, из числа участников и инвалидов Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям» Подпрограммы 2  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

С учетом внесенных изменений объем финансирования  Программы в 2017 году увеличен на 38,0 тыс.рублей и  составит  74 920,0 тыс. руб.

Всего запланированный объем финансирования  Программы увеличен на 38,0 тыс.рублей и составит  365 073,0 тыс. руб.

3. На основании фактически произведенных выплат физическим лицам из числа участников и инвалидов ВОВ, вдов участников ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, несовершеннолетних узников концлагерей (списки предоставлены председателем Пыть – Яхской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Бенке Г.Н.) будут внесены изменения в целевые показатели Программы.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателей результатов | 2017 | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, % | 32,79 | 14,5 | 44,2 % | Показатель 2016г.: (310 кол-во детей, прошедших оздоровление в лагерях с дневным пребыванием детей+0 кол-во детей, прошедших оздоровление в санаторно- курортных учреждениях)/5778- численность детей в возрасте от 6 до 17 лет по состоянию на 01.01. текущего года *100. Показатель за отч. период: (837+0)/5778*100%). | Выездной отдых: За пределами муниципального образования в 2017 году планируется оздоровить 283 ребенка. Заключены муниципальные контракты на оздоровление 216 детей: М/к 0187300019417000037 от 22.05.2017 на сумму 2467,2 тыс.руб. Оздоровление детей в АО "Центр Отдыха и оздоровления "Дружба - Ямал" г.Тюмень (2 смены по 36 чел.) М/к 0187300019417000036 от 22.05.2017 на сумму 1308,6 тыс.руб. Оздоровление детей в ЗУОиО "Мульт - Фильм" Р. Крым (1 смена - 36 чел.). М/к 0187300019417000038 от 29.05.2017 на сумму3898,8 тыс.руб. Оздоровление детей в ДОЛСТ "Энергетик" г. Анапа (3 смены по 36чел.) В период с 06.06.2017 по 26.06.2017 в Республике Крым оздоровлено 36 детей. Организация лагерей с дневным пребыванием детей: В весенний период с 27.03.2017 по 31.03.2017 работали 3 лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ № 2,5,6. Оздоровлено 310 детей. В летний и осенний период планируется оздоровить 1480 детей. В период с 05.06.2017 по 29.06.2017 на базе МБОУ СОШ №2,4,5,6 работают 4 лагеря с дневным пребыванием детей, охвачено летним отдыхом 479 детей. С 05.06.2017 по 14.06.2017 работал палаточный лагерь на базе МАУ ГЛБ "Северное сияние", охвачено 12 детей. |
|  | - из них: прошедших оздоровление в организациях отдыха и оздоровления | 7,18 | 0,6 | 8,3% | Показатель 2016г.: (400 кол-во детей, прошедших оздоровление в санаторно- курортных учреждениях)/5778- численность детей в возрасте от 6 до 17 лет по состоянию на 01.01. текущего года *100. Показатель на отч. период: 36/5778*100 |  |
| 1.1. | Прошедших оздоровление в лагерях с дневным пребыванием детей | 25,61 | 13,9 | 54,2% | Показатель 2016г.: (1480 кол-во детей, прошедших оздоровление в лагерях с дневным пребыванием детей/5778- численность детей в возрасте от 6 до 17 лет по состоянию на 01.01. текущего года *100. Показатель за отч. период: 801/5778*100%. |  |
| 2. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего | 1,87 | 1,96 | 95,4% | Показатель 2016г: 199 чел. (численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в отделе опеки и попечительства на 01.01.2016) /10616 чел. (численность детского населения от 0 до 18 лет на 01.01.2016)*100 Показатель июнь 2017г: 208/10616*100%. | На территории г. Пыть-Ях наблюдается увеличение выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
|  | в том числе, переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства, % | 100 | 100 | 100% |  | Все выявленные дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, устроены в семьи. |
| 3. | Количество детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым произведен ремонт жилых помещений, единственными собственниками которых, либо собственниками выделенных в натуре долей, они являются, чел. | 0 | 0 | 0% |  | Потребность в проведении ремонта в жилом помещении ребенка-сироты на 01.04.2017 отсутствует. |
| 4. | Количество школьников – получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте, чел. | 5420 | 5189 | 95,7% |  | По данным департамента образования и молодежной политики администрации г. Пыть-Ях на 01.07.2017 количество школьников – получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте составило 5189 человек. |
| 5. | Количество неработающих пенсионеров получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте | 1093 | 1066 | 97,5% |  | За правом на проезд в городском транспорте без приобретения билетов в 1-2 квартале 2017 года обратился 1091 неработающий пенсионер. Признаны получателями мер социальной поддержки - 1066 человек. Отказано в представлении- 25 заявителям. |
| 6. | Количество лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха» | 17 | 7 | 41,2% |  | Потенциально право на получение выплаты имеют 17 граждан имеющих звание "Почетный гражданин города Пыть-Яха". После проведенной перерегистрации данное право было подтверждено у 7 чел. |
| 7. | Количество неработающих пенсионеров- получателей выплаты в связи с Юбилеем (55,60,65 и далее через 5 лет) | 10 | 2 | 20% |  | Выплата носит заявительный характер. |
| 8. | Количество получателей единовременной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, юбилейным и памятным датам. | 19 | 0 | 0% |  | Распоряжение администрации города от 23.06.2017 №1167-ра "О единовременных денежных выплатах жителям города Пыть -Яха, из числа участников и инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категориям". Выплаты будут произведены 21 человеку в июле 2017. |
| 9. | Количество получателей дополнительного пенсионного обеспечения | 71 | 62 | 87,3% |  | Выплата носит заявительный характер. |
| 10. | Количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане | 5500 | 3692 | 67,1% |  | Подготовлено распоряжение администрации города о возмещении издержек МУП «Пыть-Яхторгсервис» на оказании услуг «банно-прачечного комбината». По состоянию на 01.07.2017 году количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане составило в I квартале 2017 года - 2037 человек, II квартал - 1655 человек. |
| 11 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц от 18 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 18 лет и старше (всего на начало отчетного года), % | 100 | 0 | 0% | 9 лиц из числа детей-сирот и детей, ставшихся без попечения родителей имеют право на получения жилых помещений в 2017 г., что составляет 100%. На 01.07.2017 предоставлено 0 квартир данной категории, что составляет 0 %. (9/0*100). | В текущем году планируется приобретение 9 жилых помещений, 30.03.2017 объявлен аукцион на приобретение 7 жилых помещений, не состоялся по причине отсутствия заявок. 25 и 26.04.2017 аукционы переобъявлены - не состоялись по причине отсутствия заявок. Проводится работа по переобъявлению аукциона на приобретение 8 жилых помещений. Заявка на дополнительное финансирование на приобретение 1 жилого помещения направлена в Депсоцразвития Югры 03.03.2017г. |
| 11.1 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, чел. | 9 | 0 | 0% | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, чел. |  |
| 12 | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных дополнительными гарантиями на жилое помещение, чел. | 1 | 0 | 0% |  | В Департамент социального развития – Югры направлен мониторинг обеспеченности бюджетными ассигнованиями до конца 2017 года по видам субвенций. Возникает необходимость уменьшения бюджетных ассигнований в 2017 году по данному виду субвенции на 114,4 тыс.руб. Соответствующие изменения будут внесены в программу после получения соответствующего уведомления об уменьшении бюджетных ассигнований и лимитов. |
|  | Итого по программе: |  |  | 47,4 % |  |  |

- Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Начальника отдела по труду

и социальным вопросам                                   		                    И.А. Слепухова

Исполнитель:

Главный специалист отдела

по труду и социальным вопросам

Аулова лариса Борисовна

8 (3463) 46-05-80