## 2 кв.
Таблица 1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Социальная поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы" (полное наименование программы)
за 1 полугодие 2017 года
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | % исполнения | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБИ | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБИ | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБИ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18
ПОДПРОГРАММА 1 " Дети Пыть-Яха"
1.1. | Организация отдыха и оздоровления детей | 18902.5 |  | 14363.6 | 3259.5 | 1279.4 | 17623.1 |  | 14363.6 | 3259.5 | 0 | 1278.33 |  | 242.6 | 1035.73 | 0 | 7.2537 | Выездной отдых: За пределами муниципального образования в 2017 году планируется оздоровить 283 ребенка. Заключены муниципальные контракты на оздоровление 216 детей: М/к 0187300019417000037 от 22.05.2017 на сумму 2467,2 тыс.руб. Оздоровление детей в АО "Центр Отдыха и оздоровления "Дружба - Ямал" г.Тюмень (2 смены по 36 чел.) М/к 0187300019417000036 от 22.05.2017 на сумму 1308,6 тыс.руб. Оздоровление детей в ЗУОиО "Мульт - Фильм" Р. Крым (1 смена - 36 чел.). М/к 0187300019417000038 от 29.05.2017 на сумму3898,8 тыс.руб. Оздоровление детей в ДОЛСТ "Энергетик" г. Анапа (3 смены по 36чел.) В период с 06.06.2017 по 26.06.2017 в Республике Крым оздоровлено 36 детей. Организация лагерей с дневным пребыванием детей: В весенний период с 27.03.2017 по 31.03.2017 работали 3 лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ № 2,5,6. Оздоровлено 310 детей. В летний и осенний период планируется оздоровить 1480 детей. В период с 05.06.2017 по 29.06.2017 на базе МБОУ СОШ №2,4,5,6 работают 4 лагеря с дневным пребыванием детей, охвачено летним отдыхом 479 детей. С 05.06.2017 по 14.06.2017 работал палаточный лагерь на базе МАУ ГЛБ "Северное сияние", охвачено 12 детей.
1.1.1 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | 3118.1 |  | 0 | 1838.7 | 1279.4 | 1838.7 |  | 0 | 1838.7 | 0 | 931.83 |  | 0 | 931.83 | 0 | 50.6787
1.1.2 | Оплата стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | 7103.8 |  | 5683 | 1420.8 | 0 | 7103.8 |  | 5683 | 1420.8 | 0 | 346.5 |  | 242.6 | 103.9 |  | 4.8777
1.1.3 | Осуществление отдельного государственного полномочия по организации отдыха и оздоровления детей | 8680.6 |  | 8680.6 | 0 | 0 | 8680.6 |  | 8680.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родительского попечения | 14804.5 |  | 14804.5 |  |  | 14804.5 |  | 14804.5 |  |  | 10203.9 |  | 10203.9 |  |  | 68.9243 | Кассовый расход по выделенным субвенции на дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения составил 10203,9 тыс. рублей, или 68,92% от утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год. Данные расходы направлены на выплату вознаграждения 32 приёмным родителям за воспитание 49 приемных детей. Вознаграждение выплачено за период декабрь 2016 г. -май 2017 года. Задолженности нет.
1.2.1 | Ежемесячное вознаграждение приёмным родителям | 15309.1 |  | 15309.1 |  |  | 15309.1 |  | 15309.1 |  |  | 15309.1 |  | 15309.1 |  |  | 100
1.2.2 | Производство ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
1.3 | Исполнение отдельных государственных полномочий | 19542.9 |  | 19542.9 |  |  | 19542.9 |  | 19542.9 |  |  | 8205.2 |  | 8205.2 |  |  | 41.9856 | Выплаты по заработной плате произведены в полном объеме, принятые бюджетные обязательства на текущую дату оплачены в полном объеме, задолженности нет.
1.3.1 | Осуществление деятельности по опеке и попечительству | 11085 |  | 11085 |  |  | 11085 |  | 11085 |  |  | 4845 |  | 4845 |  |  | 43.7077
1.3.2 | Осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 8457.9 |  | 8457.9 |  |  | 8457.9 |  | 8457.9 |  |  | 3360.2 |  | 3360.2 |  |  | 39.7285
| Итого по подпрограмме 1: | 53249.9 |  | 48711 | 3259.5 | 1279.4 | 51970.5 |  | 48711 | 3259.5 | 0 | 19687.43 |  | 18651.7 | 1035.73 | 0 | 37.8819 | Освоение денежных средств по подпрограмме 1 составило 37%.
ПОДПРОГРАММА 2 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" (мероприятия заявительного характера).
2.1 | Обеспечение доступности и реализация социальных гарантийдля отдельных категорий граждан | 6883.7 |  |  | 6883.7 |  | 6913.7 |  |  | 6913.7 |  | 2753.52 |  |  | 2753.52 |  | 39.827
2.1.1 | Предоставление школьникам права на проезд в городском транспорте без приобретения билетов на проезд | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Право на проезд в городском транспорте без приобретения билетов на проезд предоставлено 5189 школьникам.
2.12 | Предоставление неработающим пенсионерам права на проезд в городском транспорте без приобретения билетов на проезд | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | За правом на проезд в городском транспорте без приобретения билетов в 1-2 квартале 2017 года обратился 1091 неработающий пенсионер. Признаны получателями мер социальной поддержки - 1066 человек. Отказано в представлении- 25 заявителям.
2.1.3 | Денежные выплаты отдельным категориям граждан | 730 |  |  | 730 |  | 730 |  |  | 730 |  | 152 |  |  | 152 |  | 20.8219 | Потенциально право на получение выплаты имеют 17 граждан имеющих звание "Почетный гражданин города Пыть-Яха".
2.1.4 | Единовременная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, а также к юбилейным и памятным датам, гражданам, жителям города Пыть-Яха, из числа участников и инвалидов Великой Отечественной войныи приравненным к ним категориям. | 380 |  |  | 380 |  | 410 |  |  | 410 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Распоряжение администрации города от 23.06.2017 №1167-ра "О единовременных денежных выплатах жителям города Пыть -Яха, из числа участников и инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категориям". Выплаты будут произведены 21 человеку.
2.1.5 | Денежные выплаты лицам, замещавшим должности муниципальной службы или муниципальные должности в органах местного самоуправления город Пыть-Ях | 4773.7 |  |  | 4773.7 |  | 4773.7 |  |  | 4773.7 |  | 2032.79 |  |  | 2032.79 |  | 42.5831 | Во 2 квартале 2017 году количество получателей пенсии за выслугу лет, из числа лиц, замещавших муниципальные должности или должности муниципальной службы в ОМС г. Пыть-Ях составило 62 человека. Задолженности нет.
2.1.6 | Субсидия на возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бант по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 568.73 |  |  | 568.73 |  | 56.873 | Подготовлено распоряжение администрации города о возмещении издержек МУП «Пыть-Яхторгсервис» на оказании услуг «банно-прачечного комбината». По состоянию на 01.07.2017 году количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане составило в I квартале 2017 года - 2037 человек, II квартал - 1655 человек . Кассовое исполнение 56,9%.
2.2.7 | Информирование населения о порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки на проезд в городском транспорте, оплата услуг СМИ, издание информационных листков и буклетов | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Итого по подпрограмме 2: | 6883.7 |  |  | 6883.7 | 0 | 6913.7 | 0 |  | 6913.7 | 0 | 2753.52 |  |  | 2753.52 |  | 39.827 | Освоение денежных средств по подпрограмме 2 составило 39,8 %.
ПОДПРОГРАММА 3 " Преодоление социальной исключенности"
3.1 | Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе государства | 14748.4 |  | 14748.4 |  |  | 14748.4 |  | 14748.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3.1.1 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 14634 |  | 14634 |  |  | 14634 |  | 14634 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | На обеспечение детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями запланировано – 14 634,0 тыс. руб. Кассовый расход составил – 0 тыс.руб. В текущем году планируется приобретение 9 жилых помещений, 30.03.2017 объявлен аукцион на приобретение 7 жилых помещений, не состоялся по причине отсутствия заявок. 25 и 26.04.2017 аукционы переобъявлены - не состоялись по причине отсутствия заявок. Проводится работа по переобъявлению аукциона на приобретение 8 жилых помещений. Заявка на дополнительное финансирование на приобретение 1 жилого помещения направлена в Депсоцразвития Югры 03.03.2017г.
3.1.2 | Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 114.4 |  | 114.4 |  |  | 114.4 |  | 114.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей запланировано – 114,4 тыс.руб., кассовый расход на отчетную дату составил – 0 %, финансирования по данному мероприятию не поступало. В Департамент социального развития – Югры направлен мониторинг обеспеченности бюджетными ассигнованиями до конца 2017 года по видам субвенций. Возникает необходимость уменьшения бюджетных ассигнований в 2017 году по данному виду субвенции на 114,4 тыс.руб.
| Итого по подпрограмме 3: | 14748.4 |  | 14748.4 |  |  | 14748.4 |  | 14748.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Кассовое исполнение по подпрограмме 0%.
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | 74882 |  | 63459.4 | 10143.2 | 1279.4 | 73632.6 |  | 63459.4 | 10173.2 | 0 | 22440.95 |  | 18651.7 | 3789.25 | 0 | 30.4769 | Освоение денежных средств по программе составило 30,5 %.
Исполнитель:
Л.Б. Аулова 46 55 58
И.И. Сашина 465371
М.Н. Черемухина 460587