## Лист3
Отчет о ходе реализации муниципальной программы ТАБЛИЦА 1
«Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе» за 2023 год
№ | Наименование подпрограмм, структурных элементов | План по программе (с изменениями)* |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия)
|  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма I. Профилактика правонарушений
1.1. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города Пыть-Яха (1) | 2202.5 | 0 | 0 | 2202.5 | 0 | 2202.5 | 0 | 0 | 2202.5 | 0 | 2200.6 | 0 | 0 | 2200.6 | 0 | заключен контракт на обслуживание городской системы видеонаблюдения с ООО "Техносервисгруп" на сумму 1013,6 тыс. руб. оплата произведена, заключен муниципальный контракт с ООО "РОКЕТНЭТ" на сумму 213,5 тыс. руб. оплата произведена, заключен муниципальный контракт с ООО "РОКЕТНЭТ" на сумму 937,5 тыс. руб. оплата произведена
1.2. | Создание условий для деятельности народных дружин (1) | 134.8 | 0 | 94.3 | 40.5 | 0 | 134.8 | 0 | 94.3 | 40.5 | 0 | 134.8 | 0 | 94.3 | 40.5 | 0 | Заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры № ДРБ-29-11 от 25.01.2023 - распоряжения администрации города Пыть-Яха от 14.06.2023 № 1122-ра «О перечислении денежных средств членам народной дружины города Пыть-Яха» - 27300 руб., из них бюджет муниципального образования - 8190 рублей, бюджет автономного округа - 19110 рублей; - распоряжения администрации города Пыть-Яха от 15.12.2023 № 2453-ра «О перечислении денежных средств членам народной дружины города Пыть-Яха» - 103930 руб., из них бюджет муниципального образования - 31179 рублей, бюджет автономного округа - 72751 рубль; - договора страхования от несчастных случаев № 12-000009-81/23 от 11.12.2023 – 3570 рублей, из них бюджет муниципального образования - 1071 рубль, бюджет автономного округа - 2499 рубль.
1.3. | Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии (1) | 2130.5 | 0 | 2111.2 | 19.3 | 0 | 2130.5 | 0 | 2111.2 | 19.3 | 0 | 2130.5 | 0 | 2111.2 | 19.3 | 0 | Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи
1.4. | Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (1) | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Почтовые расходы, опубликование списков кандидатов в газете
1.5. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Профилактика рецидивных преступлений (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, в том числе и профилактику правонарушений несовершеннолетних (1) | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | заключен муниципальный контракт № 81 от 14.06.2023 с ООО "Лучший выбор" на сумму 12,0 тыс. руб. на изготовление листовок, заключен муниципальный контракт № 70 от 25.05.2023 на сумму 13,0 тыс. руб. на изготовление баннерного полотна по теме "Профилактика мошеничеств", заключен контракт от 20.09.2023 №121 с ООО "Рекламная компания "Медиа тайм"на изготовление баннерного полотна по теме "Профилактика мошеничеств" на сумму 13,0 тыс.руб.
1.7. | Тематическая социальная реклама в сфере безопасности дорожного движения (1) | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | заключен муниципальный контракт № 82 от 20.06.2023 с ООО "Рекламная компания Медиа тайм" на сумму на сумму 13,0 тыс. руб. на изготовление баннерного полотна по теме "Профилактика безопасности дорожного движения"
1.8. | Проведение всероссийского Дня Трезвости (1) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 115 от 08.09.2023 с ООО "Рекламная компания Медиа тайм" на сумму 19,6 тыс. руб. на приобретение сувенирной продукции. Оплата произведена
1.10. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Подпрограмме I в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | 4549 | 10.2 | 2205.5 | 2333.3 | 0 | 4549 | 10.2 | 2205.5 | 2333.3 | 0 | 4546.7 | 10.2 | 2205.5 | 2331 | 0
Подпрограмма II. Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ
2.1. | Организация и проведение лекций, семинаров, совещаний, конференций, реализация антинаркотических проектов с участием субъектов профилактики наркомании, в том числе общественности (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Проведение информационной антинаркотической политики (2) | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 1. Заключен контракт № 18 от 27.02.2023 на оказание услуг по размещению с марта 2023 по ноябрь 2023 рекламной продукции "Информация антинаркотической комиссии города Пыть-Яха" в лифтах многоквартирных домов с ИП Бурлуцкий А.В. на сумму 58500 (оплата производится ежемесячно с апреля) 2. Заключен контракт № 27 от 10.03.2023 на изготовление и монтаж баннера с ООО "РК Медиа Тайм" на сумму 13 000. 3. Заключен контракт на поставку подарочных сертификатов №31 от 20.03.2023 на сумму 9000 с ИП Басовой Е.В. 4. Заключен контракт на поставку грамот №30 от 20.03.2023 на сумму 225 с ИП Басовой Е.В. 5. Заключен контракт на изготовление листовок № 51 от 19.04.2023 на сумму 20000 с ООО "РК Медиа Тайм". 6. Заключен контракт № 77 от 26.05.2023 на изготовление брошюр на сумму 10 000 с ООО "Лучший выбор". 7. Заключен контракт № 78 от 30.05.2023 с ИП Бурлуцкий А.В. на размещение рекламы (информация Антинаркотической комиссии города) на видеостойках в магазинах города на сумму 3900 (контракт расторгнут досрочно). 8. Заключен контракт №148 от 20.11.2023 с ИП Басова Е.В. на поставку сертификатов на сумму 33600 руб. 9. Заключен контракт №150 от 27.11.2023 с ИП Басова Е.В. на поставку сертификатов на сумму 33600 руб. 10. Заключен контракт №165 от 08.12.2023 с ИП Бочкарев Р.В. на поставку сувенирной продукции на сумму 63175 руб.
2.3. | Организация и проведение турниров, соревнований, выставок и других мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к незаконному обороту и употреблению наркотиков, популяризацию здорового образа жизни (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков среди детей и молодежи (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Подпрограмме II в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 245 | 0
ИТОГО: |  | 4794 | 10.2 | 2205.5 | 2578.3 | 0 | 4794 | 10.2 | 2205.5 | 2578.3 | 0 | 4791.7 | 10.2 | 2205.5 | 2576 | 0
Исполнитель Вандышева Наталья Олеговна
Примечание: - в графе 2 указываются наименование подпрограмм и структурных элементов (мероприятий) в последовательности, предусмотренной муниципальной программой; - в графах 4 - 7 указываются объемы финансирования, предусмотренные утвержденной муниципальной программой на соответствующий финансовый год, с последними изменениями; - графа 3 = графа 4 + графа 5 + графа 6+ графа 7; - в графах 9 - 12 указываются объемы финансирования, утвержденные Решением Думы «О бюджете города Пыть-Яха на очередной год и плановый период»; - графа 8 = графа 9 + графа 10 + графа 11+ графа 12; - в графах 14 - 17 указываются денежные средства по кассовому исполнению, поквартально с нарастающим итогом; - графа 13 = графа 14 + графа 15 + графа 16 + графа 17; - графы 8 - 17 <*> согласовываются с комитетом по финансам