Блок-схема («калькулятор процедур»)

получения исходно-разрешительной документации на строительство объектов капитального строительства (кроме ИЖС)

на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

Ханты- Мансийского автономного округа-Югры

Адрес получения процедуры (почтовый для ведомства и МФЦ, ссылка на электронный сервис для услуг в электронном виде)

Срок предоставления процедуры

Наименование процедуры, реквизиты административного регламента с указанием ссылки размещения на официальном сайте ОМСУ

Порядковый номер процедуры

По

№1

Получение градостроительного плана земельного участка, административный регламент утвержден Постановлением  администрации города от 12.10.2017 № 255-па

http://adm.gov86.org/399/689/810/

Адрес уполномоченного органа: 628380, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Пыть-Ях, микрорайон № 1, дом 18а, http://adm.gov86.org.

Адрес МФЦ: 628383, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Пыть-Ях, микрорайон № 4 «Молодежный», дом 7, телефон:  8 (3463) 428510.

Адрес филиала МФЦ: 628381, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Пыть-Ях, микрорайон № 2 «Нефтяников», дом 7А, телефон: 8 (3463) 469300.

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru)

Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты–Мансийского автономного округа – Югры (www.86.gosuslugi.ru)

14 рабочих дней

По

\\	\

В том числе, технические условия подключения на подключение (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Наличие документации по планировке территории и проекта межевания территории в отношении строительства линейного объекта.

В соответствии с договором

на выполнение выполнения инженерных изысканий

Застройщик – Договор с проектной организацией имеющей допуск к выполнению проектных работ

Предоставление результатов инженерных изысканий

№2

По

В соответствии с договором на подготовку проектной документации

Застройщик – Договор с проектной организацией имеющей допуск к выполнению проектных работ.

Подготовка проектной документации

№ 3

Не более 50 календарных дней

На усмотрение застройщика:

Государственная экспертиза (Федеральный орган исполнительной власти или Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации  или Подведомственное им государственное учреждение);

Негосударственная экспертиза (Юридическое лицо (соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации и аккредитованные Федеральной службой по аккредитации) http://188.254.71.82/fsa_reo_pub/register/2/table)

Получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

№ 4

Адрес уполномоченного органа: 628380, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Пыть-Ях, микрорайон № 1, дом 18а, http://adm.gov86.org.

Адрес МФЦ: 628383, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Пыть-Ях, микрорайон № 4 «Молодежный», дом 7, телефон:  8 (3463) 428510.

Адрес филиала МФЦ: 628381, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Пыть-Ях, микрорайон № 2 «Нефтяников», дом 7А, телефон: 8 (3463) 469300.

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru)

Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты–Мансийского автономного округа – Югры (www.86.gosuslugi.ru)

7 рабочих дней

Получение разрешения на строительство (часть 7, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

Постановление администрации города от 04.07.2017 № 171-па (в ред. от 08.11.2017 № 281-па, от 26.12.2017 № 359-па)

http://adm.gov86.org/399/689/810/

№ 5