Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Доступная среда в городе Пыть-Яхе»

за 3 квартал 2020 года

- Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения;

- о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения, представлены в таблице 1 приложения к настоящей пояснительной записке.

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований).

Внесение изменений в муниципальную программу связано с:

- прекращением действия программы с 01.01.2021 года;

- перераспределением лимитов денежных средств в 2020 году с мероприятия 1.2. «Обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий органов местного самоуправления (Отдел по труду и социальным вопросам исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)» в сумме 666,68 тыс. рублей на мероприятия:

- 1.1 «Обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения образовательной организации (Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Золотой ключик» с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей)» с финансированием в объеме 
88,7 тыс. рублей;

- 1.4. «Обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения организации в сфере культуры и искусства (МАУК «Культурный центр: библиотека-музей с финансированием в объеме 550,80 тыс. рублей;

- 1.8. «Обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения образовательной организации (Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад «Родничок» комбинированного вида)» с финансированием в объеме 27,180 тыс. рублей.

Внесение изменений не влечет за собой дополнительных расходов бюджета.

Результаты предложенных изменений сведены в таблице.

| N п/п | Наименование мероприятий | период | Объем финансирования по программе | Изменения (+/-) | Объем финансирования с учетом изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности (1), в том числе: | 2020 г | 800,0 | 0,0 | 800,0 |
|  |  | 2022г. | 671,3 | -671,3 | 0,0 |
| 1.1. | Обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения образовательной организации (Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Золотой ключик» с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей) | 2020 г | 0 | +88,7 | 88,7 |
|  |  | 2022 г | 120,5 | -120,5 | 0,0 |
| 1.2. | Обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий органов местного самоуправления (Отдел по труду и социальным вопросам исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 2020 г | 800,0 | -666,7 | 133,3 |
|  |  | 2022 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения организации в сфере культуры и искусства (МАУК «Культурный центр: библиотека-музей») | 2020 г | 0,0 | +550,8 | 550,8 |
|  |  | 2022 г. | 550,8 | -550,8 | 0 |
| 1.8. | Обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения образовательной организации (Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад «Родничок» комбинированного вида) | 2020 г | 0,0 | +27,2 | 27,2 |
|  |  | 2022г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по программе: | 2020г. | 800,0 | 0,0 | 800,0 |
|  |  | 2022г. | 671,3 | -671,3 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2020г. | 800,0 | 0,0 | 800,0 |
|  |  | 2022г. | 671,3 | -671,3 | 0,0 |

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2020 год | Факт за отчет ный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | При чины не достижения пока зателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение доли приоритетных объектов и услуг социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, на которых после проведения капитального ремонта, реконструкции, модернизации, работ по адаптации обеспечиваются условия доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения от общего количества приоритетных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, % | 17,0 | х | х | Расчет показателя производится по итогам года | - |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х | х | х | х |

- Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях: по итогам года.

- Предоставление субсидий из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования городской округ города Пыть - Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы: не предусмотрено.

- Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятиями муниципальной программы не предусмотрены.

В.В. Мещерякова

|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Владелец [Подписант] Код владельца [Код подписанта] Дата подписания [Дата подписи] |
| --- | --- |

Главный специалист отдела

по труду и социальным вопросам

администрации города

Вандышева Наталья Олеговна,

8 (3463) 42-03-23