## Лист2, целевые (hidden)
Целевые показатели муниципальной программы
№ показателя | Наименование показателей | План 2019 | Факт 2019 | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети, % | 54.4 | 54.4 | 100 | 54,4х100/54,4
2 | Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб. | 0 | 0 | 0 | 0х100/0
3 | Оформление цветочных композиций, содержание газонов, м2 | 142227 | 142227 | 100 | 142227х100/142227
4 | Содержание городского кладбища, м2 (Уход за территорией, охрана кладбища - общая площадь 53900 м2) | 53900 | 53900 | 100 | 53900х100/53900
5 | Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, меропр. | 8 | 8 | 100 | 8х100/8
5.1 | Строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации, шт. | 3 | 3 | 100 | 3х100/3
6 | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства, м2 | 262993.67 | 262993.67 | 100 | 262993,67х100/262993,67
7 | Улучшение санитарного состояния территорий города, м2 | 1301840.15 | 1301840.15 | 100 | 1301840,15х100/1301840,15
8 | Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2 | 164326.8 | 164326.8 | 100 | 164326,8х100/164326,8
9 | Обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках, шт. | 63 | 63 | 100 | 63х100/63
10 | Содержание городского фонтана, объект | 1 | 1 | 100 | 1х100/1
11 | Подготовка ПИР на объекты общественного назначения | 6 | 6 | 100 | 6х100/6
12 | Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село", меропр. | 0 | 0 | 0 | 0х100/1
13 | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива-Твой Бюджет" "Благоустройство дворовой территории в районе ж/д № 25,27 по ул. Св.Федорова, 3 мкр. "Кедровый" | 1 | 1 | 100 | 1х100/1
| средний % исполнения показателей по состоянию на 31.12.2019 составляет |  |  | 92.3077
Исп. Главный специалист УЖКК,ТиД Изотова Т.И.

## Лист1
Приложение №2 к Порядку
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
"Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе" за 1 квартал 2021 года
№ п/п | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | % исполнения | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18
1 | Организация освещения улиц, территорий микрорайонов | 16578 |  |  | 16578 |  | 16578 |  |  | 16578 |  | 6888.281 |  |  | 6888.281 |  | 41.55% | Заключен контракт №200/ПЮ от 319.11.2020 с АО Газпромэнергосбыт Тюмень. Оплата произведена за фактическое потребление.
1.1 | Электроэнергия (показатель № 1 из таблицы 1) | 12268.3 |  |  | 12268.3 |  | 12268.3 |  |  | 12268.3 |  | 6508.956 |  |  | 6508.956 |  | 53.06%
1.2 | Обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей (показатель № 1 из таблицы 1) | 4309.7 |  |  | 4309.7 |  | 4309.7 |  |  | 4309.7 |  | 379.325 |  |  | 379.325 |  | 8.802% | Заключен муниципальный контракт 0187300019420000352 с ИП Юферицин В.В. Оплата произведена за фактически выполненный объем работ.
2 | Организация озеленения и благоустройства территории города, охрана, защита, воспроизводство зеленых насаждений | 5271.7 |  |  | 5271.7 |  | 5271.7 |  |  | 5271.7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | В 1 квартале 2021 года подготовлена документация для проведения конкурентных торгов.
2.1. | Охрана, защита и восстановление зеленых насаждений в парках и скверах,ремонт малых архитектурных форм. Прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев. (показатель № 2 из таблицы 1)
2.2. | Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах ) (показатель № 3 из таблицы 1) | 5271.7 |  |  | 5271.7 |  | 5271.7 |  |  | 5271.7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2.3 | Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах, приобретение семян ) (показатель № 3 из таблицы 1)
3 | Содержание мест захоронения | 9564.6 |  |  | 9564.6 |  | 9564.6 |  |  | 9564.6 |  | 1850.132 |  |  | 1850.132 |  | 19.34% | В соответсвии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, предоставлена субсидия по заявкам учреждения, по фактической потребности. Муниципальное задание выполнено в полном объеме.
3.1. | Содержание мест захоронения (показатель № 4 из таблицы 1) | 9564.6 |  |  | 9564.6 |  | 9564.6 |  |  | 9564.6 |  | 1850.132 |  |  | 1850.132 |  | 19.34%
3.2. | Увековечение памяти участников Великой отечественной войны
4 | Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха (показатель № 5,6 из таблицы 1) Подготовка мест массового отдыха к праздничным мероприятиям: Масленица, 1 Мая, 9 Мая, День Молодежи, День России, День Российского флага, День защиты детей, День города , в том числе: | 7878.4 |  |  | 7878.4 |  | 7878.4 |  |  | 7878.4 |  | 214.3 |  |  | 214.3 |  | 2.72% | Результат реализации -по итогам исполнения обязательств в рамках муниципальных контрактов.
4.1 | Оформление доски Почета | 91 |  |  | 91 |  | 91 |  |  | 91 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0%
4.2 | Приобретение, транспортировка и монтаж МАФ (урн, скамеек и прочего оборудования, шт.) | 1535 |  |  | 1535 |  | 1535 |  |  | 1535 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | В 1 квартале 2021 года подготовлена документация для проведения конкурентных торгов.
4.3 | Приобретение флагов России, ХМАО, г.Пыть-Ях, в том числе транспортировка | 70 |  |  | 70 |  | 70 |  |  | 70 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | В 1 квартале проведена работа по подготовке технической документации объекта закупки, разработаны эскизы флагов. Во 2 квартале планируется заключение муниципального контракта с ед.поставщиком на оказние услуг по поставке флагов к празднованию 9 мая и Дня города.
4.4 | Приобретение флагов расцвечивания для флаговой композиции и улиц города
4.5 | Монтаж, демонтаж уличных флагов расцвечивания; баннеров, растяжек, подключение электроаппаратуры и обслуживание | 870 |  |  | 870 |  | 870 |  |  | 870 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | В 1 квартале 2021 года подготовлена документация для проведения конкурентных торгов.
4.6 | Текущий ремонт и содержание городского туалета в праздничные дни (9 Мая, День защиты детей, День России, День молодежи, День Российского флага, День города) | 151 |  |  | 151 |  | 151 |  |  | 151 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | Реализация мероприятий при снятии ограничительных мер по COVID-19
4.7 | Транспортировка, монтаж, содержание, демонтаж биотуалетов в праздничные дни (Проводы зимы, 9 Мая, День города) | 53 |  |  | 53 |  | 53 |  |  | 53 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0%
4.8 | Перекрытие улиц города и санитарная уборка улиц и объектов в праздничные дни | 169.4 |  |  | 169.4 |  | 169.4 |  |  | 169.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0%
4.9 | Подготовка к Новому году, в том числе строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации (показатель 5.1 из таблицы 1) | 4939 |  |  | 4939 |  | 4939 |  |  | 4939 |  | 214.3 |  |  | 214.3 |  | 4.339% | В рамках муниципального контракта №0187300019420000268 выполнены работы по демонтажу ледового городка.
4.10. | Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых празднованию юбилейных дат (75-летие Победы в Великой отечественной Войне, 30-летие со дня образования города Пыть-Яха и 90-летие со дня образования автономного округа) (показатель №16, №17 таблицы №1)
4.11. | Подготовка к проведению празднования юбилейных дат (30-летие со дня образования города Пыть-Яха и 90-летие со дня образования автономного округа)
5 | Летнее и зимнее содержание городских территорий (показатель № 7,8,9,10,11 из таблицы 1) | 33263.8 |  |  | 33263.8 |  | 38683.8 |  |  | 38683.8 |  | 7793.498 |  |  | 7793.498 |  | 20.15% | Результат реализации -по итогам исполнения обязательств в рамках муниципальных контрактов.
5.1 | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства (показатель № 7 из таблицы 1)
5.2 | Зимнее и летнее содержание городских территорий, в том числе: летнее санитарное содержание городских территорий, покос травы, в т.ч. вывоз и утилизация травы и мусора; механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время; ремонт внутриквартальных проездов (ямочный ремонт) (показатель № 8,9 из таблицы 1) | 25297.5 |  |  | 25297.5 |  | 30233.184 |  |  | 30233.184 |  | 7793.498 |  |  | 7793.498 |  | 25.78% | Мероприятия реализуются в рамках заключенных муниципальных контрактов. Оплата произведена за фактически выполненный объем работ.
5.3 | Содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, поставка и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки) (показатель № 10 из таблицы 1) | 6716 |  |  | 6716 |  | 6716 |  |  | 6716 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | В 1 квартале 2021 года подготовлена документация для проведения конкурентных торгов.
5.4 | Содержание городского фонтана (показатель № 11 из таблицы 1) | 1250.3 |  |  | 1250.3 |  | 1250.3 |  |  | 1250.3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | В 2021 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" запланировано выполнение работ по благоустройству сквера с фонтаном. Выполнение работ по содержанию городского фонтана в 2021 году осуществляться не будет.
5.5 | Подготовка ПИР на объекты общественного назначения (показатель № 11 из таблицы 1)
5.6. | ПИР, обустройство и ремонт лестничных спусков в микрорайонах города | 0 |  |  | 0 |  | 484.316 |  |  | 484.316 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Планируется ремонт лестничных спусков, расположенных в 9 мкр. "Черемушка", и 3-4 мкр. ГСК "Балык".
6 | Повышение уровня культуры населения | 44638.5 |  |  | 44638.5 |  | 44638.5 |  |  | 44638.5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Результат реализации -по итогам исполнения обязательств в рамках муниципальных контрактов
6.1 | Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" (показатель № 12 из таблицы 1) | 95 |  |  | 95 |  | 95 |  |  | 95 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Участие в конкурсе принимается на основании НПА субъекта РФ.
6.2 | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива-Твой Бюджет" | [16 empty] | В 2021 году реализация мероприятий не предусмотрена.
6.2.1. | "Благоустройство дворовой территории в районе ж/д № 25,27 по ул. Св.Федорова, 3 мкр. "Кедровый" (показатель № 13 из таблицы 1)
6.2.2. | Содействие развитию исторических и иных местных традиций (показатель № 14 из таблицы 1)
6.2.3. | Благоустройство дворовой территории в районе ж/д № 12, 14 по ул. С.Урусова, 3 мкр. "Кедровый"
6.3. | Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный"(показатель № 15 из таблицы 1) | 44543.5 |  |  | 44543.5 |  | 44543.5 |  |  | 44543.5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | МКУ УКС заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Мемориальный комплекс – Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. г. Пыть-Ях», подрядчик ООО ПК Фирма "Фрам". Цена контракта 16 315 897,40 руб.
6.4. | Создание единой и уникальной тематической парковой зоны для детей, жителей и гостей города, путем строительства топиарного парка «Ноев ковчег» (показатель № 14 из таблицы 1)
| Всего по муниципальной программе | 117195 |  | 0 | 117195 |  | 122615 |  | 0 | 122615 |  | 16746.211 |  | 0 | 16746.211 |  | 13.66% | Кассовое исполнение реализации мероприятий муниципальной программы от уточненного плана по итогам за 1 квартал 20201года составило 16,5%
| Руководитель программы: |  |  |  | В.А. Бондарцова
| Исполнитель: |  |  |  | О.В. Аминева
8 3463 46 51 84