## Лист2, целевые (hidden)
Целевые показатели муниципальной программы
№ показателя | Наименование показателей | План 2019 | Факт 2019 | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети, % | 54.4 | 54.4 | 100 | 54,4х100/54,4
2 | Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб. | 0 | 0 | 0 | 0х100/0
3 | Оформление цветочных композиций, содержание газонов, м2 | 142227 | 142227 | 100 | 142227х100/142227
4 | Содержание городского кладбища, м2 (Уход за территорией, охрана кладбища - общая площадь 53900 м2) | 53900 | 53900 | 100 | 53900х100/53900
5 | Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, меропр. | 8 | 8 | 100 | 8х100/8
5.1 | Строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации, шт. | 3 | 3 | 100 | 3х100/3
6 | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства, м2 | 262993.67 | 262993.67 | 100 | 262993,67х100/262993,67
7 | Улучшение санитарного состояния территорий города, м2 | 1301840.15 | 1301840.15 | 100 | 1301840,15х100/1301840,15
8 | Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2 | 164326.8 | 164326.8 | 100 | 164326,8х100/164326,8
9 | Обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках, шт. | 63 | 63 | 100 | 63х100/63
10 | Содержание городского фонтана, объект | 1 | 1 | 100 | 1х100/1
11 | Подготовка ПИР на объекты общественного назначения | 6 | 6 | 100 | 6х100/6
12 | Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село", меропр. | 0 | 0 | 0 | 0х100/1
13 | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива-Твой Бюджет" "Благоустройство дворовой территории в районе ж/д № 25,27 по ул. Св.Федорова, 3 мкр. "Кедровый" | 1 | 1 | 100 | 1х100/1
| средний % исполнения показателей по состоянию на 31.12.2019 составляет |  |  | 92.3077
Исп. Главный специалист УЖКК,ТиД Изотова Т.И.

## Лист1
Приложение №2 к Порядку
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
"Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе" за квартал 2021 года
№ п/п | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | % исполнения | Результат мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18
1 | Организация освещения улиц, территорий микрорайонов | 16193.2 |  |  | 16193.2 |  | 16193.2 |  |  | 16193.2 |  | 15219.1 |  |  | 15219.1 |  | 93.98% | Результат реализации -по итогам исполнения обязательств в рамках муниципальных контрактов.
1.1 | Электроэнергия (показатель № 1 из таблицы 1) | 12483.5 |  |  | 12483.5 |  | 12483.5 |  |  | 12483.5 |  | 11509.4 |  |  | 11509.4 |  | 92.2% | Заключен контракт №200/ПЮ от 01.11.2021 с АО Газпромэнергосбыт Тюмень. Произведена оплата за ноябрь 2021 года и предоплата в размере 40% за декабрь 2021 года.
1.2 | Обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей (показатель № 1 из таблицы 1) | 3709.7 |  |  | 3709.7 |  | 3709.7 |  |  | 3709.7 |  | 3709.7 |  |  | 3709.7 |  | 100%
2 | Организация озеленения и благоустройства территории города, охрана, защита, воспроизводство зеленых насаждений | 4866.6 |  |  | 4866.6 |  | 4866.6 |  |  | 4866.6 |  | 4866.5 |  |  | 4866.5 |  | 100% | Результат реализации -по итогам исполнения обязательств в рамках муниципальных контрактов.
2.1. | Охрана, защита и восстановление зеленых насаждений в парках и скверах, ремонт малых архитектурных форм. Прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев | [16 empty] | В 2021 году финансирование на реализацию мероприятий не предусмотрено.
2.2. | Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах ) (показатель № 3 из таблицы 1) | 4866.6 |  |  | 4866.6 |  | 4866.6 |  |  | 4866.6 |  | 4866.5 |  |  | 4866.5 |  | 100%
2.3. | Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах) | [16 empty] | В 2021 году финансирование на реализацию мероприятий не предусмотрено.
3 | Содержание мест захоронения | 9564.6 |  |  | 9564.6 |  | 9615.6 |  |  | 9615.6 |  | 9219.8 |  |  | 9219.8 |  | 95.88% | В соответсвии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, предоставлена субсидия по заявкам учреждения, по фактической потребности. Муниципальное задание выполнено в полном объеме.
3.1. | Содержание мест захоронения (показатель № 4 из таблицы 1) | 9564.6 |  |  | 9564.6 |  | 9615.6 |  |  | 9615.6 |  | 9219.8 |  |  | 9219.8 |  | 95.88%
3.2. | Увековечение памяти участников Великой отечественной войны
4 | Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха (показатель № 5,6 из таблицы 1) Подготовка мест массового отдыха к праздничным мероприятиям: Масленица, 1 Мая, 9 Мая, День Молодежи, День России, День Российского флага, День защиты детей, День города , в том числе: | 10985 |  |  | 10985 |  | 10985 |  |  | 10985 |  | 7998.22 |  |  | 7998.22 |  | 72.81% | Результат реализации -по итогам исполнения обязательств в рамках муниципальных контрактов.
4.1 | Оформление доски Почета | 91 |  |  | 91 |  | 91 |  |  | 91 |  | 90.99 |  |  | 90.99 |  | 99.99%
4.2 | Приобретение, транспортировка и монтаж МАФ (урн, скамеек и прочего оборудования, шт.) | 2725.8 |  |  | 2725.8 |  | 2725.8 |  |  | 2725.8 |  | 257.4 |  |  | 257.4 |  | 9.443% | Заключен муниципальный контракт № 079 от 07.06.2021 с ИП Гуфенков И.А. на поставку детского игрового и спортивного оборудования на сумму 2468,5 тым.руб. В соответсвии с мировым соглашением в 2022 году требуется финансовое обеспечение исполненных по контракту обязательств. Муниципальный контракт с ООО ПК Фирма ФРАМ, ООО КСИЛ-Югра исполнены в полном объеме.
4.3 | Приобретение флагов, баннеров, растяжек | 551.7 |  |  | 551.7 |  | 551.7 |  |  | 551.7 |  | 551.73 |  |  | 551.73 |  | 100%
4.4. | Оформление флаговых композиций | [16 empty] | В 2021 году финансирование на реализацию мероприятий не предусмотрено.
4.5 | Монтаж, демонтаж уличных флагов расцвечивания; баннеров, растяжек, подключение электроаппаратуры и обслуживание | 768.9 |  |  | 768.9 |  | 768.9 |  |  | 768.9 |  | 768.9 |  |  | 768.9 |  | 100%
4.6. | Текущий ремонт и содержание городского туалета в праздничные дни | [16 empty] | В 2021 году финансирование на реализацию мероприятий не предусмотрено.
4.7. | Транспортировка, монтаж, содержание, демонтаж биотуалетов в праздничные дни | [16 empty] | В 2021 году финансирование на реализацию мероприятий не предусмотрено.
4.8. | Перекрытие улиц города и санитарная уборка улиц и объектов в праздничные дни | [16 empty] | В 2021 году финансирование на реализацию мероприятий не предусмотрено.
4.9 | Подготовка к Новому году, в том числе строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации | 6847.6 |  |  | 6847.6 |  | 6847.6 |  |  | 6847.6 |  | 6329.2 |  |  | 6329.2 |  | 92.43% | В рамках муниципального контракта №0187300019421000188 работы по демонтажу ледового городка на сумму 420,1 тыс.руб. будут выполнены до 01.03.2022г. И оплачены за счет лимитов 2022 года.
4.10. | Подготовка к проведению празднования 75-летия Победы в Великой отечественной Войне | [16 empty] | В 2021 году финансирование на реализацию мероприятий не предусмотрено.
4.11. | Подготовка к проведению празднования юбилейных дат | [16 empty] | В 2021 году финансирование на реализацию мероприятий не предусмотрено.
5 | Летнее и зимнее содержание городских территорий (показатель № 7,8,9,10,11 из таблицы 1) | 39662 |  |  | 39662 |  | 39662 |  |  | 39662 |  | 38150.094 |  |  | 38150.094 |  | 96.19% | Результат реализации -по итогам исполнения обязательств в рамках муниципальных контрактов.
5.1. | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства | [16 empty] | В 2021 году финансирование на реализацию мероприятий не предусмотрено.
5.2 | Зимнее и летнее содержание городских территорий, в том числе: летнее санитарное содержание городских территорий, покос травы, в т.ч. вывоз и утилизация травы и мусора; механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время; ремонт внутриквартальных проездов | 35625.9 |  |  | 35625.9 |  | 35625.9 |  |  | 35625.9 |  | 34949.3 |  |  | 34949.3 |  | 98.1% | МК по зимнему и летнему содержанию городских территорий с ООО УК Гарант сервис № 001 от 15.02.2021 на сумму 11125,7 тыс. руб. Профинансировано 104507,7 тыс.руб. Оплачено 10450,7 тыс.руб. Фактически выполненный объем работ за декабрь 2021 года будет оплачен за счет лимитов 2022 года.
5.3 | Содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, поставка и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки) | 3283.3 |  |  | 3283.3 |  | 3283.3 |  |  | 3283.3 |  | 2447.994 |  |  | 2447.994 |  | 74.56% | Оплата по муниципальному контракту с ООО ПК Фирма ФРАМ № 054 от 27.04.2021 произведена за фактически выполненный объем работ. Контракт расторгнут по соглашению сторон.
5.4. | Содержание городского фонтана | [16 empty] | В 2021 году финансирование на реализацию мероприятий не предусмотрено.
5.5. | Содержание и текущий ремонт объектов общественного назначения, в том числе подготовка ПИР | [16 empty] | В 2021 году финансирование на реализацию мероприятий не предусмотрено.
5.6. | ПИР, обустройство и ремонт лестничных спусков в микрорайонах города | 752.8 |  |  | 752.8 |  | 752.8 |  |  | 752.8 |  | 752.8 |  |  | 752.8 |  | 100%
6 | Повышение уровня культуры населения | 57948.1 |  | 8704.4 | 49243.7 |  | 106448.107 |  | 8704.4 | 97743.707 |  | 30074.882 |  | 8704.4 | 21370.482 |  | 28.25% | Результат реализации -по итогам исполнения обязательств в рамках муниципальных контрактов
6.1. | Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" | [16 empty] | В 2021 году финансирование на реализацию мероприятий не предусмотрено.
6.2. | Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет" | [16 empty] | В 2021 году финансирование на реализацию мероприятий не предусмотрено.
6.3. | Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный"(показатель № 15 из таблицы 1) | 44543.5 |  |  | 44543.5 |  | 93043.507 |  |  | 93043.507 |  | 16670.882 |  |  | 16670.882 |  | 17.92% | МКУ УКС заключены муниципальныые контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Мемориальный комплекс – Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. г. Пыть-Ях»: с ООО ПК Фирма "Фрам" МК №010 от 19.02.2021 на сумму 16 315 897,40 руб., исполнение составило 88,4%; муниципальный контракт с ООО СЕАЛАНС № 27 от 28.06.2021 на сумму 599,5 тыс.руб. Исполнено 100%; муниципальный контракт с ИП Шлегель М.И. № 15 от 21.04.2021 на сумму 22,7 тыс.руб., исполнено 0%; муниципальный контракт с ООО "СФЕРА-ГК" №51/212 от 04.06.2021 на сумму 398,1 тыс.руб., исполнение составило 100%; муниципальный контракт с ИП Мурзин В.В. №8 от 02.04.2021 на сумму 295,0 тыс.руб., исполнение составмло 100%. По состоянию на 01.01.2022 года фактически оплачено 16 670,9 тыс. руб. (37,4% от плана). Остаток неиспользованных денежных средств составил 24 914,0 тыс.руб. (55,9% от плана). Кроме этого, в соответствии с договором пожертвования денежных средств юридическому лицу – резиденту РФ от 29.12.2021 №2142021/3392Д осуществлены безвозмездные поступления по мероприятию «Повышение уровня культуры населения» в объеме 48500,0 тыс.руб., неиспользованные по состоянию на 01.01.2022 г.
6.4. | Создание единой и уникальной тематической парковой зоны для детей, жителей и гостей города, путем строительства топиарного парка «Ноев ковчег» (показатель № 14 из таблицы 1) | 13404.6 |  | 8704.4 | 4700.2 |  | 13404.6 |  | 8704.4 | 4700.2 |  | 13404 |  | 8704.4 | 4699.6 |  | 100% | Заключен муниципальный контракт с ИП Толстых Н.В. №0187300019421000205 на поставку топиарных фигур. Оплата произведена за фактически выполненный объем работ.
| Всего по муниципальной программе | 139219.5 |  | 8704.4 | 130515.1 |  | 187770.507 |  | 8704.4 | 179066.107 |  | 105528.596 |  | 8704.4 | 96824.196 |  | 56.2%
Ответственный исполнитель, руководитель программы:
| И.о. начальника управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам |  |  |  |  | В.А. Бондарцова
исп. Аминева Ольга Вячеславовна 8 3463 46 51 84