УТВЕРЖДАЮ

Председатель  межведомственной комиссии по

организации отдыха, оздоровления,

занятости детей, подростков и молодежи

_______________В. П. Бойко

«______» ____________2016г.

Комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016 год

г. Пыть-Ях

Комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании городской округ город

Пыть-Ях на 2016 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Организационное и информационное обеспечение отдыха и оздоровления детей |  |  |  |
| 1.1. | Формирование и утверждение мероприятий по организации отдыха и оздоровления: - детей-инвалидов; - детей, состоящих на диспансерном учете; -детей в возрасте от 3 до 18 лет, попавших в трудную жизненную ситуацию, нуждающихся в социальной реабилитации; - детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - показателей непосредственных результатов по охвату детей не ниже уровня 2015 года. | 01.03.2016 | БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка», БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос», отдел опеки и попечительства администрации города |
| 1.2. | Разработка (корректировка) административного регламента предоставления муниципальной услуги по организации отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, проживающим в муниципальном образовании, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей | 01.04.2016 | Департамент образования и молодежной политики администрации города |
| 1.3. | Формирование и размещение на официальном сайте администрации города: - реестра организаций, осуществляющих деятельность по организации отдыха и оздоровления детей в г. Пыть-Ях; - типовых паспортов организации отдыха и оздоровления детей, действующих в муниципальном образовании | 10.02.2016 | Департамент образования и молодежной политики администрации города |
| 1.4. | Организация информационной поддержки по проведению детской оздоровительной кампании (публикация материалов в печатных изданиях, на телевидении, интернет-ресурсах) | 25.05.2016 30.06.2016 27.06.2016 24.08.2016 | БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка», БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос», департамент образования и молодежной политики, отдел опеки и попечительства, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству, ОМВД России по г. Пыть-Ях, муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, МБУ Центр «Современник» |
| 1.5. | Организация справочного телефона по вопросам организации отдыха детей в летний период в БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка» | 01.04.2016 | БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка» |
| 1.6. | Заключение договоров на страхование жизни и здоровья детей на период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций | 20.03.2016 04.06.2016 01.07.2016 01.08.2016 25.10.2016 | Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации |
| 1.7. | Корректировка программы летней физкультурно-оздоровительной смены для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Планета детства» | 01.05.2016 | БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка» |
| 1.8. | Подготовка перечня культурно-развлекательных и спортивно-массовых мероприятий, организуемых для детей в летний период 2016 года, и размещение его на сайтах учреждений | 01.05.2016 | БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка» БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос» |
| 1.9. | Подготовка образовательных организаций, учреждений задействованных в летней оздоровительной кампании 2016 года к началу оздоровительной кампании в соответствии с требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, безопасности детей на воде, санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами | 01.06.2016 | БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка», БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос», департамент образования и молодежной политики, отдел опеки и попечительства, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству, ОМВД России по г. Пыть-Ях, муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, МБУ Центр «Современник», МАУ Аквацентр «Дельфин» |
| 1.10. | Приобретение и формирование электронной системы (электронного продукта) реализации путевок для организации отдыха и оздоровления детей | 30.05.2016 | Департамент образования и молодежной политики, МБУ Центр «Современник» |
| 1.11. | Организация работы (разработка и распространение информационных буклетов) по освещению летней оздоровительной кампании, опубликование объявлений в газете, на официальных сайтах учреждений, сайте администрации города | 10.03.2016 25.05.2016 30.06.2016 27.06.2016 24.08.2016 | БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка», БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос», департамент образования и молодежной политики, отдел опеки и попечительства, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству, ОМВД России по г. Пыть-Ях, муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, МБУ Центр «Современник» |
| 1.12. | Организация приемки оздоровительных лагерей городскими межведомственными комиссиями перед началом оздоровительного сезона | 20.03.2016 06.06.2016 04.07.2016 01.08.2016 25.10.2016 | Департамент образования и молодежной политики администрации города |
| 1.13. | Организация и техническое сопровождение работы единого справочного телефона по направлению «Отдых детей» | 01.03.2016 | МБУ Центр «Современник» |
| Раздел 2. Обеспечение комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампании |  |  |  |
| 2.1. Обеспечение комплексной безопасности детей в организациях отдыха и оздоровления, а также во время следования организованных групп детей к местам отдыха и оздоровления и обратно |  |  |  |
| 2.1.1. | Проведение внутренних проверок по комплексной безопасности учреждений города, задействованных в летней оздоровительной кампании | 01.06.2016 | БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка», БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос», департамент образования и молодежной политики, отдел опеки и попечительства, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству, ОМВД России по г. Пыть-Ях, муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, МБУ Центр «Современник» |
| 2.1.2. | Организация и проведение в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся о требованиях законодательства при организации групповых перевозок детей к месту отдыха и обратно, в том числе необходимости в медицинском сопровождении, страховании детей от несчастных случаев и болезней и в период их пребывания в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей | 30.05.2016 | МБУ Центр «Современник» |
| 2.1.3. | Организация обучения сотрудников, сопровождающих организованные группы детей, оказание первой доврачебной помощи | 30.05.2016 | МБУ Центр «Современник», БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка», БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос» |
| 2.1.4. | Подготовка территорий лагерей к оздоровительной кампании | 06.06.2016 | Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации |
| 2.1.5 | Подготовка бассейна, предназначенного для купания детей, к летней оздоровительной кампании | 06.06.2016 | МАУ Аквацентр «Дельфин» |
| 2.1.6 | Организация обучения работников лагерей навыкам по оказанию первой медицинской помощи, в том числе и на воде. | 06.06.2016 | Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, МАУ Аквацентр «Дельфин» |
| 2.1.7. | Информационно-просветительская деятельность среди несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) по вопросам безопасности детей на объектах повышенной опасности | 30.06.2016 27.07.2016 24.08.2016 | БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос», муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, ОМВД России по г. Пыть-Ях |
| 2.1.8 | Организация и обеспечение медицинских осмотров организованных групп детей, направляющихся в оздоровительные организации, расположенные за пределами автономного округа, в пунктах выезда/въезда (аэропорты, железнодорожные и автовокзалы) | 01.06.2016 01.07.2016 01.08.2016 | МБУ Центр «Современник», БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» |
| 2.1.9 | Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей (актуализация планов мероприятий по обеспечению детской безопасности на дорогах). Организация и проведение информационно-разъяснительных мероприятий с детьми и их родителями (законными представителями) по вопросу соблюдения комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампании, в том числе профилактики их травматизма, нахождения детей в возрасте до 16 лет в ночное время в общественных местах. | 30.06.2016 27.07.2016 24.08.2016 | БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка», БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос», департамент образования и молодежной политики, отдел опеки и попечительства, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству, ОМВД России по г. Пыть-Ях, муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, МБУ Центр «Современник» |
| 2.1.10. | Организация и обеспечение сопровождения, в том числе медицинского, организованных групп детей, следующих к местам отдыха и оздоровления и обратно всеми видами транспорта | 01.06.2016 01.07.2016 01.08.2016 | МБУ Центр «Современник» |
| 2.1.11. | Страхование детей от несчастных случаев и болезней в период их следования к месту отдыха и оздоровления и обратно и на период их пребывания в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей | 01.06.2016 01.07.2016 01.08.2016 | МБУ Центр «Современник» |
| 2.1.12. | Участие в оперативно-профилактической операции «Подросток», направленной на предупреждение безнадзорности и правонарушений детей | 30.06.2016 27.07.2016 24.08.2016 | БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос», департамент образования и молодежной политики, отдел опеки и попечительства, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству, ОМВД России по г. Пыть-Ях, муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, отдел по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 2.1.13. | Участие в оперативно-профилактической операции «Внимание, дети!», направленной на предупреждение травматизма в период летних каникул | 30.06.2016 27.07.2016 24.08.2016 | БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка», БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос», департамент образования и молодежной политики, отдел опеки и попечительства, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству, ОМВД России по г. Пыть-Ях, муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, отдел по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 2.1.14. | Проведение бесед с детьми о правилах поведения на площадках кратковременного пребывания, в лагерях с дневным пребыванием, показ видеороликов | 30.06.2016 27.07.2016 24.08.2016 | Отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству, муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, |
| 2.1.15. | Проведение бесед с детьми на тему «Антитеррористическая безопасность» | 30.06.2016 27.07.2016 24.08.2016 | Отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству, ОМВД России по г. Пыть-Ях, муниципальные бюджетные общеобразовательные организации |
| 2.1.16. | Организация встреч с сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинарность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь» | 30.06.2016 27.07.2016 24.08.2016 | Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации |
| 2.1.17. | Проверка и обеспечение контроля качества игровых и спортивных площадок, спортивного инвентаря, используемых при организации отдыха детей: - организация комплексных проверок детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории учреждений, с утверждением комиссионного акта (документа) о соответствии проверенных объектов требованиям безопасности для жизни и здоровья детей; - назначение должностных лиц учреждений, ответственных за безопасное техническое состояние и использование игровых (спортивных) площадок | 01.06.2016 | БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка», БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос», департамент образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству |
| 2.1.18. | Проверки работы систем видеонаблюдения | 06.06.2016 04.07.2016 01.08.2016 | Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации |
| 2.1.19. | Организация контрольно- пропускного режима для детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием, а также для сотрудников лагеря | 06.06.2016 04.07.2016 01.08.2016 | Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации |
| 2.1.20. | Проведение инструктажей для сотрудников учреждений: - «О порядке действий работников в чрезвычайных ситуациях»; - «О действиях должностных лиц и работников при обнаружении на территории учреждения предмета, похожего на взрывное устройство» | 06.06.2016 04.07.2016 01.08.2016 | БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка», муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству |
| 2.1.21. | Проведение единого дня обучения правилам безопасного поведения на объектах повышенной опасности и автодорогах; информационное обеспечение мероприятия в средствах массовой информации | 20.06.2016 20.07.2016 19.08.2016 | БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка», БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос», муниципальные бюджетные общеобразовательные организации |
| 2.1.22. | Проведение обследований в местах отдыха и оздоровления детей на предмет антитеррористической, инженерно – технической укрепленности и наличия КТС | 06.06.2016 | ОМВД России по г. Пыть-Ях |
| 2.1.23. | Сопровождение транспорта, на котором следуют группы детей до места назначения и обратно, автомашиной ДПС | По мере необходимости | ОМВД России по г. Пыть-Ях |
| 2.2. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей |  |  |  |
| 2.2.1. | Выполнение мероприятий в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей, находящихся в ведении муниципального образования: исполнение планов-заданий, гигиеническая подготовка кадров, заключение договоров на поставку продуктов питания в организации отдыха и оздоровления детей; проведение дезинфекции, дезинсекции, акарицидной, дератизационной обработок территорий, прилегающих к организациям отдыха и оздоровления детей. | 06.06.2016 | БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка», департамент образования и молодежной политики, муниципальные бюджетные общеобразовательные организации |
| 2.2.2. | Проведение медицинских осмотров детей, направляемых в учреждения, обеспечивающие отдых и оздоровление | 06.06.2016 | Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, МБУ Центр «Современник» |
| 2.2.2. | Обеспечение прохождения сотрудниками, задействованными в работе лагерей дневного пребывания детей, обязательных медицинских осмотров. Проверка педагогических и медицинских работников, персонала пищеблоков на предмет наличия медицинских осмотров, санитарных книжек и соответствия сроков их действия | 01.06.2016 | Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка» |
| 2.2.3. | Организация безопасного качественного детского питания с учётом физиологических потребностей организма. Осуществление контроля качества и безопасности воды, пищевых продуктов, используемых для приготовления пищи. Проверка внутренних помещений, пищеблоков на предмет соответствия санитарно-эпидемиологическим правилам. Проверка соблюдения гигиенических требований к ассортименту продуктов, пищевой ценности рационов, режима питания и технологии приготовления блюд | 06.06.2016 | Департамент образования и молодежной политики, муниципальные бюджетные общеобразовательные организации |
| 2.2.4. | Проведение оценки оздоровительного эффекта детей, посещающих лагеря дневного пребывания детей | 30.06.2016 27.06.2016 24.08.2016 | БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» |
| 2.3. Обеспечение противопожарной безопасности организаций отдыха и оздоровления детей |  |  |  |
| 2.3.1. | Организация и проведение: - практических тренировок с целью отработки навыков эвакуации из здания учреждения персонала и детей; - инструктажей с сотрудниками и детьми о мерах пожарной безопасности («Об общих мерах пожарной безопасности для работников учреждения»; «По содержанию и применению первичных средств пожаротушения»; «О мерах пожарной безопасности в административном здании») | 30.06.2016 27.07.2016 24.08.2016 | БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка», БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос», отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству, муниципальные бюджетные общеобразовательные организации |
| 2.3.2. | Соблюдение мероприятий по противопожарной безопасности | 06.06.2016 04.07.2016 01.08.2016 | БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка», отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству, муниципальные бюджетные общеобразовательные организации |
| 2.3.3. | Организация и проведение тематических противопожарных мероприятий: - демонстрация слайдовой презентации «О мерах пожарной безопасности»; - конкурс детско-юношеского творчества на противопожарную тематику; - учебно-познавательные занятия с детьми по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в лагере, быту и в лесных массивах | 30.06.2016 27.07.2016 24.08.2016 | БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка», БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос» |
| 2.3.4. | Организация и проведение экскурсий в пожарную часть детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием | 24.08.2016 | Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации |
| Раздел 3. Подготовка квалифицированных кадров для организаций отдыха и оздоровления детей |  |  |  |
| 3.1. | Участие в вебенаре для организаторов отдыха и оздоровления детей – «Об организации профильных и специализированных смен профилактической направленности» | 01.05.2016 | БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка», БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос» |
| 3.2. | Проведение семинаров с сотрудниками учреждения на темы: - «Актуальные вопросы организации отдыха и оздоровления детей в 2016 году»; - «Об организации отдыха и оздоровления детей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании» | ежемесячно | БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка» |
| 3.3. | Комплектование организаций отдыха и оздоровления детей, действующих в муниципальном образовании, педагогическими, медицинскими кадрами соответствующей квалификации, имеющими опыт работы с детьми, персоналом пищеблоков в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее – педагогические, медицинские кадры, персонал пищеблоков). | 06.06.2016 | Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка» |
| 3.4. | Проверки работников при приеме на работу в организации отдыха и оздоровления детей, действующих в автономном округе, на наличие (отсутствие) судимости и (или) факта уголовного преследования | 15.12.2016 | Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка», отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству |