## муниципальная программа
Таблица 1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы Цифровое развитие города Пыть-Яха (полное наименование программы) на 01.07.2023 года
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету |  |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 «Цифровой город»
1.1. | Развитие электронного муниципалитета, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним (Администрация) | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1. Заключен договор № Е-211123-4 от 13.10.2022 г. с ООО «Софт-Мажор» на сумму 30,0 тыс.руб. на техническое сопровождение сайтов, разработанных ООО «Софт-Мажор», исполнение на 01.07.2023 г. 15,0 тыс.руб.(поквартальная оплата). 2. Заключен договор № E-230117-4 от 17.01.2023 г. с ООО «Софт-Мажор» на сумму 30,0 тыс.руб. на техническое сопровождение сайтов, разработанных ООО «Софт-Мажор», исполнение на 01.07.2023 г. 0,0 тыс.руб.(поквартальная оплата). 3. Заключен муниципальный контракт № 49 от 19.04.2023 г. с ООО «Софт-Мажор» на оказание услуг по разработке раздела «Интерактивная карта объектов города» сумму 67,6тыс. руб., исполнение на 01.07.2023 0,0 тыс.руб.
1.1. | Развитие электронного муниципалитета, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним (Дума) | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 1. Заключен договор № Е-230101-1 от 17.01.2023 г. с ООО «Софт-Мажор» на сумму 30,0 тыс.руб. на техническое сопровождение сайта Думы города Пыть-Яха, исполнение на 01.07.2023 г. 7,5 тыс.руб.(поквартальная оплата).
1.2. | Развитие и сопровождение информационных систем в деятельности органов местного самоуправления | 8268.2 | 0 | 0 | 8268.2 | 0 | 7400.2 | 0 | 0 | 7400.2 | 0 | 2074.4 | 0 | 0 | 2074.4 | 0 | 1. Заключен муниципальный контракт № 0187300019422000159 от 11.11.2022 г. с ООО «ИНФОРМАЦИОННО-ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОДУКТЫ» на оказание услуг по техническому сопровождению программного комплекса для учета земельных и имущественных отношений SAUMI на сумму 260,7 тыс. руб., исполнение на 01.07.2023 г. 71,1 тыс.руб. (поквартальная оплата). 2. Заключен муниципальный контракт № 0187300019422000161 от 22.11.2022 г.с ООО «НПО Криста» на оказание услуг по техническому сопровождению программных продуктов «АС «Бюджет», АС «УРМ», ПО «Сервер обмена данными», а также дополнительных программных модулей и функциональных возможностей к этим программным продуктам на сумму 639,6 тыс.руб., исполнение на 01.07.2023 г. 639,6 тыс.руб. 3. Заключен муниципальный контракт № 07116 от 07.12.2022 г. с ООО «БФТ-ДУБНА» на оказание услуг по техническому сопровождению программного комплекса для учета земельных и имущественных отношений SAUMI на сумму 23,7 тыс.руб., исполнение на 01.07.2023 г. 0,0 тыс.руб. 4. Заключен лицензионный контракт № 108001-0123 от 19.01.2023 г. с ООО «Октоника Проект» на право использования ПК «Колибри-Финансы» на сумму 26,5 тыс.руб., исполнение на 01.07.2023 г. 26,5 тыс.руб. 5. Заключен лицензионный договор № 10979 от 19.01.2023 г. на использование программного обеспечения с ООО «Вебинар Технологии» на сумму 180,0 тыс.руб., исполнение на 01.07.2023 г. 180,0 тыс.руб. 6. Заключен договор № 1511/23 от 24.01.2023 г. с ООО «СоветникПРОФ» на предоставление доступа к системе информационно-технического обслуживания «Советник ПРОФ» на сумму 7,5 тыс.руб., исполнение на 01.07.2023 г. 7,5 тыс.руб. 7. Заключен сублицензионный договор от 30.01.2023 г. № 914124 с ООО «Программный центр» о предоставлении неисключительных пользовательских прав на использование программ для ЭВМ на сумму 1,8 тыс.руб., исполнение на 01.07.2023 г. 1,8 тыс.руб. 8. Заключен сублицензионный договор от 30.01.2023 г. № 914125 с ООО «Программный центр» о предоставлении неисключительных пользовательских прав на использование программ для ЭВМ на сумму 2,8 тыс.руб., исполнение на 01.07.2023 г. 2,8 тыс.руб. 9. Заключен договор от 01.02.2023 г. № АРМ-5ТП/1 с ФБУ «Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации» оказания услуг по сопровождению АРМ «Муниципал» для муниципального образования на сумму 36,4 тыс. руб., исполнение на 01.07.2023 г. 10,9 тыс.руб. 10. Заключен муниципальный контракт № 0187300019423000001 от 03.02.2023 г. с ООО «НПО Криста» на оказание услуг по адаптации АС «Бюджет» для выгрузки и передачи в ФНС сведений об открытии (о закрытии, изменении реквизитов) лицевых счетов, открытых в финансовом органе на сумму 150,0 тыс.руб., исполнение на 01.07.2023 г. 150,0 тыс.руб. 11. Заключен муниципальный контракт № 0187300019423000003 от 14.02.2023 г. с ООО «НПО Криста» на оказание услуг по переносу (миграции) данных и бизнес-логики из автоматизированной системы «Бюджет» в подсистему планирования бюджета «Web-Планирование» государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный электронный бюджет Югры» на сумму 2650,0 тыс.руб, исполнение на 01.07.2023 г. 0,0 тыс.руб. 12. Заключен муниципальный контракт № 0187300019423000002 от 14.02.2023г. с ООО «НПО Криста» на оказание услуг по техническому сопровождению программных продуктов «АС «Бюджет», АС «УРМ», ПО «Сервер обмена данными», а также дополнительных программных модулей и функциональных возможностей к этим программным продуктам на сумму 3837,4 тыс.руб., исполнение на 01.07.2023 г. 959,4 тыс.руб. 13. Заключен договор № 03-И/2023 от 16.02.2023 г. с ЗАО «НПЦ ИРС» об оказании информационно-технических услуг на сумму 7,5 тыс.руб., исполнение на 01.07.2023 г. 0,0 тыс.руб. 14. Заключен договор № 1983/23 от 15.03.2023 г. с ООО «СоветникПРОФ» на предоставление доступа к системе информационно-технического обслуживания «Советник ПРОФ» на сумму 71,3 тыс.руб., исполнение на 01.07.2023 г.18,8 тыс.руб. 15. Заключен договор № Tr000803414 от 10.05.2023 г. с АО "Софтлайн" на право использования программ для ЭВМ на сумму 6,0 тыс.руб., исполнение на 01.07.2023 г. 6,0 тыс.руб.
1.3. | Модернизация оборудования, развитие и поддержка корпоративной сети органа местного самоуправления | 2072.5 | 0 | 0 | 2072.5 | 0 | 2872.5 | 0 | 0 | 2872.5 | 0 | 1503.1 | 0 | 0 | 1503.1 | 0 | 1. Заключен муниципальный контракт № 12 от 09.02.2023 г. с ИП Вализер В.С. на поставку товара на сумму 599,7 тыс.руб., исполнение на 01.07.2023 г. 599,7 тыс.руб. 2. Заключен муниципальный контракт 0187300019423000004 от 10.02.2023 г. с ИП Горбунов Д.Е. на поставку многофункциональных устройств (МФУ) на сумму 350,0 тыс.руб., исполнение на 01.07.2023 г. 350,0 тыс.руб. 3. Заключен мунипальный контракт № 0187300019423000009 от 17.02.2023 г. с ООО «АДА» на поставку комплектующих для сервера на сумму 553,5 тыс.руб., исполнение на 01.07.2023 г. 553,5 тыс.руб.
Итого по подпрограмме 1: |  | 10430.7 | 0 | 0 | 10430.7 | 0 | 10430.7 | 0 | 0 | 10430.7 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0
Подпрограмма 2 «Создание устойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры»
2.1. | Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления | 1935.4 | 0 | 0 | 1935.4 | 0 | 1935.4 | 0 | 0 | 1935.4 | 0 | 1249.7 | 0 | 0 | 1249.7 | 0 | 1. Заключен муниципальный контракт № 0187300019422000163 от 28.11.2022 г. с ООО «Смартлайн» на оказание услуг по обновлению действующей лицензии до продукта Kaspersky Symphony Security Russian Edition на сумму 1120,5 тыс.руб., исполнение на 01.07.2023 г. 1120,5 тыс.руб. 2. Заключен муниципальный контракт № 0187300019423000010 от 22.02.2023 г. с ООО «Айдеко Софтвер» на оказание услуг по продлению права использования программы для ЭВМ Ideco UTM на сумму 168,8 тыс.руб., исполнение на 01.07.2023 г 0,0 тыс.руб. 3. Заключен муниципальный контракт № 0187300019423000041 от 13.04.2023 г. с АУ ЮНИИИТ на оказание услуг по активации сертификата сервиса совместной технической поддержки ПО ViPNet Client for Windows 4.x (КС3) на сумму 129,3 тыс.руб., исполнение на 01.07.2023 г. 129,3 тыс.руб.
Итого по подпрограмме 2: |  | 1935.4 | 0 | 0 | 1935.4 | 0 | 1935.4 | 0 | 0 | 1935.4 | 0 | 1249.7 | 0 | 0 | 1249.7 | 0
| Итого: | 12366.1 | 0 | 0 | 12366.1 | 0 | 12366.1 | 0 | 0 | 12366.1 | 0 | 4849.7 | 0 | 0 | 4849.7 | 0
Руководитель программы: Мерзляков А.А.