Аналитическая записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе», утвержденной постановлением администрации города от 28.12.2023 № 369-па

1. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков - реализация программы осуществляется в соответствии с утвержденным  планом  достижения показателей муниципальной программы в 2024 году. Показатели «Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Пыть-Яхе и случаев их применения» и «Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью» будут достигнуты по итогам года.

2 Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.

Факторы (риски), влияющие на реализацию муниципальной программы не выявлены.

3. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План 2024 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций | МП | 5 | 5 | 100 | По итогам заседания комиссии по определению победителей конкурса на предоставление гранта главы города Пыть-Яха от 22.12.2023 победителями признаны 4 социально значимых проекта: «Доброе дело», «Дорогами поколений», «Спорт норма жизни», «Память навсегда». По результатам конкурса на предоставление субсидии на реализацию молодежной политики от 22.12.2023 признан победителем проект «Наше время» | - |
| 2 | Количество инициативных проектов, реализованных из местного бюджета с привлечением инициативных платежей | ГП МП | 2 | 0 | 0 | 28.03.2024 на официальном сайте администрации города, и в социальных сетях администрации размещено информационное сообщение о приеме инициативных проектов в период с 01.04.2024 по 29.07.2024 для реализации на территории города. Информация дополнительно направлена в адрес организаций и учреждений города Пыть-Яха (письмо Исх. № 6-Исх-УД-2535 от 01.04.2024) | Показатель будет сформирован по итогам года |
| 3 | Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Пыть-Яхе и случаев их применения | МП | 21 | 3 | 14,3 | ТОС – 2, за отчетный период было проведено общественных обсуждений - 0. публичных слушаний - 1 | Показатель будет сформирован по итогам года |
| 4 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | НП МП | 0,0051 | 0,0015 | 29,4 | Общая численность составила 1478 человек, в том числе: Январь – 262 Февраль –348 Март – 868 | Показатель будет сформирован по итогам года |
| 5 | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью | ВДЛ ГП МП | 14,3 | 4,07 | 28,5 | Общая численность составила 1478 человек, в том числе: Январь –262 Февраль –348 Март – 868 1478/36 328 х 100 = 4,07% | Показатель будет сформирован по итогам года |
| 6 | Доля информационных сообщений в средствах массовой информации, отражающих деятельность органов местного самоуправления города Пыть-Яха | МП | 45,3 | 30,8 | 68 | За отчетный период размещено 236 информационных сообщений в средствах массовой информации, отражающих деятельность ОМС города Пыть-Яха, что составляет от общей информации (767 информационных сообщений) –30,8%. | Показатель будет сформирован по итогам года |
| 7 | Объем информационной поддержки проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку за счет средств бюджета города Пыть-Яха на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ (проектов) | МП | 55,0 | 30 | 54,5 | За отчетный период опубликовано материалов, популяризирующих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчество, работу институтов гражданского общества – 30, в том числе: телевидение МАУ «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ» – 11 ед.; общественно-политический еженедельник города Пыть-Яха «Новая северная газета» – 12 ед; радио – 7 ед. | Показатель будет сформирован по итогам года |
| 8 | Количество соглашений (планов мероприятий) с внешними партнерами | ГП | 1 | 0 | 0 | В 2023 году адрес глав г.Цхинвал Республики Южная Осетия, г.Бечей Республики Сербия, г.Цзиси Провинции Хэйлунцзян КНР были направлены письма с предложением об установлении побратимских связей. В настоящее время Департаментом молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО – Югры ведется работа в данном направлении. | Показатель будет сформирован по итогам года |
| Средний процент достижения показателей |  |  | x | x | 36,8 | x | x |

4. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу:

В отчетном периоде в муниципальную программу изменения не вносились.