## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы | [15 empty] | Приложение №1
«Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе»
(полное наименование программы)
за 1 квартал 2024 года
тыс. руб.
Наименование подпрограмм, структурных элементов | План по программе (с изменениями)* |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия)
| всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе" (всего) | 51040.7 | 0 | 0 | 51040.7 | 0 | 52107.4 | 0 | 0 | 12935 | 0 | 11777.9 | 0 | 0 | 11777.9 | 0
Подпрограмма 1 «Создание условий для развития гражданских инициатив, обеспечение взаимодействия с гражданами и организация их участия в реализации потенциала территории" (всего) | 12935 | 0 | 0 | 12935 | 0 | 12935 | 0 | 0 | 12935 | 0 | 5028.5 | 0 | 0 | 5028.5 | 0
1.1.Региональный проект «Социальная активность» (всего) | 5361 | 0 | 0 | 5361 | 0 | 5361 | 0 | 0 | 5361 | 0 | 2454.5 | 0 | 0 | 2454.5 | 0 | Заключены следующие соглашения: от 12.01.2024 №05 с Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организацией «Активист» на сумму 4 000 000,00 рублей на реализацию мероприятий в области молодежной политики; от 12.01.2024 №06 с Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организацией «Активист» на сумму 1 361 000,00 рублей на организацию деятельности ресурсного центра по развитию добровольчества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на территории города Пыть-Яха
1.2. Комплекс процессных мероприятий «Финансовая поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих деятельность на территории города Пыть-Яха, в том числе в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства), на развитие гражданского общества» (всего) | 2574 | 0 | 0 | 2574 | 0 | 2574 | 0 | 0 | 2574 | 0 | 2574 | 0 | 0 | 2574 | 0 | Заключены следующие соглашения от 11.01.2024 №03 с Автономной некоммерческой организацией «Центр боевых искусств «РЕКОРД» на сумму 271 600,00 руб.; от 11.01.2024 № 02 с Пыть-Яхской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на сумму 317 218,62 руб.; от 11.01.2024 № 01 с Пыть-Яхской городской организацией Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» на сумму 1 765 622,00 руб.; от 11.01.2024 № 04 с Местной общественной организацией ветеранов локальных конфликтов и вооруженных сил города Пыть-Яха «Побратимы» на сумму 219 559,38 руб.
1.3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Пыть-Яхе» (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие гражданских инициатив» (всего) | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | осуществляется прием инициативных проектов с 01.04.2024 по 29.07.2024
Подпрограмма 2 "Обеспечение равного доступа граждан к социально значимой информации" (всего) | 38105.7 | 0 | 0 | 38105.7 | 0 | 39172.4 | 0 | 0 | 39172.4 | 0 | 6749.4 | 0 | 0 | 6,749,4 | 0
2.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение открытости органов местного самоуправления» (всего) | 38105.7 | 0 | 0 | 38105.7 | 0 | 39172.4 | 0 | 0 | 39172.4 | 0 | 6749.4 | 0 | 0 | 6749.4 | 0 | Заключен муниципальный контракт на оказание информационных услуг от 08.02.2024 №08 на сумму 49 400 рублей с МАУ "ТРК Пыть-Яхинформ". Сумма Субсидии перечисляется из объема фактически выполненного муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Подпрограмма 3 "Развитие взаимовыгодного сотрудничества на межрегиональном и международном уровнях" (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие сотрудничества с органами власти и регионами иностранных государств, субъектами Российской Федерации, международными организациями» (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
исполнитель: Фёдорова Анастасия Сергеевна начальник отдела по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ управления по внутренней политике (3463) 42-23-10