## Лист3
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016 - 2020 годах
(постановление администрации города от 22.12.2015 № 369-па с изм. от 15.02.2016 № 16-па)
за 1 квартал 2016 года
№ п/п | Мероприятия подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету |  |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Цель: Создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства
Подпрограмма I «Содействие развитию градостроительной деятельности на 2016-2020 годы»
Задача 1: Формирование на территории города градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
1. | Разработка документов территориального планирования, внесение в них изменений:
1.1. | Внесение изменений в генеральный план города (1.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не обеспечено финансированием в отчетном году
1,2. | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки (1.) | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация в рамках программных мероприятий
1.3. | Разработка проекта планировки и межевания территории города Пыть-Ях (1.) | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно утвержденного план-графика, срок исполнения июнь 2016 года (14.03.2016 направлена заявка в план муниципального заказа, 04.04.2016-состоялся открытый аукцион)
1.4. | Выполнение обосновывающих материалов для подготовки документов территориального планирования (обновление планово-картографического материала) (1.) | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация в рамках программных мероприятий
2. | Внедрение новой версии информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) (1.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не обеспечено финансированием в отчетном году
3. | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования (1.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не обеспечено финансированием в отчетном году
| Итого по Задаче 1, подпрограммы I | 1250 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма II «Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы»
Задача 2. Строительство жилья в целях обеспечения граждан, формирование маневренного жилищного фонда
2.1 | Приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, и на обеспечение работников бюджетной сферы служебным жильем и общежитиями, формирование маневренного жилищного фонда | 40560.6 | 0 | 21194.1 | 19366.5 | 0 | 40560.6 | 0 | 21194.1 | 19366.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в пределах программных мероприятий на лимиты 2016 года по результатам объявленных аукционов, в стадии формирования 9 мун контрактов на 9 жилых помещений
| в том числе на выплату выкупной стоимости | 6269 | 0 | 0 | 6269 | 0 | 6269 | 0 | 0 | 6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Демонтаж домов | 2506 | 0 | 0 | 2506 | 0 | 1697.0839 | 0 | 1680.1131 | 16.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| переходящие остатки 2014 года | [5 empty] | 1673.5353 | 0 | 1506.0957 | 167.4396 | 0 | 1673.5353 | 0 | 1506.0957 | 167.4396 | 0
| Итого по Задаче 2 | 43066.6 | 0 | 21194.1 | 21872.5 | 0 | 42257.6839 | 0 | 22874.2131 | 19383.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3: Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства
3.1 | Строительство КНС в мкр. 6 "Пионерный" г. Пыть-Ях | 2946.9 | 0 | 0 | 2946.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2946.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по задаче 3 | 187.5 | 0 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4. Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений
4. | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений во временном поселках «СТГМ», «МБПТОиКО», «АТЦ»; "Строитель"; «МУГР», «МК-113», «СП-4»; «Вертолетка», «Дорожников»; "Горка"
4.1 | Предоствление субсидий гражданам для приобретения жилого помещения | 23672.1 | 0 | 21068.2 | 2603.9 | 0 | 23672.1 | 0 | 21068.2 | 2603.9 | 0 | 3267.117 | 0 | 2907.7341 | 359.3829 | 0 | оплачено 1 субсидий
| переходящие остатки 2015 года | [5 empty] | 11785.1613 | 0 | 10606.6452 | 1178.5161 | 0 | 2402.558 | 0 | 2162.3022 | 240.2558 | 0 | оплачено 2 субсидий
4.2 | Предоствление жилых помещений коммерческого муниципального жилищного фонда, в том числе с правом последующего выкупа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Ликвидация временных строений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Задаче 4 | 23672.1 | 0 | 21068.2 | 2603.9 | 0 | 23672.1 | 0 | 21068.2 | 2603.9 | 0 | 3267.117 | 0 | 2907.7341 | 359.3829 | 0
| Итого по подпрограмме II | 66926.2 | 0 | 42262.3 | 24663.9 | 0 | 65929.7839 | 0 | 43942.4131 | 21987.3708 | 0 | 3267.117 | 0 | 2907.7341 | 359.3829 | 0
Подпрограмма Ш «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жлищных условий отдельных категорий граждан, вставших на учет до 31.12.2013 года"
Задача 5: Обеспечение жильем граждан выезжающих из ХМАО-Югры в субъекты РФ, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям
5.1 | Обеспечение жильем граждан, выезжающих из ХМАО-Югры в субъекты РФ, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не финансируется
| Итого по задаче 5, подпрограмме III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель: Создание условий, способствующих повышению доступности жилья, улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения
Подпрограмма IV «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»
Задача 6: Государственная поддержка на приобретение жилья отдельным категориям граждан
6.1. | Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года | 2225.3 | 2225.3 | 0 | 0 | 0 | 2225.3 | 2225.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не финансировалось
6.2 | Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с ФЦП «Жилище» | 831.6 | 0 | 790 | 41.6 | 0 | 831.6 | 0 | 790 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не финансировалось
6.4 | Улучшение жилищных условий ветеранам Великой Отечественной войны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" | 17.4 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Задаче 6, подпрограмме IV | 3074.3 | 2225.3 | 807.4 | 41.6 | 0 | 3074.3 | 2225.3 | 807.4 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель: Реализация единой государственной политики и нормативного правового регулирования, оказание государственных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, жилищной сфере
Подпрограмма V «Организационное обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Пыть-Ях"
Задача 7: Обеспечение выполнения функций казенного учреждения "Управление капитального строительства»
7.1 | Реализация функций заказчика по строительству объектов, выполнение проектных, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ | 26323.1 | 0 | 0 | 26323.1 | 0 | 26323.1 | 0 | 0 | 26323.1 | 0 | 7816 | 0 | 0 | 7816 | 0
| Итого по задаче 7, подпрограмме V | 26323.1 | 0 | 0 | 26323.1 | 0 | 26323.1 | 0 | 0 | 26323.1 | 0 | 7816 | 0 | 0 | 7816 | 0
| Всего по муниципальной программе | 97573.6 | 2225.3 | 43069.7 | 52278.6 | 0 | 95427.1839 | 2225.3 | 44749.8131 | 48452.0708 | 0 | 11083.117 | 0 | 2907.7341 | 8175.3829 | 0
Начальник управления по жилищным вопросам | [9 empty] | А.Н. Морозов