## Лист3
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха»
на 01.04.2024 года
№ п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету |  |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Социальное и демоглафическое развитие города Пыть-Яха (всего), в том числе: |  | 44852.7 | 0 | 7161.7 | 37691 | 0 | 44852.7 | 0 | 7161.7 | 37691 | 0 | 7658.5 | 0 | 1391.3 | 6267.2 | 0 | Исполнение по муниципальной программе составляет 17,1 % | 17.0748
1. | Наименование (подпрограмма) «Реализация адресной социальной поддержки граждан» (всего), в том числе: | 44789.7 | 0 | 7161.7 | 37628 | 0 | 44789.7 | 0 | 7161.7 | 37628 | 0 | 7658.5 | 0 | 1391.3 | 6267.2 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Комплекс процессных мероприятий "Поддержка семьи, материнства и детства" (всего), в том числе: | 7161.7 | 0 | 7161.7 | 0 | 0 | 7161.7 | 0 | 7161.7 | 0 | 0 | 1391.3 | 0 | 1391.3 | 0 | 0 | Меропринятие прудусматривает выплаты по заработной плате работникам отдела по организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с установленными ПВТР сроками. Принятые бюджетные обязательства на текущую дату оплачены в полном объеме, задолженности нет.
1.2. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" (всего), в том числе: | 37628 | 0 | 0 | 37628 | 0 | 37628 | 0 | 0 | 37628 | 0 | 6267.2 | 0 | 0 | 6267.2 | 0 | В рамках реализации мероприятия произведены выплаты: 72 лицу, замещавшему муниципальные должности или должности муниципальной службы в ОМС г. Пыть-Ях произведена выплата пенсии за выслугу лет за январь – март 2024 года на сумму 2 037,2 тыс. руб.; - 5 чел., имеющим звание "Почетный гражданин города Пыть-Яха", произведена ежемесячная выплата за февраль-март 2024 года на сумму 30 тыс. руб.; - 42 чел. произведена единовременная денежная выплата в размере 100 тыс. руб. в связи с заключением контракта о прохождении военной службы, направлением для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей, на сумму 4200 тыс. руб.
2. | Наименование (подпрограмма) «Укрепление иобщественного здоровья населения города Пыть-Яха» (всего), в том числе: | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий согласно комплексному межведомственному плану мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Пыть-Яха» (всего), в том числе: | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия по укреплению общественного здоровья населения города Пыть-Яха в 1 квартале 2024 году реализованы в полном объеме ответсвенными исполнителями программы в соответствии с утвержденным планом. 11.03.2024 заключен контракт с ООО "Рекламная компания Медиа тайм" на изготовление печаной продукции, направленной на освещение вопросов укрепления общественного здоровья жителей города Пыть-Яха. Проведение конкурса "Лучшая корпоративная программа по укреплению здоровья работников" и изготовление печатной продукции (баннера), направленной на освещение вопросов укрепления общественного здоровья жителей города Пыть-Яха запланировано во 2-3 кв. 2024 года
Мероприятие не обеспечено финансированием
Мероприятие направлено на переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и на выплату возмещения гражданам
Заключены контракты на приобретение 29 жилых помещений (оплата произведена).
[17 empty] | Произведена выплата возмещения 30 собственникам жилых помещений. Выплата субсидии по решению суда | Выплачено возмещение за изымаемые жилые помещения 5 собственникам, проживающим в жилых домах, признанных аварийными. Во исполнение определения Пыть-Яхского гоподского суда выплачена социальная выплата (субсидия) на улучшение жилищных условий.
Мероприятие не обеспечено финансированием
Мероприятие не обеспечено финансированием
[17 empty] | Демонтаж домов осуществляется по факту их расселения. На 2023 год запланирован снос 3 жилых домов: Заключены договоры на разработку проекта организации работ по демонтажу 3 домов (оплата произведена). Заключены 2 договора (№13 от 27.03.2023, №51 от 13.11.2023) на выполнение работ по сносу построек (6 ед.). Работы выполнены, оплата произведена. Заключены 2 договора (№38 от 19.09.2023, №46 от 17.10.2023) на снос 2 домов (работы выполнены, оплата произведена) | на снос хозяйственных построек, незаконных (самовольных) строений в городе Пыть-Ях в колличестве 22 ед. (договор №25, договор №54, договор №60), Заключен договор на снос 1 жилого дома общей площадью 899,0 кв.м. Работы выполнены, оплата произведена.
Мероприятие направлено на снос аварийных домов
Мероприятие не обеспечено финансированием
Заключен муниципальный контракт №0187300019423000219 от 01.12.2023 на снос дома (работы выполнены, оплата произведена).
Мероприятие направлено на приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов
Заключены 2 договора (№34 от 11.09.2023, №52 от 17.11.2023) на приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах по адресам: мкр. 3 Кедровый, ул. С.Федорова, д. 25; 3 мкр. Кедровый, ул. С.Урусова, д. 6; мкр. 6 Пионерный, д. 3; мкр. 3 Кедровый, ул. С.Есенина, д.3; 3 мкр. Кедровый, ул. Р.Кузоваткина, д. 16; 3 мкр. Кедровый, ул. С.Урусова, д. 7; 3мкр. Кедровый, ул. С.Федорова, д. 27, с учетом потребностей инвалидов (7 помещений). Работы выполнены, оплата произведена.
Мероприятие направлено на предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях не отвечающих требованиям в связи с превышением содкржания фенола/формальдегида. Признаны участниками 12 семей, в томчисле 12 семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты. Право реализовано 12 семьями, оплата произведена Заключены 3 договора на оказание услуг на осуществление проведения лабораторных иследований 27 помещений, оплата произведена.
Мероприятие не обеспечено финансированием
#DIV/0!
Подпрограмма II «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»
Задача 2. Улучшение жилищных условий граждан
В списке на начало года состояло 7 человек. Обратились для получения субсидии 4 человека (2 по категории "ВБД", 2 по категории "инвалиды"). Выданы гарантийные письма 4 участникам, право реализовано, оплата произведена. 3 семьи не изъявили желание получить субсидию в текущем году.
[17 empty] | В список претендентов на получение социльной выплаты включена 1 семья. Свидетельство выдано, право реализовано, оплата произведена. | Выданы свидетельства о праве на получении социальной выплаты на приобретение жилого помещения 7 семьям из них: 7 семьям произведена оплата компенсации за приобретенные ЖП (в том числе 1 семье произведена выплата доп субсидии).
Мероприятие не обеспечено финансированием
выплата на зарплату
#DIV/0!
Подпрограмма III «Организационное обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Пыть-Яха"
#DIV/0!
#DIV/0!
Исполнитель:
Мещерякова В.В. 46-55-58
0