Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть–Ях на 2016-2020 годы

на 01.04.2016г.

На отчетную дату исполнение программных мероприятий составило  32,6 %,  с учетом принятых на учет бюджетных обязательств   (27 360,7/8 908,0) по состоянию на 01.04.2016 исполнение составило 4 074,1 тыс. руб. или 14,09 %.

В целях реализации мероприятий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом:

Совершенствование системы управления муниципальным имуществом:

-  оценено 5 объектов муниципального имущества,

-  обследовано на непригодность 1 объект недвижимости (взрослая поликлиника),

- заключен агентский договор с ООО "РКЦ на оплату услуг, связанных с начислением, организацией сбора и учета платежей  за найм жилого помещения по договорам социального найма

Обеспечение  надлежащего  уровня  эксплуатации  муниципального  имущества:

- проведены работы по демонтажу в отношении 6 жилых домов (Горка 10,11;  3-8,17,7;  6-8);

-оплачены не исполненные бюджетные обязательства 2015 года, а так же текущая задолженность перед управляющими компаниями и Управлением городского хозяйства за временно незакрепленные жилые и нежилые  помещения в размере 3 902,1 тыс. руб.,

- заключены м/к на обслуживание пожарной сигнализации в 2-х жилых домах, все помещения в которых принадлежат муниципальному образованию (2А, ул. Железнодорожная 2А, Пионерный 7А).

Руководитель программы: ____________________________  Е.В.Белоус

Исп. Муравская И.В.

46 55 16