## отчет
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть–Ях на 2016-2020 годы»
за 1 квартал 2016 год
номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальнной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализациимероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | Федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | Федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | Федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом ( 1,2,3,4,5,6) | 4407.9 |  |  | 4407.9 |  | 4407.9 |  |  | 4407.9 |  | 204 |  |  | 204 |  | 4.628%
2. | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества | 13038.1 | 0 | 0 | 13038.1 | 0 | 13038.1 | 0 | 0 | 13038.1 | 0 | 3870.1 | 0 | 0 | 3870.1 | 0 | 29.68%
2.1. | Содержание имущества муниципальной казны (7) | 7286 |  |  | 7286 |  | 7286 |  |  | 7286 |  | 3870.1 |  |  | 3870.1 |  | 53.12%
2.2. | Проведение реконструкции и капитального ремонта муниципального имущества (8,9) | 5752.1 |  |  | 5752.1 |  | 5752.1 |  |  | 5752.1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | Оплата работ контракту по капитальному ремонту помещения 2-12 предусмотрена в июне 2016
3. | Страхование муниципального имущества в целях смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ( 10) | 3530 |  |  | 3530 |  | 3530 |  |  | 3530 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | Аукцион по страхованию запланирован на май 2016
4. | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (доля муниципального образования) ( 8,9) | 2005.7 |  |  | 2005.7 |  | 2005.7 |  |  | 2005.7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | Низкий процент исполнения связан с возвратом денежных средств с Югорского фонда кап. ремонта за ж/д, которые были введены в эксплуатацию после 25.12.2013г.
5. | Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию. ( 12,13,14) | 1450 |  |  | 1450 |  | 1450 |  |  | 1450 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | Объявлен аукцион на определение подрядчикампо межеванию з/у на 18.04.2016г, заключен договор на 90,0 тыс. руб. исполнение в апреле.
6. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (11.) | 929 |  |  | 929 |  | 929 |  |  | 929 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | Согласно плана-графика аукционы на определение поставщика назаначены на 3 кв.2016г.
7. | Предоставление субсидий организациям (8,9) | 2000 |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  | 2000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | Исполнение лимитов запланировано на 4 кв.2016г.
| Всего по программе: | 27360.7 | 0 | 0 | 27360.7 | 0 | 27360.7 | 0 | 0 | 27360.7 | 0 | 4074.1 | 0 | 0 | 4074.1 | 0 | 14.89%
Руководитель программы: ___________________________ |  |  |  |  | Е.В. Белоус
(Ф.И.О.) (подпись)
Муравская И.В. 46 55 16

## показ
Целевые показатели муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть–Ях на 2016-2020 годы»
за 1 квартал 2016г
№ | Наименование показателей результатов | план на 2015 г | факт | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Увеличение доли объектов управления муниципального имущества, для которых определена целевая функция (%),
в том числе:
| муниципальные унитарные предприятия | 100 | 0 | 0% | Реестр муниципального имущества | Приняты решения о преобразовании МУП "Пыть-Яхторгсервис, МУП "Городское лесничество"
| - хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собственности муниципального образования | 100 | 50 | 50% | Реестр муниципального имущества | Принято решение о передаче акций ОАО "ГЭС" в Округ
| объекты муниципальной казны | 95 | 71 | 74.74% | Реестр муниципального имущества | Из 158 объектов незакрепленного имущества, по 112 объектам муниципальной казны не определена целевая функция.
2. | **Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества (%); | 1.7 | 2.2 | 77.27% | Реестр муниципального имущества | Общее число объектов недвижимости -3343, незакрепленного - 75, их них - 41- сети ТВС.
3. | **Снижение удельного веса расходов на предпродажную подготовку имущества в общем объеме средств полученных от реализации имущества, в том числе от приватизации муниципального имущества (%); | 2.1 | 0 | 0% | Ппрогнозный план (программа) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, выписка из лицевого счета админитсратора доходов | Показатели для расчета отсутствуют в связи с тем, что доходы от приватизации объектов включенных в перечень на 2016 год на отчетную дату не поступало.
4. | *Увеличение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации за исключением земельных участков (%); | 98 | 93 | 94.9% | Реестр муниицпального имущества | Всего объектов недвижимости -3401 ед, незарегистрировано право собственности на 238 ед.
5. | Увеличение удельного веса объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право оперативного управления в общем количестве объектов недвижимости, по которым принято решение о передаче в оперативное управление (%); | 99 | 99 | 100% | Реестр муниицпального имущества | Всего объектов недвижимости переданных в оперативное управление -620 ед, незарегистрировано право оперативного управления на 6 ед.
6. | Увеличение удельного веса объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право хозяйственного ведения, в общем количестве объектов недвижимости по которым принято решение о закреплении в хозяйственное ведение (%); | 50 | 25 | 0% | Реестр муниицпального имущества | на прежнем уровне,не переданы сети ТВС в МУП "УГХ", у п/п отсутсвуют средства на оплату пошлины гос. регитсрации права хозяйственного ведения 1 объект -22,0 т.р.
по итогам 2014г -20%, по итогам 2015-5%
7. | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества ( %) | 100 | 0
8. | Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведены работы по реконструкции и капитальному ремонту (ед.) | 526 | 458 | 87.07% | Реестр муниицпального имущества | Соглашение с Югорским фондом капитального ремонта
9. | Увеличение площади муниципального имущества, в отношении которых проведены работы по реконструкции и капитальному ремонту (кв.м.) | 26933.21 | 22722 | 84.36% | Реестр муниицпального имущества | Соглашение с Югорским фондом капитального ремонта
10. | Страховая защита муниципального имущества от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (общая площадь,тыс кв.м.) | 41 | 0 | 0% | Реестр муниицпального имущества | Договор страхования действует до 01.05.2016г.
11. | Обеспечение имущественной основы деятельности органов местного самоуправления (ед) | 1 | 0
12. | *Увеличение количества земельных участков сформированных для реализации на торгах под многоэтажное строительство, под индивидуальное жилищное строительство, объекты иного назначения (ед.) | 10 |  | 0% | Генеральный план города Пыть-Яха | на 16.05.2016 объявлены аукционы: - под строительство 2-х многоквартирных жилых домов в мкр. № 3 «Кедровый», мкр. № 6 «Пионерный»;
13. | *Увеличение количества земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для целей строительства индивидуальных жилых домов (ед.) | 30 | 0 | 0% | Генеральный план города Пыть-Яха
14. | *Увеличение количества сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности | 10 | 0 | 0% | Генеральный план города Пыть-Яха
*- показатель рассчитывается по итогам года
**- обратный показатель
Руководитель программы: _______________ |  | Е.В. Белоус