## Лист1
Таблица 1
Приложение к пояснительной записке
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Доступная среда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы" за январь - сентябрь 2017 года
№ п/п | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Испол-нение % | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | ФБ | ОБ | МБ | другие источники | всего | ФБ | ОБ | МБ | другие источники | всего | ФБ | ОБ | МБ | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. | Выполнение работ по повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг социальной инфраструктуры города: | 245.5 |  |  | 245.5 |  | 245 |  |  | 245.5 |  | 245.5 |  |  | 245.5 |  | 100.2041 | 1.2. МКУ "УКС г. Пыть-Ях" 07.06.2017 заключен муниципальный контракт №0187300019417000105-0210055-01 с ООО ПКФ "Фрам" на выполнение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения МАУК "Централизованная библиотечная система г. Пыть-Яха". Цена контракта составила 245,5 тыс.руб. Исполнение 100%.
1.1. | Пыть-Яхская городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (показатель 1, 2 таблицы 1) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2. | Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Пыть-Ях (показатель 1, 2 таблицы 1) | 245.5 |  |  | 245.5 |  | 245 |  |  | 245 |  | 245.5 |  |  | 245.5 |  | 100.2041
1.3. | Муниципальное казенное учреждение «Администрация г. Пыть-Ях» (помещение отдела по труду и социальным вопросам) (показатель 1, 2 таблицы 1)
2 | Выполнение мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», по повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг социальной инфраструктуры города (показатель 3 таблицы 1) | [16 empty] | Финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы не предусмотрено.
| Всего по муниципальной программе | 245.5 |  |  | 245.5 |  | 245 |  |  | 245.5 |  | 245.5 |  |  | 245.5 |  | 100.2041
| Руководитель программы: | ______________________________ |  |  |  |  | И.А. Слепухова
| Исполнитель: | Л.Б. Аулова 8 (3463) 465558