Приложение

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»

за январь-декабрь 2018 года

- Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники),

- о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения; о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения,

представлены в таблице 1 приложения к настоящей пояснительной записке.

- необходимость  корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований): изменения в муниципальную программу вносятся по мере внесения изменений  в решение Думы города «О бюджете города Пыть-Яха».

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2018 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время | 382 | 382 | 100 | Определяется по числу несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет, ежегодно трудоустраиваемых на временные работы, по данным мониторинга, проводимого КУ ХМАО – Югры «Пыть – Яхский центр занятости». |  |
| 2 | Количество выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет, прошедших стажировку в муниципальных учреждениях | 9 | 9 | 100 | Определяется по числу выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет, ежегодно проходящих стажировку в муниципальных учреждениях города |  |
| 3 | Количество лиц, занятых на общественных работах | 4 | 4 | 100 | Определяется по числу граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные рабочие места, создаваемые для проведения общественных работ, по данным мониторинга, проводимого КУ ХМАО – Югры «Пыть – Яхский центр занятости» |  |
| 4 | Количество незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, трудоустроенных на вновь созданные дополнительные постоянные рабочие места | 1 | 1 | 100 | РМ= НР, где - РМ – количество организованных дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, определяемое на основании данных мониторинга, проводимого КУ ХМАО – Югры «Пыть – Яхский центр занятости»; - НР – численность незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, трудоустроенных на созданные для них рабочие места в рамках реализации Программы. |  |
| 5 | Количество граждан пенсионного возраста трудоустроенных на временные работы. | 1 | 1 | 100 | Определяется по числу граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные рабочие места, по данным мониторинга, проводимого КУ ХМАО – Югры «Пыть – Яхский центр занятости» |  |
| 6 | Количество трудоустроенных безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 3 | 3 | 100 | Определяется по данным мониторинга, проводимого КУ ХМАО – Югры «Пыть – Яхский центр занятости населения», по числу ежегодно трудоустраиваемых безработных граждан данной категории. |  |
| 7 | Количество граждан, в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, трудоустроенных на временные работы | 1 | 1 | 100 | Определяется по числу граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные рабочие места, по данным мониторинга, проводимого КУ ХМАО – Югры «Пыть – Яхский центр занятости населения» |  |
| 8 | Количество незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, трудоустроенных на вновь созданные специальные рабочие места (человек) | 3 | 3 | 100 | РМ= ИНВ, где: РМ – количество организованных постоянных специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, определяемое на основании данных мониторинга, проводимого КУ ХМАО – Югры «Пыть – Яхский центр занятости»; ИНВ – численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на созданные для них рабочие места в рамках реализации Программы. |  |
| 9 | Количество инвалидов молодого возраста и инвалидов, получивших инвалидность впервые, прошедших стажировку в муниципальных учреждениях | 0 | 0 | 0 | Определяется по числу инвалидов молодого возраста и инвалидов, получивших инвалидность впервые, ежегодно проходящих стажировку в муниципальных учреждениях города |  |
| 10 | Количество организаций, охваченных мониторингом, методическим и информационно – аналитическим сопровождением в области охраны труда по охране труда | 291 | 291 | 100 | Отражает сведения о количестве организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории города Пыть – Яха, охваченных мониторингом, методическим и информационно – аналитическим сопровождением в рамках осуществления отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |  |
| 11 | Количество обученных в области охраны труда руководителей и специалистов, из числа работников муниципальных учреждений | 151 | 151 | 100 | Отражает сведения о количестве руководителей и специалистов муниципальных учреждений, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда. |  |
| 12 | Количество рабочих мест в муниципальных учреждениях, на которых проведена специальная оценка условий труда | 794 | 794 | 100 | Отражает сведения о количестве рабочих мест в муниципальных учреждениях, на которых проведена специальная оценка условий труда. |  |
| 13 | Количество смотров -конкурсов по охране труда (в том числе ежегодное тестирование) | 3 | 3 | 100 | Отражают сведения о количестве фактически организованных и проведенных мероприятиях по улучшению условий и охраны труда в муниципальном образовании и пропаганде безопасных условий и охраны труда» |  |
| 14 | Количество проведенных семинаров – совещаний по охране труда | 26 | 26 | 100 |  |  |
| 15 | Количество изготовленных и размещенных баннеров по охране труда | 4 | 4 | 100 |  |  |
| 16 | Количество публикаций в СМИ | 67 | 67 | 100 |  |  |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х | 93,7 | х |  |

3.  Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях.

В 2018 году, в результате реализации мероприятий Программы, направленных на обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, создано 401 временное рабочее место, из них: 382 - для несовершеннолетних граждан в возрасте от  14 до 18 лет, 1 -  для граждан пенсионного возраста, 4 - для проведения общественных работ, 3 – для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 1- для граждан в возрасте от 18 до 20 лет,  имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые,  9 выпускников образовательных организаций высшего образования  в возрасте до 25 лет прошли стажировку в муниципальных учреждениях города. Создано 4 дополнительных рабочих места, из них: 3 -  специальных рабочих места для инвалида, трудоустроено 3 человека; 1 - рабочее место для незанятых многодетных родителей, трудоустроен 1 человек.

В результате реализации мероприятий Программы, направленных на улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, обучено по охране труда 151 человек, из числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений города, проведена специальная оценка условий труда на 794 рабочих местах в 20 муниципальных учреждениях города.

4.	Сведения о соблюдении условий предоставления субсидий, определенных Соглашением о предоставлении субсидий из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования городской округ города Пыть - Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы.

В рамках заключенного с Департаментом труда и занятости населения ХМАО - Югры и КУ «Пыть – Яхский центр занятости населения» Соглашения о взаимодействии по реализации мероприятий подпрограмм «Содействие трудоустройству граждан», «Повышение мобильности трудовых ресурсов в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре», «Сопровождение инвалидов, в том числе молодого возраста, при трудоустройстве» государственной программы  Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Содействие занятости населения в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» №1 от 11 января 2018 года с протоколом разногласий от 18.01.2018 принятые бюджетные обязательства выполнены  на 73,5%. Причина невыполнения: КУ «Пыть - Яхским центром занятости населения» (Ф.Т. Гареева) своевременно не проведена корректировка предельных объемов бюджетных ассигнований автономного округа   на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию мероприятия «Организация сопровождения инвалидов, включая инвалидов молодого возраста и инвалидов, при трудоустройстве и самозанятости». Объемы корректировки согласованы заместителем главы города (направление деятельности – социальная сфера) 18.10.2018 №18-4257.

Субвенции, предоставленные из бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в 2018 году использованы в полном объеме, исполнение 100%.

5.	Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятиями муниципальной программы не предусмотрены.

Начальник отдела:                    ___________                            И.А. Слепухова

(подпись)                                                  (ФИО)

Главный специалист отдела

по труду и социальным вопросам

Аулова Лариса Борисовна

8 (3463) 46-05-80