## Лист2
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» за январь-март 2021 года
№ | Наименование подпрограмм, мероприятия | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету * |  |  |  |  | Кассовое исполнение * |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники |  | мб | об | внебюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта
1.1 | Организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | 930.1 | 0 | 0 | 930.1 | 0 | 930.1 | 0 | 0 | 930.1 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | На 01.04.2021 проведено 13 спортивно-массовых городких мероприятия: 1.Чемпионат по настольному теннису , в зачёт V Спартакиады среди людей с ограниченными возможностями здоровья, 2.Чемпионат города по волейболу среди мужских команд, 3.Турнир по волейболу среди юношей 2005-2006 г. р. и младше, посвящённый Дню защитника Отечества, 4.Спортивное мероприятие "Валенки", 5. Матчевая встреча по хоккею с шайбой на кубок хоккейного клуба "Авангард", 6. I Чемпионат города по скандинавской ходьбе, 7. Турнир по шашкам среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвящённый Дню защитника Отечества, 8.Турнир по волейболу среди женских команд, посвящённый Международному женскому дню, 9. Командное первенство по дартсу, среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, 10.Чемпионат города по классическим шахматам и блиц.турниру, 11.Блиц турнир по шахматам и шашкам, посвящённый Дню защитника Отечества, 12. Чемпионат города по русским шашкам и блиц.турнирум, 13.Первенство города Пыть-Яха по дзюдо, посвященное Дню защитника Отечества. В рамках Фестиваля среди производственных коллективов, организаций и учреждений города проведено 6 мероприятий: 1.Лыжные гонки, 2. Шашки, 3. Мини-футбол, 4. Волейбол (женщины), 5.Шахматы 6. Коньки | 3.6125 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 3.6125
1.2 | Региональный проект "Спорт-норма жизни"
1.2.1 | Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 359.4 | 0 | 0 | 359.4 | 0 | 359.4 | 0 | 0 | 359.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно плана спортивно-массовых мероприятий, организация и проведение мероприятий запланировано с апреля 2021 года | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0
1.3 | Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях | 1249.9 | 0 | 0 | 1249.9 | 0 | 1249.9 | 0 | 599.1 | 1249.9 | 0 | 339.4 | 0 | 0 | 339.4 | 0 | На 01.04.2021 обеспечено участие в 11 официальных физкультурно - оздоровительных мероприятиях: 1. Чемпионат округа по шахматам, в зачет XXIII Спартакиады ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, посвященной памяти ветерана Великой Отечественной войны В.Я. Башмакова г. Ханты-Мансийск, 2. Первенство Уральского Федерального округа по волейболу 2007-2008 г.р. "Летающий мяч" г.Нижневартовск, 3.Чемпионат округа по настольному теннису, в зачет XXIII Спартакиады ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященной памяти ветерана Великой Отечественной войны В.Я. Башмакова Сургутский р-н, 4.Личное первенство ХМАО-Югры по шахматам среди ветеранов г.Сургут 5. Открытый личный чемпионат округа по русским шашкам среди мужчин женщин (основная и молниеносная программа) г.Сургут, 6.Первенство ХМАО-Югры по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, в зачет XVI Спартакиады учащихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году, посвящённой 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне г.Сургут, 7.Первенство округа по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет в зачет Спартакиады ХМАО-Югры "Спортивные таланты Югры" г.Ханты-Мансийск, 8.Первенство Уральского Федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет (2007-2008) г.Екатеринбург. Для МАУ Спортивный комплекс поступили наказы избирателей Думы ХМАО-Югры Елишев С.Е.в сумме 100,0 тыс.руб., на приобретение спортивного оборудования и инвентаря -в апреле 2021 года будет заключен договор на поставку экипировки индивидуального пользования для самбистов.Ведется мониторинг по определению поставщика на поставку данного вида товаров. приобретение спортивного оборудования и инвентаря, спортивной экипировки для секции дзюдо. Наказы избирателей Думы ХМАО-Югры Миляев А.Н. в сумме 499,1 тыс.руб.- заключен договор с ООО «АлексПром» на приобретение спортивного оборудования и инвентаря на сумму 136 000,0 руб. На сумму 363,1 тыс.рублей ведется мониторинг поставщиков на приобретение спортивной экипировки для секции дзюдо и самбо. | 27.1542 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 27.1542
1.1.4 | Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений | 23956.9 | 0 | 0 | 23196.5 | 760.4 | 23956.9 | 0 | 0 | 23196.5 | 760.4 | 6928.5 | 0 | 0 | 6802.9 | 125.6 | Заключены договора на содержание имущества МАУ Спортивный комплекс (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое облуживание электрооборудования, вывоз ЖБО, услуги связи прочие работы (услуги); -произведены расходы на выплату заработной платы работников учреждения, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску и т.д.- факт.расходы составили 6 802,9 тыс.руб. Оказание платных услуг прокат коньков на кортах в 6 мкр., во 2 мкр., услуги тренажерного зала в с/з Россия - кассовые поступления 125,6 тыс.руб. | 29.3273 | #DIV/0! | 16.5176 | 0.28921 |  |  | 28.9207
1.1.5 | Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта | 2328 | 0 | 0 | 2328 | 0 | 2328 | 0 | 0 | 2328 | 0 | 614.9 | 0 | 0 | 614.9 | 0 | Заключены договора на физическую охрану объектов МАУ Спортивный комплекс | 26.4132 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 26.4132
1.1.6 | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412797.9 | 0 | 0 | 412797.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Итого по подпрограмме I: | 28824.3 | 0 | 0 | 28063.9 | 760.4 | 441622.2 | 0 | 599.1 | 440861.8 | 760.4 | 7916.4 | 0 | 0 | 7790.8 | 125.6 |  | 1.7672 | 0 | 16.5176 |  |  |  | 27.4643
| Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. физической культуры и спорта» | [16 empty] | 1.7926
2.1 | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | 210.4 | 0 | 0 | 210.4 | 0 | 210.4 | 0 | 0 | 210.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно плана спортивно-массовых мероприятий, организация и проведение мероприятий запланировано с апреля 2021 года | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0
2.2 | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях | 2914.6 | 0 | 0 | 2914.6 | 0 | 2914.6 | 0 | 0 | 2914.6 | 0 | 940.9 | 0 | 0 | 940.9 | 0 | На 01.04.2021 МБУ Спортивная школа олимпийского резерва обеспечено участие спортсменов в 14 официальных спортивных мероприятиях: БОКС 1.Зональное первенство ХМАО-Югры среди юношей 2007-2008 гг.р.г.Нефтеюганск, 2. Тренировочные мероприятие к первенству России среди юниорок 17-18 лет. Первенство России г.Королев, 3.Финал первенства ХМАО-Югры среди юношей 2007-2008 гг.р.г.Нижневартовск, 4. Тренировочное мероприятие к первенству УФО по боксу среди девушек г.Тюмень, 5.Первенство РССС по боксу среди юношей 13-14 лет (2007-2008гг.р.) г., 6. Чемпионат и первенство УФО по боксу (женщины, девушки) г.Челябинск, 7. Первенство ЦС ФСПО "Россия" по боксу среди юношей 15-16 лет, девушек 15-16 лет (2005-2006гг.р.) ст.Голибицкая, 8. Первенство ЦС ФСПО "Россия" по боксу среди, девушек 15-16 лет (2005-2006гг.р.) ст.Голубицкая ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 9. Первенство ХМАО-Югры среди юношей до 21 года г.Сургут, 10. Первенство ХМАО-Югры среди юношей до 16 лет г.Нижневартовск, 11. Первенство ХМАО-Югры среди юниоров до 18 лет г.Лангепас, 12. Первенство ХМАО-Югры среди юниоров до 24 лет г.Сургут, 13. Первенство УрФО среди юниоров до 18 лет г.Новый Уренгой, 14. Первенство УрФО среди юниоров до 21 года г.Сургут На 01.04.2021 МБУ Спортивная школа обеспечено участие спортсменов в 10 официальных спортивных мероприятиях: ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 1.Первенство округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2005-2006 гг.р., средний возраст (ЛК) в зачет III Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Спортивные таланты Югры» в 2021 году, отбор на первенство России г.Ханты-Мансийск, 2.Региональное соревнование среди юношей и девушек 2006-2007 гг.р., 2008-2009 гг.р.г.Ханты-Мансийск ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛЕЙБОЛА 3. Первенство УрФО среди юношей 2009-2010 гг.р. Зона Восток г.Покачи 4. Первенство Уральского Федерального округа по волейболу среди юношей 2003-2004 г.р. г.Челябинск РУКОПАШНЫЙ БОЙ 5.Первенство УРФО среди юношей и девушек 12-13, 14-15 лет г.Тюмень, 6. Первенство УРФО среди юношей и девушек 14-15, 16-17, 18-21 лет. г.Челябинск, 7.Первенство России по рукопашному бою (юноши и девушки 14-15,16-17,18-21 лет.) г.Курск, ПАУЭРЛИФТИНГ 8. Первенство России попауэрлифтингу жиим лежа г.Москва СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА 9.Открытый чемпионатт первенство Тюменской области по фитнесс аэробике АЙКИДО 10. Фестиваль боевых искусств Международный семинар по Айкидо г.Санкт-Петербург | 32.2823 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 32.2823
2.3 | Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений), предоставление в пользование населению спортивных сооружений | 84159.1 | 0 | 0 | 82659.1 | 1500 | 84245.3 | 0 | 100 | 82645.3 | 1500 | 16754.3 | 0 | 0 | 16364.7 | 389.6 | Для МБУ Спортивная школа поступили наказы избирателей Думы ХМАО-Югры Елишев С.Е.в сумме 100,0 тыс.руб., на приобретение спортивного оборудования и инвентаря. В апреле 2021 года будет заключен договор на поставку спортивного оборудования для отделения футбола: футбольный тренажер-стенка QUICKPLAY PRO REBOUNDER 0,9 X 0,9 М 2шт*13 000,0 руб.= 26 000,0 руб., мячи футбольные Select Futsal 20 шт.*3 700,0 руб.= 74 000,0 руб.На сегодняшний день МБУ СШ ведется работа по определению поставщика на поставку данного вида товаров. Заключены договора на содержание имущества МАУ Спортивный комплекс (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое облуживание электрооборудования, вывоз ЖБО, услуги связи прочие работы (услуги); -произведены расходы на выплату заработной платы работников учреждения, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску и т.д. Кассовые расходы от оказания платных услуг (услуги тренажерного зала, занятия фитнес аэробике) составили 389,6тыс.рублей | 19.8011 | 0 | 25.9733 |  | 19.8875 |  | 19.9079
2.4 | Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта | 3820 | 0 | 0 | 3820 | 0 | 3820 | 0 | 0 | 3820 | 0 | 511.3 | 0 | 0 | 511.3 | 0 | МБУ Спортивная школа олимпийского резерва заключены договора на услуги физической охраны объектов МБУ Спортивная школа заключены договора на услуги по охране объекта, охрану через ОПС, физическую охрану | 13.3848 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 16364.7 | 13.3848
2.5 | Обеспечение физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях (показатели 3,5) | 3714.5 | 0 | 3528.7 | 185.8 | 0 | 3714.5 | 0 | 3528.7 | 185.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено соглашение №14-СШ/2021 от 18.02.2021 на софинансирование расходов по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях. МБУ СШ, МБУ СШОР ведется мониторинг по определению поставщиков для выполнения поставки спортивного оборудования, экипировки и инвентаря | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 82745.3 | 0
2.6 | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта (показатели 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2.6 | Региональный проект "Спорт-норма жизни"
2.6.1 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 188.8 | 53.8 | 125.6 | 9.4 |  | 188.8 | 53.8 | 125.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено допсоглашение от 02.02.2021 №71885000-1-2019-005/6 на софинансирование расходов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ. МБУ СШОР ведется работа по определению поставщика на приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования для воспитанников секций бокса и вольной борьбы. | [6 empty] | 0
2.6.2 | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта.Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности | 711 | 0 | 675.4 | 35.6 | 0 | 0 | 988.2 | 938.7 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.01.2021 № 14-ШД/2021 на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности.
| Итого по подпрограмме II: | 95718.4 | 53.8 | 4329.7 | 89834.9 | 1500 | 95093.6 | 1042 | 4693 | 89835 | 1500 | 18206.5 | 0 | 0 | 17816.9 | 389.6 |  | 19.8329 | 0 | 25.9733 | 19.1459 |  |  | 19.0209
Подпрограмма 3 "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций"
3.1 | Государственная поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, в том числе осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без финансирования
| Итого по подпрограмме III: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельночти инвалидов и других маломобильных групп населения"
4.1 | Обеспечение условий доступности объектов и услуг сферы физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без финансирования
| Итого по подпрограмме IV: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по программе: | 124542.7 | 53.8 | 4329.7 | 117898.8 | 2260.4 | 536715.8 | 1042 | 5292.1 | 530696.8 | 2260.4 | 26122.9 | 0 | 0 | 25607.7 | 515.2 |  | 4.8253 | 0 | 22.7924
|  | 519853.1 | 475.9 | 2976.1 | 513611.9 | 2789.2 | [5 empty] | 105168.7 | [5 empty] | 4.8672 |  |  |  |  | 19.7772
Руководитель программы: |  | Начальник отдела А.Л. Кириллов | [9 empty] | ПОДПРОГ 2
|  | Ф.И.О. |  |  |  | подпись
20.9751
|  |  |  | 117863.2 | [7 empty] | БЕЗ СДК
[12 empty] | 25607.7 | 21.7266