| [Дата документа] [Номер документа] |  |
| --- | --- |

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха»

(полное наименование программы)

за 4 квартал 2019 года

1. Сведения:

- о ходе реализации программных мероприятий за отчетный период, в том числе о результатах реализации мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах невыполнения программных мероприятий отражены в таблице 1.

- о ходе размещения заказов (в том числе о сложившейся экономии) и выполнении заключенных муниципальных контрактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов): 24.06.2019 заключено 7 муниципальных контрактов на приобретение 7 жилых помещений, находящихся по адресу: г. Пыть-Ях, 3мкр., ул. Р. Кузоваткина, д.18:

-муниципальный контракт № 0187300019419000074, стоимость жилого помещения общей площадью 33,04 кв.м. -1840,509,00руб.; квартира № 2;

-муниципальный контракт № 0187300019419000075, стоимость жилого помещения общей площадью 33,04 кв.м. -1840,509,00руб.; квартира № 3;

-муниципальный контракт № 0187300019419000076, стоимость жилого помещения общей площадью 33,04 кв.м. -1840,509,00руб.; квартира № 8;

-муниципальный контракт № 0187300019419000077, стоимость жилого помещения общей площадью 33,04 кв.м. -1840,509,00руб.; квартира №12;

-муниципальный контракт № 0187300019419000078, стоимость жилого помещения общей площадью 33,04 кв.м. -1840,509,00руб.; квартира № 13;

-муниципальный контракт № 0187300019419000079, стоимость жилого помещения общей площадью 33,04 кв.м. -1840,509,00руб.; квартира №17;

-муниципальный контракт № 0187300019419000080, стоимость жилого помещения общей площадью 33,04 кв.м. -1840,509,00руб.; квартира №18.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателей результатов | 2019 | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением (%) | 100 | 100 | 100 | Расчет показателя производится путем соотношения количества лиц, получивших меры социальной поддержки к количеству лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки и обратившихся за их получением. | По состоянию на 31.12.2019 г. количество лиц, получивших меры социальной поддержки в рамках муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха», составляет 14 060 человек. |
| 2. | Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших противоправные деяния (преступления, общественно опасные деяния), в общем количестве несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, в отчетном периоде, % | 3,4 | 3,4 | 100 | Расчет показателя производится по формуле: D_нессоппрес = (количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших противоправные деяния) / (количество несовершенно летних, находящихся в социально опасном положении, в отчетном периоде) *100. 1/29*100=3,4 | Обратный показатель. Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших повторные противоправные деяния не должна превышать 3,4 %. По состоянию на 31.12.2019 г. отделом по осуществлению деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав выявлен 1 несовершеннолетний ребенок повторно совершивший противоправные деяния. |
| 3. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на территории м.о.г.о.г. Пыть-Ях (%) | 100 | 99,1 | 99,1 | Показатель рассчитывается путем соотношения численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, на отчетный период к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в отделе опеки и попечительства администрации города Пыть-Яха, в том числе устроенных в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. (209 чел./211 чел.*100) | По состоянию на 31.12.2019 2 ребенка, оставшихся без попечения родителей, выявленных на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, устроены в БУ ХМАО-Югры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 4 | Доля обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за отчетный год в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года) | 100 | 87,5 | 87,5 | 8 лиц из числа детей-сирот и детей, ставшихся без попечения родителей имеют право на получения жилых помещений в 2019 г., что составляет 100%. На 31.12.2019 выделено 7 квартир данной категории, что составляет 87,5% (7 чел./8 чел.)*100 | В 2019 г. в списке на получение жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа состояло 8 чел. (Тазабеков Виктор Сергеевич, 03.05.2001г.р., Вирга Ольга Станиславовна, 25.06.2001г.р. Джабраилова Заира Тимуровна, 07.12.2001г.р., Есина Светлана Алексеевна, 17.09.2001г.р.. Панкратова Юлия Александровна, 05.12.2001г.р., Пестров Николай Сергеевич, 21.09.2001г.р., Вакилев Илья Алексеевич, 04.12.2001г.р., Чусов Виджай Русланович, 14.09.2001 г.р.). 26.06.2019 заключено 7 муниципальных контрактов на приобретение 7 жилых помещений, находящихся по адресу: -муниципальный контракт № 0187300019419000074, стоимость жилого помещения общей площадью 33,04 кв.м. -1840,509,00руб.; квартира № 2; -муниципальный контракт № 0187300019419000075, стоимость жилого помещения общей площадью 33,04 кв.м. -1840,509,00руб.; квартира № 3; -муниципальный контракт № 0187300019419000076, стоимость жилого помещения общей площадью 33,04 кв.м. -1840,509,00руб.; квартира № 8; -муниципальный контракт № 0187300019419000077, стоимость жилого помещения общей площадью 33,04 кв.м. -1840,509,00руб.; квартира №12 ; -муниципальный контракт № 0187300019419000078, стоимость жилого помещения общей площадью 33,04 кв.м. -1840,509,00руб.; квартира № 13; -муниципальный контракт № 0187300019419000079, стоимость жилого помещения общей площадью 33,04 кв.м. -1840,509,00руб.; квартира №17 ; -муниципальный контракт № 0187300019419000080, стоимость жилого помещения общей площадью 33,04 кв.м. -1840,509,00руб.; квартира №18. В настоящее время имеется необходимость в приобретении 1 жилого помещения для выше указанной категории лиц. |
| 5 | Доля использованных средств субсидии, передаваемой из бюджета автономного округа бюджету м.о. г.о. г. Пыть-Ях на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 100 | 87,5 | 87,5 | Расчет показателя производится путем соотношения фактически произведенных расходов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за отчетный период к утвержденным объемам бюджетных ассигнований, в процентном выражении. ((12883,6 тыс. руб./ 14724,1 тыс. руб.)*100) |  |
|  | Итого: |  |  | 94,8 |  |  |

Иные показатели, характеризующие эффективность реализации

мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | 2019 | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество школьников – получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте, чел. | 5063 | 5063 | 100 |  | По данным департамента образования и молодежной политики администрации г. Пыть-Ях количество школьников – получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте составляет 5063 человека. |
| 2. | Количество неработающих пенсионеров получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте | 1255 | 1255 | 100 |  | В 2019 году обратилось 1287 неработающих пенсионеров за правом на проезд в городском транспорте без приобретения проездных билетов. Признаны надлежащими получателями мер социальной поддержки - 1255 человек. |
| 3. | Количество получателей выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне | 10 | 10 | 100 |  | В соответствие с распоряжением администрации города "О единовременных денежных выплатах жителям города Пыть-Яха, из числа участников и инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категориям" выплату получили 10 чел. |
| 4. | Количество получателей дополнительного пенсионного обеспечения | 70 | 70 | 100 |  | Выплата носит заявительный характер. |
| 5. | Количество неработающих пенсионеров- получателей выплаты в связи с Юбилеем (55,60,65 и далее через 5 лет) | 6 | 6 | 100 |  | Выплата носит заявительный характер. |
| 6. | Количество лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха» | 16 | 16 | 100 |  | В соответствие с решением Думы города Пыть-Яха от 24.05.2017 № 98 "Об утверждении Положения о присвоении звания "Почетный гражданин города Пыть-Яха", постановлением администрации города от 13.02.2013 №18-па "Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Пыть-Яха" 16 чел. произведена ежегодная денежная выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Пыть-Яха". По итогам перерегистрации в 2019 г. 6 чел. произведена ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Пыть-Яха". |
| 7. | Количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане | 6650 | 7 640 | 114,9 |  | Подготовлено распоряжение администрации города о возмещении издержек МУП «Пыть-Яхторгсервис» на оказании услуг «банно-прачечного комбината». По состоянию на 31.12.2019 году количество получателей льготы составило 7640 чел. |
| 8. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года | 0 | 1 | 0 |  | В 2019 г. в списке на получение жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа состояло 8 чел. 7 лицам, относящимся к выше указанной категории граждан по договорам специализированного жилого фонда предоставлены жилые помещения расположенные по адресу: г. Пыть-Ях, 3мкр., ул. Р. Кузоваткина д. 18. Джабраиловой З. Т., 07.12.2001г.р, жилое помещение не предоставлено в виду того, что объявленный 30.10.2019 аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок. 27.12.2019г. повторно объявлен аукцион на приобретение 1 жилого помещения (прием заявок до 15.01.2020). |
| 9. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, чел. | 8 | 7 | 87,5 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, чел. |  |
|  | Итого: |  |  | 89,6 |  |  |

3. Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

В 2019 году на территории г. Пыть-Ях осуществлялась реализация муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха» (далее по тексту – Программа), утвержденной постановлением администрации г. Пыть-Ях от 10.12.2018 №428-па (в ред. от 04.06.2019 № 189-па, от 16.07.2019 № 274-па, от 10.09.2019 №342-па).

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм «Поддержка семьи, материнства и детства», «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», в которых предусмотрены мероприятия, направленные на защиту прав и интересов детей, повышение качества жизни граждан посредством предоставления им мер социальной поддержки.

В 2019 году на территории г. Пыть-Ях наблюдается уменьшение доли несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших противоправные деяния (преступления, общественно опасные деяния), в общем количестве несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, с 11,5% до 3,4 %.

В виду устройства 2-х детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждения для выше указанной категории лиц доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на территории м.о.г.о.г. Пыть-Ях, в текущем году составила 99,1%. В 2018 году охват детей, переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства) составил 100%.

В 2019 году 7 лицам из числа детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, предоставлены жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений. У 1 лица право на обеспечение жилым помещением в 2019 году не реализовано.

Данные факты свидетельствуют о том, что на территории г. Пыть-Ях необходимо усилить работу, направленную на защиту прав и интересов детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

По подпрограмме 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» по мероприятию «Субсидия на возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» в 2019 году по сравнению с 2018 годом количество лиц, получивших услуги городской бани увеличилось на 394 чел. Это свидетельствует о том, что жители г. Пыть-Яха более ответственно стали относится к своему здоровью и в качестве профилактики заболеваний охотно пользуются услугами данного учреждения. Также в 2019 году по сравнению с 2018 годом количество неработающих пенсионеров получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте увеличилось на 1054 чел.

Программа 2019 года является логическим продолжением программы, реализуемой в 2018 году и ранее. Меры социальной поддержки, реализуемые в рамках Программы на территории города Пыть-Яха, остаются востребованными у населения города.

- Сведения о соблюдении условий предоставления субсидий, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на софинансирование расходных обязательств мероприятий программы.

Мероприятия подпрограммы 1 «Поддержка семьи, материнства и детства» реализуются за счет средств денежных средств, поступивших из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в бюджет муниципального образования городской округ город Пыть-Ях. По выше обозначенной подпрограмме в 2019 году целевые показатели достигнуты на 94,8%. Процент освоения денежных средств по мероприятиям подпрограммы 1 в 2019 году составил 92,8%. По мероприятию программы «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» сложилась экономия в размере 1840,5 тыс. руб. в связи с тем, что объявленный 30.10.2019 аукцион на приобретение жилого помещения не состоялся по причине отсутствия заявок. 27.12.2019г. аукцион на приобретение 1 жилого помещения объявлен повторно, прием заявок до 15.01.2020.

- Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятиями муниципальной программы не предусмотрены.

|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Владелец [Подписант] Код владельца [Код подписанта] Дата подписания [Дата подписи] |
| --- | --- | --- |

Главный специалист отдела по труду

и социальным вопросам

Мещерякова Вероника Викторовна,

8 (3463) 46-55-58