## Отчет
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе"
за январь - июнь 2023г.
№ | Наименование | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации+A4:S10
| подпрограмм, мероприятий | всего | бюджет федеральный | бюджет АО | бюджет МО | другие источники | всего | бюджет федеральный | бюджет АО | бюджет МО | другие источники | всего | бюджет федеральный | бюджет АО | бюджет МО | другие источники | мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Подпрограмма 1. Содействие развитию самобытной культуры, традиционного образа жизни, родного языка и национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера
1.1 | Основное мероприятие "Сохранение нематериального и материального наследия Югры, популяризация культуры, традиций, традиционных ремесел коренных малочисленных народов Севера, продвижение культурных проектов" (1, 2) | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Реализация мероприятий во 2-3 квартале 2023 года Командировочные расходы, в рамках участия в конференциях, форумах и т.д. 23.04.2023-25.04.2023 Участие во Всероссийском форуме национального единства. Школа этноблогеров в рамках федерального образовательного проекта «Киберволонтёры Действие» г. Ханты-Мансийск - 1 чел. (Сертификат) 23.04.2023-25.04.2023 Всероссийский Форум национального единства «Школа лидеров коренных малочисленных народов Севера «Традиции в будущее» - 1 чел. (Сертификат) 17.05.2023-12.05.2023 Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Современные технологии проектирования музейных экспозиций и выставок» г. Санкт-Петербург – 1 чел. (Удостоверение о повышении квалификации) 26.05.2023-09.06.2023 Дистанционное обучение по повышению цифровой компетенции по программе «Ресурсы и сервисы цифровой экономики» г. Ханты-Мансийск -2 чел. (Сертификат о прохождении обучения в АУ «Югорский НИИ информационных технологий») 26.04.2023-27.04.2023 Участие в онлайн –формате мероприятия «Роль этнокультурного образования в Современной культурно-информационной образовательной политике ХМАО-Югры» - 2 чел. («Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок») 13.05.2023 Межрегиональный форум-митап «курсор» «Климат и образование – вектор развития» - 1 чел. (Сертификат). Планируется участие в форуме коренных малочисленных народов Севера в августе 2023 года. Исполнение 80% | 0%
1.2 | Основное мероприятие "Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной культуры, фольклора, национального спорта и международных связей, сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов, и участие в них" (1, 2) | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 15.04.2023 мероприятие к Дню коренных малочисленных народов Севера традиционный праздник народа ханты «Вороний день». Охват - 150 чел. В рамках праздника проведены мероприятия: «Сурэм» конкурс-дефиле костюма вороны и стилизованного костюма коренных малочисленных народов Севера «Охотничий забег» эстафета по национальным видам спорта коренных малочисленных народов Севера «Воронята» мастер-класс по декоративно-прикладному искусству и традиционным ремеслам коренных малочисленных народов Севера «Игры народов Севера» спортивные состязания (стрельба из лука; бросание аркана). Исполнение 100% | 0%
1.3 | Основное мероприятие "Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку родных языков народов ханты, манси и ненцев" (1, 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие без финансирования. В период апрель-июнь 2023 года а в образовательных учреждениях города проведены викторины, конкурсы и игры, направленные на поддержку родного языка. Охват обучающихся - 715 чел., из них из числа КМНС - 11 чел. Исполнение 0% | #DIV/0! | #VALUE! | мероприятия Образования
1.4 | Основное мероприятие "Развития материальной базы для сохранения и популяризации самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера" (1, 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие без финансирования. Исполнение 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| Итого по подпрограмме 1 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | Исполнение 0% | 0% | -0% | 0
Подпрограмма 2. Развитие туризма
2.1 | Основное мероприятие "Поддержка развития внутреннего и въездного туризма" (1,3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие без финансирования Исполнение 0%
| Итого по подпрограмме 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие без финансирования Исполнение 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
Подпрограмма 3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
3.1 | Основное мероприятие "Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям" (1, 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие без финансирования Исполнение 0%
| Итого по подпрограмме 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие без финансирования Исполнение 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | Исполнение 0% | 91.04% | 91.04% | 61
В том числе:
| Проектная часть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие без финансирования Исполнение 0%
| Процессная часть | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | Мероприятие без финансирования Исполнение 0%
В том числе:
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение 0%
| Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
В том числе:
| управление по культуре и спорту | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | Исполнение 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| управление по образованию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Исполнение 98,7% | #VALUE!
Исполнитель:Газиева Гузель Фелюсовна
главный специалист отдела по культуре и искусству
Корнилова Роза Николаевна
тел.: 8 (3463) 46-55-47

## Показатели
Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период
№ | Наименование показателей результатов | План на 2023 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя
1 | Количество участников мероприятий, направленных на сохранение культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера, человек (ежегодно) | 150 | 72 | 48% | Формула расчета показателя: сумма количества участников мероприятий учреждений культуры, спорта и образования. 21.02.2023 Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку родных языков народов России, охват - 6 чел. 22.02.2023 Выездная выставка «Многоликие традиции», охват аудитории - 22 чел. Представители Пыть-Яхского городского отделения окружной общественной организации «Спасение Югры» - 3 чел. 15.04.2023 традиционный праздник народа ханты к Дню коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Вороний день». Охват - 150 чел., из них из числа КМНС - 5 чел. 18.04.2023 в МБОУ СОШ № 6 проведена познавательная беседа «У истоков славянской письменности». Участники мероприятия узналии о древнеславянской азбуке (глаголице и кириллице), о ее создателях (Кирилле и Мефодии), с древнерусской азбукой, поучаствовали в викторине, о «Кириллице» и её создателях. В заключении мероприятия проведён мастер – класс по написанию письма пером и чернилами – 16 чел. 20.05.2023 Всероссийская акция «Ночь музеев 2023», в рамках акции проведен командный квест (3 творческие площадки под названиями «Animalium», «Арт-флористика» и «Зелёная лаборатория»), посиделки у вечернего костра с чаем из югорских трав и походной каши. Охват - 115 чел., из них из числа КМНС - 2 чел. 11.06.2023 в рамках проекта «Живые символы тайги» программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» прошла экскурсия о краснокнижных животных, обитающих на территории ХМАО-Югры. В экскурсии приняли участие дети сотрудников компании СИБУР, а также экоактивисты Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист». В ходе экскурсии научный сотрудник Поянкина А.М. рассказала о разнообразном животном мире Югры, охват - 20 чел., из них из числа КМНС - 2 чел. 14.06.2023 квест «Таежные обитатели Югры» по 4 станциям в рамках второй интерактивной части экопрограммы. Задания включали не только вопросы о флоре и фауне родного края, но также основы ориентирования в лесу, прохождение тематических препятствий. После всех испытаний ребята были вознаграждены походом в веревочный парк «Нёхэс лэк» (с хантыйского языка – «Собольими тропами»). Охват – 20 чел. 23.06.2023 «Всякое ремесло честно», к дню народных художественных промыслов (согласно Указа Президента РФ от 17.06.2022 № 384 "О Дне народных художественных промыслах» предпоследнее воскресение июня). Охват – 14 чел.
2 | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворённых качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренных малочисленных народов Севера, % | 100 | 100 | 100% | Формула расчета показателя: результаты анкетирования. По игогам анкетирования граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, принявших участие в мероприятии «Вороний день» (Вурни хатл) 100% удовлетворены услугой (всего приняло участие в анкетирование 5 чел. из числа КМНС). Результаты анкетирования размещены на официальном сайте Администрации города Пыть-Яха в разделе «Услуги», «Муниципальные услуги», «Отчеты» (ссылка: https://adm.gov86.org/files/2022/mun-programmy/analiz-anketirovaniya-kmns-ot-15-04-2023.doc).
3 | Количество мероприятий, направленных на создание комфортной туристской информационной среды, единиц (ежегодно) | 3 | 2 | 66.67% | Показатель определяется по итогам года 15.04.2023 мероприятие к Дню коренных малочисленных народов Севера традиционный праздник народа ханты «Вороний день». - традиционный праздник народа ханты «Вороний день»; - в рамках традиционного праздника народа ханты «Вороний день»: эстафета по национальным видам спорта коренных малочисленных народов Севера «Охотничий забег»; спортивные состязания «Игры народов Севера» (стрельба из лука; бросание аркана).
4 | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций получивших финансовую поддержку из бюджета муниципального образования на реализацию проектов в сфере поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма на территории города Пыть-Ях (единиц) | 1 | 0 | 0% | Показатель определяется по итогам года |  | Мероприятия Образования
Средний процент достижения по 4 показателям |  |  |  | 43.5