Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе»

за 2 квартал 2023 года

(с нарастающим итогом)

1.	Сведения:

-	о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения: информация приведена в таблице № 1

-	о результатах реализации программных мероприятий, осуществление которых запланировано без финансирования, и причинах их невыполнения: не предусмотрено

-	о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):

изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе» от 15.12.2021 №579-па вносятся по мере внесения изменений в Решение Думы города от 10.12.2021 № 32 «О бюджете города Пыть-Яха на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

2.	Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период

Целевые показатели муниципальной программы

| № | Наименование показателей результатов | План на 2023 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество участников мероприятий, направленных на сохранение культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера, человек (ежегодно) | 150 | 72 | 48% | Формула расчета показателя: сумма количества участников мероприятий учреждений культуры, спорта и образования. 21.02.2023 Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку родных языков народов России, охват - 6 чел. 22.02.2023 Выездная выставка «Многоликие традиции», охват аудитории - 22 чел. Представители Пыть-Яхского городского отделения окружной общественной организации «Спасение Югры» - 3 чел. 15.04.2023 традиционный праздник народа ханты к Дню коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Вороний день». Охват - 150 чел., из них из числа КМНС - 5 чел. 18.04.2023 в МБОУ СОШ № 6 проведена познавательная беседа «У истоков славянской письменности». Участники мероприятия узналии о древнеславянской азбуке (глаголице и кириллице), о ее создателях (Кирилле и Мефодии), с древнерусской азбукой, поучаствовали в викторине, о «Кириллице» и её создателях. В заключении мероприятия проведён мастер – класс по написанию письма пером и чернилами – 16 чел. 20.05.2023 Всероссийская акция «Ночь музеев 2023», в рамках акции проведен командный квест (3 творческие площадки под названиями «Animalium», «Арт-флористика» и «Зелёная лаборатория»), посиделки у вечернего костра с чаем из югорских трав и походной каши. Охват - 115 чел., из них из числа КМНС - 2 чел. 11.06.2023 в рамках проекта «Живые символы тайги» программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» прошла экскурсия о краснокнижных животных, обитающих на территории ХМАО-Югры. В экскурсии приняли участие дети сотрудников компании СИБУР, а также экоактивисты Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист». В ходе экскурсии научный сотрудник Поянкина А.М. рассказала о разнообразном животном мире Югры, охват - 20 чел., из них из числа КМНС - 2 чел. 14.06.2023 квест «Таежные обитатели Югры» по 4 станциям в рамках второй интерактивной части экопрограммы. Задания включали не только вопросы о флоре и фауне родного края, но также основы ориентирования в лесу, прохождение тематических препятствий. После всех испытаний ребята были вознаграждены походом в веревочный парк «Нёхэс лэк» (с хантыйского языка – «Собольими тропами»). Охват – 20 чел. 01.06.2023-30.06.2023 в Краеведческом музее работала площадка кратковременного пребывания «Краски Лета!», туристко-краеведческого направления. Дети под руководством вожатых с Музейно-выставочного центра шли до Этнографического музея, где проходили различные творческие мероприятия: практические занятия, игровые программы, мероприятия туристской направленности – 28 чел. 23.06.2023 «Всякое ремесло честно», к дню народных художественных промыслов (согласно Указа Президента РФ от 17.06.2022 № 384 "О Дне народных художественных промыслах» предпоследнее воскресение июня). Охват – 14 чел. |
| 2 | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворённых качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренных малочисленных народов Севера, % | 100 | 100 | 0% | Формула расчета показателя: результаты анкетирования. По итогам анкетирования граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, принявших участие в мероприятии «Вороний день» (Вурни хатл) 100% удовлетворены услугой (всего приняло участие в анкетирование 5 чел. из числа КМНС). Результаты анкетирования размещены на официальном сайте Администрации города Пыть-Яха в разделе «Услуги», «Муниципальные услуги», «Отчеты» (ссылка: https://adm.gov86.org/files/2022/mun-programmy/analiz-anketirovaniya-kmns-ot-15-04-2023.doc). |
| 3 | Количество мероприятий, направленных на создание комфортной туристской информационной среды, единиц (ежегодно) | 3 | 2 | 67% | Показатель определяется по итогам года 15.04.2023 мероприятие к Дню коренных малочисленных народов Севера традиционный праздник народа ханты «Вороний день». - традиционный праздник народа ханты «Вороний день»; - в рамках традиционного праздника народа ханты «Вороний день»: эстафета по национальным видам спорта коренных малочисленных народов Севера «Охотничий забег»; спортивные состязания «Игры народов Севера» (стрельба из лука; бросание аркана). |
| 4 | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций получивших финансовую поддержку из бюджета муниципального образования на реализацию проектов в сфере поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма на территории города Пыть-Ях (единиц) | 1 | 0 | 0 | Показатель определяется по итогам года |
| Средний процент достижения по 4 показателям |  |  |  | 43,5% |  |

- Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

- Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы, по итогам года.

- Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по итогам года.