## отчетРО 2кв
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы" за 1 полугодие 2017 г.
№ п/п | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма I. Общее образование. Дополнительное образование детей
1.1 | Развитие системы дошкольного и общего образования | 2178.6 | 0 | 0 | 2178.6 | 0 | 2178.6163 | 0 | 0 | 2178.6163 | 0 | 689.5816 | 0 | 0 | 689.5816 | 0 | В феврале прошел муниципальный этап турнира по шахматам среди детей «Белая ладья». Участие приняло пять команд. Команда МБОУ СОШ № 2 приняла участие в турнире по шахматам среди детей «Белая ладья», приказ от 17.03.2017 №75 В период с 27.03. по 01.04.2017 прошел Городской образовательный фестиваль «Новая цивилизация», в котором приняло участие 140 человек17.05.2017 прошла окружная олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству с использованием дистанционных технологий. Сайранов Алан, обучающийся 11 класса МБОУ СОШ №5 занял 2 место.С 4 по 9 апреля в г. Ханты-Мансийске прошел окружной турнир по шахматам среди детей «Белая ладья». Команда города (обучающиеся МБОУ СОШ №2) заняла 4 общекомандное место. В личном зачете Набиев Илькин занял 1 место, Косумова Жастина - 2 место. В групповом туре среди обучающихся 5-6 классов на XIX Международной олимпиаде развивающего обучения МБОУ СОШ №5 заняла 3 место.С 10.03.2017 года по 23.03.2017 года прошел муниципальный конкурс педагогических достижений в номинациях «Учитель года – 2017» и «Воспитатель года – 2017». Всего приняли участие 7 педагогических работников образовательных учреждений города. В рамках конкурса прошли мастер-классы, открытые уроки, открытие и закрытие мероприятия. С 12.01.2017 по 21.02.2017 28 обучающихся 9-11 классов (в прошлом учебном году – 29) приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. На обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования сгородской округ город Пыть-Я направлено 1 210 046,8 тысяч рублей,-кассовый расход составил 478235,8т. руб. Это расходы связанные с приобретением учебников, учебного оборудования , игрушек , оплатой труда работников образовательных организаций,выполне6ние муниципального задания образовательной организации. Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся направлено 39286,8 тысяч рублей. Кассовый расход составил 19794,2 тысячи рублей. - | 70.3677
1.2 | Развитие системы дополнительного образования детей | 39880 | 0 | 1724.6 | 38155.4 | 0 | 39880 | 0 | 1724.6 | 38155.4 | 0 | 20356.8611 | 0 | 1087.7 | 19269.1611 | 0
1.3 | Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях(показатель N 1,3,4,16) | 1210046.8 | 0 | 998927.2 | 144485.2 | 66634.4 | 1210046.8 | 0 | 998927.2 | 144485.2 | 66634.4 | 593322.1369 | 0 | 478235.831 | 82115.8159 | 32970.49
1.4. | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся (показатель 15) | 39286.8 | 0 | 28202.2 | 11084.6 | 0 | 39286.8 | 0 | 28202.2 | 11084.6 | 0 | 19794.1577 | 0 | 13374.504 | 6419.6538 | 0
Итого по подпрограмме |  | 1291392.2 | 0 | 1028854 | 195903.8 | 66634.4 | 1291392.2163 | 0 | 1028854 | 195903.8163 | 66634.4 | 634162.7373 | 0 | 492698.035 | 108494.2123 | 32970.49 |  | 96.7707
ПодпрограммаII. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования
2. | Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося"(показатель N 7) | 645 | 0 | 50 | 595 | 0 | 645 | 0 | 50 | 595 | 0 | 155.36 | 0 | 50 | 105.36 | 0 | Средства планируется направить на приобретение программного обеспечения для сопровождения образовательных программ"Сервисное обслуживание процесса эксплуатации и развитием информационно-аналитической системы «АВЕРС: WEB-Комплектование», "Техническое сопровождение муниципального сегмента региональной информационной системы, задействованной в работе по обеспечению государственной итоговой аттестации обучающихся ",оплату курсов повышения квалификации педагогических работников.
2.1 | Организация и проведение единого государственного экзамена | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0
2.2. | Реализация мероприятий | 595 | 0 | 0 | 595 | 0 | 595 | 0 | 0 | 595 | 0 | 105.36 | 0 | 0 | 105.36 | 0
Итого по подпрограмме 2 |  | 645 | 0 | 50 | 595 | 0 | 645 | 0 | 50 | 595 | 0 | 155.36 | 0 | 50 | 105.36 | 0
Подпрограмма III. Молодежь Югры и допризывная подготовка
3.1. | Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи ( показатель № 7) | 1177.1 | 0 | 0 | 1177.1 | 0 | 1177.1 | 0 | 0 | 1177.1 | 0 | 367.7027 | 0 | 0 | 367.7027 | 0 | На 01.07.2017 МБУ Центром "Современник" согласно плана мероприятий проведено 176 профилактических мероприятий, охват 5 044 человека (в 1 полугодии 2016 года – 176 мероприятий, охват – 4 885 человек). П в дворовых клубах проведено 876 мероприятий, охват – 11 736 человек (в 1 полугодии 2016 года – 905 мероприятий, охват – 14 775 человек).
3.2. | Создание условий для развития гражданско-патриотических, военно-патриотических качеств молодежи (показатели N 8) | 313 | 0 | 0 | 313 | 0 | 313 | 0 | 0 | 313 | 0 | 157.8311 | 0 | 0 | 157.8311 | 0 | Воспитанники военно-патриотического клуба "Витязь" (МАУ ГЛБ "Северное сияние") провели мероприятия кассовый расхлд составил 12 тысяч рублей
3.3. | Социализация детей и молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 26539 | 0 | 0 | 26539 | 0 | 26539 | 0 | 0 | 26539 | 0 | 12957.6447 | 0 | 0 | 12957.6447 | 0 | Средства местного бюджета в размере 12957,64 тыс.руб., направлены на выплату заработной платы, содержание учреждения- МБУ Центр "Современник".
3.4. | Обеспечение развития молодежной политики и патриотического воспитания граждан Российской Федерации | 57796.6 | 0 | 0 | 46796.6 | 11000 | 57796.6 | 0 | 0 | 46796.6 | 11000 | 30530.2388 | 0 | 0 | 23853.6388 | 6676.6 | Средства местного бюджета в размере23 853,64 тыс.руб., направлены на выплату заработной платы, содержание учреждений - МАУ АЦ "Дельфин", МАУ ГЛБ "Северное сияние". Средства поступившие от оказания услуг по предпринимательской деятельности -6676,6 тыс.руб, направлены на выплату заработной платы, работникам финансируемых за счет предпринимательской деятельности, а так же на укрепление материально-технической базы учреждений.
3.5. | Поддержка детских и молодежных общественных организаций и объединений | 4414.4 | 0 | 0 | 4414.4 | 0 | 4414.4 | 0 | 0 | 4414.4 | 0 | 1682.8 | 0 | 0 | 1682.8 | 0
итого по подпрограмме 3 |  | 90240.1 | 0 | 0 | 79240.1 | 11000 | 90240.1 | 0 | 0 | 79240.1 | 11000 | 45696.2173 | 0 | 0 | 39019.6173 | 6676.6
Подпрограмма IV. Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики
4.1. | Финансовое обеспечение полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами(показатель N15) | 84885 | 0 | 84885 | 0 | 0 | 84885 | 0 | 84885 | 0 | 0 | 32936.9599 | 0 | 32936.9599 | 0 | 0 | За отчетный период выполнены мероприятия: -Организация питания учащихся льготных категорий общеобразовательных организаций 19353,2 тыс. руб. и компенсация части родительской платы кассовый расход составил 13583,76 тыс. руб.;
4.1.1 | Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательн | 40288 | 0 | 40288 | 0 | 0 | 40288 | 0 | 40288 | 0 | 0 | 19353.1968 | 0 | 19353.1968 | 0 | 0
4.1.2 | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 44597 | 0 | 44597 | 0 | 0 | 44597 | 0 | 44597 | 0 | 0 | 13583.7631 | 0 | 13583.7631 | 0 | 0
4.2. | Обеспечение комплексной безопасности и повышение энергоэффективности образовательных организаций и учреждений молодежной политики(показатель N 11,14) | 9937.1 | 0 | 0 | 9937.1 | 0 | 9937.0783 | 0 | 0 | 9937.0783 | 0 | 4366.9423 | 0 | 0 | 4366.9423 | 0 | В соответствии с контрактом № 0187300019415000451-0210022-01 от 11.01.2016г., ООО СК "Империя" на общую сумму 38 570 678,10 руб.В 2016 году закончены общестроительные работы в здании МОАУ ДО "ЦДТ" по адресу мкр. 1 "Центральный" д.4 "А", приведена в соответствии с санитарными номами прилегающая территория.Ремонт здания планируется закончить к новому учебному 2017-2018году.
4.3. | Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, учреждений молодежной политики" (показатель N 11)Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, учреждений молодежной политики" (показатель N 11) | 1370.3 | 0 | 600 | 770.3 | 0 | 1370.3428 | 0 | 600 | 770.3428 | 0 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0
4.4. | Обеспечение деятельности обслуживающих организаций | 73803 | 0 | 0 | 73803 | 0 | 73803 | 0 | 0 | 73803 | 0 | 38828.6796 | 0 | 0 | 38828.6796 | 0 | Средства местного бюджета в сумме 38828,68 т.рублей израсходованы на функционирование организации, включая расходы по оплате труда, по бухгалтерскому обслуживанию подведомственных организаций. | 99.0747
4.5. | Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций(показатель N 12,13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
Итого по подпрограмме 4 |  | 169995.4 | 0 | 85485 | 84510.4 | 0 | 169995.4212 | 0 | 85485 | 84510.4211 | 0 | 76502.5818 | 0 | 33306.9599 | 43195.6219 | 0 |  | 97.3173
Всего по муниципальной программе: |  | 1552272.7 | 0 | 1114389 | 360249.3 | 77634.4 | 1552272.7374 | 0 | 1114389 | 360249.3374 | 77634.4 | 756516.8963 | 0 | 526054.9948 | 190814.8115 | 39647.09 |  | 96.9861
| Директор департамента | [10 empty] | П.А. Наговицына

## показатели
Показатели эффективности муниципальной программы.
№ п/п | Наименование показателей результатов | Фактический показатель на начало реализации программы | Целевые показатели по годам | [5 empty] | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | общие | в т.ч.бюджетные затраты |  | Примечание
|  |  | план 2017 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | факт по состоянию на 01.07.2017 |  | затраты по соответствую-щим мероприя-тиям | городского бюджета/ внебюджетных источников | Федерального / окружного бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12
Подпрограмма I. Общее образование. Дополнительное образование детей
1 | Сохранение отношения численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6122262 | 899277.5 | 5222984.5
Определяется отношением численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования. Рассчитывается по формуле: Чп(3-6) / (Чп(3-6) + Чэ(3-6)) * 100%, где: Чп(3-6) - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году (данные мониторинга численности детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) содержанию (присмотру и уходу); Чэ(3-6) - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (данные федеральной системы показателей электронной очереди по приему заявлений, постановки на учет и зачисление детей в дошкольные образовательные организации).
2 | Сохранение охвата детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | 41 | 64% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 41 |  |  |  | по итогам комплектования на 01.09.2017
| Рассчитывается по формуле: (Чдоп / Чнас5-18) * 100, где: Чдоп - численность населения в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию (периодическая отчетность, форма N 1-ДО (сводная),численность населения, охваченного дополнительным образованием); Чнас5-18 - численность населения в возрасте 5 - 18 лет (периодическая отчетность, данные демографической статистики о возрастно-половом составе населения). |  | 3030 |  |  |  |  | 0
|  |  | 7408 |  |  |  |  | 7534
3 | Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66.89% | 100% |  |  |  | показатель планируется к достижению по итогам 12 месяцев 2017 года
| Определяется соотношением среднемесячных заработных плат педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций субъекта Российской Федерации, находящихся муниципальной собственности. Рассчитывается по формуле: (ЗП1 / ЗП2) * 100, ЗПi = {(ФЗПi / ЧСПi) / 12} * 1000, i = 1,2, где: ЗПi - заработная плата педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) муниципальных образовательных организаций; ФЗП1 - фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) муниципальных дошкольных образовательных организаций - всего (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование); ФЗП2 - фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) муниципальных общеобразовательных организаций - всего (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование); ЧСП1 - средняя численность педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) муниципальных дошкольных образовательных организаций (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование); ЧСП2 - средняя численность педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование). | [6 empty] | 51809
[8 empty] | 77449.9 |  |  |  |  | общее обр. все работники
4 | Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в автономном округе (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 133.4% | 100%
| Определяется соотношением среднемесячных заработных плат педагогических работников общеобразовательных организаций и среднемесячной заработной платы в автономном округе.Рассчитывается по формуле: (ЗПпоу / ЗПнн) * 100, где: ЗПпоу = {(ФЗПпоу / ЧСПпоу) / 12} * 1000 ЗПпоу - заработная плата педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) общеобразовательных учреждений; ФЗПпоу - фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) общеобразовательных учреждений - всего (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование); ЧСПпоу - средняя численность педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) муниципальных общеобразовательных учреждений (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование); ЗПнн - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в автономном округе. Данные рассчитываются Депэкономики Югры, окончательные итоги Росстат. | [6 empty] | 77449.9
58059.7
5 | Увеличение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в автономном округе (%) | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 91.52% | 100% |  |  |  | показатель планируется к достижению по итогам 12 месяцев 2017 года
| Определяется соотношением среднемесячных заработных плат педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей и среднемесячной заработной плате учителей в автономном округе. Рассчитывается по формуле: (ЗП1 / ЗП2) * 100, ЗПi = {(ФЗПi / ЧСПi) / 12} * 1000, i = 1,2, где: ЗПi - среднемесячная заработная плата; ФЗП1 - фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) муниципальных организаций дополнительного образования детей - всего (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование); ФЗП2 - фонд начисленной заработной платы учителей списочного состава (без внешних совместителей) муниципальных общеобразовательных организаций - всего (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование); ЧСП1 - средняя численность педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) муниципальных организаций дополнительного образования детей (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование); ЧСП2 - средняя численность учителей списочного состава (без внешних совместителей) муниципальных общеобразовательных организаций (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование). | [6 empty] | 45118.12
49300
Подпрограмма II. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования
6 | Снижение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена | 1.16 | 1.11 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.23 | 1.05 | 1183.5 | 1183.5 | 0
| Определяется отношением среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена. Рассчитывается по формуле: где: ki - количество участников (выпускников текущего года) образовательной организации, имеющих активный результат (далее - участники) по соответствующему предмету, xi - средний тестовый балл участников по соответствующему предмету. Таким образом, средний балл образовательной организации рассчитывается следующим образом: где: xрус.яз - средний балл участников по русскому языку, xмат.баз - средний балл участников по базовой математике, xмат.проф - средний балл участников по профильной математике, kрус.яз - количество участников по русскому языку, kматбаз - количество участников по базовой математике, kмат.проф - количество участников по профильной математике. При этом средний балл по базовой математике переведен из 5-балльной в 100-балльную систему, в соответствии со следующей формулой: где xмат.баз(100) - средний балл участников по базовой математике по 100-балльной шкале, xмат.баз(5) - средний балл участников по базовой математике по 5-балльной шкале. |  | 0 |  |  |  |  | 75.3
|  |  | 0 |  |  |  |  | 61.31
Подпрограмма III. Молодежь Югры и допризывная подготовка
7 | Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи (%) | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.6 | 27.6 | 22 | 27.6 | 460998.5 | 460998.5 | 0 | На 01.07.2017 приняли участие в деятельности МОО - 2681 молодых людей, общая численность молодежи от 14 до 30 лет в городе в 2016 году составляет - 12 370 чел. | 2681 - приняли участие/12370*100
Определяется отношением численности молодых людей в возрасте от 14 - 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, к общей численности молодых людей в возрасте от 14 - 30 лет. Рассчитывается по формуле: (Чмолуоо / Чнас14-30) * 100, где: Чмолуоо - численность молодых людей в возрасте от 14 - 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений (дополнительная информация организаций молодежной направленности); Чнас14-30 - численность молодых людей в возрасте 14 - 30 лет (периодическая отчетность, данные демографической статистики о возрастно-половом составе населения).
8 | Увеличение доли допризывной молодежи, состоящей в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченной в мероприятия патриотической направленности, в общей численности допризывной молодежи (%) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 32 | 22 |  |  |  | на 01.07.2017 - 64 человека - воспитанники ВПК Витязь, 202 - численность доприз молод
Определяется соотношением численности молодых людей, состоящих в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности, к общей численности допризывной молодежи. Рассчитывается по формуле: (Чмолпн / Чдм) * 100, где: Чмолпн - численность молодых людей, состоящих в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности (дополнительная информация организаций молодежной направленности); Чдм - численность допризывной молодежи (дополнительная информация организаций молодежной направленности).
9 | Увеличение доли допризывной молодежи, занимающейся военно-прикладными и техническими видами спорта, в общей численности допризывной молодежи (%) | 46 | 48 | 48 | 50 | 52 | 52 | 39 | 52% |  |  |  | на 01.07.2017 - 64 человека - воспитанники ВПК Витязь, 15 чел. - воспит СТК Трек , 202 - численность доприз молод | 64+15/202*100
Определяется соотношением численности молодых людей, занимающихся военно-прикладными и техническими видами спорта, к общей численности допризывной молодежи. Рассчитывается по формуле: (Чмолвп / Чдм) * 100, где: Чмолвп - численность молодых людей, занимающихся военно-прикладными и техническими видами спорта (дополнительная информация организаций молодежной направленности); Чдм - численность допризывной молодежи (дополнительная информация организаций молодежной направленности).
Подпрограмма IV. Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики
10 | Сохранение доли муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032858.33 | 586165.93 | 446692.4
| Определяется отношением численности общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, к общей численности общеобразовательных организаций. Рассчитывается по формуле: ЧОоа,к / ЧОо * 100, где: ЧОоа,к - численность образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (периодическая отчетность, форма N Д-4); ЧОо - численность образовательных организаций, реализующих программы общего образования (периодическая отчетность, форма N Д-4). | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 5 | 5 |  |  |  |  | 5
11 | Сохранение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 87.5% | 100%
| Определяется отношением общеобразовательных организаций, оснащенных современным учебным оборудованием, к общей численности общеобразовательных организаций. Рассчитывается по формуле: (ЧОоуосо / ЧОоу) * 100, где: ЧОоуосо - численность муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения (дополнительные сведения); ЧОоу - численность муниципальных общеобразовательных организаций (периодическая отчетность, форма N 76-РИК). | 5 | 5 |  |  |  |  | 5
|  | 5 | 5 |  |  |  |  | 5
12 | Увеличение обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) | 509 | 568 | 618 | 618 | 618 | 618 | 680.6967 | 618 мест |  |  |  | 2814/4134*1000=555, 2100- нормативное количество мест; 4134- демография с 1-6 на 01.01.2016 |  | 2297/4134*1000
| Показатель рассчитывается как отношение общего числа мест в дошкольных образовательных организациях к общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 6 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, и умноженное на 1000. Рассчитывается по формуле: (Чмест / (ЧД1-6 - ЧД5-6оу)) * 1000, где: Чмест - численность мест в дошкольных образовательных организациях (периодическая отчетность, форма N 85-К); ЧД1-6 - численность населения в возрасте 1 - 6 лет (демографические данные населения в возрасте 1 - 6 лет); ЧД5-6оу - численность обучающихся в общеобразовательных организациях в возрасте 5 - 6 лет (периодическая отчетность, форма N 76-РИК). | [6 empty] | 2814
4134
13 | Увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 80.72% | 81%
| Определяется соотношением численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, к общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. Рассчитывается по формуле: где: У0 - доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (процентов); У2 - численность обучающихся, занимающихся во вторую смену (форма N 76-РИК раздел 1.2 строка 21 графа 5); У3 - численность обучающихся, занимающихся в третью смену (форма N 76-РИК раздел 1.2 строка 22 графа 5); У - численность обучающихся (всего) (форма N 76-РИК раздел 1.2 строка 01 графа 5). | [6 empty] | 4246
5260
14 | Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100
| Определяется отношением численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, к общей численности общеобразовательных организаций. Рассчитывается по формуле: ЧОофз / ЧОо * 100, где: ЧОофз - численность общеобразовательных организаций, имеющих физкультурный зал (периодическая отчетность, форма N Д-4); ЧОо - численность общеобразовательных организаций (периодическая отчетность, форма N Д-4). | 5 | 5 |  |  |  |  | 5
|  | 5 | 5 |  |  |  |  | 5
15 | Доля населения в возрасте 7 – 18 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет. | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 101
| Определяется соотношением численности населения в возрасте 7 – 18 лет, охваченного образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе, имеющих ограниченные возможности здоровья, к численности населения в возрасте 7 - 18 лет. Рассчитывается по формуле: ЧОоо - численность населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе, имеющих ограниченные возможности здоровья (периодическая отчетность, форма № 76-РИК, численность детей в возрасте 7 - 18 лет, охваченных образованием); - численность населения в возрасте 7 - 18 лет (демографические данные населения в возрасте 7 - 18 лет). |  | 5193 |  |  |  |  | 5260
16 | Доля частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, от общего числа дошкольных образовательных организаций в городе. % | 14.2 | 14.2 |  |  |  |  | 0
17 | Количество мероприятий, обеспечивающих информационную открытость системы образования | 1 | 1 |  |  |  |  | 100
Ежегодно не менее 99%
#REF!
[11 empty] | #REF! | #REF!