Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе»

за январь-сентябрь 2019 года

1. Сведения:

-	о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 	о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения;

На 01.10.2019 года финансирование программы осуществлялось по 2 подпрограммам, в целом исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» составляет – 17,6 % (91 645,6  тыс. рублей).

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры  и  массового спорта» исполнение запланированных мероприятий составило – 3,8 % (16 212,0 тыс. рублей).

1.1 Организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.

На 01.10.2019 года исполнение составило – 66,3% (616,97 тыс. рублей) проведено 43 городских мероприятий.

1.2 Организация и проведение мероприятий в рамках  внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

На 01.10.2019 года исполнение составило – 7,6 % (27,4 тыс. рублей) проведено 9 мероприятий.

1.3 Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных)  мероприятия.

На 01.10.2019 года исполнение составило – 53,7 % (671,83 тыс. рублей) участвовали в -17 выездных мероприятиях.

1.4	 Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование  населению спортивных сооружений - общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2019 год, составляет  - 21 618,4 тыс. рублей, в т.ч.:

-   за счет бюджетных ассигнований –  20 302,3 тыс. рублей;

-   за счет окружного бюджета- 100,0  тыс. рублей;

- др.источники – 1 216,1 тыс.рублей.

Фактически на 01.10.2019 года освоено 50,2 %  (14 064,4 тыс. рублей):

-   за счет бюджетных ассигнований –  14 002,9 тыс. рублей;

-  по заключенным договорам на содержание имущества (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое облуживание электрооборудования, вывоз ЖБО  и т.д);

- на выплату заработной платы работников учреждений, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску и т.д.

-   за счет окружного бюджета  – 61,5 тыс. рублей – процент исполнения составил –61,5%;

1.5	Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2019 год, составляет 4 879,1 тыс. рублей, в т.ч.:

-   за счет бюджетных ассигнований –  4 879,1 тыс. рублей.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.10.2019 года составило – 12,4%  (593,99 тыс. рублей), заключены договоры на:

-   осуществление физической охраны на объектах МАУ «СК»;

- установку системы речевого оповещения сотрудников и посетителей при возникновении чрезвычайных ситуаций, Спортивный зал «Кедр;

- установку системы речевого оповещения сотрудников и посетителей при возникновении чрезвычайных ситуаций, Хоккейный корт с пунктом проката, г. Пыть-Ях, микрорайон № 6 «Пионерный;

- установку системы речевого оповещения сотрудников и посетителей при возникновении чрезвычайных ситуаций, Пункт проката «Спринт», г. Пыть-Ях микрорайон 1 территория МБОУ СОШ №;

-  монтажные и пусконаладочные работы системы видеонаблюдения и хранения информации не менее одного месяца, Хоккейный корт с пунктом проката, микрорайон № 6 «Пионерный».

1.6	Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Планируемое финансирование на 01.10.2019 года за счет средств местного составило – 391 094,2 тыс.руб., фактически расходы на 01.10.2019 года составили – 0 тыс.руб.

1.7	Оказание поддержки некоммерческим организациям. Финансирование на 01.10.2019 года не предусмотрено.

По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» исполнение запланированных мероприятия составило – 75,5% (75 433,6 тыс. руб.)

2.1	 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.

На 01.10.2019 года исполнение составило – 37,3 % (78,7 тыс. рублей) проведено 24 городских мероприятия.

2.2	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.10.2019 года составило -72,% (2 100,04 тыс. рублей) участвовали в  45 выездных мероприятиях.

2.3	 Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений), предоставление в пользование населению спортивных сооружений общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2019 год, составляет  70 842,1  тыс. рублей, в т.ч.:

-   местный бюджет 68 219,5 тыс. рублей;

- окружной бюджет 1 049,5 тыс. рублей;

-  за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 1 573,1 тыс. рублей.

Фактически на 01.10.2019 года освоено –79% (55 845,1 тыс. рублей):

-  за счет бюджетных ассигнований – 54 795,6 тыс. рублей – процент исполнения составил – 80,3 %:

-по заключенным договорам на содержание имущества (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое облуживание электрооборудование, вывоз ТБО  и т.д.);

-  на выплату заработной платы работников учреждений, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску и т.д.

- за счет окружных средств – 1 049,5 тыс.руб. - процент исполнения составил – 100 %

2.4	Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2019 год, составляет 23 421,2 тыс. рублей, в т.ч.:

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.10.2019 года составило -72,5%  (17 000,6  тыс. рублей).

2.5 Обеспечение физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях программы на 2019 год, составляет  759,3 тыс. рублей, в т.ч.:

-   за счет средств окружного бюджета–  716,2тыс. рублей, исполнено – 401,1 тыс.руб. – 56%,

-   за счет средств местного бюджета–  37,7  тыс. рублей, фактически освоено средств на 01.10.2019 – 8,0 тыс.руб. – 6,6%.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2019 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения % | 39,0 | - |  | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК показатель рассчитывается в конце года |  |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 29,6 | 31,3 | 102,6% | 2398/40294*10000/1900*100=105,7 | В 2018 году введены в эксплуатацию 3 спортивные площадки епс-15, 1 детский сад «Золотой ключик» епс-.25. |
| 3 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | 15,1 | - |  | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК показатель рассчитывается в конце года |  |
| 4 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, % | 7,4 | - |  | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК показатель рассчитывается в конце года |  |
| 5 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | 79,9 | - |  | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК показатель рассчитывается в конце года |  |
| 6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %, | 7,2 | - |  | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 3 –АФК показатель рассчитывается в конце года |  |
| 7 6 | Доля граждан выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), | 35 | - |  | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов (2- ГТО) показатель рассчитывается в конце года |  |
|  | из них доля учащихся | 20 | - |  | в соответствии с утвержденной формой статистических отчетов (2- ГТО) показатель рассчитывается в конце года |  |
| 8 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %, | 93,8 | 86,7 | 92,4 % | 661/762*100 |  |

3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни обеспечивает успешное выступление спортсменов на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В сфере физической культуры и спорта города работают 3 муниципальных учреждения. На 01.10.2019 года в городе функционирует 101 спортивное сооружение с единовременной пропускной способностью 2 398 человек в смену.

Обеспеченность города спортивными сооружениями составляет 30,7% от необходимой обеспеченности единовременной пропускной способности спортивными сооружениями города (норматив 1 900 чел. в смену на 10 тыс. населения).

На 01.10.2019 года на территории города проведено 49 спортивно-массовых мероприятий (на 01.10.2018 года – 54 мероприятий).

Спортсмены города Пыть-Ях в отчетном году приняли участие в 38 выездных спортивно-массовых мероприятиях различного уровня: окружные – 22; региональные - 9; всероссийские – 7 (на 01.10.2018 год - 55 выездных спортивно-массовых мероприятиях различного уровня: окружные – 32; региональные - 14; всероссийские – 9).

На данных выездных спортивно-массовых мероприятиях спортсменами города Пыть-Яха  было завоевано 64 призовых медалей: 1 место - 21, 2 место – 25, 3 место – 21.

В городе действуют 10 общественных федераций, количество занимающихся в секциях составило 960 человек (на 01.10.2018 года – 958 человек).

Начальник отдела

по физической культуре и спорту 				     А.Л. Кириллов