## Лист2
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» за январь-сентябрь 2019 года
№ | Наименование подпрограмм, мероприятия | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету * |  |  |  |  | Кассовое исполнение * |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники |  | мб | об | внебюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта
1.1.1 | Организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (показатели 1,3,4,5,6) | 930.1 | 0 | 0 | 930.1 | 0 | 930.1 | 0 | 0 | 930.1 | 0 | 616.9 | 0 | 0 | 616.9 | 0 |  | 66.3262 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.2 | Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (показатели 1,3,4,5,6,7) | 359.4 | 0 | 0 | 359.4 | 0 | 359.4 | 0 | 0 | 359.4 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 27.4 | 0 |  | 7.6238 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.3 | Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях (показатели 1,3,4,5,6) | 1249.9 | 0 | 0 | 1249.9 | 0 | 1249.9 | 0 | 0 | 1249.9 | 0 | 671.83 | 0 | 0 | 671.83 | 0 |  | 53.7507 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.4 | Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений (показатели 1,3,4,5,6,7) | 21618.4 | 0 | 100 | 20302.3 | 1216.1 | 21618.4 | 0 | 100 | 20302.3 | 1216.1 | 14468.1 | 0 | 61.5 | 14002.9 | 403.7 |  | 68.972 | 61.5 | 33.1963 | 0.66925
1.1.5 | Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта (показатели 1,3,4,5,6) | 4789.1 | 0 | 0 | 4789.1 | 0 | 4789.1 | 0 | 0 | 4789.1 | 0 | 593.99 | 0 | 0 | 593.99 | 0 |  | 12.403 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.6 | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта (показатели 1,2,3,4,5,6,7) | 391094.2 | 0 | 0 | 391094.2 | 0 | 357501.6 | 0 | 0 | 357501.6 | 0 | 237.5 | 0 | 0 | 237.5 | 0 |  | 0.066433 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.7 | Оказание поддержки некоммерческим организациям (показатели 1,3,4,5,6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Итого по подпрограмме I: | 420041.1 | 0 | 100 | 418725 | 1216.1 | 386448.5 | 0 | 100 | 385132.4 | 1216.1 | 16615.72 | 0 | 61.5 | 16150.52 | 403.7 |  | 4.1935 | 61.5 | 33.1963
2. | Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. физической культуры и спорта» | [16 empty] | 4.2996
2.1.1 | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (показатели 1,3,5) | 210.4 | 0 | 0 | 210.4 | 0 | 210.4 | 0 | 0 | 210.4 | 0 | 78.7 | 0 | 0 | 78.7 | 0 |  | 37.4049 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1.2 | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (показатели 1,3,5) | 2914.6 | 0 | 0 | 2914.6 | 0 | 2914.6 | 0 | 0 | 2914.6 | 0 | 2100.04 | 0 | 0 | 2100.04 | 0 |  | 72.0524 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1.3 | Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений), предоставление в пользование населению спортивных сооружений (показатели 1,3,5) | 70842.1 |  | 1049.5 | 68219.5 | 1573.1 | 71482.9 | 0 | 1449.5 | 68460.3 | 1573.1 | 56848.5197 | 0 | 1049.5196 | 54795.6 | 1003.4 |  | 80.04 | 72.4056 | 63.7849 |  | 79.5274
2.4 | Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта (показатели 1,3,5) | 23421.2 | 0 | 0 | 23421.2 | 0 | 27247.6 | 0 | 0 | 27247.6 | 0 | 17000.6 | 0 | 0 | 17000.6 | 0 |  | 62.393 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 55845.1197
2.5 | Обеспечение физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях (показатели 3,5) | 753.9 | 0 | 716.2 | 37.7 | 0 | 753.9 | 0 | 716.2 | 37.7 | 0 | 409.108 | 0 | 401.108 | 8 | 0 |  | 21.2202 | 56.005 | #DIV/0! |  |  | 69909.8
2.6 | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта (показатели 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.6 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 1669.8 | 475.9 | 1110.4 | 83.5 |  | 1291.2 | 368 | 858.6 | 64.6
| Итого по подпрограмме II: | 99812 | 475.9 | 2876.1 | 94886.9 | 1573.1 | 103900.6 | 368 | 3024.3 | 98935.2 | 1573.1 | 76436.9676 | 0 | 1450.6276 | 73982.94 | 1003.4 |  | 74.7792 | 47.9657 | 63.7849 | 73.5674
| Итого по программе: | 519853.1 | 475.9 | 2976.1 | 513611.9 | 2789.2 | 490349.1 | 368 | 3124.3 | 484067.6 | 2789.2 | 93052.6876 | 0 | 1512.1276 | 90133.46 | 1407.1 |  | 18.62 | 48.3989 | 50.4482
|  | 519853.1 | 475.9 | 2976.1 | 513611.9 | 2789.2 | [11 empty] | 18.9768 |  |  |  |  | 79.8817
Руководитель программы: |  | Начальник отдела А.Л. Кириллов
|  | Ф.И.О. |  |  |  | подпись