Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Экологическая безопасность города Пыть-Ях»

(полное наименование программы)

за 2 квартал 2022 года

1. Сведения:

1.1. о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники),

- на реализацию мероприятий на 2022 год запланировано 7 162,3 тыс. руб., в том числе:

- окружной бюджет – 3 318,1 тыс. руб.

- бюджет МО – 3844,2 тыс. руб.

Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды в муниципальном образовании городской округ Пыть-Ях»

1.1. Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»

1.2. Проведение мероприятий по охране городских территорий, водного и воздушного бассейнов, почвенного покрова города от загрязнения атмосферными выбросами, бытовыми и промышленными стоками и отходами в сумме 0 тыс. руб.

1.3. Организация и проведении мероприятий в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить»

Разработано и утверждено распоряжение от 14.04.2022 № 630-ра "О проведении мероприятий, приуроченных к XIX Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в городе Пыть-Яхе, исполнение 2-3 квартал 2022 года

на изготовление полиграфической продукции с ООО "Лучший выбор " от 18.05.2022 № 54 на сумму 44,96 тыс. руб. (изготовление газеты, листовок, грамот);

- оформление акции с ИП Братковой на поставку шаров договор № 49 от 18.05.2022  на сумму 9,6 тыс. руб.;

- освещение мероприятий, проводимых в рамках акции с МАУ «Телерадиокомпания «Пыть-Яхинформ» оказание информационных услуг № 50 от 18.05.2022 на сумму 84,995 тыс. руб. (изготовление информационного ролика, освещение мероприятий о проведении акции);

- приобретение хозинвентаря для проведения общегородских субботников заключен муниципальный контракт с ИП Гуламов Салам Салим оглы договор № 48 от 16.04.2022 на сумму 40,0 тыс. руб.,

- выполнение работ по сбору и транспортировке отходов до полигона ТКО с ООО ПЯАСЦ договор № 47 от 16.05.2022 на сумму 32,0 тыс. руб.;

- на выполнение работ по доставке саженцев с ООО «Нордстройлес» №46 от 18.05.2022 на сумму 63,7 тыс. руб.

Исполнение составляет – 35,9 % (205,1 тыс. руб.)

1.4. Участие в окружном конкурсе «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа -Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» направленно письмо для участия в окружном конкурсе от 29.04.2022 № 14-Исх-801.

Подпрограмма 2 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании городской округ Пыть-Ях»

2.1. Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления запланировано средств из бюджета АО сумме 95,0 тыс. руб.

Направлена заявка на финансирование от 01.04.2022 № 14-Исх-УД-1980

Исполнение составляет – 94,32 % (89,6 тыс. руб.)

2.3 Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок запланировано средств из бюджета МО сумме 916,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ИП Мубораков М.А.                                          № 0187300019422000004 от 28.02.2022 на сумму 916,0 тыс. руб., исполнение 3 квартал 2022 года

Исполнение составляет – 5,13 % (47,0 тыс. руб.)

2.4. Содержание контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности (бесхозные) запланировано средств из бюджета МО в сумме 2100,0 тыс. руб.

- заключён муниципальный контракт с ООО "Промэнергосервис" № 01 от 13.01.2022 на сумму 346,5тыс. руб.;

- заключён муниципальный контракт с ТСЖ "2А микрорайон" № 02 от 10.01.2022 на сумму 558,0тыс. руб.;

- заключён муниципальный контракт с ИП Мубораков М.А. № 03 от 10.01.2022 на сумму 31,5тыс. руб.;

- заключён муниципальный контракт с ИП Мубораков М.А. № 04 от 10.01.2022 на сумму 546,0 тыс. руб.;

- заключён муниципальный контракт с ООО «СП «Лифттехсервис» № 05 от 10.01.2022 на сумму 168,0 тыс. руб.;

Исполнение составляет – 40,4 % (899,5 тыс. руб.)

Подпрограмма 3 «Организация противоэпидемиологических мероприятий»

3.1. Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику (дезинсекция и дератизация территорий в муниципальном образовании) запланировано из окружного бюджета 3 223,1 тыс. руб.

- заключен муниципальный контракт на оказание услуг по дезинфекции и дератизации территорий №0187300019422000034 от 08.04.2022 с ИП Коневым В.А на сумму 1 455,25 тыс. руб.;

- заключен муниципальный контракт на оказание услуг по дезинфекции и дератизации территорий № 0187300019422000083 от 25.05.2022 ИП Ренц В.С. на сумму 628,33 тыс. руб.;

- на контроль эффективности заключен муниципальный контракт № 0187300019422000008 от 11.03.2022 с Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» на сумму 1002,01 тыс. руб.

1.2. о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения.

1.3 о необходимости корректировки муниципальной программы: необходимости:

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период (таблица № 2)

Начальник отдела по транспорту, дорогам

и благоустройству УЖКК, транспорту и дорогам   			           Т.Ю. Николаева