Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе»

на 30.09.2023 года

1. Сведения о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения:

31.03.2023, 26.04.2023, 28.04.2023, 08.05.2023, 07.06.2023, 13.06.2023, 14.06.2023, 19.06.2023, 29.06.2023, 28.09.2023 проведены заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, на котором, в том числе, были рассмотрены вопросы обстановки с пожарами, необходимости принятия мер по стабилизации обстановки, подготовки к пожароопасным периодам, о состоянии наружных источников противопожарного водоснабжения, безопасность на водных объектах в весенне-летний период и обеспечение безопасности жизни людей осенне-зимний период.

В рамках обучения населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне, а также освещения обстановки с пожарами на территории города Пыть-Яха на текущую дату проведено 254 выступлений и публикаций в СМИ по вопросам пожарной безопасности, из них:

На ТВ – 88;

на радио – 19;

в периодической печати –37;

на интернет-порталах – 57;

социальные сети – 53.

На территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях согласно утвержденным графикам проведения совместных рейдов сотрудниками 84 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре, органов местного самоуправления по профилактике возникновения пожаров, сотрудниками управления социальной защиты населения по г. Пыть-Яху,  организованы профилактические рейдовые мероприятия в многоквартирных жилых домах с низкой пожарной устойчивостью, на объектах частного жилого фонда, в СНТ и СОК, расположенных на территории города Пыть-Яха, направленных на проведение разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, газового оборудования, применения открытого огня в помещениях, недопустимости оставления малолетних детей без присмотра, порядке действий в случае возникновения пожара, с раздачей наглядного агитационного материала (распространено 2374 шт.). Таким образом, по состоянию на 30.09.2023 проинструктировано 2175 чел., в том числе через общие группы собственников жилья многоквартирных жилых домов, в родительских группах образовательных организаций, а также в общих группах ГСК, СНТ и СОК в социальных сетях Viber, WhatsApp:

-  СНТ и СОК, ГСК – 788 человек;

- участники сообществ классов школ и групп детских садов города в Viber и WhatsApp в количестве 6 745 участников;

-  УК и ТСЖ проинформированы в общедомовых группах – 2045 человек.

01.03.2023 с учениками СОШ №5 проведен открытый урок по соблюдению требований пожарной безопасности и безопасности на воде

20.03.2023 проведена встреча с председателями ГСК, где рассматривались вопросы, в том числе, по соблюдению мер пожарной безопасности.

Агитационные материалы (памятки) по противопожарной безопасности размещены в общественном транспорте города.

В адрес управляющих организаций были направлены письма о необходимости своевременной уборке и вывозе мусора, травы и сухостоя.

Муниципальной программой «Экологическая безопасность города Пыть-Яха», утвержденной постановлением администрации города от 13.12.2021 № 564-па, предусмотрена разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, общим объемом финансирования в 2023 году 916,0 тыс. руб. и вывозом 800 м3 мусора с территории города, в том числе с лесопарковых зон общей площадью 6 га.

В рамках реализации мероприятия «Обустройство и содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов», предусмотренного муниципальной программой «Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе», утвержденной постановлением администрации города от 13.12.2021 № 567-па, по результатам конкурентной процедуры, 27.03.2023 заключен муниципальный контракт с ООО «Нордстройлес» на выполнение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов на общую сумму 955 300,00 рублей:

1 этап работ: разработка растительно-корневого покрова и торфа в траншеях на болотах I типа и разработка грунта толщиной слоя 10 см (в плотном теле) при обслуживании минерализованной полосы общей длинной 4100 метров, шириной не менее 3,0 метров, общей площадью 12300 м2 с момента подписания контракта до 30.06.2023 года. Работы выполнены в полном объеме.

2 этап работ: разработка растительно-корневого покрова и торфа в траншеях на болотах I типа и разработка грунта толщиной слоя 10 см (в плотном теле) при обслуживании минерализованной полосы общей длинной 4100 метров, шириной не менее 3,0 метров, общей площадью 12300 м2 с 01.07.2023 г. по 15.10.2023 года. Работы выполнены в полном объеме.

Постановлением администрации города от 02.03.2023 № 58-па «О мерах по усилению охраны лесов на территории города Пыть-Яха в пожароопасный период на 2023 год» утвержден план по подготовке к пожароопасному периоду и организации тушения лесных пожаров на 2023 год, состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории городского округа город Пыть-Яха и состав патрульных групп по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории городского округа города Пыть-Яха, вместе с тем, включающий рекомендации собственникам земельных участков, граничащих с лесным фондом, выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Постановлением администрации города от 28.06.2022 № 267-па «Об утверждении Положения о противопожарной пропаганде и обучении мерам пожарной безопасности населения города Пыть-Яха» утверждено Положение о противопожарной пропаганде и обучении мерам пожарной безопасности населения города Пыть-Яха.

Утвержден график патрулирования территории СОК и городских лесов патрульными группами по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории городского округа города Пыть-Яха в 2023 году.

В соответствии с Соглашением № 9 от 04.02.2021 к договору 02-86 от 15.06.2011 «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения» на территории г. Пыть-Яха расположены 183 наружных источника противопожарного водоснабжения, обслуживанием, содержанием и ремонтом которых занимается МУП «Управление городского хозяйства».

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы муниципальной программы

"Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе"

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2023 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС (чел.) | 3 | 0 | 0 |  | Обучение запланировано на 4 квартал 2023 года. Освоено на 30.09.2023- 0% |
| 2. | Количество изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов (шт.). | 3500 | 3500 | 100 | . | 13.02.2022 заключен муниципальный контракт № 15 на изготовление и поставку памяток в количестве 3500 шт на общую сумму 44100,00 руб. Памятки получены в полном объеме, надлежащего качества, в установленные сроки. На 30.09.2023 освоено 100% |
| 3. | Количество размещенной в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения и территорий от угроз природного и техногенного характера (шт.) | 2 | 1 | 50 |  | Запланировано на данное мероприятие 69,90 тыс.рублей. 08.02.2023 заключен муниципальный контракт № 13 на информационные услуги по изготовлению и размещению в средствах массовой информации ТВ-роликов по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера. Перечень работ: 1) Изготовление видеоролика по тематике «Безопасность детей на водных объектах». Срок изготовления видеоролика – до 25 мая 2023 года. Срок проката видеоролика: с 01.06.2023 г. до 30.08.2023 г. 2) прокат видеоролика по противопожарной тематике «Пожарная безопасность»: - весенне-летний пожароопасный период – пожарная безопасность в лесу. Срок проката – с 15.05.2023 до 30.08.2023; - осенне-зимний отопительный сезон – пожарная безопасность в быту при использовании печного отопления, электронагревательных приборов. Срок проката – с 09.09.2023 до 20.12.2023. Общий объем проката видеороликов 3170 сек. Освоено на 30.09.2023- 50% |
| 4. | Доля наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся в исправном состоянии, % | 100 | 100 | 100 |  | Запланировано 1 243,7 тыс.рублей Ежеквартально. Освоено на 30.09.2023-744,725 тыс.руб. (100%) |
| 5. | Доля прочищенных и обновленных минерализованных полос и противопожарных разрывов, % | 100 | 100 | 100 |  | По результатам проведенной процедуры определения поставщика путем электронного аукциона на выполнение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов в количестве 4100 м2 на сумму 955,300 тыс. руб. заключен муниципальный контракт №0187300019423000015 с ООО "НордСтройЛес" на общую сумму 955 300,00 рублей. Срок исполнения работ: 1 этап: с момента подписания контракта до 30.06.2023 года. Работы выполнены в полном объеме. 2 этап: с 01.07.2023 г. по 15.10.2023 года. Работы выполнены. Освоено на 30.09.2023- 477,650 тыс.рублей (100%) |
| 6. | Изготовление и установка информационных знаков по безопасности на водных объектах, шт | 5 | 5 | 100 |  | Освоено на 30.09.2023- 13,0 тыс.рублей (100%) |
| 7. | Обеспеченность готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых служб и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Пыть-Яха, % | 100 | 70,3 | 70,3 |  | Освоено на 30.09.2023 – 16 141,225 тыс. рублей. |
| Средний процент достижения показателей на 30.09.2023 г. |  | 74,3 % |  |  | х | х |

3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года - мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение необходимого уровня безопасности жизнедеятельности, уровня защищенности населения и территории города Пыть-Яха, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах, чрезвычайных ситуациях и при пожарах.

4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы, по итогам года - Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы не запланированы. Из местного бюджета было выделено 25409,6 тыс.рублей, освоено на 30.09.2023 17486,2 тыс. руб., что составило 74,3 % от запланированной суммы.

5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по итогам года - мероприятий муниципальной программы по поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства не запланировано.