## Лист3
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
"Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе"
на 30.09.2023 года
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Расчет | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от чрезвычайных ситуаций»
1.1. | Переподготовка и повышение квалификации работников | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обучение запланировано на 4 кв.2023 0%
1.2.1. | Изготовление, приобретение и распространение памяток, брошюр, плакатов | 44.1 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 100 | 13.02.2022 заключен муниципальный контракт № 15 на изготовление и поставку памяток в количестве 3500 шт на общую сумму 44100,00 руб. Памятки получены в полном объеме, надлежащего качества, в установленные сроки. На 30.09.2023 100%
1.2.2. | Размещение в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации | 69.9 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 69.9 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 65.5 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 93.7053 | Запланировано на данное мероприятие 69,90 тыс.рублей. 08.02.2023 заключен муниципальный контракт № 13 на информационные услуги по изготовлению и размещению в средствах массовой информации ТВ-роликов по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера. Перечень работ: 1) Изготовление видеоролика по тематике «Безопасность детей на водных объектах». Срок изготовления видеоролика – до 25 мая 2022 года. Срок проката видеоролика: с 01.06.2023 г. до 30.08.2023 г. 2) прокат видеоролика по противопожарной тематике «Пожарная безопасность»: - весенне-летний пожароопасный период – пожарная безопасность в лесу. Срок проката – с 15.05.2023 до 30.08.2023; - осенне-зимний отопительный сезон – пожарная безопасность в быту при использовании печного отопления, электронагревательных приборов. Срок проката – с 09.09.2023 до 20.12.2023. Общий объем проката видеороликов 3170 сек. На 30.09.2023 - 50%
1.3 | Изготовление и установка информационных знаков по безопасности и на водных объектах | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 100 | Запланировано 13,0 тыс.рублей На 30.09.2023 - 100%
1.4.1 | Создание и содержание необходимого материального запаса для системы оповещения населения | 523.2 | 0 | 0 | 523.2 | 0 | 523.2 | 0 | 0 | 523.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 30.09.2023 освоено 0%
1.4.2 | Техническое обслуживание РАСЦО | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 1073.6 | 0 | 0 | 1073.6 | 0 | 77.7971 | На 30.09.2023 освоено 77,8%
| Итого по подпрограмме | 2165.2 | 0 | 0 | 2165.2 | 0 | 2045.2 | 0 | 0 | 2045.2 | 0 | 1196.2 | 0 | 0 | 1196.2 | 0 | 58.4882
Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях»
2.1.1 | Выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту наружных источников противопожарного водоснабжения, являющихся муниципальной собственностью | 1243.7 | 0 | 0 | 1243.7 | 0 | 1243.7 | 0 | 0 | 1243.7 | 0 | 744.725 | 0 | 0 | 744.725 | 0 | 59.8798 | Запланировано 1243,7 тыс.рублей На 30.09.2023 освоено – 59,9%
2.1.2 | Обустройство и содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов | 955.3 | 0 | 0 | 955.3 | 0 | 955.3 | 0 | 0 | 955.3 | 0 | 477.65 | 0 | 0 | 477.65 | 0 | 50 | По результатам проведенной процедуры определения поставщика путем электронного аукциона на выполнение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов в количестве 4100 м2 на сумму 955,300 тыс. руб. заключен муниципальный контракт №0187300019423000015 с ООО "НордСтройЛес" на общую сумму 955 300,00 рублей. Срок исполнения работ: 1 этап: с момента подписания контракта до 30.06.2023 года. 2 этап: с 01.07.2023 г. по 15.10.2023 года.Работы выполнены. Освоено на 30.09.2023 – 50%
| Итого по подпрограмме | 2199 | 0 | 0 | 2199 | 0 | 2199 | 0 | 0 | 2199 | 0 | 1222.375 | 0 | 0 | 1222.375 | 0 | 55.5878 | 55.6%
Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха"
3.1 | Финансовое обеспечение осуществления МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха" установленных видов деятельности | 20927.9 | 0 | 0 | 20927.9 | 0 | 21165.4 | 0 | 0 | 21165.4 | 0 | 15067.66 | 0 | 0 | 15067.66 | 0 | 71.1901 | На 30.09.2023 освоено 71,2%
| Итого: | 25292.1 | 0 | 0 | 25292.1 | 0 | 25409.6 | 0 | 0 | 25409.6 | 0 | 17486.235 | 0 | 0 | 17486.235 | 0