Приложение 2

Пояснительная записка

по целевым, ведомственным целевым и адресным программам

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

за январь-июнь 2012 года

На территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях разработаны и утверждены 32 программы, из них 24 - целевые программы, 5 – ведомственные целевые, 3 - адресные программы.

На 2012 год по программам, утвержденным постановлениями администрации города, с учетом внесенных изменений предусмотрено 1 229 815,9 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе:

- федеральный бюджет – 28 463,3 тыс. рублей (2,3 % от общего объема);

- окружной бюджет – 492 929,9 тыс. рублей (40,1 %);

- местный бюджет – 418 950,1  тыс. рублей (34,1%);

- другие источники финансирования – 289 472,6 тыс. рублей (23,5%).

За отчетный период 2012 года исполнение по целевым, ведомственным целевым, адресным программам за счет бюджетных средств составило 388 272,7 тыс. рублей, что составляет:

- 31,6% по отношению к программам, утвержденным постановлениями администрации города;

- 32,0% - к уточненному бюджету на 2012 год;

- 48,6% - к общей сумме поступивших средств из окружного и федерального бюджетов по состоянию на 01.07.2012 года и местному бюджету (с учетом остатков прошлого года).

Основную долю исполнения составляет окружной бюджет – 53,6% (208 167,0 тыс. рублей). Доля исполнения за счет местного бюджета в общем объеме освоенных средств составляет – 41,1% (159 448,3 тыс. рублей), федерального бюджета – 5,3% (20 657,4 тыс. рублей). Фактическое исполнение мероприятий по программам представлено в диаграмме:

1. Целевая программа "Модернизация здравоохранения на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011 -2012 годы", утвержденная постановлением администрации города от 19.09.2011 № 184-па.

Координатор: отдел по здравоохранению.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год 172 621,0 тыс. рублей, из них:

- средства ФФОМС и ТФОМС -  172 409,0 тыс. рублей;

- окружной бюджет – 212,0 тыс. рублей;

Объем исполнения составил 7 931,6 тыс. рублей (4,6 % от плана по программе).  В настоящее время в программу вносятся изменения.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оснащение оборудованием МБУЗ "Городская больница" | Приобретена ультразвуковая медицинская диагностическая аппаратура. |
| 2 | Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота | Получено 2 инфомата для самозаписи на прием к врачу. |
| 3 | Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | По состоянию на 01.07.2012 оплачено реестров счетов на 304 ребенка на сумму 207,2 тыс. рублей, средства израсходованы на выплаты медицинским работникам: 3 врача педиатра, 19 врачей узких специальностей, 28 средних медработников. |
| 4 | Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи | Проходят интернатуру 2 специалиста по специальностям: «Эндокринология», «Хирургия». |
| 5 | Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | Выплаты получают 53 врача и 112 средних медицинских работников «узких» специальностей МБУЗ «ГБ». В настоящее время распределяются суммы, поступившие из страховых компаний за май 2012 года, выплаты планируется произвести в июле. |

| №№ | Наименование показателей | Ед. изм. | План | Факт январь-июнь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Младенческая смертность | На 1000 родившихся живыми | 3,9 | 2,8 | За 2011 год – 2 случая, за 1 полугодие 2012 – 1 случай. |
| 2 | Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 84 | 81,5 | За 2011 год показатель составил 89,1% (248 детей) |
| 3 | Смертность населения в трудоспособном возрасте | Количество случаев на 100 тыс. населения | 500 | 460,9 | За 2011 год – 324,5 (134 случая). Показатель считается по итогам года |
| 4 | Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами всего | % | 15 | 25 | На 01.01.2012 год – 116 врачей, на 01.07.2012 – 103 врача |
| 5 | Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную мед. помощь | % | 12 | 25 | На 01.01.2012 год – 86 врачей, на 01.07.2012 – 77 врачей |
| 6 | Среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников | рублей | 42 059 | 39 006 | По состоянию на 01.01.2012 – 35 446 рублей |
| 7 | Удовлетворенность населения медицинской помощью в % | % | 85 | 73 | По итогам социологического исследования |

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения  целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

2. Программа «Современное здравоохранение муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы»,  утверждена постановлением администрации города от 07.12.2010 № 238-па (с изм. от 15.02.2012 № 42-па).

Координатор: отдел по здравоохранению.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год 68 015,2 тыс. рублей, из них:

- федеральный бюджет - 4 194,0 тыс. рублей;

- окружной бюджет – 50 922,8 тыс. рублей;

- местный бюджет – 10 588,4 тыс. рублей;

- средства ФСС – 2 310,0 тыс. рублей;

Объем исполнения составил 7 716,8 тыс. рублей, в том числе 1 214,3 тыс. рублей – родовые сертификаты (11,3 % к плану на 2012 год по программе или 9,9 % к общей сумме  по бюджету), в том числе  за счет федерального бюджета – 2 167,5 тыс. рублей, местного бюджета – 4 335,0 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в «Итогах социально-экономического развития».

3. Целевая программа «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории муниципального образования городского округа город Пыть-Ях на 2012-2015 годы», утвержденная постановлением  администрации города от 24.11.2011 № 252-па.

Координатор: отдел по здравоохранению.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год 15 600,0 тыс. рублей, средства  местного бюджета.

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения  целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| План | Факт январь-июнь | План | Факт январь-июнь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |
| 1 | Доступность объектов здравоохранения для инвалидов | 25% | 33% | Установлены пандусы на объектах: МАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1», детская поликлиника МБУЗ «Городская больница», филиал ГП «Фармация» 2а мкр. Начата реконструкция входной группы здания Центральной аптеки |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения | 4% | 5% | 68 человек с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимаются физической культурой и спортом из 1293 зарегистрированных |
| Показатели конечных результатом |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность людей с ограниченными возможностями здоровья уровнем доступности к объектам социальной инфраструктуры и услугам в сферах жизнедеятельности (по шкале 10 баллов) | 3 | 3 | Указан показатель на начало года |

4. Муниципальная целевая программа "Улучшение условий охраны труда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2012-2014 годы", утвержденная постановлением  администрации города от 18.11.2011г. № 241-па.

Координатор: Отдел по труду и социальным вопросам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  2 331,6 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 306,3 тыс. рублей (13,1 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда | Договоры на выполнение данного мероприятия заключены на 94%. Из 16 муниципальных учреждений, финансируемых по программе в 2012 году, договоры на выполнение данного мероприятия заключены в 15 учреждениях. Согласно приказу Минздравсоцразвития от 26.04.2012 № 342н "Об утверждении порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда" замеры параметров микроклимата проводится в 2 этапа (летние и зимние замеры). Освоение денежных средств ожидается в 4 квартале 2012 года, после проведения зимних замеров в ноябре-декабре. |
| 2 | Обучение руководителей и специалистов по охране труда | За отчетный период из 28 муниципальных учреждений, финансируемых по программе в 2012 году, договоры на выполнение данного мероприятия заключены в 26 учреждениях, что составляет 92,9%. |
| 3 | Подготовка и проведение муниципальных смотр - конкурсов | Проведен муниципальный смотр-конкурс на лучшую организацию работ в области охраны труда (распоряжение администрации от 20.03.2012 №619-ра (в ред. от 27.04.2012 №953-ра). Победителями объявлены: ООО Борец сервис-Нефтеюганск и ОАО «ЮБ ГПК». Заключен договор с ООО «Нефтеюганская типография» на изготовление дипломов, благодарностей (договор от 07.06.2012 №170). В рамках проведенного смотр-конкурса, разрабатывается социальный ролик по охране труда. Освоение денежных средств ожидается в 3 кв. 2012 г. |

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения  целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № п/п | Наименование показателей | План | Факт январь-июнь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, прошедших аттестацию по условиям труда в организациях города, % | 65 | 26,7 | Низкий процент объясняется тем, что в организациях, прошедших аттестацию до 2011 года изменился тип учреждения и раннее проводимая аттестация рабочих мест по условиям труда неприменима к новому учреждению. В 2012 году заключены договоры на проведение аттестации 717 рабочих мест. |
| 2 | Увеличение количества руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда | 665 | 282 | Обучение прошли 282 человека. На территории города функционирует 2 учебных центра: НОУ «МЦОТ», ЧОУ «УКП». |
| 3 | Увеличение количества организаций, охваченных смотром конкурсом | 9 | 6 | В смотре - конкуре приняли участие 6 организаций |
| 4 | Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс.работающих | 0,08 | 0,4 | За 1 полугодие 2012 года зафиксировано 2 тяжелых несчастных случая с 2 пострадавшими и 1 групповой несчастный случай (ДТП) с 3 пострадавшими. |

5. Целевая программа "Комплексная программа по обеспечению организационных и социально-экономических мер социальной 	поддержки отдельных категорий граждан на 2011-2013 годы", утверждена постановлением администрации города от 30.03.2010г. № 61-па (с изм от 28.04.2012 № 98-па).

Координатор: Отдел по труду и социальным вопросам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год 5 808,8 тыс. рублей, из них:

- местный бюджет – 5 458,8 тыс. рублей;

- средства ООО «РН-ЮНГ» - 350,0 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 2 282,5 тыс. рублей (39,3 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях и достигнутых показателях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | План | Факт январь-июнь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление социальной поддержки на проезд в городском транспорте для неработающих пенсионеров | чел. | 1100 | 803 | В январе-июне 2012 года за получением социальной поддержки на проезд в городском транспорте обратилось 803 неработающих пенсионера, из них, 798 гражданам выданы «удостоверения на льготный проезд в городском транспорте» (99,4% от обратившихся). |
| 2 | Предоставление социальной помощи почетным гражданам города (по решению Думы) | чел. | 19 | 12 | По состоянию на 01.07.2012 года звание «Почетный гражданин города Пыть-Яха» присвоено 18 гражданам; 17 граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха», состоит на учете в отделе по труду и социальным вопросам, из них, 18 гражданам предоставлены дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременной годовой выплаты; 12 гражданам - в виде ежемесячной денежной выплаты. |
| 3 | Предоставление права на дополнительную к трудовой пенсию | чел. | 47 | 41 | В отчетном периоде 44 лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, назначена пенсия за выслугу лет, из них 41 гражданин явились получателями муниципальной пенсии. На реализацию мероприятий израсходовано 1 342,481 тыс. рублей (31,90% от годового плана). Такой уровень освоения денежных средств, предусмотренных программой, объясняется тем, что предоставление дополнительных мер социальной поддержки носит заявительный характер. |
| 4 | Реализация социально-значимых программ общественными объединениями и организациями граждан посредством осуществления грантовой поддержки | чел. | 731 | 895 | В январе – июне 2012 года на территории муниципального образования реализовывались социально значимые проекты. На реализацию социально-значимых проектов общественными организациями в 1 полугодии 2012 года израсходовано 350,0 тыс. руб. (100,0% от годового плана), из них на реализацию социально-значимого проекта «Забота», городской общественной организации ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов – 100,0 тыс. рублей; на реализацию социально-значимого проекта «Преодоление» Пыть-Яхской городской общественной организации «Преодоление» - 200,0 тыс. рублей; на реализацию социального проекта «Развитие социально-значимого общественного формирования ветеранов боевых действий г. Пыть-Ях» Пыть-Яхского городского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана «Побратимы» - 50,0 тыс. рублей |
| 5 | Единовременные выплаты в связи с празднованием Дня Победы | чел. | 84 | 84 | В связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной Войне, издано распоряжение администрации города от 04.05.2012 №1001-ра «О выплате единовременной помощи ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», согласно которому получателями единовременной помощи стали 84 гражданина, в том числе: участники и инвалиды ВОВ, вдовы умерших участников и инвалидов ВОВ – 23 человека; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и другие места принудительного содержания – 7 человек; труженики тыла – лица, проработавшие в тылу в период с 22.06.1941-09.05.1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ – 54 человека. |

В отчетном периоде 2012 года  получателями дополнительных мер социальной поддержки по программе стали  1835 человек. Дополнительные меры социальной поддержки на проезд в городском транспорте, по месту учебы,  предоставлены 5 149 школьникам.

6. Целевая программа "Новая школа Югры на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2013 годы", утверждена постановлением администрации от 16.10.2010г. № 201-па (с изм. от 06.06.2012 № 127-па).

Координатор: Управление по образованию.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  44 861,2 тыс. рублей, из них:

- федеральный бюджет – 4 594,0 тыс. рублей;

- окружной бюджет – 12 367,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 27 900,0 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 77 132,0 тыс. рублей (171,9 % к плану на 2012 год по программе и 54,4% к общей сумме по бюджету), в том числе  за счет федерального бюджета – 2 871,2 тыс. рублей, окружного бюджета – 62 180,2 тыс. рублей, местного бюджета – 12 080,6 тыс. рублей (в том числе 66 391,8 тыс. рублей за счет переходящих остатков прошлого года).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в «Итогах социально-экономического развития».

7. Целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015 года", утвержденная постановлением администрации от 30.11.2010г. № 225-па (с изм. от 09.04.2012 № 79-па).

Координатор: Управление по экономике.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год – 1 962,3 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 1 864,2 тыс. рублей;

- местный бюджет – 98,1 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 239,7 тыс. рублей (12,2 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету), в том числе  за счет  окружного бюджета – 229,1 тыс. рублей и местного бюджета – 10,6 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки размещен на официальном сайте администрации г.Пыть-Ях http://adm.gov86.org/ в разделе «Экономика» (подраздел «Малое предпринимательство») и обновляется ежемесячно. |
| 2 | Развитие молодежного предпринимательства | Планируется участие в софинансировании окружного конкурса молодежных бизнес-проектов «Путь к успеху! 2012» в части награждения грантом одного из победителей конкурса, который проводится с 01.03.2012г. по 31.10.2012г. Семистороннее положение о конкурсе молодежных бизнес-проектов "Путь к успеху! 2012" находится на стадии утверждения. |
| 3 | Организация и проведение мероприятий с участием Субъектов и организаций | В мае и декабре 2012г. запланировано компенсировать часть затрат предпринимателей на участие в выставочных мероприятиях как на территории города, так и за пределами города. Заявки на компенсацию затрат от субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.07.2012г. не поступили (информация о приеме заявок была опубликована в еженедельнике «Новая Северная газета", на телевидении, а также размещена на официальном сайте администрации) |
| 4 | Формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве | В еженедельнике «Новая Северная газета» в соответствии с договором на оказание информационных услуг с МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» опубликованы материалы, связанные с поддержкой и развитием малого и среднего предпринимательства. Всего 11 публикаций, в том числе: статьи: «Малому бизнесу зеленый свет», «Ставка на бизнес», «Предприниматель года – 2011. Подведены итоги», «Курс на предпринимательство», «Неделя предпринимательства в г. Пыть-Яхе. Подведены итоги»; программа мероприятий «Неделя предпринимательства в г.Пыть-Яхе», проводимых администрацией города Пыть-Яха совместно с ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор». |
|  |  | Размещена информация для субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации г.Пыть-Ях http://adm.gov86.org/ в разделах «Лента новостей», «Экономика» (подраздел «Малое предпринимательство»). Всего 16 публикаций |
|  |  | Проведен конкурс детского творчества «Бизнес глазами детей», в соответствии с распоряжением администрации города от 11.04.2012 № 765-ра «О проведении конкурса детского творчества «Бизнес глазами детей», 30.05.2012г. Количество участников - 28. По итогам конкурса 3 участникам присудили первые места, 3 – вторые, 3 – третье. Денежное вознаграждение в сумме 14,0 тыс. рублей выплачено - 7-ми победителям, в связи с тем, что 2 победителя к моменту награждения выехали из города на каникулы, денежные средства в сумме 4 тыс. руб. будут освоены в августе. Оплата по договорам, заключенным на поставку рамок, дипломов, цветов для награждения победителей на общую сумму 4100,0 руб. будет произведена в июле. |
|  |  | Приобретены бизнес-справочники «ХМАО-Югра. Промышленность. Предпринимательство. Туризм», в соответствии с договором с Торгово-Промышленной палатой ХМАО-Югры с целью повышение имиджа муниципального образования, установления деловых связей и взаимовыгодного сотрудничества предприятий и организаций региона. |
|  |  | В рамках «Недели предпринимательства», приуроченной ко Дню предпринимательства России, согласно утвержденному плану проведены следующие мероприятия: 1. Классные часы в образовательных учреждениях на темы «Знаменитые предприниматели и меценаты России», «Все профессии нужны, все профессии важны. Профессия «Предприниматель», «Знакомство с профессиями» - приняли участие 1 520 учащихся. 2. Информационные выставки и беседы в библиотечной системе на тему «В помощь предпринимателю» (60 участников). 3. Тестирование молодых людей на выявление предпринимательских способностей (380 участников). 4. Выпуск стенгазет, приуроченных к «Неделе предпринимательства» (7 участников). 5. Семинары в образовательных учреждениях «Тайм менеджмент», «Мотивация и управление персоналом» (30 участников). 6. Беседы на темы «С чего начинается бизнес», «Перспективы развития предпринимательства в городе Пыть-Яхе» (129 участников). 7. Круглые столы на темы «Ярмарка кредитов», «Легко ли быть предпринимателем» (44 участника). 8. Конкурс детского творчества «Бизнес глазами детей» (28 участников). 9. Конкурс «Предприниматель года – 2011» (12 участников). ВСЕГО в мероприятиях приняли участие 2 210 чел. |
| 5 | Проведение муниципального конкурса "Предприниматель года" | Проведен конкурс «Предприниматель года-2011» среди субъектов малого предпринимательства, приуроченный ко Дню предпринимательства России, в соответствии с распоряжением администрации города от 30.03.2012 № 765-ра "Об организации и проведении городского конкурса "Предприниматель года-2011" (с изм. от 28.05.2012 №1287-ра) 28.05.2012. Количество участников – 12. По итогам конкурса – 5 субъектов заняли первые места, 3 – вторые, 3 – третье. Оплата по договорам на сумму 7 214,0 руб. будет произведена в июле. |

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения  целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Значения показателя |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 2012г. | факт за 6 мес. 2012г. |  |
| 1. | Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. населения, единиц | 121,0 | 125,1 | Значение показателя рассчитано согласно данным из программного комплекса «Запросная система Единого государственного реестра ИП и ЮЛ 2008» (на 01.07.2012г.) |

8.	Целевая программа "Реализация приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2011-2013 годах", утверждена постановлением администрации города от 30.11.2010г. № 224-па (с изм. от 05.12.2011 № 276-па).

Координатор: Управление по экономике.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год 5 094,0 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 4 727,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 367,0 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 3 207,6 тыс. рублей (63 % к плану на 2012 год по программе или 35,2% к общей сумме  по бюджету или 89,8% к общей сумме финансирования), в том числе  за счет  окружного бюджета – 3 205,5 тыс. рублей и местного бюджета – 2,1 тыс. рублей.

На предоставление субсидий на производство и реализацию продукции животноводства (молоко, мясо, яйцо) перечислено из бюджета автономного округа и выплачено сельхозпроизводителям по данному направлению январь-июнь 2012 года 2 568,6 тыс. рублей, получателями данного вида поддержки стали 8 КФХ.

В рамках мероприятия «Публикация в средствах массовой информации  материалов, связанных с реализацией проекта  на территории города» заключен  договор с МАУ «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ», за отчетный период в печатном средстве массовой информации «Мой Северный город» опубликованы 2 статьи.

На предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья животных, содержащихся у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, перечислено из бюджета автономного округа и выплачено сельхозпроизводителям по данному направлению январь-июнь 2012 года 637,0 тыс. рублей. Получателями данного вида поддержки стали КФХ Лебедева Е.Л., КФХ Захаров Д.А., КФХ Колещатов В.Д.

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения  целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| Наименование показателей | Ед. изм. | План 2012 | Факт факт январь-июнь 2012 | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение поголовья КРС, в том числе: | голов | 40 | 73 | 182,5 |
| - ЛПХ |  | 8 | 7 | 87,5 |
| - КФХ |  | 32 | 66 | 181 |
| Увеличение количества крестьянско-фермерских хозяйств до | единиц | 4 | 10 | 206,3 |
| Увеличение производства и реализации населению города собственной произведенной продукции – молока | л | 70,8 | 51,4 | 72,6 |

Информация о проведенных мероприятиях приведена в «Итогах социально-экономического развития».

9. Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение содержания муниципальной собственности и развития производственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и учреждений на 2010-2012 годы, утвержденная постановлением администрации города от 12.11.2009 №187-па (с изм. от 11.04.2012 № 85-па).

Координатор: Управление по муниципальному имуществу.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  10 997,3 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 1 919,7 тыс. рублей (17,5 % к плану на 2012 год по программе или 20,3% к общей сумме годового назначения по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническая паспортизация недвижимого имущества | Изготовлены технические паспорта на 27 объектов, внесены изменения в 2 технических паспорта, получено информационных справок на 39 объектов, 3 акта о сносе жилых домов. Состоялся аукцион на изготовление технических документов на 56 объектов в сумме 630,4 тыс. рублей, имеются неисполненные обязательства на сумму 47,3 тыс. рублей |
| 2 | Оценка имущества | Получено 244 отчета о рыночной оценке стоимости объектов и оценке стоимости право заключения договоров аренды |
| 3 | Оформление проектно-сметной документации, экспертиза проектов, обследование объектов специализированными организациями | Заключен договор с ООО СК "Лидер" от 15.05.2012 №19 на изготовление ПДС банно-прачечного комбината, срок исполнения до 30.09.2012г. |
| 4 | Проведение мероприятий по устранению замечаний Роспотребнадзора, Жилищной инспекции и мероприятий, Госпожнадзора на муниципальных объектах, оснащение первичными средствами пожаротушения | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию средств пожарной сигнализации в сумме 75 тыс. рублей, сроком на 6 месяцев |
| 5 | Затраты на обязательное страхование а/ транспортных средств | Оплачены расходы по страхованию 11 единиц автотранспорта. |
| 6 | Оплата услуг по содержанию временно незакрепленных объектов недвижимости (коммунальные услуги, энергоснабжение и др.) | Оплачены МУП "УГХ" коммунальные услуги нежилых офисных помещений, ТСЖ 2А мкр. за содержание временно незакрепленных жилых помещений. |
| 7 | Демонтаж объектов недвижимого имущества, списанного оборудования и сооружений | Заключен договор с ООО "МонтажРемонтСервис" в сумме 496 тыс. рублей, снесены 3 жилых дома: 10-12, 10-42,3-27, рекультивированы земельные участки под ними. |
| 8 | Транспортный налог | Оплачен транспортный налог за 2011 год и за первый квартал 2012г. |
| 9 | Проведение капитального ремонта муниципального имущества, устранение обнаруженных недостатков сданного в аренду имущества, в т.ч.: - автоматизация системы вентиляции с системой дымоудаления в Храме в честь Божьей матери «Нечаянная радость». | МКУ "УКС" повторно объявлен конкурс на проведение капитального ремонта Храма на 16.07.2012 |
| 10 | Расходы на информационно-консультационные услуги: | Оплачены расходы на рекламное объявление по мене жилого дома |
| 11 | Приобретение движимого имущества | Оплачена поставка мебели, имеются бюджетные обязательства на сумму 74,7 тыс. рублей, оплата по графику в июле |

Сведения о соответствии фактических  показателей

выполнения ведомственной целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2012 | Факт январь-июнь 2012 | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие технических паспортов по объектам, числящимся в реестре муниципальной собственности, шт. | 300 | 76 | 25,3 |
| 2. | Наличие зарегистрированного права собственности по объектам, числящимся в реестре муниципальной собственности, шт. | 243 | 50 | 20,6 |
| 3. | Техническая паспортизация и принятие в муниципальную собственность бесхозяйных объектов городской инженерной инфраструктуры (придомовых и внутриквартальных сетей ТВС и электроснабжения), шт. | 59 | 46 | 78,0 |

10. Ведомственная целевая программа "Мероприятия по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением администрации от 20.12.2010 № 270-па (с изм. от 08.06.2012 № 129-па).

Координаторы: Управление по муниципальному имуществу, отдел территориального развития.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  11 914,5 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 454,5 тыс. рублей (3,8 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формирование земельных участков для организации торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков | С ИП Остапенко О. Н. заключены договора на выполнение кадастровых работ от 16.02.2012 № 22 на сумму 99 тыс. рублей, от 12.05.2012 № 60 на сумму 20,2 тыс. рублей. Работы по договорам выполнены. На 23.07.2012 объявлен аукцион, с установленной максимальной ценой контракта 1 604 392 руб. (ИЖС – 66 и 3 объекта муниципальной собственности). |
| 2 | Формирование земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для целей строительства индивидуальных жилых домов |  |
| 3 | Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности и регистрация права муниципальной собственности на земельные участки |  |
| 4 | Независимая рыночная оценка земельных участков для организации торгов | С ИП Шитиковым А. В. заключены договоры на оценку прав аренды 10 земельных участков. Работы выполнены. |
| 5 | Возмещение затрат на межевание земельных участков, предназначенных для строительства индивид. жилых домов | В адрес Управления по правовым вопросам направлено письмо с просьбой подготовить соглашение о возмещении затрат на межевание 6-ти зем. участков (исх. от 26.06.2012 № 1084). |
| 6 | Обновление планово-картографического материала | Заключен муниципальный контракт с ЗАО ПИИ «ГЕО» г. Новосибирск, срок выполнения работ до 15.10.2012. Оплата 100% по факту выполненных работ. |
| 7 | Внедрение новой версии информационной системы обеспечения градостроительной деятельности г. Пыть-Ях (ИСОГД) | Заключен муниципальный контракт от 13.04.2012 № 20/12 с ООО «Агентство по развитию территории «Геоника» г. Омск. Оплата производится по факту выполнения работ. Срок приема выполненных работ назначен на 23.07.2012. |
| 8 | Разработка, корректировка, реализация градостроительной документации, в т. ч.: |  |
|  | - корректировка правил землепользования и застройки | Работы продолжаются в рамках заключенного муниципального контракта от 11.11.2011 № 114/11 с ОАО «СибНИИ градостроительства» г. Новосибирск. Сумма по контракту составляет 1257,1 тыс. рублей. Оплата (70%) произведена в 2012 году, оплата в сумме 377,2 тыс. руб. (30%) будет произведена после подписания акта выполненных работ. |
|  | - разработка и реализация комплексной схемы ливневой канализации | В целях подачи заявки в план муниципального заказа и обоснование цены работ, сделаны запросы в проектные институты и МКУ УКС. Работы в данном направлении ведутся в интенсивном режиме. |
|  | - разработка и реализация комплексной схемы организации дорожного движения |  |

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2012 | Факт январь-июнь | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование земельных участков для организации торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков: |  |  |  |
|  | - под объекты иного назначения | 5 | 1 | 20,0 |
| 2 | Независимая рыночная оценка земельных участков для организации торгов | 41 | 10 | 24,4 |
| 3 | Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности и регистрация права муниципальной собственности на земельные участки | 10 | 4 | 40,0 |

11. Целевая программа "Укрепление пожарной безопасности в городе Пыть-Ях на 2011-2013 годы",  утвержденная постановлением администрации города от 31.12.2010 № 285-па (с изм. от 29.11.2011 № 272-па).

Координатор: Управление ГО и ЧС

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год 2 889,0 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 412,3 тыс. рублей (14,3 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление, приобретение и распространение памяток, брошюр, плакатов и т.п. | Заключён договор на производство работ с "Нефтеюганской типографией". Работы выполнены. |
| 2 | Размещение в СМИ аудио-, видео - и печатной информации по обучению населения противопожарной защите | Заключен договор с МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» на изготовление и трансляцию информационного видео ролика на противопожарную тематику в эфире, трансляция ролика ведётся с 20 апреля |
| 3 | Содержание, ремонт и обслуживание наружных источников противопожарного водоснабжения | Заключено соглашение с МУП «УГХ», работы выполняются в плановом порядке, счета на оплату в соответствии с условиями договора выставляются ежеквартально |
| 4 | Содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов в районе микрорайонов | Проведён аукцион на выполнение работ, определена организация-подрядчик - ООО "Югра -Мастер" г. Сургут |
| 5 | Обустройство подъезда с твердым покрытием к пожарному гидранту у Аквацентра «Дельфин» | Требование по выполнению подъезда для пожарной техники к пожарному гидранту № 7, расположенному у Аквацентра «Дельфин» снято, планируется перераспределение финансовых средств |
| 6 | Оценка пожарного риска АБК Администрации | ООО «Аудит комплексной безопасности» проведена 1 независимая оценка пожарного риска АБК Администрации, все планируемые мероприятия реализованы в полном объеме |

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № | Наименование показателей результатов | План | Факт январь-июнь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обучение специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГОЧС и пожарной безопасности в АГЗ, УМЦ. (в ед.) | 8 | 0 | Обучение планируется провести в 4 квартале 2012г. |
| 2 | Информационная противопожарная пропаганда, в том числе: изготовление, приобретение и распространение памяток, брошюр, плакатов и т.п. (в ед.) | 5000 | 2800 | Работы выполнены. |
| 3 | Размещение в СМИ аудио-, видео - и печатной информации по обучению населения противопожарной защите (в ед.) | 10 | 1 | Изготовлен 1 видеоролик |
| 4 | Уменьшение количества неисправных водоисточников (шт.) | 0 | 0 | Все водоисточники исправны |
| 5 | Оценка пожарного риска АБК Администрации | 1 | 1 | Показатель достигнут |

12. Ведомственная целевая программа "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха на 2010-2012 годы", утвержденная постановлением администрации от 02.03.2010 № 33-па (с изм. от 16.05.2012 № 114-па).

Координатор: сектор по связям с общественными организациями и СМИ.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  21 177,5 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 9 556,6 тыс. рублей (45,1 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету).

По состоянию на 30.06.2012 года издано 26 номеров общественно-политического еженедельника «Новая Северная газета». Постоянной рубрикой в газете (на закрепленных, согласно муниципальному контракту на 2012г., полосах) является: «Вертикаль власти»; «Городская хроника»; «Актуальное интервью»; «Гражданское общество», «Полезная информация», «Дата», «Реформа ЖКХ», «Твои люди, Пыть-Ях!», «Путь к душе», «Афиша недели». В рамках данных рубрик был опубликован ряд материалов: интервью с руководителями структурных подразделений администрации города, отчеты о ходе пресс-конференций, социально-значимых и культурно-массовых мероприятиях, прошедших на территории города Пыть-Яха, круглых столов, аппаратных совещаний, заседаний разных комиссий и советов. В информационном приложении «Официальный вестник» публикуются нормативно-правовые акты органов местного самоуправления: 153 постановлений администрации город, 65 распоряжений администрации города, 46 решений Думы.

В телевизионном эфире за отчетный период 2012 года вышло 119 выпусков информационной программы «Наше время». В рубрике «Горячая линия» - 26, «Юридическая консультация» - 6, «Город хороших людей» - 6, «Национальный проект» - 2, «В семье единой» - 2, «Обсуждаем вместе» -1, «Обратная связь» - 1, было изготовлено и запущено в прокат 6 социальных ролика, и 4 информационных ролика.

Репортажей на тему «Выборы-2012» - 33.

В радиоэфире прошел 180 выпуск программы «Новости», 15 выпусков «Доброе утро, Пыть-Ях!».

Предоставлена достоверная информация о деятельности органов местного самоуправления. Основные задачи программы выполнены в полном объеме.

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения ведомственной целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | 2012 план | 2012 факт январь-июнь | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество кв.см. публикаций (НПА) | 533 769,23 | 227 097,85 | 42,5 % |
| 2 | Количество минут выхода программ на телевидении | 4 318,0 | 2 493,51 | 57,7 % |
| 3 | Количество минут выхода программ на радио | 1 530,0 | 703,21 | 46,0% |
| 4 | Количество кв.см. публикаций в печатных средствах массовой информации | 260 300,0 | 118 315,39 | 45,5% |

13. Целевая программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе Пыть-Яхе на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации города от 09.12.2010 № 245-па (с изм. от 27.12.2011 № 306-па).

Координатор: отдел кадров и муниципальной службы.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  1 570,8 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 323,3 тыс. рублей (20,6 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повышение квалификации муниципальных служащих, участие в обучающих семинарах, организация обучения лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования и кадровые резервы органов местного самоуправления | Всего в 1 полугодии 2012 г. прошли обучение 22 муниципальных служащих. Обучились на курсах повышения квалификации 13 муниципальных служащих администрации города, приняли участие в обучающих семинарах 8 муниципальных служащих, в Думе города – 1 муниципальный служащий. Из них за счет средств МБ, предусмотренных по Программе (оплата обучения и командировочные расходов): 4 муниципальных служащих - в администрации города, 1 муниципальный служащий - в Думе города. За счет средств других источников прошли обучение 3 муниципальных служащих администрации города. 14-ти муниципальных служащим оплачены командировочные расходы за счет средств, предусмотренных по Программе без оплаты обучения. |
| 2 | Командировочные расходы |  |

В целях повышения эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в органах местного самоуправления проводятся квалификационные экзамены и аттестация муниципальных служащих, так за первое полугодие 2012 года: количество муниципальных служащих, прошедших квалификационный экзамен – 39 человек,  из них присвоен классный чин – 36 специалистам,  не сдавших квалификационный экзамен – 3 муниципальных служащих. Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию – 9 человек, соответствующих замещаемой должности – 8, не соответствующих замещаемой должности – 1, из них рекомендовано повысить квалификации – 1, улучшить свою профессиональную деятельность – 1, усилить контроль над работой подчиненных специалистов, повысить качество организации работы отдела – 2.

В целях развития механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе в органах местного самоуправления города Пыть-Яха, ведется контроль за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов на муниципальной службе. В первом полугодии 2012 года все муниципальные служащие администрации города ознакомлены с изменениями, внесенными в статьи 12, 13, 14, 14.1, 15 закона РФ от 02.03.2007 № 25-ФЗ, в связи со вступившим в силу законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции».

Со второго месяца 1 квартала, в администрации города началась кампания по предоставлению муниципальными служащими, входящими в соответствующий перечень, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, своих супруги и (супруга) и несовершеннолетних детей за 2011 год, в связи с чем, в указанный перечень должностей внесены изменения, учтены все должности, деятельность которых связана с коррупционными рисками и все муниципальные служащие с ним ознакомлены. В первом  полугодие сведения о доходах представили 80 муниципальных служащих на себя и на 132 члена своих семей, что составляет 100% от общего числа муниципальных служащих, обязанных предоставлять сведения. Из них 1 муниципальный служащий предоставил сведения с нарушением срока в связи с временной нетрудоспособностью.

В целях соблюдения требований к служебному поведению муниципальными служащими и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления в первом полугодии проведено 2 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления.

В целях проверки достоверности представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу и муниципальными служащими при прохождении муниципальной службой персональных данных и иных сведений, а именно дипломов о профессиональном образовании, направлено 96 запросов в высшие и средние учебные заведения России и стран ближнего зарубежья. Сведения, подтверждающие подлинность представленных дипломов об образовании, получены на 87 муниципальных служащих.

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| №№ пп | Наименование показателей | План | Факт январь-июнь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, человек | 30 | 19 | За первое полугодие 19 муниципальных служащих получили дополнительное профессиональное образование |
| 2. | Увеличение доли должностей муниципальной службы, замещенных на основании конкурса на замещение вакантных должностей, в % от общего количества замещенных должностей | 10% | 28,6% | 4 должности муниципальной службы, замещены на основании конкурса из 14 замещенных должностей |
| 3. | Увеличение доли муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в рамках Программы, в % от численности муниципальных служащих | 43% | 11,9% | Общая численность муниципальных служащих 159 человек, из них 19 - получили дополнительное профессиональное образование |

14. Целевая программа "Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью на территории г. Пыть-Ях на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации от 09.03.2011 № 44-па (с изм. от 29.06.2012 № 147-па)

Координатор: отдел по работе с комиссиями и Советом по коррупции.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  9 520,5 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 120,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 9 400,5 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 181,7 тыс. рублей (1,9 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету), средства окружного бюджета 70,0 тыс. рублей, местного бюджета – 111,7 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение рейдовых мероприятий с целью выявления правонарушений и нарушений обязанностей и ограничений, возложенных судом, сбор и направление материалов на замену условного освобождения на реальное лишение свободы. | За текущий период проведено 14 рейдовых мероприятий, в ходе которых выявлено 15 нарушений. По всем выявленным нарушениям участковыми уполномоченными полиции направлены рапорта в УИИ, с целью последующего направления материалов в суд, для отмены условной меры наказания на реальное лишение свободы и возложения дополнительных обязанностей, из них 5 материала на отмену условной меры наказания и 11 материалов на возложение дополнительных обязанностей, из которых судом удовлетворено 3 ходатайства. |
| 2 | Проведение проверок по месту жительства лиц, являющихся владельцами гражданского оружия с целью выявления правонарушений в сфере оборота оружия. | За анализируемый период 2012 года осуществлено 807 проверок владельцев гражданского оружия, по результатам которых выявлено 107 нарушений. По всем выявленным фактам граждане привлечены к административной ответственности по ст. 20.8 КоАП РФ – 62 и по ч. 1 ст. 20.11 КоАП РФ – 45. |
| 3 | Проведение мероприятий в микрорайонах города с целью охвата детей, подростков и молодежи организованными формами досуга. | За отчетный период специалистами учреждений молодежной политики (МБУ Центр профилактики «Современник» (дворовая педагогика, молодежное объединение «Твой шанс»), МАУ МСДЦ «Жемчужина») были проведены 36 мероприятий данной направленности, охват составил - 528 чел. |
| 4 | Проведение рейдовых мероприятий в целях профилактики повторных, рецидивных и бытовых преступлений | В настоящее время на учете состоит 61 лицо ране судимые и 39 лиц допускающих правонарушения в сфере семейно бытовых отношений. В июне месяце т.г. на учет в УУПиПДН поставлено 3 лица допускающие нарушения в сфере семейно бытовых отношений. |
| 5 | Сформировать банк лиц, освободившихся из мест лишения свободы, нуждающихся в трудоустройстве и испытывающих трудности в поиске работы. | С целью социальной адаптации лиц отбывавших наказание в местах лишения свободы при постановке на учет выдаются направления в центр занятости населения с целью трудоустройства. В июне месяце 2012 года выдано 2 направления. С центром занятости населения имеется договоренность о первоочередном предоставлении мест указанным лицам. |
| 6 | Организовать работу по квотированию рабочих мест для лиц данной категории. |  |
| 7 | Сюжеты в информационную программу новостей. | По итогам работы за январь-июнь т.г. в передаче «Наше время» на ТРК «Пыть-Яхинформ» вышли в эфир 19 передач и новостных сюжетов |
| 8 | Передача «Тревожная хроника». | Еженедельно по вторникам в эфире ТРК «Пыть-Яхинформ» выходит программа «Тревожная хроника», за 6 мес. в эфир вышло 25 программ |
| 9 | Социальные и рекламные ролики. Бегущая строка. Объявление слайд-диск. | В январе-июне т.г. на ТРК «Пыть-Яхинформ» информационные объявления в бегущей строке и блоке «Полезная информация» были размещены следующие материалы: - Ролик «Антитеррор» - трансляция ролика осуществлялась 28 дней; - Серия роликов по ПДД – трансляция осуществлялась 18 дней; - Телефоны доверия ОМВД, УМВД, Госнаркоконтроля |
| 10 | Тематическая страница «Правопорядок» в газете «Мой северный город». | За отчетный период 2012 года на тематической странице «Правопорядок» в печатном издании еженедельника «Новая северная газета» было размещено 19 материалов |
| 11 | Организовать проведение отчетов участковых уполномоченных милиции и представителей органов местного самоуправления перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций. | В 2012 году участковые уполномоченные полиции отчитались перед населением 02 февраля 2012 года об итогах работы за 2011 год. 16 мая 2012 года был проведен отчет перед населением за первый квартал 2012 года. |
| 12 | Приобретение и установка турникета на проходной здания охраны общественного порядка ОМВД России по г.Пыть-Ях | Приобретен и установлен турникет на проходной здания охраны общественного порядка ОМВД России по г. Пыть-Ях |
| 13 | Доведение до населения порядка деятельности участковых уполномоченных милиции через средства массовой информации и путем вручения визитных карточек с указанием в них сведений о территории обслуживаемых ими административных участков, мест расположения служебных помещений, номеров телефонов, дней и времени приема граждан. | В целях доведения до населения графика работы участковых уполномоченных полиции на официальном сайте размещена информация о работе участковых пунктов полиции, времени приема граждан, номера телефонов участковых пунктов полиции, а также территории административного участка. УУП при обходе административных участков гражданам раздаются визитные карточки с указанием места расположения участкового пункта полиции, часах приема граждан с указанием стационарного и сотового телефонов участкового. |
| 14 | Организовать информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания. | В январе-июне т.г. на ТРК «Пыть-Яхинформ» информационные объявления в бегущей строке и блоке «Полезная информация» были размещен ролик «Антитеррор» - трансляция ролика осуществлялась 28 дней, ежедневно транслируется социальные ролики «Терроризм- угроза обществу». На официальном сайте Администрации, ОМВД, а также сайте ОГИБДД по г. Пыть-Ях, размещены рекомендации по обеспечению безопасности сотрудников (персонала) предприятия от проявлений актов терроризма, а также памятки «Как вести себя, став заложником террористов». Также на сайте размещены федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О противодействии терроризму». |
| 15 | Создание общественных формирований правоохранительной направленности (общественные формирования, добровольные народные дружины, родительские патрули, молодежные отряды и т.д.), материальное стимулирование граждан, участвующих в охране общественного порядка, пресечении преступлений и иных правонарушений. | Приобретены жилеты с надписью "ДНД" для членов Добровольной народной дружины. 4 марта 2012 годы члены ДНД были задействованы для оказания содействия по обеспечению порядка и безопасности граждан в период проведения выборов Президента Российской Федерации. |

15. Целевая программа «Информационное общество – Югра в городе Пыть-Ях на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением администрации от 28.04.2011 № 74-па (с изм. от 10.01.2012 № 03-па)

Координатор: отдел по информационным ресурсам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  10 000 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 380,4 тыс. рублей (3,8 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету).

Производится сопровождение программных продуктов АС «Бюджет», АС «УРМ».

16. Целевая программа «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением администрации от 23.12.2010 № 277-па (с изм. от 26.06.2012 № 138-па).

Координатор: отдел по молодежной политике.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  4 985,8 тыс. рублей, средства местного бюджета, в т.ч.:

- расходы на «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях  молодежной политики» на 2012 год – 2 100,0 тыс. руб.;

-расходы на трудоустройство несовершеннолетних на 2012 год  – 1 268,1 тыс. руб.;

- расходы на мероприятия на 2012 год – 1 617,7 тыс. руб.

Объем исполнения составил 839,1 тыс. рублей (16,8 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реализация проекта "Северная лига КВН" | В марте проведено мероприятие "Фестиваль открытия сезонных игр КВН"- приняли участие 223 человека |
| 2 | Развитие и поддержка студенческого творчества. | В марте проведено мероприятие Муниципальный этап окружного конкурса "Студент года", планируемый охват - приняли участие 99 человек. В мае - "Золотое будущее Югры" приняли участие 256 человек |
| 3 | Трудоустройство подростков и молодежи от 14 до 18 лет (Организация работы молодежных трудовых, отрядов) | Трудоустроено 50 человек. - МАУ ГЛБ "Северное сияние", МАУ МСДЦ "Жемчужина", Храм "Нечаянная радость", МУП "Пыть - Яхторгсервис", Окружная больница –благоустройство территории; - БУ ХМАО-Югры Центр социальной помощи семье и детям "Гера" - помощь в организации детей на летних площадках города; - Нефтеюганский лесхоз - высадка саженцев. |
| 4 | Поддержка волонтерского, добровольческого движения среди молодежи | 14 февраля проведен конкурс слайдовых презентаций ко Дню Святого Валентина "С любовью для…", приняли участие 52 человека |
| 5 | Проведение (и участие) для детей, подростков и молодежи конкурсов, соревнований, фестивалей, форумов, акций, профмероприятий, летних и иных мероприятий | МБУ Центр Современник проведены следующие мероприятия: развлекательная программа ко Дню влюбленных "Он и она"; 18-19 февраля - конкурс "Молодая семья" в рамках Окружного фестиваля работающей молодежи "Стимул"; 6,7 марта - праздничная программа "Праздник милых дам"; "День весенний и мимозный"; Всего согласно плана мероприятий по данной программе проведено 16 мероприятий, приняли участие 955 человек. МАУ МСДЦ "Жемчужина" проведено мероприятие, посвященное Дню Победы, приняли участие 64 человека; Первенство Приволжско - Уральского округа, приняли участие 70 человек. МАУ АЦ "Дельфин" проведены мероприятия: соревнования для детей младшего школьного возраста "Золотая рыбка" – приняли участие 30 человек; соревнования для детей среднего школьного возраста на приз Дельфина –фактически охват 30 человек. Всего за 1 полугодие фактический охват составил 1492 человек, при плане 1025 человек. |
| 6 | Информационно-методическое обеспечение молодежной политики | В еженедельнике «Новая Северная газета» размещена информация о предоставлении МАУ МСДЦ "Жемчужина" услуг населению |
| 7 | Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию допризывной молодежи | 22 февраля проведено мероприятие "А ну-ка, парни!", день памяти и скорби "Вывод войск из Афганистана", планируемый охват – 668 человек, фактически приняли участие 670 человек |

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| №№ пп | Наименование показателей | План | Факт январь-июнь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по поддержке талантливой молодежи, и в мероприятиях по организации досуга молодежи (чел.) | 2 430 | 802 | Исполнение по итогам полугодия 33%. Большая часть мероприятий запланирована на 3 кв. |
| 2. | Количество молодых людей, трудоустроенных за счет создания временных и постоянных рабочих мест (чел.) | 158 | 50 | Исполнение по итогам полугодия 32%. |
| 3. | Количество молодых людей, занимающихся волонтерской и добровольческой деятельностью (чел.) | 500 | 338 | Исполнение по итогам полугодия 68% |
| 4. | Количество детей, подростков, и молодежи, участвующих в мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, форумах, акциях, профмероприятиях) (чел.) | 2 955 | 1492 | Исполнение по итогам полугодия 51% |
| 5. | Увеличение количества молодых людей, состоящих в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченной в мероприятия патриотической направленности (чел.) | 1 400 | 670 | Исполнение по итогам полугодия 48%. Большая часть мероприятий запланирована на 3 квартал |

17. Целевая программа "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации от 20.12.2010г. № 261-па (с изм. от 28.06.2012 № 140-па).

Координатор: отдел по молодежной политике.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  16 774,5 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 12 544,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 3 007,0 тыс. рублей;

- средства ООО «РН-Юганскнефтегаз»;

- средства родителей – 969,5 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 5 196,5 тыс. рублей (31,0 % к плану на 2012 год по программе или 32,9 % к общей сумме по бюджету), в том числе средства окружного бюджета – 3 516,6 тыс. рублей и местного бюджета – 1 649,9 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей (субсидии на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей) | 02.03.2012 года заключено Соглашение между Департаментом социального развития ХМАО – Югры и муниципальным образованием городской округ город Пыть-Ях о предоставлении субсидии на организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В 2012 году размер софинансирования составил 70% окружной бюджет и 30 % местный бюджет |
| 2 | Организация отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | В весенний период отдых и оздоровление детей организовано на базе МБОУ СОШ № 2,3,5 с охватом детей 373 ребенка. В летний период 1 смена на базе МБОУ СОШ № 1.3,4,6 с охватом 636 детей. |
| 3 | Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальном образовании автономного округа (субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей) | За 1-ое полугодие 2012 года 125 детей в возрасте от 6 до 17 лет направлены в учреждения обеспечивающие отдых и оздоровление детей, из них: 40 чел. - г. Ханты-Мансийск "Югорский колледж-интернат олимпийского резерва", 67 чел. - Черноморское побережье Краснодарского края, г. Анапа ДОЛ "Радость", 18 чел. - Черноморское побережье Краснодарского края, г. Анапа, ДОЛ "Звездочка-Юг". С 18.06.2012 года по 01.07.2012 год организованна площадка кратковременного пребывания детей "Надежда" при храме в честь иконы Божией Матери "Нечаянная Радость" с охватом 60 детей. |

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| №№ пп | Наименование показателей | План | Факт январь-июнь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение числа детей, охваченными организациями отдыха в лагерях с дневным пребыванием, человек. | 2 637 | 1 009 | По итогам первого полугодия процент охвата составил 38,3 % . Реализация мероприятия продолжится в июле и осенний период. |
| 2 | Увеличение числа детей, охваченными организациями отдыха в оздоровительных учреждениях различных типов, санаторно-курортных, человек. | 251 | 107 | По итогам первого полугодия процент охвата составил 42,6 %. В 3 квартале планируется оздоровить 144 ребенка. |
| 3 | Увеличение числа детей, охваченных организациями отдыха с использованием малозатратных форм отдыха, человек. | 60 | 60 | 100 % |

18. Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», утверждена постановлением администрации от 07.12.2010 № 239-па (с изм. от 22.06.2012 № 137 - па).

Координатор: Отдел по физической культуре и спорту.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  8 270,8 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 667,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 7603,8 тыс. рублей;

Объем исполнения составил 2 744,0 тыс. рублей (33,2 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету), средства местного бюджета.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство объектов | По решению Думы от 20.02.2012 № 119 выделено финансирование на проектно-изыскательские работы по спортивному объекту «Крытый ледовый дворец», выполнение мероприятий планируется во 2 полугодии |
| 2 | Обеспечение комплексной безопасности | Запланированные работы в учреждениях выполняются, все работы обеспечены договорными обязательствами |
| 3 | Спортивно-массовые мероприятия программы | В первом полугодие проведено: МАУ «Спортивный комплекс» - 23 городских мероприятия, участвовали в - 3 выездных мероприятиях; МБОУ ДОД ДЮСШ «ЮГРА» - 1 городское мероприятие, участвовали в - 3 выездных мероприятиях; МБОУ ДОД ДЮСШ – 3 городских мероприятия, участвовали в 23 выездных мероприятиях. МБОУ ДОД СДЮСШОР - 1 городское мероприятие, участвовали в – 11 выездных мероприятиях; |
| 4 | Мероприятия по укреплению материально-технической базы спортивных школ | В целях обеспечения спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем между Департаментом физической культуры и спорта ХМАО-Югры и муниципальным образованием г.Пыть-Ях заключено соглашение на финансирование в сумме – 667 тыс. рублей, срок использования денежных средств до 15 декабря 2012 года |

В первом полугодие 2012 года руководителями учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту, привлечены дополнительные средства за счет спонсорской помощи, наказов избирателей, средств от предпринимательской деятельности в сумме  747,1 тыс. руб. Привлеченные денежные средства направлены на проведение спортивных мероприятий, приобретение спортивного оборудования и инвентаря, что повысило качество предоставляемых услуг и доступность спортивных объектов для жителей города.

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| №№ пп | Наименование показателей | План | Факт январь-июнь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество спортивных сооружений (ед.) | 73 | 67 | 09.08.2012 г. состоится открытие ФСК «Атлант» (игровой зал, зал аэробики, тренажёрный зал), в 3-4 квартале планируется установка хоккейного корта и пункта проката в МБОУ СОШ № 6 |
| 2 | Обеспеченность ЕПС спортивных сооружений в (%) от норматива в РФ | 27,9 | 24,9 | По итогам первого полугодия обеспеченность составляет 24,9 %, на уровне 2011 года. Увеличение планируется в 3 квартале |
| 3 | Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом | 8 300 | 9 103 | Увеличение показателя произошло за счёт повышения численности занимающихся среди производственных коллективов, организаций и учреждений города |
| 4 | Удельный вес населения занимающихся физической культурой и спортом (%) | 20,0 | 21,9 |  |
| 5 | Количество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня, проводимых на территории муниципального образования | 95 | 48 | В течение 1 полугодия на территории города проведено 48 мероприятий |
| 6 | Количество занимающихся физической культурой и спортом лиц с инвалидностью | 45 | 68 | Увеличение показателя произошло в связи с введением ставки инструктора по адаптивной физической культуре, набором групп и активной посещаемости членов Пыть-Яхской организации «Всероссийское общество инвалидов» |
| 7 | Удельный вес лиц с инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом (%) | 3,94 | 5,9 |  |
| 8 | Количество тренеров по видам спорта и физкультурных работников по месту жительства | 121 | 118 | Увеличение показателя планируется в 3 квартале в связи с открытием ФСК «Атлант» |
| 9 | Обеспеченность тренерско-преподавательским составом в % от норматива в РФ | 35,5 | 35,22 |  |
| 10 | Удельный вес подростков и молодежи в возрасте 11-30 лет, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности данной категории лиц (%) | 30 | 37,4 | Увеличение показателя произошло за счёт повышения численности занимающихся среди производственных коллективов, организаций и учреждений города в возрасте от 18-30 лет. |
| 11 | Количество детей, подростков и юношей, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах (чел). | 1600 | 1278 | Увеличение количества занимающихся планируется в 3-4 квартале в связи с открытием ФСК Атлант» |
| 12 | Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет (%) | 19,7 | 21 | Увеличение показателя произошло из-за набора групп с 6-15 лет |
| 13 | Количество присвоенных спортивных разрядов и званий спортсменам | 430 | 152 | В течение 1 полугодия присвоено 152 разряда, из них КМС-7 спортсменам, 1 взрослый - 31 спортсмену, массовых-114 спортсменам |
| 14 | Количество занимающихся физической культурой и спортом в секциях и группах образовательных учреждений ( %) | 30 | 32,8 | Количество занимающихся 1684 человека из 5139 |

19. Целевая программа "Развитие культуры города Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015 года", утвержденная постановлением администрации от 06.12.2010 №234-па (с изм. от 02.03.2012 № 56-па).

Координатор: Отдел по культуре и искусству.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  129 434,2 тыс. рублей, из них

- окружной бюджет – 83 023,5 тыс. рублей;

- местный бюджет – 46 410,7 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 6 422,5 тыс. рублей (5,0 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету), в том числе средства окружного бюджета – 1 840,8 тыс. рублей и местного бюджета – 4 581,7 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма I "Библиотечное дело" |  |  |
| 1 | Повышение качества деятельности библиотек | Автоматизация библиотек: приобретено 5 компьютеров. Внедрение технологии: приобретение штрихкодов и штрихсканеров для считывания штрихкодов. Создание нового центра общественного доступа на базе библиотека- филиал № 3: приобретено 4 стола, 4 компьютера, проекционный экран, проектор, ксерокс формата А-3, 4 кресла, лазерный МФО, лазерный принтер. Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет, создание Web-сайта МАУК "ЦБС", участие в создании сводных библиотечно-информационных ресурсов, обновление баз данных СПС: Гарант, Консультант, приобретение САБ ИРБИС 64/32. Участие в создании сводных информационных ресурсов (льготная подписка на периодические электронные издания "Сводный каталог библиотек России" г.Москва) |
| 2 | Пополнение библиотечного фонда | Произведена предоплата на приобретение печатной продукции для библиотечного фонда в количестве 1242 ед. |
| 3 | Проведение мероприятий | Проведены мероприятия в рамках недели "детской и юношеской книги" |
| 4 | Курсы повышения квалификации | - с 10.04-11.04.2012 г. приняли участие 2 человека в обучающемся семинаре на тему: «Библиотека- центр информации по вопросам охраны окружающей среды и оформлению экологической культуры в муниципальном образовании», который проходил в г. Ханты- Мансийске; - с 17.04-19.04.2012 года 1 человек принял участие в обучающемся практикуме на тему: «Работа в «ИРБИС 64/32» в г. Ханты- Мансийске; - с 28.05.-04.06.2012 года 1 человек принял участие в повышении квалификации в рамках VI окружной библиотечной школы «Библиотеки и местное самоуправление: Пути взаимодействия» по теме: «Государственные и муниципальные услуги: библиотечный аспект» г. Нефтеюганск, с выдачей Удостоверения ФГБОУ ДПО «Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма» (г. Москва) |
| Подпрограмма II "Музейное дело" |  |  |
| 5 | Проведение мероприятий | Проведен городской праздник народа Ханты. освоение денежных средств 100% |
| 6 | Подключение музеев к сети Интернет | Исполнение 100% музей подключен к сети Интернет, установлено АРМ, произведен монтаж ЛВС, ИБП |
| 7 | Мероприятия по созданию информационно-технологической инфраструктуры | Приобретены лицензионное ПО, сетевой принтер, клавиатура, мышь, фото бумага А4, кресло офисное |
| Подпрограмма III"Художественное образование" |  |  |
| 8 | Обеспечение участия одаренных детей и молодежи в конкурсных, фестивалях и выставок различного уровня | 23 человека стали победителями конкурсов и фестивалей, вручены дипломы Лауреатов 1-3 степени |
| Подпрограмма IV "Профессиональное искусство" |  |  |
| 9 | Проведение художественных фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, конференций | Проведены внутришкольные конкурсы по отделениям и один открытый городской фестиваль |
| Подпрограмма V "Народное творчество и традиционная культура" |  |  |
| 10 | Участие самодеятельных коллективов в региональных, российских и международных конкурсах, фестивалях, выставках | В конкурсах и фестивалях приняло участие 14 человек. |
| Подпрограмма VI "Поддержка общественно-значимых, инновационных и информационно-издательской деятельности" |  |  |
| 11 | Информационная деятельность в сфере культуры и искусства | Заключен договор 12/12 от 23.01.12 МАУ ТРК Пыть-Яхинформ |
| 12 | Проведение мероприятий городского уровня | Проведено 15 городских мероприятий. Охват аудитории 33 488 человек. |
| Подпрограмма VII «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях культуры» |  |  |
| 13 | Проведение профилактических измерений (замер сопротивления) | Произведен замер сопротивлений, получен технический паспорт о проведении испытаний сроком на 3 года. |
| 14 | Обучение пожарному минимуму | Обучение ОПТМ 6 человек |
| VIII Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений культуры" |  |  |
| 15 | Приобретение звукового сценического оборудования | Заключен договор № 09 от 02.02.12 ООО «БаженовГлобалГруп» |

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № | Наименование показателя | План 2012 | Выполнение за 1 квартал 2012 | Выполнение за 1I квартал 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество сотрудников библиотек, повысивших квалификацию (человек ежегодно) | 8 | 1 | 4 |
| 2 | Количество журналов, газет, литературы на бумажных и электронных носителях | 500 | 217 | 1025 |
| 3 | Количество читателей | 15 | 3 | 5 |
| 4 | Количество музеев имеющих выход в интернет | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Количество победителей конкурсов и фестивалей на окружном, региональном, российском и международном уровне | 23 | 11 | 13 |
| 6 | Количество победителей конкурсов и фестивалей на окружном, региональном, российском и международном уровне (чел.) | 10 | 0 | 14 |
| 7 | Количество размещений информации в рубрике «Афиша недели» | 12 | 1 | 3 |
| 8 | - Количество установленных камер видеонаблюдения | 15 | 5 | 4 |
| 9 | - Обеспечение учреждений культуры доступом к информационным ресурсам с помощью интернет | 25% | 0% | 100% |
| 10 | - Увеличение количества победителей конкурсов и фестивалей на окружном, российском и международном уровне | 14,6% | 6,9% | 17% |
| 11 | - Пополнение библиотечного фонда | 0,4% | 0,2% | 0,5% |
| 12 | - Увеличение количества посетителей музея | 1,5% | 0,6% | 0,2% |

С целью привлечения внебюджетных средств,  для выполнения мероприятий целевой программы направлены  письма  на  дополнительное  финансирование:

Депутату  Думы  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  А.В.Андрееву - на  пополнение  библиотечного  фонда (приобретение  литературы  на  различных  носителях  информации: книги, CD, аудиокниги)  в  размере 500,0 тыс. рублей  и на постановку  одноактного  балетного  спектакля  по сказке Г.Х.Андерсена  «Гадкий  утенок» для муниципального  автономного  учреждения  культуры «Культурно-досуговый  центр»  в  размере 400,0 тыс. рублей.

Депутату  Думы  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.Л. Западновой -на приобретение   сценических  костюмов  и  обуви  для   коллектива  современного  спортивного  танца «Старс» в  размере 299,6 тыс. рублей.

Депутату  Тюменской областной  Думы   Г.И. Столярову - на приобретение  светового  оборудования концертного  зала «Факел»  муниципального  автономного  учреждения  культуры «Культурно-досуговый  центр»  в  размере 200,0 тыс. рублей. Деньги поступили  в МАУК «КДЦ».

Депутату Тюменской областной Думы С.В.Дубровину - на приобретение  сценической обуви муниципальному автономному учреждению культуры «Культурно-досуговый центр» в  размере 100 000 рублей. Деньги  поступили в МАУК «КДЦ».

20. Целевая программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Пыть-Ях на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации от 20.12.2010 № 267-па (с изм. от 28.12.2011 №308-па).

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  1 630,7 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 369,4 тыс. рублей (22,7 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение мероприятий по охране городских территорий, водного и воздушного бассейнов города от загрязнения атмосферными выбросами, бытовыми и промышленными стоками и отходами | Реализация мероприятий запланирована на третий квартал 2012 года. Формируется заявка на проведение аукциона |
| 2 | Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | Реализация мероприятий запланирована на 3-4 кварталы 2012 года, определены места несанкционированных свалок, подготовлена документация для заявки в отдел муниципального заказа на сумму 520,0 тыс. рублей |
| 3 | Проведение международной экологической акции "Спасти и сохранить" | В рамках акции проведены мероприятия: фотоконкурс "Природа в объективе", конкурс "Зеленый автобус". Согласно распоряжения Правительства ХМАО-Югры от 02.03.12 № 112-рп, издано распоряжение администрации города Пыть-Ях № 902-ра от 18.04.12г., для реализации мероприятий были заключены договора: - ИП Палтусова № 57 на сумму 49,6 тыс. рублей; - ИП Ромашко № 56 на сумму 4, 9 тыс. рублей, изготовление полиграфической продукции; - МАУ "Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ" № 47/2 на сумму 85,0 тыс. рублей, освещение мероприятий в СМИ; - ИП Басова № 226 на сумму 21,7 тыс. рублей, приобретение призовой продукции; - МУП "Городское лесничество" на сумму 71,0 тыс. рублей, изготовление композиции «Сказка» в мкр. №1; - ИП Браткова на сумму 2,7 тыс. рублей, оформление открытия акции. Проведены три общегородских субботника "ЧистыЙ город" |

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| №№ пп | Наименование показателей | План | Факт январь-июнь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские мероприятия от общего количества населения города % | 36,75 | 36,71 | Проведены мероприятия «Зеленый автобус», «Природа в объективе», «Чистый город», посадка кедрового сада в районе СОШ № 6, «Весенние дни древонасаждения |
| 2 | Увеличение доли очищенной территории от ликвидации несанкционированных свалок % | 10,96 | 3,03 | За первое полугодие текущего года на ликвидацию несанкционированных свалок были привлечены в мае МУП «Городское лесничество», в июне – ООО «Дорожно-ремонтная строительная компания», на второе полугодие для уборки несанкционированных свалок объявлен электронный аукцион |

21. Ведомственная целевая программа "Благоустройство города Пыть-Ях на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации от 16.12.2010 № 254-па (с изм. от 15.06.2012 № 135-па).

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  73 942,9 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 13 234,8 тыс. рублей (17,9 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация освещения улиц. | ОАО "ЮТЭК-Пыть-Ях" осуществляет обеспечение электроэнергией 72,772 км линий электропередач. Выполняется комплекс работ по техническому обслуживанию, техническому ремонту электрооборудования и электрических сетей |
| 2 | Озеленение городской территории | Озеленение городской территории осуществляет МУП "Городское лесничество", выполнен комплекс работ по охране лесного массива общей площадью 4 539 га, в том числе в связи с устойчивой высокой температурой воздуха ежедневно проводится патрулирование территорий лесного массива, объезды, проводятся профилактические мероприятия Осуществляется санитарное содержание мест отдыха в лесопарках, в том числе вырубка поврежденных деревьев, санитарная уборка мест отдыха, вывоз и утилизация твердо-бытовых отходов - 4 раз в неделю; Выполнена работа по подготовке клумб для высадки цветочной рассады на объектах благоустройства, выращивание рассады, высадка рассады, полив клумб, прополка, покос травы на газонах. |
| 3 | Содержание мест захоронения. | Содержание мест захоронения осуществляет МУП "Городское лесничество", выполнен комплекс работ на площади - 53900 м2: уборка мусора с территории, урн, контейнеров ТБО, снега, посыпка песком дорожек, восстановление могил ветеранов - 38 шт. |
| 4 | Улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городской территории. | Проект по скверу с городским фонтаном находится в МКУ "УКС г. Пыть-Ях", подготовлена заявка для проведения аукциона на производство работ, реконструкция сквера с городским фонтаном начнется с 03.09.2012 г.: демонтаж конструкций, закупка материалов и оборудования |
| 5 | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период. | Бригадой водолазов выполнены работы по очистке дна водоема от мусора. Для подготовки открытия купального сезона взяты пробы песка и воды с территории места отдыха для проведения лабораторных исследований |

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| №№ пп | Наименование показателей | План | Факт январь-июнь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |
| 1 | Санитарное содержание городского пляжа, м2. | 10 350 | 10 350 | Территории обслуживаются в летний период с 11.06.12 по 31.08.12 |
| 2 | Подготовка мест для массового отдыха для праздничных мероприятий | 7 | 7 | Исполнены мероприятия по городским праздникам: 9 Мая, Масленица, День России, День защиты детей, Сабантуй |
| 3 | Освещение улиц, км линий. | 72,2 | 72,772 | Техническое обслуживание линий электропередач осуществляется в течении года. Дополнительно осуществляется освещение по ул. С.Урусова, протяженность 572 м.п. |
| 4 | Оформление цветочных композиций, м2 | 155 518 | 155 518 | Территории обслуживаются сезонно в 2 этапа: 1 этап - подготовительный: подготовка почвы в теплицах, посадка семян цветов, выращивание, пикетирование и 2 этап - посадочный: вывоз цветочной рассады на объекты, посадка, полив, уход за растениями |
| 5 | Зимнее и летнее содержание скверов и аллей, м2. | 297 326 | 297 326 | Территории обслуживаются в течение года: в зимний период зимние виды работ - сколка льда, подметание от свежевыпавшего снега, погрузка и вывоз снега, посыпка ПГС, сбор прочего мусора из урн, и территории; в летний период - очистка газонов, покраска урн, скамеек, санитарная уборка территорий |
| 6 | Содержание городского кладбища, м2. | 53 900 | 53 900 | Территории обслуживаются в течение года с посезонными видами работ |
| 7 | Летнее содержание городской территории, м2 | 649 624 | 649 624 | Территории обслуживаются в период с апреля по октябрь |
| 8 | Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время , м2 | 47 498 | 47 498 | Территории обслуживаются с января по апрель и с ноября по декабрь. |
| 9 | Избежание несчастных случаев со смертельным исходом в летний период на городском пляже, от укусов клещей, шт. | 0 | 0 | Несчастных случаев со смертельным исходом на территории городского пляжа не зарегистрировано. Дезинсекция городских территорий площадью - 257 026 м2. Работы выполняются в 2 этапа: 1 этап - май 2012, 2 этап - август 2012 |
| 10 | Демонтаж 54 шт. (61%) детских игровых площадок с морально устаревшими малыми формами и не имеющими сертификатов, паспортов. Все детские игровые площадки будут соответствовать требованиям безопасности. | 0 | 10 | Выполняются работы по демонтажу МАФ на придомовых территориях в 1 мкр. дом № 19, 20, в районе стадиона СОШ № 2, во 2 мкр. дом № 2, 8-9, 12-29, 19, 27, в 5 мкр. № 18, 9,10,14 |

22. Целевая программа "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации от 04.03.2011 №40-па (с изм. от 03.05.2012 № 99-па).

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  117 747,9 тыс. рублей, из них

- окружной бюджет – 43 534,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 74 213,9 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 15 872,8 тыс. рублей (13,5 % к плану на 2012 год по программе или 13,4%  к общей сумме по бюджету), средства  местного бюджета.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| II. Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  |  |
| 1 | Асфальтирование ул. Дорожная | Аукцион состоялся 24.05.12г. На сегодняшний день заключены договора: с ГП ХМАО-Югры "Северавтодор" на проведение работ по капитальному ремонту ул. Волжская сумма - 13 831,83 тыс.рублей, срок окончания работ до 10.08.12г.; с ООО СК "ЮВиС" на проведение работ по капитальному ремонту ул. Дорожная сумма - 19 398,74 тыс.рублей, срок окончания работ до 10.08.12г.; с ООО СК "ЮВиС" на проведение работ по капитальному ремонту ул. Советская сумма - 10 109,66 тыс. рубл, срок окончания работ до 31.07.12г.; В стоимость работ включено, в том числе нанесение дорожной разметки и замена дорожных знаков. |
| 2 | Асфальтирование ул. Советская |  |
| 3 | Асфальтирование ул. Волжская |  |
| 4 | Капитальный ремонт Путепровода через железную дорогу | Выполнены работы по ПИР. Заключен договор с ООО "Инженерно - производственный центр "Альянс" на сумму 29 971,58 рублей, срок выполнения работ 100 дней после заключения контракта. |
| 5 | Содержание автодорог- "Улично -дорожная сеть города", в том числе: | Издано Постановление от 21.02.2012 года № 45-па "Об утверждении порядка предоставления субсидии в целях возмещения затрат, понесенных организациями (за исключением муниципальных учреждений), на выполнение работ по летнему, зимнему содержанию и текущему ремонту городских дорог и улиц, содержанию светофорных объектов, являющихся муниципальной собственностью г. Пыть-Ях". Субсидия предоставляется МУП "Городское лесничество" согласно предоставленным Актам выполненных работ. |
|  | - содержание автодорог (зимнее, летнее) |  |
|  | - ремонт автодорог |  |
| 6 | Содержание светофорных объектов |  |
|  | III. Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" |  |
| 7 | Приобретение автобусов предназначенных для перевозки школьников соответствующие ГОСТу Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования" | Направлена заявка в план муниципального заказа. Ориентировочный срок поставки август месяц 2012 года. |

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № пп | Наименование показателей | План | Факт январь-июнь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды, покрытия, дорожных сооружений на ремонтируемых участках | 49 465,5 м2 - асфальтирование | 32 544,4 м2 - заасфальтировано | По итогам полугодия процент исполнения 65,8%. Показатель будет достигнут после окончания проведения работ по капремонту дорог (октябрь 2012 г.) |
| 2 | Количество ДТП с пострадавшими, ед. | 40 | 13 | По данным ГИБДД ОМВД России по г. Пыть-Ях, анализ за 6 месяцев 2012 года |
| 3 | Количество ДТП с участием детей, ед. | 6 | 0 |  |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |
| 1 | Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием к общей площади дорог местного значения с твердым покрытием, % | 9,2 | 6,05 | В настоящее время проводятся работы по: капитальному ремонту улиц Дорожная, Советская, Волжская. С 25.07.2012 запланировано начало работ по капитальному ремонту путепровода. |
| 2 | Тяжесть последствий ДТП (количество погибших человек на 100 пострадавших),чел. | 7,3 | 0 | По данным отделения ГИБДД ОМВД России по г. Пыть-Ях, анализ за 6 месяцев 2012 года |

23. Целевая программа "Чистая вода" на 2011-2013 годы по муниципальному образованию городской округ город Пыть-Ях, утвержденная постановлением администрации города от 22.12.2010 № 273-па

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  23 572,0 тыс. рублей, из них

- окружной бюджет – 9 827,5 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1 235,4 тыс. рублей;

- привлеченные средства – 12 509,1 тыс. рублей.

В настоящее время в программу вносятся изменения. Мероприятия программы «Чистая вода» на 2011-2013 годы по муниципальному образованию городской округ город Пыть-Ях финансируются и выполняются в рамках программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы».

24. Целевая программа по городу Пыть-Ях "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением  администрации от 22.12.2010 № 275-па (с изм. от 08.06.2012 № 131-па)

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  4 491,3 тыс. рублей, из них

- окружной бюджет – 1 323,5 тыс. рублей;

- местный бюджет – 3 167,8 тыс. рублей.

Объем исполнения 2 028,0 тыс. руб. за счет переходящих остатков прошлого года.

Заключено соглашение между  Департаментом строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и  муниципальным образованием, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету города Пыть-Ях предоставлена субсидия в размере 1 323,5 тыс. рублей на 2012 год на проведение обязательных энергетических обследований в отношении органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

19.06.2012г. объявлен открытый аукцион на оказание услуг по проведению обязательных энергетических обследований (энергоаудита) в отношении объектов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, дата проведения аукциона 09.07.2012г.

25. Целевая программа по капитальному ремонту многоквартирных домов "Наш дом" на 2011-2013 годы по муниципальному образованию городской округ город Пыть-Ях, утвержденная постановлением администрации от 08.12. 2010 № 244-па (с изм. от 27.04.2012 № 96-па)

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  26 341,5 тыс. рублей, из них

- окружной бюджет – 9 507,6 тыс. рублей;

- местный бюджет – 16 582,6 тыс. рублей;

- привлеченные средства – 251,3 тыс. рублей.

Объем исполнения за счет бюджетных средств составил 10 520,7 тыс. рублей (39,9 % к плану на 2012 год по программе или 24,4 % к общей сумме по бюджету), в том числе средства окружного бюджета – 2 634,0 тыс. рублей (в том числе переходящие остатки прошлого года 2 549,3 тыс. рублей), местного бюджета – 7 886,7 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в «Итогах социально-экономического развития».

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № пп | Наименование показателей | План | Факт январь-июнь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь муниципальных жилых помещений, приведенных в соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам (кв. м.) | 66,0 | - | С ООО «ФРАМ» заключен муниципальный контракт на проведение капитального ремонта квартиры по адресу 1-15-24, работы ведутся |
| 2 | Количество обследованных жилых домов на предмет состояния строительных конструкций зданий (шт.) | 10 | 7 | За отчетный период обследовано 7 домов |
| 3 | Количество ветхих жилых домов подготовленных к эксплуатации в осенне - зимний период (шт.) | 26 | 24 | Заключено соглашение с УК ООО СП "Лифттехсервис", перечислено 2 920,5 тыс. рублей |
| 4 | Доля многоквартирных домов, в которых собственниками принято решение о выборе способа управления посредством товариществ собственников жилья (185-ФЗ с 01.01.2009 не менее 10%) | 49,9 | 49,9 |  |

26. Целевая программа "Модернизация и реформирование жилищно -коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации от 22.12.2010 № 274-па (с изм. от 29.06.2012 № 141-па).

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  43 583,9 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет автономного округа – 24 348,4  тыс. рублей;

- местный бюджет – 19 235,5  тыс. рублей.

Объем исполнения составил – 27 942,0 тыс. рублей, из них переходящие остатки прошлого года 12 776,9 тыс. рублей (64,1 % к плану на 2012 год по программе или 64,0 % к общей сумме по бюджету), в том числе  средства окружного бюджета – 26 728,0 тыс. рублей и местного бюджета – 1 214,0 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в «Итогах социально-экономического развития».

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № пп | Наименование показателей | План | Факт январь-июнь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |
| 1 | Сокращение удельного расхода топлива на теплоснабжение, кг/сут/Гкал | 169 | 169,54 | Показатель будет достигнут по завершению мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду |
| 2 | Сокращение удельного водопотребления (водоотведения), л/сут на 1 человека в сутки до 197,2 литров. | 198,4 | 107,5 | Определяется перечень работ по реконструкции |
| 3 | Реконструкция и капитальный ремонт систем тепло, водоснабжения и водоотведения, км | 3,6 | 0,15 | В настоящее время определена подрядная организация, договор проходит процедуру визирования |
| 4 | Газификация микрорайона индивидуальной застройки, км | 2,19 | 2,08 | Показатель будет достигнут по завершению строительства сетей газоснабжения |
| Показатели конечного результата |  |  |  |  |
| 1 | Сокращение числа аварий, отказов и повреждений на сетях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ед./км | 1,13 | 1,13 |  |
| 2 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, % | 35 | 35 |  |
| 3 | Доля реконструированных и капитально отремонтированных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, % | 3,12 | 0,15 | Показатель будет достигнут по завершению мероприятий по подготовке к ОЗП 05.09.2012 и реализации мероприятий программы |
| 4 | Уровень газификации микрорайона индивидуальной застройки, % | 21,6 | 18,5 | По итогам первого полугодия 2012г. уровень газификации составил 18,5% |

27. Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с ФЦП «Жилище» в городе Пыть-Яхе на 2012 -  2015 годы, утвержденная постановлением администрации города от 15.12.2011 № 295-па (с изм. от 29.06.2012 № 145-па)

Координатор: Управление по жилищным вопросам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  16 423,7 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет  – 1 970,8  тыс. рублей;

- бюджет автономного округа – 13 631,7  тыс. рублей;

- местный бюджет – 821,2  тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2012 года не обеспечена финансированием целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" в городе Пыть-Яхе на 2012-2015 годы».

В ходе исполнения бюджета муниципального образования городской округ город Пыть-Ях будет определен источник финансирования мероприятий вышеуказанных программ.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация разъяснительной работы среди населения города по освещению целей, задач и механизма реализации программы | Принято 28 заявлений, поставлено на учет 25 семей. Список направлен в вышестоящий департамент. Гражданам даются разъяснения о критериях в целях признания участниками подпрограммы. |
| 2 | Предоставление социальных выплат в виде субсидий | Финансирование не осуществлялось, ожидается в сентябре 2012 г. |

28. Целевая программа «Содействие развитию жилищного строительства на  2012 -  2013 годы и период до 2015 года в городе Пыть-Яхе», утвержденная постановлением администрации от 06.04.2012 № 77-па

Координатор: Управление по жилищным вопросам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  228 905,3 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет автономного округа –  200 319,2 тыс. рублей;

- местный бюджет – 28 586,1 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 99 765,9 тыс. рублей (43,6 % к плану на 2012 год по программе или 44,8 % к общей сумме по бюджету), в том числе средства окружного бюджета – 89 789,3 тыс. рублей и местного бюджета – 9 976,6 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение жилья | Произведена оплата по 45 муниципальным контрактам по долевому строительству, дом 3-1 |
| 2 | Ликвидации аварийного и непригодного жилищного фонда | Финансирование не осуществлялось, по причине отсутствия расселенных домов |

Программа разработана согласно окружной программы утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03 ноября 2010 года N 285-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Содействие развитию жилищного строительства на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года».

Подготовлен проект постановления о внесении изменений в раздел 5 «Механизм реализации программы», в части уточнения механизма переселения участников программы проживающих на условиях социального найма, либо являющихся собственниками жилых помещений в расселяемых жилых помещениях признанных непригодными для проживания, либо аварийных жилых домах.

29. Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2012 годы, утвержденная постановлением администрации от 09.12.2011 №284-па (с изм. от 29.06.2012 № 144-па).

Координатор: Управление по жилищным вопросам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  36 127,0 тыс. рублей, в том числе:

  - федеральный бюджет – 11 304,0 тыс. рублей:

- бюджет автономного округа – 19 529,5  тыс. рублей;

- местный бюджет – 5 293,5  тыс. рублей.

Объем исполнения составил 23 306,0 тыс. рублей (64,5 % к плану на 2012 год по программе или 66,3% к общей сумме по бюджету), в том числе средства федерального бюджета – 7 210,5 тыс. рублей, окружного бюджета – 13 512,5 тыс. рублей и местного бюджета – 2 583,0 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах для переселения граждан | Подписано 13 контрактов, из них по 10 -произведена оплата |
| 2 | Улучшение жилищных условий граждан | По факту оформления в муниципальную собственность 13 жилых помещений в доме 3-1 будет осуществлено предоставление гражданам жилых помещений. В 2011 году выплачена выкупная стоимость 1 семье |
| 3 | Ликвидация аварийного жилищного фонда | По факту расселения жилого дома 3 «а» в 7 мкр. |

30. Адресная программа по переселению граждан в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством округа и ЗАО «СИБУР-ХОЛДИНГ» на 2011-2012 годы, утвержденная постановлением администрации от 13.12.2011 № 286-па (с изм. от 11.04.2012 №80-па).

Координатор: Управление по жилищным вопросам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  100 000,0 тыс. рублей, средства ЗАО «СИБУР-ХОЛДИНГ.

Объем исполнения составил 63 934,9 тыс. рублей за счет переходящих остатков прошлого года (63,9 % к плану на 2012 год по программе или 32,3% к общей сумме  по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах для переселения граждан, предоставление выкупной стоимости за изымаемые жилые помещения | Произведена выплата выкупной стоимости за 5 жилых помещений. Профинансировано долевое строительство 5-19 на сумму 55 000,0 тыс. рублей. |
| 2 | Улучшение жилищных условий граждан | Финансирование не предусмотрено программными мероприятиями, реализовано право 5 семьями |
| 3 | Ликвидация непригодного жилищного фонда (домов) | По факту расселения домов |

31. Адресная программа муниципального образования городской округ город Пыть-Ях по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год, утверждена постановлением администрации города от 15.03.2012 № 61-па.

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  13 474,7 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 6 400,5 тыс. рублей;

- бюджет автономного округа – 4 461,0  тыс. рублей;

- местный бюджет – 1 939,5  тыс. рублей;

- привлеченные внебюджетные средства – 673,7 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 12 801,1 тыс. рублей (95,0 % к плану на 2012 год по программе или 100% к общей сумме по бюджету), в том числе средства федерального бюджета – 6 400,5 тыс. рублей, окружного бюджета – 4 461,0 тыс. рублей и местного бюджета – 1 939,6 тыс. рублей.

В рамках адресной программы доля софинансирования собственников помещений составляет 673,7 тыс. рублей, всем собственникам помещений выставлены счета на оплату.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Пыть-Ях, 1 мкр., дом 2 | Заключено соглашение с управляющей компанией ООО ИПФ "Промэнергосервис" о предоставлении субсидии на капитальный ремонт многоквартирного дома. Средства федерального, окружного, местного бюджетов перечислены на спец. счет управляющей компании. Проведен конкурс по отбору подрядчика - победитель ООО "Скиф". Договор заключен от 04.07.2012г., срок исполнения 55 дней. |
| 2 | г. Пыть-Ях, 1 мкр., дом 3 | Заключено соглашение с управляющей компанией ООО ИПФ "Промэнергосервис" о предоставлении субсидии на капитальный ремонт многоквартирного дома. Средства федерального, окружного, местного бюджетов перечислены на спец. счет управляющей компании. Проведен конкурс по отбору подрядчика - победитель ООО СПК "Консоль". Договор заключен от 04.07.2012г., срок исполнения 28 дней. |
| 3 | г. Пыть-Ях, 1 мкр., дом 4 | Заключено соглашение с управляющей компанией ООО ИПФ "Промэнергосервис" о предоставлении субсидии на капитальный ремонт многоквартирного дома. Средства федерального, окружного, местного бюджетов перечислены на спец. счет управляющей компании. Проведен конкурс по отбору подрядчика - победитель ООО СПК "Консоль". Договор заключен от 04.07.2012г., срок исполнения 28 дней. |
| 4 | г. Пыть-Ях, 1 мкр., дом 8 | Заключено соглашение с управляющей компанией ООО ИПФ "Промэнергосервис" о предоставлении субсидии на капитальный ремонт многоквартирного дома. Средства федерального, окружного, местного бюджетов перечислены на спец. счет управляющей компании. Проведен конкурс по отбору подрядчика - победитель ООО "Скиф". Договор заключен от 04.07.2012г., срок исполнения 50 дней. |

Оценка достигнутых целевых показателей адресной программы будет произведена по завершению работ по капитальному ремонту.

Реализация мероприятий по программе «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования городского округа города Пыть-Ях на период до 2013 года», утвержденной постановлением администрации города от 14.09.2011 № 180-па осуществляется за счет основной деятельности исполнителей или в рамках других утвержденных программ.

Основной целью программы является повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании; создание правовых и финансовых условий для повышения результативности выполнения муниципальных функций, обеспечения потребностей населения и организаций в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества.

Задачи программы:

- Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования городской округ город Пыть-Ях;

- Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления;

- Повышение эффективности оказания муниципальных услуг;

- Повышение эффективности использования энергетических ресурсов бюджетным сектором;

- Развитие информационной системы управления муниципальными финансами.

За отчетный период 2012 года, в целях реализации программы:

- п. 2.1 задачи 2 – в рамках совершенствования нормативно правовой базы городского округа с целью внедрения программно-целевых принципов бюджетного планирования принято постановление администрации города Пыть – Яха от 13.02.2012 № 37-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 19.07.2010 № 129-па (с изм. от 16.11.2010 № 217-па, от 21.03.2011 № 57-па). На основании данного постановления на территории муниципального образования действует 31 программа с общим объёмов бюджетных ассигнований 1 226 451,2 тыс. рублей, что составляет 39,1% от общей суммы расходов предусмотренных в бюджете на 2012 год.

- п.4.1 задачи 4 – в соответствии с целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011-2013 годы» заключен и оплачен в полном объёме муниципальный контракт от 26.12.2011 № 69542-01 на выполнение работ по установке узлов учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения на объектах муниципальной собственности (учреждений социальной сферы) на сумму 2 027,0 тыс. рублей. Работы выполняются в пределах  поступивших средств из вышестоящих бюджетов;

- п.5.1 задачи 5 – в рамках программы «Информационное общество Югры» на 2011-2013 годы, в целях внедрения механизма БОРа, в рамках заключенного муниципального контракта на выполнение работ по модернизации автоматизированной системы в части внедрения механизмов бюджетирования, ориентированного на результат от 30.11.2011 года, произведена установка модернизированной системы АС «Бюджет», в части функционала, автоматизирующие  процессы планирования расходной части бюджета, проведено обучение специалистов по вопросам:

- формирование и ведение индикативного плана деятельности главных распорядителей средств бюджета;

- планирование объемов бюджетных ассигнований расходной части бюджета;

- формирование финансовое обеспечение и мониторинг исполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

- формирование Решения о бюджете и внесения поправок к нему.

Начальник

управления по экономике		                                                         Т.К. Пацей

Бунак  46 55 82