## Лист3
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе»
на 01.07.2023 года
№ п/п | Мероприятия подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету |  |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Цель: Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения населения доступным жильем
Подпрограмма I «Комплексное развитие территорий»
Задача 1: Регулирование градостроительной деятельности. Комплексное развитие территорий. Улучшение жилищных условий граждан.
1.1. | Региональный проект "Жилье" (1,2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
1.2. | Основное мероприятие "Реализация мероприятий по градостроительной деятельности" (1,3) | 5900.1 | 0 | 4658.9 | 1241.2 | 0 | 5900.1012 | 0 | 4658.9 | 1241.2012 | 0 | 575.0403 | 0 | 232.5 | 342.5403 | 0
1.2.1. | Внесение изменений в Генеральный план города (1,3) | 3125.1 | 0 | 2422.7 | 702.4 | 0 | 3125.0645 | 0 | 2422.65 | 702.4145 | 0 | 325.0403 | 0 | 0 | 325.0403 | 0 | Лесоустроительные работы в целях разработки материалов проекта внесения изменений в генеральный план города (оплата по 4 этапу не произведена, работы по 3 этапу выполнены, оплачено 304 237.76 руб., зачислена пеня в доход бюджета в размере 20 802.58 руб.); - Заключен муниципальный контракт от 19.06.2022 № 0187300019423000067 на выполенние работ по внесению измнений в генеральный план города подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план города и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки города Пыть-Яха, включая подготовку документации для внесения сведений о границе населенного пункта и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости" на сумму 2 000 000 руб., в том числе по мероприятию - 1 195 400 руб.
1.2.2. | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки (1,3) | 1759.6 | 0 | 1636.4 | 123.2 | 0 | 1759.5699 | 0 | 1636.4 | 123.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 19.06.2022 № 0187300019423000067 на выполенние работ по внесению измнений в генеральный план города подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план города и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки города Пыть-Яха города Пыть-Яха, включая подготовку документации для внесения сведений о границе населенного пункта и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости" на сумму 2 000 000 руб., в том числе по мероприятию - 804 600 руб.
1.2.3. | Разработка проекта планировки и межевания территории города Пыть-Ях (1,3) | 1015.4 | 0 | 599.8 | 415.6 | 0 | 1015.4668 | 0 | 599.85 | 415.6168 | 0 | 250 | 0 | 232.5 | 17.5 | 0 | Заключены муниципальные контракты от 25.08.2022гг: - № 0187300019422000134 «Выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории промзоны «Западная» (пересечение улицы Магистральная и улицы Белых ночей) г. Пыть-Яха» на сумму 250 000,00 рублей. Работы выполнены, оплата произведена, зачислена пеня в доход бюджета в размере 8 375 руб. (ОБ-7788.75 ; МБ-586.25 ); - № 0187300019422000135 «Выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории по адресу: г. Пыть-Ях, мкр. № 10 «Мамонтово», ул. Мамонтовская на сумму 395 000,00 рублей. Срок выполнения 21.11.2022, работы не выполнены, оплата не произведена (подрядчиком оплачена неустойка в размере 3950,00 руб.), соглашение о расторжении контракта от 27.03.2023
1.2.4. | Выполнение обосновывающих материалов для подготовки документов территориального планирования (обновление планово-картографического материала) (1,3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
1.2.5. | Внедрение новой версии информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (РИСОГД) (1,3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
1.2.6. | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования (1,3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
1.2.7. | Внедрение целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" (1,3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
1.3. | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (3,5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
1.4. | Основное мероприятие "Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, для обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирования маневренного жилищного фонда и осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения", в том числе: | 120305.8 | 0 | 111884.4 | 8421.4 | 0 | 120305.8065 | 0 | 111884.4 | 8421.4065 | 0 | 32296.3747 | 0 | 30035.6284 | 2260.7463 | 0 | Мероприятие направлено на переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными
1.4.1. | Приобретение жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, выплата возмещения, формирование маневренного жилищного фонда (5) | 112817.4 | 0 | 104920.2 | 7897.2 | 0 | 112817.4181 | 0 | 104920.1988 | 7897.2193 | 0 | 26714.1763 | 0 | 24844.1839 | 1869.9924 | 0 | Заключены контракты на приобретение 7 жилых помещений (оплата произведена). Заключены контракты на приобретение 15 жилых помещений (оплата после передачи жилых помещений
1.4.2. | Выплата возмещения за жилое помещение (4,5) | 7488.4 | 0 | 6964.2 | 524.2 | 0 | 7488.3884 | 0 | 6964.2012 | 524.1872 | 0 | 5582.1984 | 0 | 5191.4445 | 390.7539 | 0 | Произведена выплата возмещения 4 собственникам жилых помещений. | Выплачено возмещение за изымаемые жилые помещения 5 собственникам, проживающим в жилых домах, признанных аварийными. Во исполнение определения Пыть-Яхского гоподского суда выплачена социальная выплата (субсидия) на улучшение жилищных условий.
1.4.2. | Выплата возмещения за жилое помещение (4,5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3. | Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
1.4.4. | Приобретение жилья в целях переселения инвалидов из жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для их проживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
1.5. | Основное мероприятие "Демонтаж аварийного, непригодного жилищного фонда, в том числе строений, приспособленных для проживания" (4) | 6990.7 | 0 | 0 | 6990.7 | 0 | 6990.8009 | 0 | 0 | 6990.8009 | 0 | 690 | 0 | 0 | 690 | 0 | Демонтаж домов осуществляется по факту их расселения. На 2023 год запланирован снос 3 жилых домов. Указанные жилые дома в стадии расселения. Заключен договор на разработку проекта организации работ по демонтажу 3 домов (оплата произведена). Заключен договор на выполнение работ по сносу строений (5 ед.). Работы выполнены, оплата произведена. | на снос хозяйственных построек, незаконных (самовольных) строений в городе Пыть-Ях в колличестве 22 ед. (договор №25, договор №54, договор №60), Заключен договор на снос 1 жилого дома общей площадью 899,0 кв.м. Работы выполнены, оплата произведена.
1.6. | Основное мероприятие "Реализация полномочий в области жилищного строительства" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
1.6.1. | Мероприятия по строительству (реконструкции) систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
1.6.2. | Мероприятие по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
1.7. | Основное мероприятие "Приспособление по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов" (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
1.7.1. | Мероприятие по приспособлению по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов, обследованных до 31 декабря 2021 года (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
1.8. | Основное мероприятие «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока и помещений, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и (или) формальдегида» (5) | 63858.4 | 26675.8 | 32605 | 4577.6 | 0 | 63858.2515 | 26675.8 | 32605 | 4577.4515 | 0 | 46384.8035 | 19366.9198 | 23671.5272 | 3346.3565 | 0 | Мероприятие направлено на предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях не отвечающих требованиям в связи с превышением содкржания фенола/формальдегида. Признаны участниками 12 семей, в томчисле 12 семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты. Право реализовано 11 семьями, оплата произведена 10 семьям (1 семья на оплате). Заключены 3 договора на оказание услуг на осуществление проведения лабораторных иследований 27 помещений.
| Итого по подпрограмме I | 197055 | 26675.8 | 149148.3 | 21230.9 | 0 | 197054.96 | 26675.8 | 149148.3 | 21230.86 | 0 | 79946.2185 | 19366.9198 | 53939.6556 | 6639.6431 | 0 | 40.5705
Подпрограмма II «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»
Задача 2. Улучшение жилищных условий граждан
2.1. | Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" (3) | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 3479.94 | 3479.94 | 0 | 0 | 0 | В списке на начало года сотояло 7 человек. Обратились для получения субсиди 4 человека (2 по категории "ВБД", 2 по категории "инвалиды"). Выданы гарантийные письма 2 участникам. Право реализовано, оплата произведена. 2 участника в стадии получения гарантийных писем.
| в том числе ветеранов Великой Отечественной войны (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей" (3) | 2892.3 | 168.7 | 2579 | 144.6 | 0 | 2892.393 | 168.7245 | 2579.0489 | 144.6197 | 0 | 2892.393 | 168.7245 | 2579.0489 | 144.6197 | 0 | В список претендентов на получение социльной выплаты включена 1 семья. Свидетельство выдано, право реализовано, оплата произведена. | Выданы свидетельства о праве на получении социальной выплаты на приобретение жилого помещения 7 семьям из них: 7 семьям произведена оплата компенсации за приобретенные ЖП (в том числе 1 семье произведена выплата доп субсидии).
2.3. | Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
2.4. | Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выплата на зарплату
| Итого по подпрограмме II | 10898.5 | 8168.7 | 2585.2 | 144.6 | 0 | 10898.593 | 8168.7245 | 2585.2489 | 144.6197 | 0 | 6372.333 | 3648.6645 | 2579.0489 | 144.6197 | 0 | 58.4698
Подпрограмма III «Организационное обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Пыть-Яха"
3.1 | Основное мероприятие "Реализация функций заказчика по строительству объектов, выполнение проектных, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ" | 33334.9 | 0 | 0 | 33334.9 | 0 | 33334.9 | 0 | 0 | 33334.9 | 0 | 13873.5126 | 0 | 0 | 13873.5126 | 0
| Итого по подпрограмме III | 33334.9 | 0 | 0 | 33334.9 | 0 | 33334.9 | 0 | 0 | 33334.9 | 0 | 13873.5126 | 0 | 0 | 13873.5126 | 0 | 41.6186
| Всего по муниципальной программе | 241288.4 | 34844.5 | 151733.5 | 54710.4 | 0 | 241288.353 | 34844.5245 | 151733.5489 | 54710.3797 | 0 | 100192.0642 | 23015.5843 | 56518.7045 | 20657.7754 | 0 | 41.5238
Исполнитель:
Богданова И.А. 421030
141096.2889