Информация

о реализации муниципальной программы утвержденной постановлением администрации города от 10.12.2021 № 560-па «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе»

(По состоянию на 01.07.2023)

- Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации муниципальных мероприятий и причинах их не выполнения (Таблица 1).

- о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения:

Мероприятия не обеспеченные финансированием в 2023 году

Основное мероприятие: Региональный проект "Жилье";

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по градостроительной деятельности:

- Мероприятие: Выполнение обосновывающих материалов для подготовки документов территориального планирования (обновление планово-картографического материала);

- Мероприятие: Внедрение новой версии информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (РИСОГД);

- Мероприятие: Разработка местных нормативов градостроительного проектирования;

- Мероприятие: Внедрение целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование";

Основное мероприятие: Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда";

Основное мероприятие: Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, для обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирования маневренного жилищного фонда и осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения:

- Мероприятие: Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма;

- Мероприятие: Приобретение жилья в целях переселения инвалидов из жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для их проживания;

Основное мероприятие: Реализация полномочий в области жилищного строительства:

- Мероприятие: По строительству (реконструкции) систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства;

- Мероприятие: По освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

Основное мероприятие: "Приспособление по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов":

-	Мероприятие: По приспособлению по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов, обследованных до 31 декабря 2023 года;

Основное мероприятие: Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц.

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):

Корректировка муниципальной программы осуществляется в течение года по мере необходимости.

- Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| № | Наименование показателей результатов | план | Факт | % | Расчет показателя | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем жилищного строительства, тыс. кв. м в год | 1,65 | 1,65 | 100,00 | 1,65/1,65*100 (факт/план)*100 Введено в эксплуатацию домов ИЖС площадью 1,65 тыс.кв.м. Годовой плановый показатель (1,65) достигнут |  |
| 2 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв. м | 19,8 | 19,8 | 100,00 | 19,8/19,8*100 (факт/план)*100 Расчет показателя определяется путем деления общей площади жилищного фонда на территории МО (798,63 тыс.кв.м.) на численность населения на начало года (40,253 тыс.чел.) |  |
| 3 | Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей | 0,04 | 0,06 | 150,00 | 0,06/0,04*100 (факт/план)*100 Складывается за счет: переселения из аварийного жилищного фонда – 43 семьи (29 - по договору социального найма, 10 – по договору мены, 4 семьям выплачено возмещение); предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и(или) формальдегида – 10 семей; предоставлена субсидия на приобретение жилья 1-ой молодой семье; предоставлены жилищные субсидии, предусмотренные постановлением Правительства №237-п от 10.10.2006 2 гражданам Всего 56 семей или 0,06 тыс.семей. |  |
| 4 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв., нарастающим итогом | 8,89 | 9,22 | 103,7 | 9,22/8,89*100 (факт/план)*100 Расчет показателя осуществляется нарастающим итогом от базового значения. 7,793 тыс.кв.м. (база) + 1,426 тыс.кв.м. (количество тыс.кв.м. расселенного аварийного фонда с начала года) |  |
| 5 | Количество семей, расселенных из аварийного жилищного фонда, семей, нарастающим итогом | 148 | 169 | 114,19 | 169/148*100 (факт/план)*100 Расчет показателя осуществляется нарастающим итогом от базового значения 116 семей (база) + 53 семьи (расселение аварийного фонда и предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и(или) формальдегида) |  |
| Средний % исполнения показателей на 01.07.2023 |  |  |  | 113,58 |  |  |

- Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Реализация программных мероприятий направлена на обеспечение возможности улучшения жилищных условий граждан, качества жизни населения, предотвращение чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с наличием аварийного жилищного фонда, приведение в соответствии территорий города с генеральным планом города и правилами землепользования и застройки, проектом пользования и межевания территории, сокращение потерь тепло-энергоносителей, изменение эстетического облика города.

- Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.

Условия предоставления субсидии определены Соглашениями о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 11-ЕС/2023 от 18.01.2023; о предоставлении субсидии от 23.01.2023 г. № 71885000-1-2023-006; о предоставлении субсидии 23.01.2023 г. № 71885000-1-2023-007.

5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:

Программой не предусмотрено.

Исполнитель:

Богданова И.А. 421030