Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»         за январь-декабрь 2018 года

1.Сведения:

1. Сведения:

-	о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 	о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения;

На 01.01.2019 года финансирование программы осуществлялось по 2 подпрограммам, в целом исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года составляет – 27,8 % (121 410,4 тыс. рублей). Низкое исполнение программы объясняется в связи с расторжение муниципального контракта № 0187300019416000123-0210055-01 от 05.07.2016г. ООО "Строительное управление №14 по строительству объекта Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в микрорайоне №1 г. Пыть-Ях», так как  грунт на участке строительства не соответствует требованиям.

По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры  и спорта» исполнение запланированных мероприятий составило – 10,1 % (33 987,4 тыс. рублей).

1.1 Организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.

На 01.01.2019 года исполнение составило – 98,5 % (854,1 тыс. рублей) проведено 59 городских мероприятий.

1.2 Организация и проведение мероприятий в рамках  внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

На 01.01.2019 года исполнение составило – 73,8% (164,6 тыс. рублей) проведено 7мероприятий.

1.3 Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных)  мероприятия.

На 01.01.2019 года исполнение составило – 80,1 % (848,8 тыс. рублей) участвовали в - 27 выездных мероприятиях.

1.4	 Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование  населению спортивных сооружений - общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2018год, составляет  - 21 693,3 тыс. рублей, в т.ч.:

-   за счет бюджетных ассигнований –  19 088,1  тыс. рублей;

-   за счет окружного бюджета- 1 973,0  тыс. рублей;

-  за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 760,4 тыс. рублей.

Фактически на 01.01.2019 года освоено 98,7%  (21 556,3 рублей).

-  за счет бюджетных ассигнований – 20 795,9 тыс. рублей – процент исполнения составил – 99,3%:

-  по заключенным договорам на содержание имущества (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое облуживание электрооборудования, вывоз ЖБО  и т.д);

- на выплату заработной платы работников учреждений, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску и т.д.

-   за счет окружного бюджета  – 698,0 тыс. рублей – процент исполнения составил – 100%;

-   по наказам избирателей за счет средств поступивших от  Депутата думы ХМАО-Югра Миляева А.Н. были  выделены денежные средства в размере–  698,0 тыс. рублей. Приобретены татами, гимнастические маты и кимоно.

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности план на 2018 год 760,4 тыс. рублей;

Фактически на 01.01.2019 года за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 760,4тыс. рублей – процент исполнения составил – 100%.

1.5	Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2018 год, составляет 70,0 тыс. рублей, в т.ч.:

-   за счет бюджетных ассигнований –  70,0  тыс. рублей.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.01.2019 года составило -100%  (70,0  тыс. рублей). Проведены работы по установки СКУД в спортивном зале «Кедр».

1.6	Укрепление материально-технической базы учреждений спорта общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2018 год, составляет 310 329,3 тыс. рублей, в т.ч.:

-   за счет бюджетных ассигнований –  310 329,3  тыс. рублей.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.01.2019 года составило -3,4%  (10 692,1  тыс. рублей).

1.7	Оказание поддержки некоммерческим организациям. Финансирование на 01.01.2019 года не предусмотрено.

По подпрограмме 2 ««Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва физической культуры и спорта»» исполнение запланированных мероприятия составило – 85,5% (87 423,0 рубля)

2.1	 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2018 год, составляет  641,6 тыс. рублей, в т.ч.:

-   за счет бюджетных ассигнований –  466,6тыс. рублей.

-   за счет окружного бюджета- 175,0  тыс. рублей;

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.01.2019 года составило -97,7 % (630,9 тыс. рублей). Проведено 11 городских мероприятий.

2.2	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях   общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2018 год, составляет 2 454,8 тыс. рублей, в т.ч.:

-   за счет бюджетных ассигнований 2 454,8 тыс. рублей.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.01.2019 года составило -99% (2 431,1  тыс. рублей) участвовали в  46 выездных мероприятиях.

2.3	 Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений), предоставление в пользование населению спортивных сооружений общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2018 год, составляет  73 322,1 тыс. рублей, в т.ч.:

-   за счет бюджетных ассигнований –  72 411,2 тыс. рублей (местный бюджет 69 619,5 тыс. рублей; окружной бюджет 4766,7 тыс. рублей)

-  за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 1 100, тыс. рублей.

Фактически на 01.01.2019 года освоено –99,3% (72 411,2 тыс. рублей):

-  за счет бюджетных ассигнований – 71 765,9 тыс. рублей – процент исполнения составил – 99,3 %:

-по заключенным договорам на содержание имущества (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое облуживание электрооборудование, вывоз ТБО  и т.д.);

-  на выплату заработной платы работников учреждений, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску и т.д.

-  за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 1033,6 тыс. рублей  – процент исполнения составил –93,9%:

2.4	Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2018 год, составляет 12 100,0 тыс. рублей, в т.ч.:

-   за счет бюджетных ассигнований –  12 100,0 тыс. рублей.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.01.2019 года составило -92,6%  (11 206,6  тыс. рублей).

2.5 Обеспечение физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях программы на 2018 год, составляет  741,3 тыс. рублей, в т.ч.:

-   за счет средств окружного бюджета–  706 тыс. рублей;

-   за счет средств местного бюджета–  35,3 тыс. рублей.

Исполнение средств на 01.01.2019 составило  100 % (МБУ СШ - приобретение беговой дорожки, спортивного экипировки и инвентаря; МБУ СШОР участие в выездных соревнованиях, приобретение спортивной экипировки).Из муниципального бюджета софинансирование 5% согласно заключенного  соглашения, выделены денежные средства в размере – 37,2 тыс. рублей,  для обеспечения учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях (по МБУ СШ - 20,0 тыс. рублей, по МБУ СШОР –17,2 тыс. рублей). Исполнение средств на 01.01.2019 составило  100 %

2.6	Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Финансирование на 01.01.2019 года не предусмотрено. Объявлен    аукцион    по замене напольного   покрытие  спортивного зала ФСК «Атлант»  сумма  13  988  000 рублей исполнение средств запланировано в 1 квартале 2019 года.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2018 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, % | 36,5 | 36,5 | 100- | 14030/38402*100=100 |  |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 29,6 | 31,3 | 102,6% | 2398/40294*10000/1900*100=105,7 | В 2018 году введены в эксплуатацию 3 спортивные площадки епс-15, 1 детский сад «Золотой ключик» епс-.25. |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 7,2 | 7 | 97,2 | 107/1526*100=7 |  |
| 4 6 | Доля граждан выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), | 10 | 12 | 120 | 49/408*100=12 |  |
|  | из них доля учащихся | 20 | 11,4 | 57 | 37/322*100=11,4 |  |
| 5 | Доля граждан в возрасте 6-15 лет, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях % | 23 | 15 | 65,2% | Кол-во детей занимающихся в спорт. учр-ях от 6-15 лет/численность детей от 6-15 лет*100 849/5657*100=15 | Отношение детей занимающихся в в возрасте 6-15 лет, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях %лет/численность детей от 6-15 лет , умноженное на 100% в соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1-ФК |
| Средний процент достижения показателей |  |  |  | 90,3 |  |  |

3.Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни обеспечивает успешное выступление спортсменов на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В сфере физической культуры и спорта города функционируют 3 муниципальных учреждения. На 01.01.2019 года в городе работает 101 спортивный объект с единовременной пропускной способностью 2 395 человек в смену.

Обеспеченность города спортивными сооружениями составляет 31,3% от необходимой обеспеченности единовременной пропускной способности спортивными сооружениями города (норматив 1 900 чел. в смену на 10 тыс. населения).

На 01.01.2019 года на территории города проведено 79 спортивно-массовых мероприятий.

На 01.01.2019 года реализовывался III этап ВФСК, который проводился на всей территории страны и стал доступным для всех возрастных категорий населения. Что позволило, увеличить количество систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Спортсмены  города Пыть-Ях в отчетном году приняли участие в 159 официальных соревнованиях, окружных всероссийских и международных соревнованиях.За счет средств муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» в 2018 году спортсмены учреждений физической культуры и спорта города приняли участие в 73 выездных спортивно-массовых мероприятиях различного уровня: окружные – 49; региональные - 14; всероссийские – 10.

На территории города проведено 79 спортивно-массовых мероприятий.

В городе действуют 10 общественных федераций, количество занимающихся в секциях составило 960 человек (на 01.01.2019 года – 958 человек).

4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на со финансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года. (пост. от 26.09.2017 №236-па)

На 01.01.2019 года финансирование, муниципальной программы ««Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», на 2018 год из бюджета округа были  выделены денежные средства в размере – 706,0 тыс. рублей,  для обеспечения учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях (по МБУ СШ – 380,0 тыс. рублей, по МБУ СШОР – 326,0 тыс. рублей).Исполнение средств составило 100%.

Из муниципального бюджета софинансирование 5% согласно заключенного  соглашения, выделены денежные средства в размере – 35,3 тыс. рублей,  для обеспечения учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях (по МБУ СШ – 19,0 тыс. рублей, по МБУ СШОР – 16,3 тыс. рублей).

Заключены договора  на  приобретение экипировки, спортивного инвентаря оплата данных договоров запланирована в 3 квартале 2018 года.

5.Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года (пост. от 26.09.2017 №236-па).

Мероприятия муниципальной программы способствуют привлечению в город Пыть-Ях заинтересованного предпринимательского сообщества, негосударственных организаций к реализации социальных проектов.

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» предусмотрено программное мероприятие 1.7 Оказание поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры. Финансирование на 2018 год -0,0 тыс. рублей.

И.о. начальника отдела

по физической культуре и спорту 				     Р.Р. Тимергазина

42-23-09