- Приложение № 1

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 08.06.2015   № 178-па

- Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ  город Пыть-Ях на 2014-2020 годы»

за  2 квартал 2015 года

1. Сведения:

- о ходе реализации программных мероприятий за отчетный период, в том числе о результатах реализации мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах невыполнения программных мероприятий;

- о ходе размещения заказов (в том числе о сложившейся экономии) и выполнении заключенных муниципальных контрактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов);

-	о наличии, объемах и состоянии объектов незавершенного строительства;

-	о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований),

согласно таблице приложения к пояснительной записке.

2.	Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждение программы приведены в таблице 1.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2015 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество граждан, трудоустроенных на временные работы, из числа лиц в возрасте от 14 до 18 лет и выпускников образовательных учреждений в возрасте до 25 лет | 419 | 158 | 37,7 | Заключено соглашение от 05.02.2015 №1 о совместной деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 2015 году между КУ ХМАО- Югры "Пыть - Яхский центр занятости населения" и МБУ Центр профилактики "Современник". В 1 полугодии 2015 года заключено 18 договоров с муниципальными учреждениями города по организации временного трудоустройства 216 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. По состоянию на 01.07.2015 года трудоустроено 158 человек. | * |
| 2 | Количество незанятых инвалидов, трудоустроенных на вновь созданные специальные рабочие места | 1 | 1 | 100 | Заключен договор с МОАУ ДОД "Центр детского творчества" от 19.03.15 № 23 по созданию специального рабочего места для трудоустройства инвалидов, трудоустроен 1 человек. |  |
| 3 | Количество лиц, занятых на общественных работах | 1 | 0 | 0 | * | При наличии финансирования |
|  | Итого по подпрограмме 1 | 421 | 159 | 45,9 |  |  |
| 1 | Количество обученных в области охраны труда руководителей и специалистов, из числа работников муниципальных учреждений | 0 | 0 | 0 | * | При наличии финансирования |
| 2 | Количество рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда в муниципальных учреждениях | 0 | 0 | 0 | * | При наличии финансирования |
| 3 | Количество конкурсов по охране труда (в том числе ежегодное тестирование) | 3 | 2 | 67 | Организовано и проведено 2 конкурса по охране труда: распоряжение администрации города от 25.03.2015 №648- ра "О проведении смотра-конкурса на лучшую организацию работ в области охраны труда и регулирования социально- трудовых отношений в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"; распоряжение администрации города от 22.05.2015 №1082- ра о смотре - конкурсе на звание «Лучший специалист по охране труда муниципального образования городской округ город Пыть-Ях». Итоги конкурсов размещены на официальном сайте администрации и в СМИ. |  |
| 4 | Количество изготовленных и размещенных баннеров по охране труда | 4 | 0 | 0 | * | При наличии финансирования |
| 5 | Количество публикаций в СМИ | 54 | 49 | 91 | В 1 полугодии 2015 года количество публикаций по охране труда в СМИ составило 49 единиц: в т.ч. на ТВ – 7, в печатном издании «Новая северная газета» – 17, на сайте администрации города- 25. |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 | 61 | 51 | 31,6 |  |  |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, трудоустроенных на временные работы, из числа лиц в возрасте до 18 лет и выпускников образовательных учреждений в возрасте до 25 лет, обратившихся в ЦЗН | 20,12 | 8 | 40 | 158/2082*100=8%, где 158-фактическое количество граждан, трудоустроенных на временные работы, 2082 – численность граждан в возрасте до 18 лет и выпускников образовательных учреждений в возрасте до 25 лет, обратившихся в ЦЗН для трудоустройства на временные работы на начало реализации программы |  |
| 2 | Доля лиц из числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений, прошедших обучение по охране труда | 100,0 | 0 | 0 | * |  |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х | 33,5 | х | х |

* - показатель рассчитывается по итогам года.

3. Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Руководитель   программы:  И.А. Слепухова            ______________________

(Ф.И.О.)                             (подпись)

Исполнители:

Л.Б. Аулова 460580

Е.В. Плотникова 460587

Р.Р. Тимергазина  422309

Р.Н. Корнилова 421188