## Таблица №1
Таблица №1
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом города Пыть–Яха»
на 01.07.2023 г.
номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальнной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | Федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | Федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | Федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 "Повышение эффективности системы управления муниципальным имуществом"
1.1. | Управление и распоряжение муниципальным имуществом (1,2,3) | 9913.1 | 0 | 0 | 9913.1 | 0 | 14697.4 | 0 | 0 | 14697.4 | 0 | 2471.8 | 0 | 0 | 2471.8 | 0 | 16.82%
1.2. | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества (4,5) | 30853 | 0 | 0 | 30853 | 0 | 58532.3 | 0 | 0 | 58532.3 | 0 | 7021.3 | 0 | 0 | 7021.3 |  | 12% | Заключено 13 контрактов на содержание мун. имущества на содержание, 1 контракт на ПИРы по сносу 2- х ветхих объектов, 3 контракта на ремонт жилых помещений, 1 контракт на проект по реконструкции объекта.
1.3. | Проведение мероприятий по землеустройству и землепользовании (7) | 1660 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 891.3 | 0 | 0 | 891.3 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 112.4 | 0 | 12.61%
| Итого по подпрограмме 1 | 42426.1 | 0 | 0 | 42426.1 | 0 | 74121 | 0 | 0 | 74121 | 0 | 9605.5 | 0 | 0 | 9605.5 | 0 | 12.96%
Подпрограмма 2 " Ресурсное обеспечение органов местного самоуправления"
2.1. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (6) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0%
| Итого по подпрограмме 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Итого по программе: | 42426.1 | 0 | 0 | 42426.1 | 0 | 74121 | 0 | 0 | 74121 | 0 | 9605.5 | 0 | 0 | 9605.5 | 0 | 12.9592
Руководитель программы |  |  |  |  | И.В. Муравская
(Ф.И.О.) (подпись) | [17 empty] | Муравская И.В. 46 55 16

## Таблица №2 показатели
Таблица 2
Целевые показатели муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом города Пыть–Яха»
на 01.04.2023 г
№ |  | Наименование показателей результатов | план на 2023 г | факт | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | 1. | **Удельный вес неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования, в % | 0.5 | 0.42 | 119% | Реестр муниципального имущества. | Фактическое количество неиспользуемого имущества- 11 объекта, количество недвижимого имущества - 2640 ед.
| 2 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности, в общем количестве объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, за исключением земельных участков, %. | 100 | 99.3 | 99.3% | Реестр муниципального имущества. | Фактическое количество объектов, на которое зарегистрировано право собственности- 2622 ед. общее количество объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации- 2640 ед
| 3 | Доля предоставленного субъектами малого и среднего предпринимательства недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечень, формируемый м.о г. Пыть-Ях, в общем количестве муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в такой перечень, % | 80 | 77 | 96.25% | Реестр муниципального имущества/Перечень | В пречень включено 13 объектов муниципального имущества из них передано СМСП -10.
2. | 4 | Доля предоставленного социально ориентированным некоммерческим организациям недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечень, формируемый м.о г. Пыть-Ях, в общем количестве муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в такой перечень, % | 100 | 100 | 100% | Реестр муниципального имущества/Перечень | В печень включено 9 объектов муниципального имущества из них передано СОНКО-9.
| 5 | *Обеспечение содержания и эксплуатации муниципального имущества, % | 100 | 12 | 12% | Реестр муниицпального имущества | Индентичен показателю из таблицы 1 п. 1.2.
3. | 6 | Увеличение количества сформированных земельных участков | 35 | 5 | 14.29% | Реестр муниицпального имущества | Кадастровые работы по межеванию земельных участков проводятся в летнее время.
5. | 7 | Обеспечение имущественной основы деятельности органов местного самоуправления, ед. | 0 | 0 | 0% | Реестр муниицпального имущества
|  | Средний % исполнения по состоянию на 01.07.2023 г. |  |  | 62.98%
*- показатель рассчитывается по итогам года
**- обратный показатель
Руководитель программы: _______________ |  | 3: И.В. Муравская